## Zbiorczy (hidden)
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981 | 5095 | 4570 | 4539 | 4526 | 4264 | 2625 | 2096 | 1866 | 3801 | 3519 | 3395 | 1965 | 306 | 338 | 328 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.z01 |  |  |  | Zadanie_I : Opracowanie autorskiej, kompleksowej, jednorodnej, standaryzowanej, skalowalnej wzorcowej bazy danych (WBD) procesów magazynowych, gotowej do analiz i procesowania w kolejnych elementach technologii inteligentnej platformy ICT, na potrzeby optymalizacji procesu przygotowywania i realizacji zamówień z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | Liczba godzin | Suma | Różnica | -3
1 | a | -1 | .z01_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej wzorcowej bazy danych | 0 | ACT | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z01_1_a_0 | 1.a.Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z01_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 4 | 4 | 320 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 5002 | 10004 | 20008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
1 | a | 2 | .z01_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 5 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | a | 3 | .z01_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | ACT | 1 | .a01 | 6 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 5 | 0 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | a | 4 | .z01_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 6 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 6 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 0 | .z01_1_b_0 | 1.b.Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w magazynie i umożliwienia kompleksowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z01_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 1 | 1 | 90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5625 | 5002 | 2813.625 | 1582.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0
1 | b | 2 | .z01_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię01 | ACT | 1 | .a01 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-10 | 3 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5001 | 5001 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | b | 3 | .z01_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 4 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 4 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 4 | .z01_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 2027-01-29 | 2027-01-31 | 6 | 2 | 180 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5003 | 5628.375 | 6331.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0
1 | c | 1 | .z01_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu | 0 | ACT | 2 | .a01 | 7 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 7 | 1 | 180 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5001 | 5626.125 | 6329.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0
1 | d | 1 | .z01_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania | Imię03 | ACT | 3 | .a03 | 8 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 8 | 1 | 180 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5003 | 5628.375 | 6331.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0
2 | a | 0 | .z01_2_a_0 | 2.Implementacja WBD w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z01_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | ACT | 4 | .a03 | 9 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 9 | 1 | 200 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5003 | 6253.75 | 7817.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | b | 1 | .z01_2_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych WBD | Imię01 | ACT | 4 | .a01 | 10 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 9 | 0 | 45 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.28125 | 5001 | 1406.5312 | 395.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0
2 | c | 1 | .z01_2_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię03 | ACT | 4 | .a03 | 10 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 10 | 1 | 200 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5003 | 6253.75 | 7817.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | d | 1 | .z01_2_d_1 | Fizyczna implementacja WBD w infrastrukturze Wnioskodawcy | Imię05 | ACT | 5 | .a05 | 11 | 2027-03-12 | 2027-03-14 | 12 | 2 | 200 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5005 | 6256.25 | 7820.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | e | 1 | .z01_2_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię02 | ACT/END | 5 | .a02 | 13 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 12 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z01_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię01 | ACT | 6 | .a01 | 13 | 2027-03-26 | 2027-03-28 | 14 | 2 | 80 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | 0 | .z01_4_a_0 | 4.Połączenie WBD z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z01_4_a_1 | Zaimportowanie WBD w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię03 | ACT | 6 | .a03 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 14 | 0 | 45 | 0% | 0% | 17% | 14% | 11% | 14% | 14% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.28125 | 5003 | 1407.0938 | 395.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0
4 | b | 1 | .z01_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię01 | ACT | 6 | .a01 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 14 | 0 | 45 | 0% | 0% | 17% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.2875 | 5001 | 1437.7875 | 413.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | -1
4 | c | 1 | .z01_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych WBD zintegrowanej z platformą. | Imię02 | ACT | 6 | .a02 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 15 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
5 | a | 1 | .z01_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania WBD | Imię03 | ACT | 7 | .a03 | 16 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 16 | 1 | 80 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5003 | 2564.0375 | 1314.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | a | 1 | .z01_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji WBD | Imię01 | ACT | 8 | .a01 | 17 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 17 | 1 | 120 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5001 | 3688.2375 | 2720.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
1 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
.z02 |  |  |  | Zadanie_II : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu pakowania (BDP) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
1 | a | 0 | .z02_1_a_0 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Pakowania | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z02_1_a_0 | 1.a.Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 18 | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 19 | 2 | 160 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z02_1_b_0 | 1.b.Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji dot. Pakowania i umożliwienia kompleksowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z02_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 20 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z02_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 21 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 21 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z02_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 22 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 22 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5001 | 1875.375 | 703.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z02_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 23 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 23 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 1 | .z02_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu. | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 24 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 24 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | d | 1 | .z02_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania, | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 25 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z02_2_a_0 | 2.Implementacja BDP w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z02_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 26 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 26 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 1 | .z02_2_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDP | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5003 | 250.15 | 12.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | c | 1 | .z02_2_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5004 | 250.2 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | d | 1 | .z02_2_d_1 | Fizyczna implementacja BDP na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię02 | Nazwisko02 | 6 | .a02 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 27 | 1 | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5002 | 3126.25 | 1953.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | e | 1 | .z02_2_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 7 | .e01 | 28 | 2027-07-09 | 2027-07-11 | 29 | 2 | 200 | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z02_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0 | 30 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5001 | 1000.2 | 200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | -2
4 | a | 0 | .z02_4_a_0 | 4.Połączenie BDP z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z02_4_a_1 | Zaimportowanie BDP w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 8 | .a04 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 30 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | b | 1 | .z02_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 31 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 31 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | c | 1 | .z02_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDP zintegrowanej z platformą. | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 32 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 32 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z02_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDP | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 33 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 32 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
6 | a | 1 | .z02_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDP | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 33 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 33 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
1 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | -3
.z03 |  |  |  | Zadanie_III : Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu pakowania towarów (PT) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -3
1 | a | 0 | .z03_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu pakowania towarów (PT | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z03_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PT i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 34 | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 39 | 6 | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | .z03_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | c | 1 | .z03_1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | .z03_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | e | 1 | .z03_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | f | 1 | .z03_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-07 | 45 | 6 | 120 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | a | 0 | .z03_2_a_0 | 2.Identyfikacja rozwiązań/narzędzi AI/ML i możliwości ich wdrożenia w modelach matematycznych w obszarach: | 0 | 0 | 0 | END/ACT | 46 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z03_2_a_1 | Optymalizacji sposobu układania towarów w opakowaniach, doboru rodzaju opakowań, przestrzeni pakowania (np. algorytmy genetyczne, metaheurystyczne, sieci neuronowe) | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 46 | 2027-11-12 | 2027-11-14 | 47 | 2 | 80 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 1 | .z03_2_b_1 | Predykcji zapotrzebowania i zarządzania zasobami rodzajów opakowań (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 47 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | c | 1 | .z03_2_c_1 | Automatyzacji – zarządzania towarami, ruchem (np. modele głębokiego uczenia CNN, komputerowego rozpoznawania obrazu CV, skanowanie 3D) | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 47 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | d | 1 | .z03_2_d_1 | Symulacji procesów PT (np. systemy symulacje Monte Carlo, oparte na AI oraz modele agentowe). | Imię03 | Nazwisko03 | 0 | .a03 | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-30 | 51 | 4 | 160 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5003 | 5003 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | e | 1 | .z03_2_e_1 | Testy i wybór platformy technologicznej (np. Amazon SageMake, Microsoft Azure Machine Learning, OpenCV) | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 52 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 52 | 1 | 80 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 0 | .z03_3_a_0 | 3.Projektowanie i matematyczne modelowanie procesu PT na podstawie zmapowanych mechanizmów/zjawisk/działań | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 0 | .z03_3_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | XXX | 0 | 3 | ACT/END | 53 | 2027-12-31 | 2028-01-02 | 54 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | XXX | 0 | 3 | ACT/END | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | 54 | 0 | 80 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | ENDAWA_01 | END | 3 | .e01 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | 54 | 0 | 80 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | ENDAWA_02 | END | 3 | .e02 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | 54 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | ENDAWA_03 | END | 4 | .e03 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-16 | 56 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 6 | .z03_3_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | ENDAWA_01 | END | 4 | .e01 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 56 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 7 | .z03_3_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | ENDAWA_02 | END | 4 | .e02 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 56 | 0 | 80 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 8 | .z03_3_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | ENDAWA_03 | END | 5 | .e03 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | b | 1 | .z03_3_b_1 | Zbadanie interakcji: dział pakowania vs inne działy magazynu | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 160 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5001 | 5001 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | c | 1 | .z03_3_c_1 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów i zmiennych dynamicznych na PT | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 56 | 0 | 160 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | d | 0 | .z03_3_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych, uwzględniających KPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2028-01-21 | 2028-01-21 | 55 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | d | 1 | .z03_3_d_1 | Opracowanie architektur modeli | ENDAWA_01 | END | 4 | .e01 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-16 | 56 | 2 | 160 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | d | 2 | .z03_3_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | ENDAWA_02 | END | 5 | .e02 | 56 | 2028-01-21 | 2028-01-25 | 59 | 4 | 320 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
3 | d | 3 | .z03_3_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | ENDAWA_03 | END | 5 | .e03 | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-11 | 58 | 0 | 120 | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 4 | .z03_3_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | ENDAWA_04 | END | 5 | .e04 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 5 | .z03_3_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | ENDAWA_01 | END | 6 | .e01 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 120 | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 6 | .z03_3_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | ENDAWA_02 | END | 6 | .e02 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 120 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | e | 1 | .z03_3_e_1 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | XXX | XXX | 7 | ACT/END | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 120 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | a | 0 | .z03_4_a_0 | 4.Modelowanie symulacyjne PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z03_4_a_1 | Określenie kluczowych zmiennych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 160 | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | b | 1 | .z03_4_b_1 | Budowa modeli dyskretnych, predykcyjnych i relacyjnych | 0 | 0 | 6 | END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 160 | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | c | 1 | .z03_4_c_1 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w PT | 0 | 0 | 6 | END | 57 | 2028-01-28 | 2028-02-01 | 60 | 4 | 160 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | d | 1 | .z03_4_d_1 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian | 0 | 0 | 8 | END | 60 | 2028-02-18 | 2028-02-18 | 59 | 0 | 160 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 0 | .z03_5_a_0 | 5.Analiza wyników symulacji i testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-11 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z03_5_a_1 | Analiza wyników (np. czas pakowania, zużycie opakowań, liczba błędów, koszty operacyjne) | 0 | 0 | 9 | ACT/END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-06 | 59 | 2 | 80 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | b | 1 | .z03_5_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) | 0 | 0 | 10 | ACT/END | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-13 | 60 | 2 | 120 | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
5 | c | 1 | .z03_5_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów PT opartych na aktualnym obciążeniu zamówieniami i dostępnych zasobach | 0 | 0 | 10 | ACT/END | 60 | 2028-02-18 | 2028-02-20 | 61 | 2 | 160 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | d | 1 | .z03_5_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności w predykcji zapotrzebowania, optymalizacji ilości i typów opakowań, sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności | 0 | 0 | 11 | ACT/END | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-27 | 62 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z03_5_a_1 | Wybór Modelu optymalizującego liczbę, rodzaj i wielkość kartonów, rekomendującego optymalny sposób ułożenia towarów w opakowaniach, minimalizując pustą przestrzeń w kartonie, optymalizującego pracę personelu | 0 | 0 | 11 | ACT/END | 62 | 2028-03-03 | 2028-03-05 | 63 | 2 | 120 | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
6 | a | 0 | .z03_6_a_0 | 6.Walidacja i optymalizacja Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2028-03-10 | 2028-03-10 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z03_6_a_1 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych | 0 | 0 | 11 | ACT | 62 | 2028-03-03 | 2028-03-05 | 63 | 2 | 160 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | b | 1 | .z03_6_b_1 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skuteczności optymalizacji | 0 | 0 | 12 | ACT | 63 | 2028-03-10 | 2028-03-12 | 64 | 2 | 120 | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.50625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
6 | c | 1 | .z03_6_c_1 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie Modelu do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], dostosowanie parametrów Modelu i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) | 0 | 0 | 12 | END/ACT | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-19 | 65 | 2 | 120 | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
7 | a | 0 | .z03_7_a_0 | 7.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 64 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z03_7_a_1 | kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 10 | ACT | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-21 | 67 | 4 | 80 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
7 | b | 1 | .z03_7_b_1 | czasu i efektywności PT | 0 | 0 | 10 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
7 | c | 1 | .z03_7_c_1 | efektywności pracy pracowników | 0 | 0 | 10 | ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-03 | 68 | 3 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | d | 1 | .z03_7_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | 0 | 0 | 10 | ACT | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | e | 1 | .z03_7_e_1 | ułożenia towarów w opakowaniach | 0 | 0 | 10 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 80 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
8 | a | 0 | .z03_8_a_0 | 8.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z03_8_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez AI/ML przed cyberatakami | 0 | 0 | 8 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 160 | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | b | 1 | .z03_8_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności, testy awaryjne | 0 | 0 | 9 | ACT | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 160 | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | c | 1 | .z03_8_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja za-pobiegająca zakłóceniom PT) | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 160 | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | d | 1 | .z03_8_d_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) | 0 | 0 | 9 | END | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 160 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | a | 0 | .z03_9_a_0 | 9.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z03_9_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na PT | 0 | 0 | 8 | END/ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-02 | 67 | 2 | 120 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | b | 1 | .z03_9_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI | 0 | 0 | 8 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
10 | a | 0 | .z03_10_a_0 | 10.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 65 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | .z03_10_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu | 0 | 0 | 11 | END | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 66 | 2 | 120 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
10 | b | 1 | .z03_10_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warunków operacyjnych | 0 | 0 | 11 | END/ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-01 | 66 | 1 | 80 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
11 | a | 1 | .z03_11_a_1 | 11.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 13 | ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-02 | 67 | 2 | 200 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z03 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
.z04 |  |  |  | Zadanie_IV : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu cyfrowego bliźniaka (BDCB) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
1 | a | -1 | .z04_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Cyfrowego Bliźniaka | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z04_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z04_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe ele-menty (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 18 | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 19 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5003 | 5003 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 2 | .z04_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 3 | .z04_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współ-pracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5002 | 625.25 | 78.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 4 | .z04_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | 0 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z04_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w magazynie i umożliwienia kompleksowych analiz | XXX | 0 | 0 | 0 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z04_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z04_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP, SSI | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 20 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z04_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 21 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 21 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z04_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 22 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 22 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 1 | .z04_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego pro-jektu | Imię02 | Nazwisko02 | 3 | .a02 | 23 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 22 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | d | 1 | .z04_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość ła-twego przetwarzania, | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 23 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z04_2_a_0 | 2.Implementacja BDCB w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Orac-le, MSSQL, MySQL | Imię01 | Nazwisko01 | 0 | .a01 | 24 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z04_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 24 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 24 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 2 | .z04_2_b_2 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDCB | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 24 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5004 | 312.75 | 19.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
2 | c | 3 | .z04_2_c_3 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 5 | .a02 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 24 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5002 | 312.625 | 19.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
2 | d | 4 | .z04_2_d_4 | Fizyczna implementacja BDCB na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 6 | .e01 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 25 | 1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | e | 5 | .z04_2_e_5 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię01 | Nazwisko01 | 7 | .a01 | 26 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 26 | 1 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z04_3_a_1 | Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających au-tomatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekro-czy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktua-lizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
4 | a | 0 | .z04_4_a_0 | 4.Połączenie BDCB z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych me-tod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | Imię04 | Nazwisko04 | 0 | .a04 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z04_4_a_1 | Zaimportowanie BDCB w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | b | 1 | .z04_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | c | 1 | .z04_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDCB zintegrowanej z platformą. | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 27 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z04_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDCB | Imię03 | Nazwisko03 | 9 | .a03 | 28 | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 27 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
6 | a | 1 | .z04_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDCB | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 28 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 28 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z04 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
.z05 |  |  |  | Zadanie_V : Opracowanie cyfrowego bliźniaka do symulacji procesów magazynowych | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1 | a | -1 | .z05_1_a_-1 | 1.Zbieranie i przetwarzanie danych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z05_1_a_0 | Cyfrowy bliźniak bazuje na danych pochodzących z rzeczywistego obiektu/systemu/procesu, dlatego wykorzystywane będą utworzone w ramach projektu autorskie bazy danych | 0 | 0 | 0 | END/ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z05_1_a_1 | Weryfikacja kompletnosci danych | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 29 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 29 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | -1 | .z05_2_a_-1 | 2.Modelowanie i symulacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | .z05_2_a_0 | Utworzenie cyfrowych kopii fizycznych obiektów przypisanych do procesów magazynowych (np. regały wysokiego składu i kompletacyjne, przenośniki rolkowe)we) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z05_2_a_1 | Inwentaryzacja obiektow magazynowych - magazyn MWS | 0 | Specjalista | 1 | .a01 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 30 | 1 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
2 | a | 2 | .z05_2_a_2 | Inwentaryzacja obiektow magazynowych - magazyn kompletacji - do dyskusji | 0 | Specjalista | 1 | .a02 | 31 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 31 | 1 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
2 | a | 3 | .z05_2_a_3 | Stworzenie listy typow obiektow i ich atrybutow koniecznych do symulacji | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 2 | END/AGH | 32 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 32 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 4 | .z05_2_a_4 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla obiektow (wyskaznie parametow fizycznych do implementacji) | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 3 | END/AGH | 33 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 33 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 5 | .z05_2_a_5 | Analiza wymagan szczegółowych i ich wpływu | 0 | Ekspert merytoryczny | 4 | AGH/END | 34 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 34 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 6 | .z05_2_a_6 | Implementacja zadania MWS | 0 | Developer | 5 | END/AGH | 35 | 2027-08-27 | 2027-08-29 | 36 | 2 | 480 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 96 | 0.6 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
2 | a | 7 | .z05_2_a_7 | Implementacja zadania Kompletacja | 0 | Developer | 6 | END/AGH | 37 | 2027-09-10 | 2027-09-12 | 38 | 2 | 480 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 96 | 0.6 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
2 | a | 8 | .z05_2_a_8 | Implementacja zadania Kompletacja- odwzorowanie mechanizmu decyzyjny sterowania przekaznikami rolkowymi | 0 | Developer | 7 | END/AGH | 39 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 39 | 1 | 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 28 | 56 | 0.35 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0
2 | b | 0 | .z05_2_b_0 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi pozyskiwania i procesowania danych pozyskiwanych z aktualnego fizycznego systemu magazynowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | .z05_2_b_1 | Inwentaryzacja procesow magazynowych | 0 | Ekspert merytoryczny | #REF! | ACT | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-03 | 41 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 2 | .z05_2_b_2 | Implementacja mechanizmów wczytywania konfiguracji obiektow na potrzeby symulacji zadania MWS | 0 | Developer | 8 | 0 | 42 | 2027-10-15 | 2027-10-16 | 42 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
2 | b | 3 | .z05_2_b_3 | Implementacja mechanizmów wczytywania konfiguracji obiektow na potrzeby symulacji zadania Kompletacja | 0 | Developer | 9 | END/AGH | 43 | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 43 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 16% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0.24375 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | b | 4 | .z05_2_b_4 | Weryfikacja implementacji obiektow - przygotowanie testów jednostkowych | 0 | Developer | 9 | END/AGH | 44 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 44 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.3% | 17.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
2 | c | 0 | .z05_2_c_0 | Przeprowadzenie badań nad metodami prowadzenia symulacji w czasie rzeczywistym, które pozwolą przewidzieć zachowanie obiektu | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 44 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | c | 1 | .z05_2_c_1 | Inwentaryzacja reguł stosowanych do procesow | 0 | Ekspert merytoryczny | #REF! | ACT | 45 | 2027-11-05 | 2027-11-07 | 46 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | c | 2 | .z05_2_c_2 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla symulacji zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny | 11 | AGH/END | 47 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 47 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 3 | .z05_2_c_3 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla symulacji zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny | 12 | AGH/END | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 48 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 4 | .z05_2_c_4 | Analiza metod symulowania procesów | 0 | Ekspert merytoryczny | 12 | AGH | 49 | 2027-12-03 | 2027-12-03 | 48 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | c | 5 | .z05_2_c_5 | Analiza dostępnych danych dostępnych z procesów logistycznych | 0 | Ekspert merytoryczny | 13 | AGH | 49 | 2027-12-03 | 2027-12-03 | 48 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | c | 6 | .z05_2_c_6 | Ustalenie parametrów wejściowych dla symulacji zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 13 | AGH/END | 49 | 2027-12-03 | 2027-12-04 | 49 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 7 | .z05_2_c_7 | Ustalenie parametrów wejściowych dla symulacji zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 14 | AGH/END | 50 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 50 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 8 | .z05_2_c_8 | Ustalenie parametrów wyjściowych dla symulacji zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 14 | AGH/END | 51 | 2027-12-17 | 2027-12-18 | 51 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 9 | .z05_2_c_9 | Ustalenie parametrów wyjściowych dla symulacji zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 15 | AGH/END | 52 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 52 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 16% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 10 | .z05_2_c_10 | Badania nad symulacjami zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny | 15 | AGH/END | 53 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 53 | 1 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | c | 11 | .z05_2_c_11 | Badania nad symulacjami zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny | 16 | AGH/END | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 0 | .z05_3_a_0 | 3.Integracja fizyczno-cyfrowa | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z05_3_a_1 | Opracowanie mechanizmów dwukierunkowej wymiany informacji między rzeczywistym obiektem a jego cyfrową kopią (badania nad sprzężeniem zwrotnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | b | 0 | .z05_3_b_0 | Opracowanie mechanizmów synchronizacji zmian w czasie rzeczywistym, aby cyfrowy bliźniak mógł wiernie odzwierciedlać stan rzeczywisty (badania nad synchronizacją danych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | b | 1 | .z05_3_b_1 | Analiza wykonalności integracji z systemami magazynowymi | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | #REF! | END | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-09 | 55 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | b | 2 | .z05_3_b_2 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla mechanizmow synchronizacji | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 17 | END | 56 | 2028-01-21 | 2028-01-22 | 56 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 17% | 17% | 17% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
3 | b | 3 | .z05_3_b_3 | Implementacja mechanizmu/mechanizmow synchronizacji danych na potrzeby symulacji zadania MWS | 0 | Developer | 18 | END | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 57 | 1 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | b | 4 | .z05_3_b_4 | Implementacja mechanizmu/mechanizmow synchronizacji danych na potrzeby symulacji zadania Kompletacja | 0 | Developer | 19 | END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | c | 0 | .z05_3_c_0 | Opracowanie mechanizmów/narzędzi zapewniających ochronę danych przed atakami, a także zabezpieczenia przed błędami w transmisji i synchronizacji (badania nad bezpieczeństwem systemów) | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | c | 1 | .z05_3_c_1 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa infrastruktury IT | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 58 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | c | 2 | .z05_3_c_2 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa danych | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 59 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | c | 3 | .z05_3_c_3 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa mechanizmow synchronizacji | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 60 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 60 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | -1 | .z05_4_a_-1 | 4.Zaawansowana analityka | 0 | 0 | 20 | 0 | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-25 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 0 | .z05_4_a_0 | Opracowanie algorytmów/modeli do optymalizacji procesów czy autonomicznych decyzji | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-25 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z05_4_a_1 | Analiza rozpoznawcza zgromadzonych danych | 0 | Analityk danych | 0 | END | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 61 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 13% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | 2 | .z05_4_a_2 | Analiza danych dla istniejacego algorytmu trasowania przenośnikow | 0 | Analityk danych | 21 | END | 62 | 2028-03-03 | 2028-03-04 | 62 | 1 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 13% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | a | 3 | .z05_4_a_3 | Implementacja nowego algorytmu trasowania wykorzystujacego predykcje modelu ML z zadania Kompletacja | 0 | Analityk danych/ Developer | 22 | END | 63 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 63 | 1 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | b | 0 | .z05_4_b_0 | Rozwój modeli predykcyjnych, które pozwolą przewidzieć przyszłe zdarzenia na podstawie aktualnych danych | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-17 | 63 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | b | 1 | .z05_4_b_1 | Integracja z modelem ML stworzonym w ramach zadania Kompletacja | 0 | Developer | 0 | END | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-18 | 64 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | b | 2 | .z05_4_b_2 | Integracja z modelem ML stworzonym w ramach zadania MWS | 0 | Developer | 24 | END | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 64 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | c | 0 | .z05_4_c_0 | Badania nad detekcją nieprawidłowości i anomalii, które mogłyby sygnalizować problemy w rzeczywistym systemie | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 64 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | c | 1 | .z05_4_c_1 | Opracowanie wymagań dotyczacych monitoringu i wykrywania anomalii | 0 | Specjalista | 0 | ACT | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-25 | 65 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | c | 2 | .z05_4_c_2 | Implementacja monitoringu infrastruktury IT | 0 | Developer/ Devops | 25 | END | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-01 | 66 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | c | 3 | .z05_4_c_3 | Implementacja monitoringu parametrow pracy systemu | 0 | Developer/ Devops | 26 | END | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | c | 4 | .z05_4_c_4 | Implementacja mechanizmu notyfikacji o anomaliach | 0 | Developer/ Devops | 26 | END | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | d | 5 | .z05_4_d_5 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do detekcji nieprawidłowości i anomalii | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | -1 | .z05_5_a_-1 | 5.Interoperacyjność i integracja systemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 0 | .z05_5_a_0 | Opracowanie mechanizmów/narzędzi do Integracja systemów WMS, ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z05_5_a_1 | Opracowanie wymagań interfejsów dla systemu WMS | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | ACT/END | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 12% | 13% | 0% | 12.5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 2 | .z05_5_a_2 | Opracowanie wymagań interfejsów dla systemu ERP | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 27 | ACT/END | 69 | 2028-04-21 | 2028-04-21 | 68 | 0 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 19% | 19% | 12.5% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 30 | 30 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0.6125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 158 | 2
5 | a | 3 | .z05_5_a_3 | Implementacja interfejsów dla systemu WMS | 0 | Developer | 27 | END | 69 | 2028-04-21 | 2028-04-22 | 69 | 1 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 4 | .z05_5_a_4 | Implementacja interfejsów dla systemu ERP | 0 | Developer | 28 | END | 70 | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 69 | 0 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | b | 1 | .z05_5_b_1 | Opracowanie standardów wymiany danych między różnymi systemami i platformami, tak aby cyfrowy bliźniak mógł działać w różnych środowiskach | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 28 | ACT/END | 70 | 2028-04-28 | 2028-04-30 | 71 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | c | 1 | .z05_5_c_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do wymiany danych między różnymi systemami i platformami | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 29 | ACT/END | 72 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 72 | 1 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | a | -1 | .z05_6_a_-1 | 6.Przetwarzanie na brzegu sieci i w chmurze (EDGE I CLOUD COMPUTING) | 0 | 0 | 30 | 0 | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 72 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 0 | .z05_6_a_0 | Badania nad przetwarzaniem danych na brzegu sieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 72 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z05_6_a_1 | Opracowanie wymagan infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | END | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 73 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 2 | .z05_6_a_2 | Opracowanie wymagan infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 31 | END | 74 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 74 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 3 | .z05_6_a_3 | Przygotowanie infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka | 0 | Developer/ Devops | 31 | END | 75 | 2028-06-02 | 2028-06-03 | 75 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | b | 1 | .z05_6_b_1 | Opracowanie i optymalizacja narzędzi/mechanizmów do zmniejszania opóźnienia i zwiększenia efektywności operacyjnej | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 32 | 0 | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-09 | 75 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.6% | 17% | 16% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | c | 1 | .z05_6_c_1 | Analiza optymalnych rozwiązań do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze, co pozwala na skalowalność cyfrowego bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 33 | 0 | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-09 | 75 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 17% | 16% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | d | 1 | .z05_6_d_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze/importu danych z wybrana platformą AI | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 34 | 0 | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-10 | 76 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
7 | a | -1 | .z05_7_a_-1 | 7.Wizualizacja i interfejs użytkownika | 0 | 0 | 35 | 0 | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-16 | 76 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 0 | .z05_7_a_0 | Badania nad wykorzystaniem technologii cyfrowych do wizualizacji procesów magazynowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-16 | 76 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z05_7_a_1 | Opracowanie wymagań szczegółowych odnośnie wizualizacji | 0 | Specjalista | 0 | ACT | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-17 | 77 | 1 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
7 | b | 0 | .z05_7_b_0 | Opracowanie i optymalizacja procedur wizualizacyjnych | 0 | 0 | 36 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | b | 0 | .z05_7_b_0 | Opracowanie i optymalizacja intuicyjnych interfejsów do monitorowania i interakcji z cyfrowym bliźniakiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | -1 | .z05_8_a_-1 | 8.Bezpieczeństwo i prywatność | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 0 | .z05_8_a_0 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi ochrony danych przed cyberatakami oraz ochrona integralności cyfrowego bliźniaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z05_8_a_1 | Implementacja modelu uprawnień dla roli administratora systemu | 0 | Developer/ Devops | 0 | END | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
8 | a | 2 | .z05_8_a_2 | Implementacja modelu uprawnień dla roli operatora systemu | 0 | Developer/ Devops | 37 | END | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
8 | a | 3 | .z05_8_a_3 | Implementacja monitoringu parametrow pracy systemu | 0 | Developer/ Devops | 37 | END | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
8 | b | 1 | .z05_8_b_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi anonimizacji danych oraz ochrony wrażliwych informacji w cyfrowym bliźniaku | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 0 | .z05_9_a_0 | 9.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z05_9_a_1 | Utworzenie dokumentacji technicznej cyfrowego blizniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | ACT | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-24 | 78 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | a | 2 | .z05_9_a_2 | Szkolenie techniczne z technologii wykorzystanych w cyfrowym bliźniaku | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 38 | END | 79 | 2028-06-30 | 2028-07-02 | 80 | 2 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
9 | a | 3 | .z05_9_a_3 | Szkolenie techniczne z procesow operacyjnych cyfrowego bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 39 | END | 81 | 2028-07-14 | 2028-07-16 | 82 | 2 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z05 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
.z06 |  |  |  | Zadanie_VI : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu kompletacji zamówień (BDKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
1 | a | -1 | .z06_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Kompletacji Zamówień | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z06_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z06_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 69 | 2028-04-21 | 2028-04-23 | 70 | 2 | 160 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 2 | .z06_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 71 | 2028-05-05 | 2028-05-05 | 70 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 3 | .z06_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 71 | 2028-05-05 | 2028-05-05 | 70 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 4 | .z06_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 71 | 2028-05-05 | 2028-05-05 | 71 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5002 | 625.25 | 78.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z06_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji dot. kompletacji zamówień i umożliwienia kompleksowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2028-05-12 | 2028-05-12 | 71 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z06_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 72 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 72 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z06_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 73 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z06_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 74 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 74 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z06_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 75 | 2028-06-02 | 2028-06-03 | 75 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 1 | .z06_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu. | Imię02 | Nazwisko02 | 3 | .a02 | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-10 | 76 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | d | 1 | .z06_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania, | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-17 | 77 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z06_2_a_0 | 2.Implementacja BDKZ w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z06_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-24 | 78 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 2 | .z06_2_b_2 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDKZ | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 79 | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 78 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5001 | 250.05 | 12.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | c | 3 | .z06_2_c_3 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 5 | .a02 | 79 | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 78 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5002 | 250.1 | 12.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | d | 4 | .z06_2_d_4 | Fizyczna implementacja BDKZ na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię01 | Nazwisko01 | 6 | .a01 | 79 | 2028-06-30 | 2028-07-01 | 79 | 1 | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5001 | 3125.625 | 1953.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | e | 5 | .z06_2_e_5 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_02 | 0 | 7 | .e02 | 80 | 2028-07-07 | 2028-07-09 | 81 | 2 | 200 | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z06_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 82 | 2028-07-21 | 2028-07-21 | 81 | 0 | 30 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5003 | 1000.6 | 200.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | -2
4 | a | 0 | .z06_4_a_0 | 4.Połączenie BDKZ z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2028-07-21 | 2028-07-21 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z06_4_a_1 | Zaimportowanie BDKZ w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 82 | 2028-07-21 | 2028-07-22 | 82 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | b | 2 | .z06_4_b_2 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-29 | 83 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | c | 3 | .z06_4_c_3 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDKZ zintegrowanej z platformą. | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 84 | 2028-08-04 | 2028-08-05 | 84 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z06_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDKZ | Imię03 | Nazwisko03 | 9 | .a03 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
6 | a | 1 | .z06_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDKZ | Imię01 | Nazwisko01 | 10 | .a01 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-12 | 85 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5001 | 1875.375 | 703.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z06 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 6
.z07 |  |  |  | Zadanie_VII : Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu procesu kompletacji zamówień (PKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 6
1 | a | 0 | _1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu kompletacji zamówień (PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | _1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PKZ i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 86 | 2028-08-18 | 2028-08-24 | 91 | 6 | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | _1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | c | 1 | _1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | _1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 120 | 120 | 0
1 | e | 1 | _1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | f | 1 | _1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów kompletacji | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | 0 | -1 | _2__-1 | 2.Projektowanie i matematyczne modelowanie PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | _2_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | _2_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-30 | 92 | 1 | 80 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 2 | _2_a_2 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 93 | 2028-10-06 | 2028-10-06 | 92 | 0 | 80 | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 3 | _2_a_3 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 93 | 2028-10-06 | 2028-10-08 | 94 | 2 | 160 | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32 | 32 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 4 | _2_a_4 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-20 | 94 | 0 | 160 | 20% | 20% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32 | 32 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 5 | _2_a_5 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | 0 | 0 | 6 | ACT/END | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-21 | 95 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | a | 6 | _2_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 96 | 2028-10-27 | 2028-10-27 | 95 | 0 | 120 | 17% | 17% | 16% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | a | 7 | _2_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 8 | ACT/END | 96 | 2028-10-27 | 2028-10-28 | 96 | 1 | 120 | 17% | 16% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | a | 8 | _2_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | 0 | 0 | 9 | END | 97 | 2028-11-03 | 2028-11-03 | 96 | 0 | 80 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 1 | _2_b_1 | Zbadanie interakcji - Strefa Kompletacji (SK) vs inne strefy magazynu | 0 | 0 | 9 | ACT | 97 | 2028-11-03 | 2028-11-07 | 100 | 4 | 160 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | c | 1 | _2_c_1 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów na PKZ | 0 | 0 | 9 | ACT | 101 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 100 | 0 | 160 | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64 | 64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 0 | _2_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 1 | _2_d_1 | Opracowanie architektur modeli | 0 | 0 | 10 | END | 101 | 2028-12-01 | 2028-12-02 | 101 | 1 | 160 | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 2 | _2_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | 0 | 0 | 11 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 320 | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
2 | d | 3 | _2_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | 0 | 0 | 11 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.24375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | d | 4 | _2_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | 0 | 0 | 11 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 17% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 5 | _2_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 12 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 17% | 16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 6 | _2_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | 0 | 0 | 12 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 17% | 16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | e | 1 | _2_e_1 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | 0 | 0 | 13 | ACT/END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | a | 0 | _3_a_0 | 3.Określenie możliwości zastosowania rozwiązań/narzędzi AI/ML do: | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | _3_a_1 | Optymalizacji rozmieszczenia towarów w SK i tras kartonów na przenośnikach (np. algorytmy genetyczne, me-taheurystyczne, sieci neuronowe) | 0 | 0 | 14 | END/ACT | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-09 | 102 | 1 | 80 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | b | 1 | _3_b_1 | Predykcji zapotrzebowania i zarządzania zasobami – infrastruktura, opakowania, towary, personel (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | 0 | 0 | 14 | END/ACT | 103 | 2028-12-15 | 2028-12-15 | 102 | 0 | 80 | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | c | 1 | _3_c_1 | Automatyzacji – zarządzania ruchem przenośników, kontroli jakości (np. modele głębokiego uczenia CNN, komputerowego rozpoznawania obrazu CV, skanowanie 3D) | 0 | 0 | 14 | ACT/END | 103 | 2028-12-15 | 2028-12-15 | 102 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | d | 1 | _3_d_1 | Symulacji PKZ (np. systemy symulacje Monte Carlo, oparte na AI oraz modele agentowe) | 0 | 0 | 14 | ACT/END | 103 | 2028-12-15 | 2028-12-17 | 104 | 2 | 160 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | e | 1 | _3_e_1 | Testy i wybór platformy technologicznej (np. Amazon SageMake, Microsoft Azure Machine Learning, OpenCV) | 0 | 0 | 15 | ACT/END | 105 | 2028-12-29 | 2028-12-29 | 104 | 0 | 80 | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | -1 | _4_a_-1 | 4.Modelowanie symulacyjne PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2028-12-29 | 2028-12-29 | 104 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 0 | _4_a_0 | Określenie kluczowych zmiennych | 0 | 0 | 16 | ACT/END | 105 | 2028-12-29 | 2028-12-30 | 105 | 1 | 160 | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.33125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
4 | b | 0 | _4_b_0 | Budowa modeli dyskretnych i relacyjnych | 0 | 0 | 17 | END | 106 | 2029-01-05 | 2029-01-06 | 106 | 1 | 120 | 16.3% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | c | 0 | _4_c_0 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w PKZ | 0 | 0 | 17 | END | 107 | 2029-01-12 | 2029-01-13 | 107 | 1 | 160 | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.3375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | d | 0 | _4_d_0 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian | 0 | 0 | 18 | END | 108 | 2029-01-19 | 2029-01-20 | 108 | 1 | 160 | 12% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 0 | _5_a_0 | 5.Symulacje i testy z CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2029-01-26 | 2029-01-26 | 108 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | _5_a_1 | Symulacje etapów PKZ | 0 | 0 | 19 | ACT/END | 109 | 2029-01-26 | 2029-01-27 | 109 | 1 | 120 | 17% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
5 | b | 1 | _5_b_1 | Testowanie algorytmów AI/ML w symulowanym środowisku | 0 | 0 | 20 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-02 | 109 | 0 | 120 | 0% | 0% | 17% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
5 | c | 1 | _5_c_1 | Uczenie/trening modeli | 0 | 0 | 20 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-02 | 109 | 0 | 120 | 17% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | 0 | 0 | _6__0 | 6.Analiza wyników symulacji i testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-02 | 109 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | _6_a_1 | Analiza wyników | 0 | 0 | 21 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-03 | 110 | 1 | 80 | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | b | 1 | _6_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) | 0 | 0 | 22 | ACT/END | 111 | 2029-02-09 | 2029-02-09 | 110 | 0 | 120 | 16.3% | 17.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
6 | c | 1 | _6_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów PKZ (aktualne obciążeniu zamówienia, dostępne zasoby) | 0 | 0 | 23 | ACT/END | 111 | 2029-02-09 | 2029-02-11 | 112 | 2 | 160 | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | d | 1 | _6_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności czasu kompletacji w zależności od sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności | 0 | 0 | 24 | ACT/END | 113 | 2029-02-23 | 2029-02-26 | 115 | 3 | 120 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | e | 1 | _6_e_1 | Wybór Modelu rekomendującego optymalny sposób rozłożenia towarów, optymalizującego: czas realizacji za-mówień, trasy i czas przejazdu kartonów po przenośnikach, pracę personelu i przepustowości przenośników | 0 | 0 | 24 | ACT/END | 116 | 2029-03-16 | 2029-03-18 | 117 | 2 | 120 | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | a | 0 | _7_a_0 | 7.Walidacja i optymalizacja Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2029-03-30 | 2029-03-30 | 117 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | _7_a_1 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywi-stych | 0 | 0 | 25 | ACT | 118 | 2029-03-30 | 2029-03-31 | 118 | 1 | 160 | 12% | 13% | 12% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
7 | b | 1 | _7_b_1 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skutecz-ności optymalizacji | 0 | 0 | 26 | ACT | 119 | 2029-04-06 | 2029-04-07 | 119 | 1 | 120 | 16% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
7 | c | 1 | _7_c_1 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie Modelu do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], do-stosowanie parametrów Modelu i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) | 0 | 0 | 26 | END/ACT | 120 | 2029-04-13 | 2029-04-15 | 121 | 2 | 160 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | a | 0 | _8_a_0 | 8.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2029-04-27 | 2029-04-27 | 121 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | _8_a_1 | kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 27 | ACT | 122 | 2029-04-27 | 2029-05-03 | 127 | 6 | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | b | 1 | _8_b_1 | czasu i efektywności PKZ | 0 | 0 | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 120 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | c | 1 | _8_c_1 | efektywności pracy pracowników | 0 | 0 | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | d | 1 | _8_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | 0 | 0 | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | e | 1 | _8_e_1 | rozmieszczenia towarów w SK | 0 | 0 | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-11 | 130 | 3 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 120 | 120 | 0
8 | f | 1 | _8_f_1 | zużycia energii przez inteligentne zarządzanie przenośnikami i ruchem kartonów | 0 | 0 | 27 | ACT | 131 | 2029-06-29 | 2029-06-29 | 130 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | a | 0 | _9_a_0 | 9.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2029-06-29 | 2029-06-29 | 130 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | _9_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez CB i AI/ML przed cyberatakami | 0 | 0 | 28 | ACT | 131 | 2029-06-29 | 2029-07-03 | 134 | 4 | 160 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | b | 1 | _9_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności CB oraz algorytmów AI/ML, testy awaryjne | 0 | 0 | 29 | ACT | 135 | 2029-07-27 | 2029-07-31 | 138 | 4 | 160 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | c | 1 | _9_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja za-pobiegająca zakłóceniom PKZ) | 0 | 0 | 29 | END/ACT | 139 | 2029-08-24 | 2029-08-27 | 141 | 3 | 160 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.33125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
9 | d | 1 | _9_d_1 | gwarancja bezpieczeństwa współpracy ludzi z przenośnikami i systemami automatycznymi | 0 | 0 | 29 | ACT | 142 | 2029-09-14 | 2029-09-16 | 143 | 2 | 80 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
9 | e | 1 | _9_e_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) | 0 | 0 | 29 | END | 144 | 2029-09-28 | 2029-09-28 | 143 | 0 | 160 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
10 | a | 0 | _10_a_0 | 10.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2029-09-28 | 2029-09-28 | 143 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | _10_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na PKZ | 0 | 0 | 30 | END/ACT | 144 | 2029-09-28 | 2029-10-01 | 146 | 3 | 120 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
10 | b | 1 | _10_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI | 0 | 0 | 30 | ACT | 147 | 2029-10-19 | 2029-10-19 | 146 | 0 | 120 | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | a | 0 | _11_a_0 | 11.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2029-10-19 | 2029-10-19 | 146 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | a | 1 | _11_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu | 0 | 0 | 31 | END | 147 | 2029-10-19 | 2029-10-21 | 148 | 2 | 120 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | b | 1 | _11_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warun-ków operacyjnych | 0 | 0 | 31 | END/ACT | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 80 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
12 | a | 1 | _12_a_1 | 12.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 32 | ACT | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 200 | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z07 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
.z08 |  |  |  | Zadanie_VIII : Opracowanie autorskiej bazy danych dla magazynu wysokiego składowania (BDMWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
1 | a | -1 | .z08_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych wejściowych dla MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z08_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe ele-menty (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-30 | 84 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | B2B_Dariusz | 0 | 1 | .b03 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współ-pracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z08_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w MWS i umożliwienia komplek-sowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z08_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię05 | Nazwisko05 | 2 | .a05 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5005 | 1251.25 | 312.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z08_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-12 | 85 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z08_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię05 | Nazwisko05 | 2 | .a05 | 86 | 2028-08-18 | 2028-08-19 | 86 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5005 | 1876.875 | 703.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z08_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 87 | 2028-08-25 | 2028-08-26 | 87 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 0 | .z08_1_c_0 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | c | 1 | .z08_1_c_1 | Ruchu wózków widłowych (trasy, czas przejazdu, częstotliwość) | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | 5004 | 938.25 | 175.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
1 | c | 2 | .z08_1_c_2 | Umieszczania i pobierania palet z półek regałów | Imię05 | Nazwisko05 | 3 | .a05 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15625 | 5005 | 782.0312 | 122.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
1 | c | 3 | .z08_1_c_3 | Parametrów operacyjnych (np. załadunki, rozładunki, czas spędzony na poszczególnych operacjach) | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15625 | 5004 | 781.875 | 122.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
1 | d | 1 | .z08_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość ła-twego przetwarzania, | Imię05 | Nazwisko05 | 4 | .a05 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-02 | 88 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5005 | 2502.5 | 1251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 1 | .z08_2_a_1 | 2.Badanie technologii do śledzenia ruchu wózków widłowych i lokalizacji palet (np. GPS i RFID) pod kątem przechowywania inffromacjiw bazie danych. Przeprowadzenie analiz w celu optymalizacji tras wózków widłowych i efektywności składowania | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 89 | 2028-09-08 | 2028-09-10 | 90 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5004 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | a | 0 | .z08_3_a_0 | 3.Implementacja BDMWS w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2028-09-22 | 2028-09-22 | 90 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z08_3_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię04 | Nazwisko04 | 6 | .a04 | 91 | 2028-09-22 | 2028-09-23 | 91 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | b | 1 | .z08_3_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDMWS | Imię05 | Nazwisko05 | 6 | .a05 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5005 | 312.8125 | 19.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
3 | c | 1 | .z08_3_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 6 | .a04 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5004 | 312.75 | 19.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
3 | d | 1 | .z08_3_d_1 | Fizyczna implementacja BDMWS na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię05 | Nazwisko05 | 7 | .a05 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-30 | 92 | 1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5005 | 3128.125 | 1955.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | e | 1 | .z08_3_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 8 | .e01 | 93 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 93 | 1 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
4 | a | 1 | .z08_4_a_1 | 4.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających au-tomatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekro-czy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktua-lizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | 0 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-13 | 93 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | 5005 | 938.4375 | 175.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
5 | a | 0 | .z08_5_a_0 | 5.Połączenie BDMWS z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych me-tod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z08_5_a_1 | Zaimportowanie BDMWS w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-13 | 93 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5005 | 1251.25 | 312.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
5 | b | 1 | .z08_5_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię04 | Nazwisko04 | 9 | .a04 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-13 | 93 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
5 | c | 1 | .z08_5_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDMWS zintegrowanej z platformą. | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-14 | 94 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5005 | 2502.5 | 1251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 1 | .z08_6_a_1 | 6.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDMWS | Imię04 | Nazwisko04 | 10 | .a04 | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-20 | 94 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5004 | 625.5 | 78.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
7 | a | 1 | .z08_7_a_1 | 7.Opracowanie dokumentacji BDMWS | Imię05 | Nazwisko05 | 11 | .a05 | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-21 | 95 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5005 | 1876.875 | 703.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z08 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -3
.z09 |  |  |  | Zadanie_IX : Opracowanie matematycznego modelu operacji w magazynie wysokiego składowania (MWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -3
1 | a | 0 | .z09_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie operacji w MWS | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z09_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych operacji w MWS i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 96 | 2028-10-27 | 2028-11-02 | 101 | 6 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | .z09_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | c | 1 | .z09_1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | .z09_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | e | 1 | .z09_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | f | 1 | .z09_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/zjawisk/działań w MWS | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | a | -1 | .z09_2_a_-1 | 2.Projektowanie i matematyczne modelowanie procesów w MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | .z09_2_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z09_2_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-10 | 103 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 2 | .z09_2_a_2 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 104 | 2028-12-22 | 2028-12-24 | 105 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 3 | .z09_2_a_3 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 106 | 2029-01-05 | 2029-01-07 | 107 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 4 | .z09_2_a_4 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 108 | 2029-01-19 | 2029-01-21 | 109 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 5 | .z09_2_a_5 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-04 | 111 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 6 | .z09_2_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 112 | 2029-02-16 | 2029-02-20 | 115 | 4 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 7 | .z09_2_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 116 | 2029-03-16 | 2029-03-18 | 117 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 8 | .z09_2_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 118 | 2029-03-30 | 2029-04-01 | 119 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 0 | .z09_2_b_0 | Zbadanie interakcji - MWS vs inne strefy magazynu | 0 | 0 | 4 | ACT | 120 | 2029-04-13 | 2029-04-17 | 123 | 4 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | c | 0 | .z09_2_c_0 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów i zmiennych dynamicznych na pracę MWS | 0 | 0 | 4 | ACT | 124 | 2029-05-11 | 2029-05-15 | 127 | 4 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 0 | .z09_2_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych operacji w MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 1 | .z09_2_d_1 | Opracowanie architektur modeli | 0 | 0 | 4 | END | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-10 | 129 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 2 | .z09_2_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | 0 | 0 | 5 | END | 130 | 2029-06-22 | 2029-06-26 | 133 | 4 | 320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
2 | d | 3 | .z09_2_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | 0 | 0 | 5 | END | 134 | 2029-07-20 | 2029-07-22 | 135 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 4 | .z09_2_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | 0 | 0 | 5 | END | 136 | 2029-08-03 | 2029-08-05 | 137 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 5 | .z09_2_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 6 | END | 138 | 2029-08-17 | 2029-08-17 | 137 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 6 | .z09_2_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | 0 | 0 | 6 | END | 138 | 2029-08-17 | 2029-08-19 | 139 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | e | 7 | .z09_2_e_7 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 140 | 2029-08-31 | 2029-09-02 | 141 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | a | 0 | .z09_3_a_0 | 3.Określenie możliwości zastosowania rozwiązań/narzędzi AI/ML do: | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2029-09-14 | 2029-09-14 | 141 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z09_3_a_1 | Przewidywanie czasów realizacji, optymalizacja tras dla wózków, rozmieszczenia towarów (np. algorytmy genetyczne, regresji i klasyfikacji, uczenie nadzorowane, metaheurystyka, sieci neuronowe) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 142 | 2029-09-14 | 2029-09-15 | 142 | 1 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
3 | b | 1 | .z09_3_b_1 | Rozpoznawanie wzorców w ruchu wózków (np. uczenie nienadzorowane, klasteryzacja) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 143 | 2029-09-21 | 2029-09-22 | 143 | 1 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
3 | c | 1 | .z09_3_c_1 | Prognozowanie zapotrzebowania i zarządzanie zasobami (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 144 | 2029-09-28 | 2029-09-29 | 144 | 1 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
3 | d | 1 | .z09_3_d_1 | Automatyzacja zarządzania zadaniami i ruchem (np. modele głębokiego uczenia CNN, CV, skanowanie 3D) | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 145 | 2029-10-05 | 2029-10-05 | 144 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | e | 1 | .z09_3_e_1 | Symulacja etapów procesów w systemach zarządzania MWS (np. symulacje Monte Carlo, modele agentowe) | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 145 | 2029-10-05 | 2029-10-09 | 148 | 4 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | f | 1 | .z09_3_f_1 | Ocena i wybór platformy technologicznej (np. Google AI Platform, Microsoft Azure ML, Amazon SageMaker) | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | 0 | .z09_4_a_0 | 4.Modelowanie symulacyjne procesów w MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z09_4_a_1 | Określenie kluczowych zmiennych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-04 | 150 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | b | 1 | .z09_4_b_1 | Budowa modeli dyskretnych, predykcyjnych i relacyjnych | 0 | 0 | 6 | END | 151 | 2029-11-16 | 2029-11-16 | 150 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | c | 1 | .z09_4_c_1 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w MWS | 0 | 0 | 6 | END | 151 | 2029-11-16 | 2029-11-18 | 152 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | d | 1 | .z09_4_d_1 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian | 0 | 0 | 8 | END | 153 | 2029-11-30 | 2029-12-02 | 154 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 0 | .z09_5_a_0 | 5.Symulacje i testy z CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2029-12-14 | 2029-12-14 | 154 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z09_5_a_1 | Symulacje etapów procesów MWS | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 155 | 2029-12-14 | 2029-12-16 | 156 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | b | 1 | .z09_5_b_1 | Testowanie algorytmów AI/ML w symulowanym środowisku | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 157 | 2029-12-28 | 2029-12-30 | 158 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | c | 1 | .z09_5_c_1 | Uczenie/trening modeli | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 159 | 2030-01-11 | 2030-01-11 | 158 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 0 | .z09_6_a_0 | 6.Analiza wyników symulacji i testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2030-01-11 | 2030-01-11 | 158 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z09_6_a_1 | Analiza wyników | 0 | 0 | 0 | ACT/END | 159 | 2030-01-11 | 2030-01-13 | 160 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | b | 1 | .z09_6_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) | 0 | 0 | 6 | ACT/END | 161 | 2030-01-25 | 2030-01-25 | 160 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
6 | c | 1 | .z09_6_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów w MWS (aktualne obciążeniu zamówienia, dostępne zasoby) | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 161 | 2030-01-25 | 2030-01-29 | 164 | 4 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | d | 1 | .z09_6_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności czasu kompletacji w zależności od sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności | 0 | 0 | 0 | ACT/END | 165 | 2030-02-22 | 2030-02-22 | 164 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | e | 1 | .z09_6_e_1 | Wybór Modelu optymalizującego trasy, czasy przejazdu wózków widłowych i realizacji zadań, pracę personelu, rekomendującego optymalne ułożenie towarów w MWS | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 165 | 2030-02-22 | 2030-02-24 | 166 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | Walidacja i optymalizacja Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2030-03-08 | 2030-03-08 | 166 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 0 | .z09_7_a_0 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych | 0 | 0 | 0 | ACT | 167 | 2030-03-08 | 2030-03-10 | 168 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
7 | b | 0 | .z09_7_b_0 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skuteczności optymalizacji | 0 | 0 | 11 | ACT | 169 | 2030-03-22 | 2030-03-24 | 170 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
7 | c | 0 | .z09_7_c_0 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], dostosowanie parametrów i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) | 0 | 0 | 12 | END/ACT | 171 | 2030-04-05 | 2030-04-07 | 172 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
8 | a | 0 | .z09_8_a_0 | 8.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: | 0 | 0 | 12 | 0 | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z09_8_a_1 | kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | b | 1 | .z09_8_b_1 | czasu i efektywności pracy wózków widłowych | 0 | 0 | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | c | 1 | .z09_8_c_1 | efektywności pracy pracowników | 0 | 0 | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | d | 1 | .z09_8_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | 0 | 0 | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | e | 1 | .z09_8_e_1 | rozmieszczenia towarów w MWS i dostarczania do Strefy Kompletacji | 0 | 0 | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-22 | 175 | 3 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | f | 1 | .z09_8_f_1 | zużycia energii przez inteligentne zarządzanie wózkami | 0 | 0 | 10 | ACT | 176 | 2030-05-10 | 2030-05-10 | 175 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | a | 0 | .z09_9_a_0 | 9.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2030-05-10 | 2030-05-10 | 175 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z09_9_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez CB i AI/ML przed cyberatakami | 0 | 0 | 8 | ACT | 176 | 2030-05-10 | 2030-05-14 | 179 | 4 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | b | 1 | .z09_9_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności CB oraz algorytmów AI/ML, testy awaryjne | 0 | 0 | 9 | ACT | 180 | 2030-06-07 | 2030-06-07 | 179 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | c | 1 | .z09_9_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja zapobiegająca zakłóceniom MWS) | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 180 | 2030-06-07 | 2030-06-07 | 179 | 0 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | d | 1 | .z09_9_d_1 | gwarancji bezpieczeństwa współpracy ludzi z wózkami i systemami automatycznymi | 0 | 0 | 9 | ACT | 180 | 2030-06-07 | 2030-06-10 | 182 | 3 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | e | 1 | .z09_9_e_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) | 0 | 0 | 10 | END | 183 | 2030-06-28 | 2030-06-30 | 184 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
10 | a | 0 | .z09_10_a_0 | 10.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2030-07-12 | 2030-07-12 | 184 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | .z09_10_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na MWS | 0 | 0 | 8 | END/ACT | 185 | 2030-07-12 | 2030-07-14 | 186 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
10 | b | 1 | .z09_10_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI | 0 | 0 | 8 | ACT | 187 | 2030-07-26 | 2030-07-26 | 186 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | a | 0 | .z09_11_a_0 | 11.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2030-07-26 | 2030-07-26 | 186 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | a | 1 | .z09_11_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu | 0 | 0 | 9 | END | 187 | 2030-07-26 | 2030-07-28 | 188 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | b | 1 | .z09_11_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warunków operacyjnych | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 189 | 2030-08-09 | 2030-08-09 | 188 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
12 | a | 1 | .z09_12_a_1 | 12.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 13 | ACT | 189 | 2030-08-09 | 2030-08-09 | 188 | 0 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z09 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 16
.z10 |  |  |  | Zadanie_X : Opracowanie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 16
1 | a | 0 | .z10_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie operacji na Platformie | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z10_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych operacji na Platformie i ich interakcji | XXX | XXX | 1 | ACT/END | 189 | 2030-08-09 | 2030-08-10 | 189 | 1 | 160 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
1 | b | 1 | .z10_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności Platformy | XXX | XXX | 2 | ACT | 190 | 2030-08-16 | 2030-08-17 | 190 | 1 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.99375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
1 | c | 1 | .z10_1_c_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | XXX | XXX | 3 | ACT/END | 191 | 2030-08-23 | 2030-08-24 | 191 | 1 | 160 | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.8625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
1 | d | 1 | .z10_1_d_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 4 | ACT | 192 | 2030-08-30 | 2030-08-31 | 192 | 1 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.99375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
1 | e | 1 | .z10_1_e_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/zjawisk/działań na Platformie | XXX | XXX | 5 | ACT | 193 | 2030-09-06 | 2030-09-07 | 193 | 1 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
2 | a | 0 | .z10_2_a_0 | 2.Projektowania Architektury Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2030-09-13 | 2030-09-13 | 193 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z10_2_a_1 | Zdefiniowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych | XXX | XXX | 6 | ACT/END | 194 | 2030-09-13 | 2030-09-14 | 194 | 1 | 160 | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | b | 1 | .z10_2_b_1 | Opracowanie architektury systemu | XXX | XXX | 7 | ACT/END | 195 | 2030-09-20 | 2030-09-21 | 195 | 1 | 160 | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | c | 1 | .z10_2_c_1 | Ocena i wybór platformy technologicznej/infrastrukturalnej | XXX | XXX | 8 | ACT/END | 196 | 2030-09-27 | 2030-09-27 | 195 | 0 | 120 | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | d | 1 | .z10_2_d_1 | Wybór rozwiązań technologicznych | XXX | XXX | 9 | ACT/END | 196 | 2030-09-27 | 2030-09-28 | 196 | 1 | 120 | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | e | 1 | .z10_2_e_1 | Opracowanie modelu przepływu danych | XXX | XXX | 10 | ACT/END | 197 | 2030-10-04 | 2030-10-05 | 197 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | f | 1 | .z10_2_f_1 | Zdefinowanie standarów wymiany danych i integracji | XXX | XXX | 11 | ACT/END | 198 | 2030-10-11 | 2030-10-12 | 198 | 1 | 160 | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | g | 1 | .z10_2_g_1 | Zdefinowanie standardów bezpieczeństwa | XXX | XXX | 12 | ACT/END | 199 | 2030-10-18 | 2030-10-19 | 199 | 1 | 160 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | h | 1 | .z10_2_h_1 | Zdefinowanie standardów monitoringu i logowania | XXX | XXX | 13 | ACT/END | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-25 | 199 | 0 | 120 | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | i | 1 | .z10_2_i_1 | Zdefinowanie funkcjonalności użytkownika (GUI) | XXX | XXX | 14 | ACT/END | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-25 | 199 | 0 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.99375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 1
3 | a | 0 | .z10_3_a_0 | 3.Przygotowania Środowiska i Fundamentów Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-25 | 199 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z10_3_a_1 | Automatyzacja konfiguracja środowiska Kubernetes | XXX | XXX | 15 | END/ACT | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-26 | 200 | 1 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | b | 1 | .z10_3_b_1 | Przygotowanie automatyzacji mechanizmów aktualizacji | XXX | XXX | 16 | END/ACT | 201 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | 200 | 0 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | c | 1 | .z10_3_c_1 | Utworzenie repozytorum artefaktów | XXX | XXX | 17 | END/ACT | 201 | 2030-11-01 | 2030-11-02 | 201 | 1 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 1 | .z10_3_d_1 | Automatyzacja zarządzania zadaniami | XXX | XXX | 18 | END/ACT | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-08 | 201 | 0 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | e | 1 | .z10_3_e_1 | Przygotowanie procesu tworzenia artefaktow | XXX | XXX | 19 | END/ACT | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-08 | 201 | 0 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | a | 0 | .z10_4_a_0 | 4.Przygotowania bazy danych Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-08 | 201 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z10_4_a_1 | Implementa bazy panelu administracyjnego | XXX | XXX | 20 | ACT/END | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-11 | 204 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
4 | b | 1 | .z10_4_b_1 | Implementacja bazy użytkowników | XXX | XXX | 21 | ACT/END | 205 | 2030-11-29 | 2030-12-02 | 207 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
4 | c | 1 | .z10_4_c_1 | Implementacja bazy statystyk i wskaźnikow | XXX | XXX | 22 | ACT/END | 208 | 2030-12-20 | 2030-12-23 | 210 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
5 | a | 0 | .z10_5_a_0 | 5.Przygotowania oprogramowania Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2031-01-10 | 2031-01-10 | 210 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z10_5_a_1 | Implementa panelu administracyjnego | XXX | XXX | 22 | ACT/END | 211 | 2031-01-10 | 2031-01-15 | 215 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 559 | 1
5 | b | 1 | .z10_5_b_1 | Implementacja panelu użytkownika | XXX | XXX | 23 | ACT/END | 216 | 2031-02-14 | 2031-02-19 | 220 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 559 | 1
5 | c | 1 | .z10_5_c_1 | Implementacja mechanizmow uwierzytelniania użytkownika | XXX | XXX | 24 | ACT/END | 221 | 2031-03-21 | 2031-03-26 | 225 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 559 | 1
5 | d | 1 | .z10_5_d_1 | Implementacja mechanizmow uprawnień użytkowników | XXX | XXX | 25 | ACT/END | 226 | 2031-04-25 | 2031-04-30 | 230 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 559 | 1
6 | a | 0 | .z10_6_a_0 | 6.Analiza i optymalizacja działania platformy w zakresie: | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2031-05-30 | 2031-05-30 | 230 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z10_6_a_1 | kosztów operacyjnych | XXX | XXX | 26 | ACT | 231 | 2031-05-30 | 2031-06-01 | 232 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
6 | b | 1 | .z10_6_b_1 | potencjału przychodu | XXX | XXX | 26 | ACT | 233 | 2031-06-13 | 2031-06-15 | 234 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
6 | c | 1 | .z10_6_c_1 | efektywności pracy pracowników | XXX | XXX | 26 | ACT | 235 | 2031-06-27 | 2031-06-29 | 236 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
6 | d | 1 | .z10_6_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | XXX | XXX | 26 | ACT | 237 | 2031-07-11 | 2031-07-13 | 238 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
6 | e | 1 | .z10_6_e_1 | zużycia energii | XXX | XXX | 26 | ACT | 239 | 2031-07-25 | 2031-07-27 | 240 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
6 | f | 1 | .z10_6_f_1 | zarządzania ryzykiem biznesowym | XXX | XXX | 26 | ACT | 241 | 2031-08-08 | 2031-08-10 | 242 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
7 | a | 0 | .z10_7_a_0 | 7.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością platformy. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2031-08-22 | 2031-08-22 | 242 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z10_7_a_1 | zabezpieczenia platformy przed cyberatakami | XXX | XXX | 26 | ACT | 243 | 2031-08-22 | 2031-08-23 | 243 | 1 | 160 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
7 | b | 1 | .z10_7_b_1 | informowania o awariach i pracach planowych | XXX | XXX | 26 | ACT | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-29 | 243 | 0 | 160 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
7 | c | 1 | .z10_7_c_1 | opracowanie mechanizmów redundancji i przywracania operacyjności po awarii | XXX | XXX | 26 | END/ACT | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-29 | 243 | 0 | 120 | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.24375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
8 | a | 0 | .z10_8_a_0 | 8.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-29 | 243 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z10_8_a_1 | Przygotowywanie procesu raportowania efektywności modeli | XXX | XXX | 27 | END/ACT | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-31 | 245 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
8 | b | 1 | .z10_8_b_1 | Przygotowywanie szablonu wizualizacji wskazanych raportow/widokow wedłóg wymaganych KPI | XXX | XXX | 28 | END/ACT | 246 | 2031-09-12 | 2031-09-14 | 247 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
9 | a | 0 | .z10_9_a_0 | 9.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2031-09-26 | 2031-09-26 | 247 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z10_9_a_1 | Przygotowanie mechanizmow monitorowania platformy | XXX | XXX | 29 | END | 248 | 2031-09-26 | 2031-09-27 | 248 | 1 | 240 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0
9 | b | 1 | .z10_9_b_1 | Regularne śledzenie wydajności Modeli na platformie | XXX | XXX | 30 | END | 249 | 2031-10-03 | 2031-10-04 | 249 | 1 | 240 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0
10 | a | 0 | .z10_10_a_0 | 10.Dokumentacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2031-10-10 | 2031-10-10 | 249 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | .z10_10_a_1 | Przygotowanie dokumentacji integracji z systemami zewnętrznymi | XXX | XXX | 31 | ACT | 250 | 2031-10-10 | 2031-10-12 | 251 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
10 | b | 1 | .z10_10_b_1 | Przygotowanie dokumentacji administratora | XXX | XXX | 32 | ACT | 252 | 2031-10-24 | 2031-10-26 | 253 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
10 | c | 1 | .z10_10_c_1 | Przygotowanie dokumentacji użytkownika | XXX | XXX | 33 | ACT | 254 | 2031-11-07 | 2031-11-09 | 255 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
11 | a | 1 | .z10_11_a_1 | 11.Szkolenie | XXX | XXX | 34 | ACT | 256 | 2031-11-21 | 2031-11-24 | 258 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z10 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
.z11 |  |  |  | Zadanie_XI : Wdrożenie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1 | a | 0 | .z11_1_a_0 | 1.Planowanie | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z11_1_a_1 | Zdefiniowanie celów i zakresu wdrożenia | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 259 | 2031-12-12 | 2031-12-13 | 259 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5001 | 2563.0125 | 1313.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
1 | b | 1 | .z11_1_b_1 | Analiza potrzeb, zasobów i określenie wymagań technicznych | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 260 | 2031-12-19 | 2031-12-20 | 260 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
1 | c | 1 | .z11_1_c_1 | Określenie harmonogramu prac | Imię03 | Nazwisko03 | 3 | .a03 | 261 | 2031-12-26 | 2031-12-28 | 262 | 2 | 80 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | d | 1 | .z11_1_d_1 | Identyfikacja potencjalnych ryzyk i planowanie działań zapobiegawczych | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 263 | 2032-01-09 | 2032-01-09 | 262 | 0 | 80 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z11_2_a_0 | 2.Przygotowanie techniczne i realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2032-01-09 | 2032-01-09 | 262 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z11_2_a_1 | Wybór i instalacja niezbędnych narzędzi, technologii, systemów | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 263 | 2032-01-09 | 2032-01-11 | 264 | 2 | 120 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 1 | .z11_2_b_1 | Konfiguracja i integracja nowych narzędzi platformy z wybranymi systemami (np. ERP/WMS), aby dane dotyczące operacji były automatycznie pobierane i aktualizowane w czasie rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem | Imię01 | Nazwisko01 | 6 | .a01 | 265 | 2032-01-23 | 2032-01-24 | 265 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5001 | 3688.2375 | 2720.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | c | 1 | .z11_2_c_1 | Przygotowanie danych i ich migracja z systemów na platformę | Imię02 | Nazwisko02 | 7 | .a02 | 266 | 2032-01-30 | 2032-01-31 | 266 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
2 | d | 1 | .z11_2_d_1 | Przygotowanie szczegółowych scenariuszy operacyjnych dla procesów pakowania, kompletacji i obsługi magazynu MWS, aby zoptymalizowane modele matematyczne były zgodne z rzeczywistością magazynową | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 267 | 2032-02-06 | 2032-02-07 | 267 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5003 | 3689.7125 | 2721.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | e | 1 | .z11_2_e_1 | Wyznaczenie KPI, które będą monitorowane i optymalizowane przez wdrożone modele (np. czas kompletacji, pakowania, efektywność tras wózków widłowych) | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 268 | 2032-02-13 | 2032-02-14 | 268 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5001 | 2563.0125 | 1313.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
3 | a | 0 | .z11_3_a_0 | 3.Testowanie i symulacje w kontrolowanych warunkach (np. w ramach programu pilotażowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2032-02-20 | 2032-02-20 | 268 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z11_3_a_1 | Wprowadzenie opracowanych modeli do systemu testowego, przetestowanie ich działania na przykładzie rzeczywistych danych z magazynu, a następnie ich kalibracja, uwzględniając wszelkie odstępstwa lub specyficzne warunki operacyjne | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 269 | 2032-02-20 | 2032-02-21 | 269 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5003 | 3689.7125 | 2721.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
3 | b | 1 | .z11_3_b_1 | Wykorzystanie modeli matematycznych do analizy i optymalizacji wybranych procesów logistycznych np. ruchu wózków widłowych w magazynie, minimalizując czas przejazdów, kolizje oraz maksymalizując efektywność tras, procesu pakowania czy kompletacji | Imię04 | Nazwisko04 | 11 | .a04 | 270 | 2032-02-27 | 2032-02-28 | 270 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5004 | 3690.45 | 2721.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
3 | c | 1 | .z11_3_c_1 | Przeprowadzenie testów (np. testy funkcjonalności, wydajności, użytkowe, bezpieczeństwa) celem upewnienia się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i czy użytkownicy potrafią efektywnie korzystać z nowego rozwiązania | Imię05 | Nazwisko05 | 12 | .a05 | 271 | 2032-03-05 | 2032-03-06 | 271 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5005 | 3691.1875 | 2722.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
4 | a | 0 | .z11_4_a_0 | 4.Szkolenie użytkowników, obejmujące zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne sesje, które uczą, jak obsługiwać nowy system i efektywnie z niego korzystać | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-12 | 271 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z11_4_a_1 | 4.Szkolenie użytkowników, obejmujące zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne sesje, które uczą, jak obsługiwać nowy system i efektywnie z niego korzystać | 0 | 0 | 0 | .a07 | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-12 | 271 | 0 | 40 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | -1
5 | a | 0 | .z11_5_a_0 | 5.Uruchomienie (go-live. Po udanym przeprowadzeniu testów i szkoleń nastąpi faktyczne uruchomienie nowego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. Będzie to stopniowy proces, w którym nowy system działa równolegle ze starym („dual run”, aby ograniczyć ryzyko | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-12 | 271 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z11_5_a_1 | 5.Uruchomienie (go-live. Po udanym przeprowadzeniu testów i szkoleń nastąpi faktyczne uruchomienie nowego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. Będzie to stopniowy proces, w którym nowy system działa równolegle ze starym („dual run”, aby ograniczyć ryzyko | 0 | 0 | 0 | .a09 | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-13 | 272 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | a | 0 | .z11_6_a_0 | 6.Monitorowanie i wsparcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2032-03-19 | 2032-03-19 | 272 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z11_6_a_1 | Monitorowanie wskaźników KPI w celu identyfikacji obszarów do dalszej optymalizacji | Imię06 | Nazwisko06 | 15 | .a06 | 273 | 2032-03-19 | 2032-03-20 | 273 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5006 | 2565.575 | 1314.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | b | 1 | .z11_6_b_1 | Monitorowanie funkcjonowania platformy, zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego dla użytkowników | Imię07 | Nazwisko07 | 16 | .a07 | 274 | 2032-03-26 | 2032-03-27 | 274 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5007 | 2566.0875 | 1315.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | c | 1 | .z11_6_c_1 | Wprowadzanie ewentualnych korekt i usprawnień w oparciu o dane zebrane w trakcie rzeczywistej pracy magazynu, napotkane problemy, nowe potrzeby lub zmieniające się warunki operacyjne (np. sezonowe wahania w zamówieniach lub zmiany w dostępnych zasobach) | Imię05 | Nazwisko05 | 17 | .a05 | 275 | 2032-04-02 | 2032-04-03 | 275 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5005 | 2565.0625 | 1314.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | d | 1 | .z11_6_d_1 | Regularne aktualizowanie i rozwijanie narzędzi platformy, tak aby były one zawsze aktualne i do symulacji oraz bieżącego zarządzania | Imię06 | Nazwisko06 | 18 | .a06 | 276 | 2032-04-09 | 2032-04-10 | 276 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5006 | 2565.575 | 1314.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
7 | a | 0 | .z11_7_a_0 | 7.Ewaluacja i optymalizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2032-04-16 | 2032-04-16 | 276 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z11_7_a_1 | Ocena efektywności wdrożenia (np. po 1 m-cu) i analiza osiągnięcia celów | Imię05 | Nazwisko05 | 19 | .a05 | 277 | 2032-04-16 | 2032-04-17 | 277 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5005 | 3691.1875 | 2722.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
7 | b | 1 | .z11_7_b_1 | Stopniowe rozszerzanie wdrożenia na kolejne strefy po udanych testach | Imię06 | Nazwisko06 | 20 | .a06 | 278 | 2032-04-23 | 2032-04-24 | 278 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5006 | 3691.925 | 2722.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
7 | c | 1 | .z11_7_c_1 | Prowadzenie dalszych usprawnień lub rozszerzenie systemu celem pełnego wdrożenia operacyjnego platformy w kolejnych etapach poza projektowych | Imię07 | Nazwisko07 | 21 | .a07 | 279 | 2032-04-30 | 2032-05-01 | 279 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5007 | 3692.6625 | 2723.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
8 | a | 0 | .z11_8_a_0 | 8.Bezpieczeństwo i prywatność. W związku z wymianą dużych ilości danych w czasie rzeczywistym konieczne będzie wdrożenie i optymalizacja narzędzi/mechanizmów: | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2032-05-07 | 2032-05-07 | 279 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z11_8_a_1 | ochrony danych przed cyberatakami oraz ochrona integralności systemów | Imię06 | Nazwisko06 | 22 | .a06 | 280 | 2032-05-07 | 2032-05-09 | 281 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5006 | 2503 | 1251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
8 | b | 1 | .z11_8_b_1 | anonimizacji danych oraz ochrony wrażliwych informacji w systemach | Imię07 | Nazwisko07 | 23 | .a07 | 282 | 2032-05-21 | 2032-05-21 | 281 | 0 | 80 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5007 | 2503.5 | 1251.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
9 | a | 0 | .z11_9_a_0 | 9.Analiza kosztów i ROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2032-05-21 | 2032-05-21 | 281 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z11_9_a_1 | Analiza kosztów wdrożenia, w tym koszty technologii, szkolenia, infrastruktury oraz bieżącej obsługi platformy | Imię06 | Nazwisko06 | 24 | .a06 | 282 | 2032-05-21 | 2032-05-22 | 282 | 1 | 40 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5006 | 1251.5 | 312.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
9 | b | 1 | .z11_9_b_1 | Określenie ROI na podstawie oszczędności operacyjnych (np. zmniejszenie liczby błędów, skrócenie czasu cyklu zamówienia, redukcja liczby potrzebnych zasobów) oraz wzrostu efektywności | Imię07 | Nazwisko07 | 25 | .a07 | 283 | 2032-05-28 | 2032-05-29 | 283 | 1 | 40 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5007 | 1251.75 | 312.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z11 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.z12 |  |  |  | Zadanie_XII : Zielono mi i spokojnie ;) | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z12 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Kopia (hidden)
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777 | 4768 | 4645 | 4619 | 3071 | 2796 | 1955 | 1516 | 1554 | 3882 | 3580 | 3576 | 2030 | 306 | 338 | 328 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.z01 |  |  |  | Zadanie_I : Opracowanie autorskiej, kompleksowej, jednorodnej, standaryzowanej, skalowalnej wzorcowej bazy danych (WBD) procesów magazynowych, gotowej do analiz i procesowania w kolejnych elementach technologii inteligentnej platformy ICT, na potrzeby optymalizacji procesu przygotowywania i realizacji zamówień z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | Liczba godzin | Suma | Różnica | 21
1 | a | -1 | .z01_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej wzorcowej bazy danych | 0 | ACT | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z01_1_a_0 | 1.a.Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46204 | 46204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z01_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 1 | 46204 | 46208 | 4 | 4 | 320 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 5002 | 10004 | 20008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
1 | a | 2 | .z01_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 46232 | 46232 | 4 | 0 | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5003 | 1000.6 | 200.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8
1 | a | 3 | .z01_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | ACT | 1 | .a01 | 5 | 46232 | 46232 | 4 | 0 | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5001 | 1000.2 | 200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8
1 | a | 4 | .z01_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 46232 | 46232 | 4 | 0 | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5003 | 1000.6 | 200.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8
1 | b | 0 | .z01_1_b_0 | 1.b.Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w magazynie i umożliwienia kompleksowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46204 | 46204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z01_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 1 | 46204 | 46205 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5625 | 5002 | 2813.625 | 1582.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0
1 | b | 2 | .z01_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię01 | ACT | 1 | .a01 | 2 | 46211 | 46213 | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5001 | 5001 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | b | 3 | .z01_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 4 | 46225 | 46226 | 4 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 4 | .z01_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 46232 | 46234 | 6 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5003 | 5628.375 | 6331.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0
1 | c | 1 | .z01_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu | 0 | ACT | 2 | .a01 | 7 | 46246 | 46247 | 7 | 1 | 180 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5001 | 5626.125 | 6329.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0
1 | d | 1 | .z01_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania | Imię03 | ACT | 3 | .a03 | 8 | 46253 | 46254 | 8 | 1 | 180 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5003 | 5628.375 | 6331.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0
2 | a | 0 | .z01_2_a_0 | 2.Implementacja WBD w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46260 | 46260 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z01_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | ACT | 4 | .a03 | 9 | 46260 | 46261 | 9 | 1 | 200 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5003 | 6253.75 | 7817.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | b | 1 | .z01_2_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych WBD | Imię01 | ACT | 4 | .a01 | 10 | 46267 | 46267 | 9 | 0 | 45 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.28125 | 5001 | 1406.5312 | 395.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0
2 | c | 1 | .z01_2_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię03 | ACT | 4 | .a03 | 10 | 46267 | 46268 | 10 | 1 | 200 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5003 | 6253.75 | 7817.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | d | 1 | .z01_2_d_1 | Fizyczna implementacja WBD w infrastrukturze Wnioskodawcy | Imię05 | ACT | 5 | .a05 | 11 | 46274 | 46276 | 12 | 2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5005 | 6256.25 | 7820.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | e | 1 | .z01_2_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię02 | ACT/END | 5 | .a02 | 13 | 46288 | 46288 | 12 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z01_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię01 | ACT | 6 | .a01 | 13 | 46288 | 46290 | 14 | 2 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | 0 | .z01_4_a_0 | 4.Połączenie WBD z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46302 | 46302 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z01_4_a_1 | Zaimportowanie WBD w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię03 | ACT | 6 | .a03 | 15 | 46302 | 46302 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.28125 | 5003 | 1407.0938 | 395.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0
4 | b | 1 | .z01_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię01 | ACT | 6 | .a01 | 15 | 46302 | 46302 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.2875 | 5001 | 1437.7875 | 413.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | -1
4 | c | 1 | .z01_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych WBD zintegrowanej z platformą. | Imię02 | ACT | 6 | .a02 | 15 | 46302 | 46303 | 15 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
5 | a | 1 | .z01_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania WBD | Imię03 | ACT | 7 | .a03 | 16 | 46309 | 46310 | 16 | 1 | 80 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5003 | 2564.0375 | 1314.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | a | 1 | .z01_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji WBD | Imię01 | ACT | 8 | .a01 | 17 | 46316 | 46317 | 17 | 1 | 120 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5001 | 3688.2375 | 2720.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z01 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
1 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
.z02 |  |  |  | Zadanie_II : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu pakowania (BDP) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
1 | a | 0 | .z02_1_a_0 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Pakowania | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z02_1_a_0 | 1.a.Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 18 | 46323 | 46325 | 19 | 2 | 160 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z02_1_b_0 | 1.b.Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji dot. Pakowania i umożliwienia kompleksowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z02_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 20 | 46337 | 46338 | 20 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z02_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 21 | 46344 | 46345 | 21 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z02_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 22 | 46351 | 46352 | 22 | 1 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5001 | 1875.375 | 703.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z02_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 23 | 46358 | 46359 | 23 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 1 | .z02_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu. | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 24 | 46365 | 46366 | 24 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | d | 1 | .z02_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania, | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 25 | 46372 | 46373 | 25 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z02_2_a_0 | 2.Implementacja BDP w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46379 | 46379 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z02_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 26 | 46379 | 46380 | 26 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 1 | .z02_2_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDP | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 27 | 46386 | 46386 | 26 | 0 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5003 | 250.15 | 12.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | c | 1 | .z02_2_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 27 | 46386 | 46386 | 26 | 0 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5004 | 250.2 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | d | 1 | .z02_2_d_1 | Fizyczna implementacja BDP na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię02 | Nazwisko02 | 6 | .a02 | 27 | 46386 | 46387 | 27 | 1 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5002 | 3126.25 | 1953.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | e | 1 | .z02_2_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 7 | .e01 | 28 | 46393 | 46395 | 29 | 2 | 200 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z02_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 30 | 46407 | 46407 | 29 | 0 | 30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5001 | 1000.2 | 200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | -2
4 | a | 0 | .z02_4_a_0 | 4.Połączenie BDP z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46407 | 46407 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z02_4_a_1 | Zaimportowanie BDP w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 8 | .a04 | 30 | 46407 | 46408 | 30 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | b | 1 | .z02_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 31 | 46414 | 46415 | 31 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | c | 1 | .z02_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDP zintegrowanej z platformą. | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 32 | 46421 | 46422 | 32 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z02_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDP | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 33 | 46428 | 46428 | 32 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
6 | a | 1 | .z02_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDP | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 33 | 46428 | 46429 | 33 | 1 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
.z02 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
1 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.z03 |  |  |  | Zadanie_III : Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu pakowania towarów (PT) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z03_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu pakowania towarów (PT | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z03_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PT i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 34 | 46435 | 46441 | 39 | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | .z03_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 40 | 46477 | 46477 | 39 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | c | 1 | .z03_1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 40 | 46477 | 46477 | 39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | .z03_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 40 | 46477 | 46477 | 39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | e | 1 | .z03_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 40 | 46477 | 46477 | 39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | f | 1 | .z03_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 40 | 46477 | 46477 | 39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | a | 0 | .z03_2_a_0 | 2.Identyfikacja rozwiązań/narzędzi AI/ML i możliwości ich wdrożenia w modelach matematycznych w obszarach: | 0 | 0 | 0 | END/ACT | 40 | 46477 | 46477 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z03_2_a_1 | Optymalizacji sposobu układania towarów w opakowaniach, doboru rodzaju opakowań, przestrzeni pakowania (np. algorytmy genetyczne, metaheurystyczne, sieci neuronowe) | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 40 | 46477 | 46479 | 41 | 2 | 80 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 1 | .z03_2_b_1 | Predykcji zapotrzebowania i zarządzania zasobami rodzajów opakowań (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 42 | 46491 | 46493 | 43 | 2 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | c | 1 | .z03_2_c_1 | Automatyzacji – zarządzania towarami, ruchem (np. modele głębokiego uczenia CNN, komputerowego rozpoznawania obrazu CV, skanowanie 3D) | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 44 | 46505 | 46505 | 43 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | d | 1 | .z03_2_d_1 | Symulacji procesów PT (np. systemy symulacje Monte Carlo, oparte na AI oraz modele agentowe). | Imię03 | Nazwisko03 | 0 | .a03 | 44 | 46505 | 46509 | 47 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5003 | 5003 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | e | 1 | .z03_2_e_1 | Testy i wybór platformy technologicznej (np. Amazon SageMake, Microsoft Azure Machine Learning, OpenCV) | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 48 | 46533 | 46534 | 48 | 1 | 80 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | -1 | .z03_3_a_-1 | 3.Projektowanie i matematyczne modelowanie procesu PT na podstawie zmapowanych mechanizmów/zjawisk/działań | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46540 | 46540 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 0 | .z03_3_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46540 | 46540 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | XXX | 0 | 3 | ACT/END | 49 | 46540 | 46542 | 50 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | XXX | 0 | 3 | ACT/END | 51 | 46554 | 46554 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | ENDAWA_01 | END | 3 | .e01 | 51 | 46554 | 46554 | 50 | 0 | 80 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | ENDAWA_02 | END | 3 | .e02 | 51 | 46554 | 46554 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | ENDAWA_03 | END | 4 | .e03 | 51 | 46554 | 46556 | 52 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 6 | .z03_3_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | ENDAWA_01 | END | 4 | .e01 | 53 | 46568 | 46568 | 52 | 0 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 7 | .z03_3_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | ENDAWA_02 | END | 4 | .e02 | 53 | 46568 | 46568 | 52 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | a | 8 | .z03_3_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | ENDAWA_03 | END | 5 | .e03 | 53 | 46568 | 46570 | 54 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | b | 1 | .z03_3_b_1 | Zbadanie interakcji: dział pakowania vs inne działy magazynu | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 54 | 46575 | 46575 | 53 | 0 | 160 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5001 | 5001 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | c | 1 | .z03_3_c_1 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów i zmiennych dynamicznych na PT | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 53 | 46568 | 46568 | 52 | 0 | 160 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | d | 0 | .z03_3_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych, uwzględniających KPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46561 | 46561 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | d | 1 | .z03_3_d_1 | Opracowanie architektur modeli | ENDAWA_01 | END | 4 | .e01 | 51 | 46554 | 46556 | 52 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | d | 2 | .z03_3_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | ENDAWA_02 | END | 5 | .e02 | 52 | 46561 | 46565 | 55 | 4 | 320 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
3 | d | 3 | .z03_3_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | ENDAWA_03 | END | 5 | .e03 | 55 | 46582 | 46582 | 54 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 4 | .z03_3_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | ENDAWA_04 | END | 5 | .e04 | 54 | 46575 | 46575 | 53 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 5 | .z03_3_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | ENDAWA_01 | END | 6 | .e01 | 53 | 46568 | 46570 | 54 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | d | 6 | .z03_3_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | ENDAWA_02 | END | 6 | .e02 | 54 | 46575 | 46577 | 55 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | e | 1 | .z03_3_e_1 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | XXX | XXX | 7 | ACT/END | 55 | 46582 | 46584 | 56 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | a | 0 | .z03_4_a_0 | 4.Modelowanie symulacyjne PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46589 | 46589 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z03_4_a_1 | Określenie kluczowych zmiennych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 55 | 46582 | 46584 | 56 | 2 | 160 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | b | 1 | .z03_4_b_1 | Budowa modeli dyskretnych, predykcyjnych i relacyjnych | 0 | 0 | 6 | END | 56 | 46589 | 46591 | 57 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | c | 1 | .z03_4_c_1 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w PT | 0 | 0 | 6 | END | 57 | 46596 | 46600 | 60 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | d | 1 | .z03_4_d_1 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian | 0 | 0 | 8 | END | 60 | 46617 | 46619 | 61 | 2 | 160 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 0 | .z03_5_a_0 | 5.Analiza wyników symulacji i testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46624 | 46624 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z03_5_a_1 | Analiza wyników (np. czas pakowania, zużycie opakowań, liczba błędów, koszty operacyjne) | 0 | 0 | 9 | ACT/END | 60 | 46617 | 46619 | 61 | 2 | 80 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | b | 1 | .z03_5_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) | 0 | 0 | 10 | ACT/END | 61 | 46624 | 46626 | 62 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
5 | c | 1 | .z03_5_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów PT opartych na aktualnym obciążeniu zamówieniami i dostępnych zasobach | 0 | 0 | 10 | ACT/END | 62 | 46631 | 46633 | 63 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | d | 1 | .z03_5_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności w predykcji zapotrzebowania, optymalizacji ilości i typów opakowań, sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności | 0 | 0 | 11 | ACT/END | 63 | 46638 | 46640 | 64 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z03_5_a_1 | Wybór Modelu optymalizującego liczbę, rodzaj i wielkość kartonów, rekomendującego optymalny sposób ułożenia towarów w opakowaniach, minimalizując pustą przestrzeń w kartonie, optymalizującego pracę personelu | 0 | 0 | 11 | ACT/END | 64 | 46645 | 46647 | 65 | 2 | 120 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | a | 0 | .z03_6_a_0 | 6.Walidacja i optymalizacja Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46652 | 46652 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z03_6_a_1 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych | 0 | 0 | 11 | ACT | 64 | 46645 | 46647 | 65 | 2 | 160 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | b | 1 | .z03_6_b_1 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skuteczności optymalizacji | 0 | 0 | 12 | ACT | 65 | 46652 | 46654 | 66 | 2 | 120 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | c | 1 | .z03_6_c_1 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie Modelu do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], dostosowanie parametrów Modelu i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) | 0 | 0 | 12 | END/ACT | 66 | 46659 | 46661 | 67 | 2 | 120 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | a | 0 | .z03_7_a_0 | 7.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 46666 | 46666 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z03_7_a_1 | kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 10 | ACT | 66 | 46659 | 46663 | 69 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
7 | b | 1 | .z03_7_b_1 | czasu i efektywności PT | 0 | 0 | 10 | ACT | 69 | 46680 | 46684 | 72 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
7 | c | 1 | .z03_7_c_1 | efektywności pracy pracowników | 0 | 0 | 10 | ACT | 72 | 46701 | 46704 | 74 | 3 | 120 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | d | 1 | .z03_7_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | 0 | 0 | 10 | ACT | 74 | 46715 | 46718 | 76 | 3 | 120 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | e | 1 | .z03_7_e_1 | ułożenia towarów w opakowaniach | 0 | 0 | 10 | ACT | 76 | 46729 | 46731 | 77 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
8 | a | 0 | .z03_8_a_0 | 8.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 46736 | 46736 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z03_8_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez AI/ML przed cyberatakami | 0 | 0 | 8 | ACT | 76 | 46729 | 46731 | 77 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | b | 1 | .z03_8_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności, testy awaryjne | 0 | 0 | 9 | ACT | 77 | 46736 | 46738 | 78 | 2 | 160 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | c | 1 | .z03_8_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja za-pobiegająca zakłóceniom PT) | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 78 | 46743 | 46745 | 79 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | d | 1 | .z03_8_d_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) | 0 | 0 | 9 | END | 79 | 46750 | 46752 | 80 | 2 | 160 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | a | 0 | .z03_9_a_0 | 9.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 46757 | 46757 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z03_9_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na PT | 0 | 0 | 8 | END/ACT | 79 | 46750 | 46752 | 80 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | b | 1 | .z03_9_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI | 0 | 0 | 8 | ACT | 80 | 46757 | 46759 | 81 | 2 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
10 | a | 0 | .z03_10_a_0 | 10.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 46764 | 46764 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | .z03_10_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu | 0 | 0 | 11 | END | 80 | 46757 | 46759 | 81 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
10 | b | 1 | .z03_10_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warunków operacyjnych | 0 | 0 | 11 | END/ACT | 81 | 46764 | 46765 | 81 | 1 | 80 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
11 | a | 1 | .z03_11_a_1 | 11.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 13 | ACT | 81 | 46764 | 46766 | 82 | 2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z03 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
.z04 |  |  |  | Zadanie_IV : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu cyfrowego bliźniaka (BDCB) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
1 | a | -1 | .z04_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Cyfrowego Bliźniaka | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z04_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z04_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe ele-menty (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 18 | 46323 | 46325 | 19 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5003 | 5003 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 2 | .z04_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 3 | .z04_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współ-pracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5002 | 625.25 | 78.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 4 | .z04_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | 0 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z04_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w magazynie i umożliwienia kompleksowych analiz | XXX | 0 | 0 | 0 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z04_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 20 | 46337 | 46337 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z04_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP, SSI | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 20 | 46337 | 46338 | 20 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z04_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 21 | 46344 | 46345 | 21 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z04_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 22 | 46351 | 46352 | 22 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 1 | .z04_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego pro-jektu | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 23 | 46358 | 46358 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | d | 1 | .z04_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość ła-twego przetwarzania, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46358 | 46359 | 23 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z04_2_a_0 | 2.Implementacja BDCB w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Orac-le, MSSQL, MySQL | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 24 | 46365 | 46365 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z04_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 24 | 46365 | 46366 | 24 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 2 | .z04_2_b_2 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDCB | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 25 | 46372 | 46372 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5004 | 312.75 | 19.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
2 | c | 3 | .z04_2_c_3 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 6 | .a02 | 25 | 46372 | 46372 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5002 | 312.625 | 19.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
2 | d | 4 | .z04_2_d_4 | Fizyczna implementacja BDCB na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 7 | .e01 | 25 | 46372 | 46373 | 25 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | e | 5 | .z04_2_e_5 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 26 | 46379 | 46380 | 26 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z04_3_a_1 | Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających au-tomatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekro-czy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktua-lizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46386 | 46386 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
4 | a | 0 | .z04_4_a_0 | 4.Połączenie BDCB z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych me-tod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | Imię04 | Nazwisko04 | 8 | .a04 | 27 | 46386 | 46386 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z04_4_a_1 | Zaimportowanie BDCB w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 27 | 46386 | 46386 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | b | 1 | .z04_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 27 | 46386 | 46386 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | c | 1 | .z04_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDCB zintegrowanej z platformą. | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 27 | 46386 | 46387 | 27 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z04_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDCB | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 28 | 46393 | 46393 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
6 | a | 1 | .z04_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDCB | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 28 | 46393 | 46394 | 28 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z04 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.z05 |  |  |  | Zadanie_V : Opracowanie cyfrowego bliźniaka do symulacji procesów magazynowych | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | -1 | .z05_1_a_-1 | 1.Zbieranie i przetwarzanie danych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z05_1_a_0 | Cyfrowy bliźniak bazuje na danych pochodzących z rzeczywistego obiektu/systemu/procesu, dlatego wykorzystywane będą utworzone w ramach projektu autorskie bazy danych | 0 | 0 | 0 | END/ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z05_1_a_1 | Weryfikacja kompletnosci danych | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 34 | 46435 | 46436 | 34 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | -1 | .z05_2_a_-1 | 2.Modelowanie i symulacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46442 | 46442 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | .z05_2_a_0 | Utworzenie cyfrowych kopii fizycznych obiektów przypisanych do procesów magazynowych (np. regały wysokiego składu i kompletacyjne, przenośniki rolkowe)we) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46442 | 46442 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z05_2_a_1 | Inwentaryzacja obiektow magazynowych - magazyn MWS | 0 | Specjalista | 1 | .a01 | 35 | 46442 | 46444 | 36 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
2 | a | 2 | .z05_2_a_2 | Inwentaryzacja obiektow magazynowych - magazyn kompletacji - do dyskusji | 0 | Specjalista | 1 | .a02 | 37 | 46456 | 46458 | 38 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
2 | a | 3 | .z05_2_a_3 | Stworzenie listy typow obiektow i ich atrybutow koniecznych do symulacji | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 2 | END/AGH | 39 | 46470 | 46471 | 39 | 1 | 80 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 4 | .z05_2_a_4 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla obiektow (wyskaznie parametow fizycznych do implementacji) | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 3 | END/AGH | 40 | 46477 | 46478 | 40 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 5 | .z05_2_a_5 | Analiza wymagan szczegółowych i ich wpływu | 0 | Ekspert merytoryczny | 4 | AGH/END | 41 | 46484 | 46485 | 41 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 6 | .z05_2_a_6 | Implementacja zadania MWS | 0 | Developer | 5 | END/AGH | 42 | 46491 | 46496 | 46 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 96 | 0.6 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
2 | a | 7 | .z05_2_a_7 | Implementacja zadania Kompletacja | 0 | Developer | 6 | END/AGH | 47 | 46526 | 46531 | 51 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 96 | 0.6 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
2 | a | 8 | .z05_2_a_8 | Implementacja zadania Kompletacja- odwzorowanie mechanizmu decyzyjny sterowania przekaznikami rolkowymi | 0 | Developer | 7 | END/AGH | 52 | 46561 | 46564 | 54 | 3 | 280 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 28 | 56 | 0.35 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0
2 | b | 0 | .z05_2_b_0 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi pozyskiwania i procesowania danych pozyskiwanych z aktualnego fizycznego systemu magazynowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46582 | 46582 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | .z05_2_b_1 | Inwentaryzacja procesow magazynowych | 0 | Ekspert merytoryczny | #REF! | ACT | 55 | 46582 | 46584 | 56 | 2 | 120 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 2 | .z05_2_b_2 | Implementacja mechanizmów wczytywania konfiguracji obiektow na potrzeby symulacji zadania MWS | 0 | Developer | 8 | 0 | 57 | 46596 | 46598 | 58 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 3 | .z05_2_b_3 | Implementacja mechanizmów wczytywania konfiguracji obiektow na potrzeby symulacji zadania Kompletacja | 0 | Developer | 9 | END/AGH | 59 | 46610 | 46612 | 60 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 4 | .z05_2_b_4 | Weryfikacja implementacji obiektow - przygotowanie testów jednostkowych | 0 | Developer | 9 | END/AGH | 61 | 46624 | 46626 | 62 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | c | 0 | .z05_2_c_0 | Przeprowadzenie badań nad metodami prowadzenia symulacji w czasie rzeczywistym, które pozwolą przewidzieć zachowanie obiektu | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | 46638 | 46638 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | c | 1 | .z05_2_c_1 | Inwentaryzacja reguł stosowanych do procesow | 0 | Ekspert merytoryczny | #REF! | ACT | 63 | 46638 | 46640 | 64 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | c | 2 | .z05_2_c_2 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla symulacji zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny | 11 | AGH/END | 65 | 46652 | 46653 | 65 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 3 | .z05_2_c_3 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla symulacji zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny | 12 | AGH/END | 66 | 46659 | 46660 | 66 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 4 | .z05_2_c_4 | Analiza metod symulowania procesów | 0 | Ekspert merytoryczny | 12 | AGH | 67 | 46666 | 46666 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | c | 5 | .z05_2_c_5 | Analiza dostępnych danych dostępnych z procesów logistycznych | 0 | Ekspert merytoryczny | 13 | AGH | 67 | 46666 | 46666 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | c | 6 | .z05_2_c_6 | Ustalenie parametrów wejściowych dla symulacji zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 13 | AGH/END | 67 | 46666 | 46667 | 67 | 1 | 60 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 7 | .z05_2_c_7 | Ustalenie parametrów wejściowych dla symulacji zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 14 | AGH/END | 68 | 46673 | 46674 | 68 | 1 | 60 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 8 | .z05_2_c_8 | Ustalenie parametrów wyjściowych dla symulacji zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 14 | AGH/END | 69 | 46680 | 46681 | 69 | 1 | 60 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 9 | .z05_2_c_9 | Ustalenie parametrów wyjściowych dla symulacji zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 15 | AGH/END | 70 | 46687 | 46688 | 70 | 1 | 60 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2 | c | 10 | .z05_2_c_10 | Badania nad symulacjami zadania MWS | 0 | Ekspert merytoryczny | 15 | AGH/END | 71 | 46694 | 46696 | 72 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
2 | c | 11 | .z05_2_c_11 | Badania nad symulacjami zadania Kompletacja | 0 | Ekspert merytoryczny | 16 | AGH/END | 73 | 46708 | 46708 | 72 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 0 | .z05_3_a_0 | 3.Integracja fizyczno-cyfrowa | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 | 46708 | 46708 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z05_3_a_1 | Opracowanie mechanizmów dwukierunkowej wymiany informacji między rzeczywistym obiektem a jego cyfrową kopią (badania nad sprzężeniem zwrotnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46708 | 46708 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | b | 0 | .z05_3_b_0 | Opracowanie mechanizmów synchronizacji zmian w czasie rzeczywistym, aby cyfrowy bliźniak mógł wiernie odzwierciedlać stan rzeczywisty (badania nad synchronizacją danych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46708 | 46708 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | b | 1 | .z05_3_b_1 | Analiza wykonalności integracji z systemami magazynowymi | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | #REF! | END | 73 | 46708 | 46710 | 74 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | b | 2 | .z05_3_b_2 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla mechanizmow synchronizacji | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 17 | END | 75 | 46722 | 46724 | 76 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | b | 3 | .z05_3_b_3 | Implementacja mechanizmu/mechanizmow synchronizacji danych na potrzeby symulacji zadania MWS | 0 | Developer | 18 | END | 77 | 46736 | 46738 | 78 | 2 | 160 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | b | 4 | .z05_3_b_4 | Implementacja mechanizmu/mechanizmow synchronizacji danych na potrzeby symulacji zadania Kompletacja | 0 | Developer | 19 | END | 79 | 46750 | 46750 | 78 | 0 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | c | 0 | .z05_3_c_0 | Opracowanie mechanizmów/narzędzi zapewniających ochronę danych przed atakami, a także zabezpieczenia przed błędami w transmisji i synchronizacji (badania nad bezpieczeństwem systemów) | 0 | 0 | 19 | 0 | 79 | 46750 | 46750 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | c | 1 | .z05_3_c_1 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa infrastruktury IT | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | END | 79 | 46750 | 46751 | 79 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | c | 2 | .z05_3_c_2 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa danych | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 80 | 46757 | 46758 | 80 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | c | 3 | .z05_3_c_3 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa mechanizmow synchronizacji | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 81 | 46764 | 46765 | 81 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | -1 | .z05_4_a_-1 | 4.Zaawansowana analityka | 0 | 0 | 20 | 0 | 82 | 46771 | 46771 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 0 | .z05_4_a_0 | Opracowanie algorytmów/modeli do optymalizacji procesów czy autonomicznych decyzji | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 46771 | 46771 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z05_4_a_1 | Analiza rozpoznawcza zgromadzonych danych | 0 | Analityk danych | 0 | END | 82 | 46771 | 46772 | 82 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | 2 | .z05_4_a_2 | Analiza danych dla istniejacego algorytmu trasowania przenośnikow | 0 | Analityk danych | 21 | END | 83 | 46778 | 46780 | 84 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | a | 3 | .z05_4_a_3 | Implementacja nowego algorytmu trasowania wykorzystujacego predykcje modelu ML z zadania Kompletacja | 0 | Analityk danych/ Developer | 22 | END | 85 | 46792 | 46794 | 86 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | b | 0 | .z05_4_b_0 | Rozwój modeli predykcyjnych, które pozwolą przewidzieć przyszłe zdarzenia na podstawie aktualnych danych | 0 | 0 | 23 | 0 | 87 | 46806 | 46806 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | b | 1 | .z05_4_b_1 | Integracja z modelem ML stworzonym w ramach zadania Kompletacja | 0 | Developer | 0 | END | 87 | 46806 | 46808 | 88 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | b | 2 | .z05_4_b_2 | Integracja z modelem ML stworzonym w ramach zadania MWS | 0 | Developer | 24 | END | 89 | 46820 | 46820 | 88 | 0 | 120 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | c | 0 | .z05_4_c_0 | Badania nad detekcją nieprawidłowości i anomalii, które mogłyby sygnalizować problemy w rzeczywistym systemie | 0 | 0 | 24 | 0 | 89 | 46820 | 46820 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | c | 1 | .z05_4_c_1 | Opracowanie wymagań dotyczacych monitoringu i wykrywania anomalii | 0 | Specjalista | 0 | ACT | 89 | 46820 | 46822 | 90 | 2 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | c | 2 | .z05_4_c_2 | Implementacja monitoringu infrastruktury IT | 0 | Developer/ Devops | 25 | END | 91 | 46834 | 46836 | 92 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | c | 3 | .z05_4_c_3 | Implementacja monitoringu parametrow pracy systemu | 0 | Developer/ Devops | 26 | END | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | c | 4 | .z05_4_c_4 | Implementacja mechanizmu notyfikacji o anomaliach | 0 | Developer/ Devops | 26 | END | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | d | 5 | .z05_4_d_5 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do detekcji nieprawidłowości i anomalii | 0 | 0 | 26 | 0 | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | -1 | .z05_5_a_-1 | 5.Interoperacyjność i integracja systemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 0 | .z05_5_a_0 | Opracowanie mechanizmów/narzędzi do Integracja systemów WMS, ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z05_5_a_1 | Opracowanie wymagań interfejsów dla systemu WMS | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | ACT/END | 93 | 46848 | 46850 | 94 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 2 | .z05_5_a_2 | Opracowanie wymagań interfejsów dla systemu ERP | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 27 | ACT/END | 95 | 46862 | 46862 | 94 | 0 | 160 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 3 | .z05_5_a_3 | Implementacja interfejsów dla systemu WMS | 0 | Developer | 27 | END | 95 | 46862 | 46864 | 96 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 4 | .z05_5_a_4 | Implementacja interfejsów dla systemu ERP | 0 | Developer | 28 | END | 97 | 46876 | 46876 | 96 | 0 | 160 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | b | 1 | .z05_5_b_1 | Opracowanie standardów wymiany danych między różnymi systemami i platformami, tak aby cyfrowy bliźniak mógł działać w różnych środowiskach | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 28 | ACT/END | 97 | 46876 | 46878 | 98 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | c | 1 | .z05_5_c_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do wymiany danych między różnymi systemami i platformami | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 29 | ACT/END | 99 | 46890 | 46892 | 100 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | a | -1 | .z05_6_a_-1 | 6.Przetwarzanie na brzegu sieci i w chmurze (EDGE I CLOUD COMPUTING) | 0 | 0 | 30 | 0 | 101 | 46904 | 46904 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 0 | .z05_6_a_0 | Badania nad przetwarzaniem danych na brzegu sieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 46904 | 46904 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z05_6_a_1 | Opracowanie wymagan infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | END | 101 | 46904 | 46905 | 101 | 1 | 80 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 2 | .z05_6_a_2 | Opracowanie wymagan infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 31 | END | 102 | 46911 | 46912 | 102 | 1 | 80 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 3 | .z05_6_a_3 | Przygotowanie infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka | 0 | Developer/ Devops | 31 | END | 103 | 46918 | 46919 | 103 | 1 | 80 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | b | 1 | .z05_6_b_1 | Opracowanie i optymalizacja narzędzi/mechanizmów do zmniejszania opóźnienia i zwiększenia efektywności operacyjnej | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 32 | 0 | 104 | 46925 | 46925 | 103 | 0 | 120 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | c | 1 | .z05_6_c_1 | Analiza optymalnych rozwiązań do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze, co pozwala na skalowalność cyfrowego bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 33 | 0 | 104 | 46925 | 46925 | 103 | 0 | 120 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | d | 1 | .z05_6_d_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze/importu danych z wybrana platformą AI | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 34 | 0 | 104 | 46925 | 46927 | 105 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | a | -1 | .z05_7_a_-1 | 7.Wizualizacja i interfejs użytkownika | 0 | 0 | 35 | 0 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 0 | .z05_7_a_0 | Badania nad wykorzystaniem technologii cyfrowych do wizualizacji procesów magazynowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z05_7_a_1 | Opracowanie wymagań szczegółowych odnośnie wizualizacji | 0 | Specjalista | 0 | ACT | 106 | 46939 | 46941 | 107 | 2 | 160 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
7 | b | 0 | .z05_7_b_0 | Opracowanie i optymalizacja procedur wizualizacyjnych | 0 | 0 | 36 | 0 | 108 | 46953 | 46953 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | b | 0 | .z05_7_b_0 | Opracowanie i optymalizacja intuicyjnych interfejsów do monitorowania i interakcji z cyfrowym bliźniakiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 46953 | 46953 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | -1 | .z05_8_a_-1 | 8.Bezpieczeństwo i prywatność | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 46953 | 46953 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 0 | .z05_8_a_0 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi ochrony danych przed cyberatakami oraz ochrona integralności cyfrowego bliźniaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 46953 | 46953 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z05_8_a_1 | Implementacja modelu uprawnień dla roli administratora systemu | 0 | Developer/ Devops | 0 | END | 108 | 46953 | 46954 | 108 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
8 | a | 2 | .z05_8_a_2 | Implementacja modelu uprawnień dla roli operatora systemu | 0 | Developer/ Devops | 37 | END | 109 | 46960 | 46961 | 109 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
8 | a | 3 | .z05_8_a_3 | Implementacja monitoringu parametrow pracy systemu | 0 | Developer/ Devops | 37 | END | 110 | 46967 | 46968 | 110 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
8 | b | 1 | .z05_8_b_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi anonimizacji danych oraz ochrony wrażliwych informacji w cyfrowym bliźniaku | 0 | 0 | 37 | 0 | 111 | 46974 | 46974 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 0 | .z05_9_a_0 | 9.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 46974 | 46974 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z05_9_a_1 | Utworzenie dokumentacji technicznej cyfrowego blizniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 0 | ACT | 111 | 46974 | 46976 | 112 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | a | 2 | .z05_9_a_2 | Szkolenie techniczne z technologii wykorzystanych w cyfrowym bliźniaku | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 38 | END | 113 | 46988 | 46990 | 114 | 2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
9 | a | 3 | .z05_9_a_3 | Szkolenie techniczne z procesow operacyjnych cyfrowego bliźniaka | 0 | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 39 | END | 115 | 47002 | 47004 | 116 | 2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z05 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
.z06 |  |  |  | Zadanie_VI : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu kompletacji zamówień (BDKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -2
1 | a | -1 | .z06_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Kompletacji Zamówień | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z06_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z06_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 83 | 46778 | 46780 | 84 | 2 | 160 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 2 | .z06_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 85 | 46792 | 46792 | 84 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 3 | .z06_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 85 | 46792 | 46792 | 84 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 4 | .z06_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 85 | 46792 | 46792 | 85 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5002 | 625.25 | 78.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z06_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji dot. kompletacji zamówień i umożliwienia kompleksowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 46799 | 46799 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z06_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 86 | 46799 | 46800 | 86 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z06_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 87 | 46806 | 46807 | 87 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z06_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 88 | 46813 | 46814 | 88 | 1 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z06_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 89 | 46820 | 46821 | 89 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 1 | .z06_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu. | Imię02 | Nazwisko02 | 3 | .a02 | 90 | 46827 | 46828 | 90 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | d | 1 | .z06_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania, | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 91 | 46834 | 46835 | 91 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z06_2_a_0 | 2.Implementacja BDKZ w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 46841 | 46841 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z06_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 92 | 46841 | 46842 | 92 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 2 | .z06_2_b_2 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDKZ | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5001 | 250.05 | 12.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | c | 3 | .z06_2_c_3 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 5 | .a02 | 93 | 46848 | 46848 | 92 | 0 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5002 | 250.1 | 12.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | d | 4 | .z06_2_d_4 | Fizyczna implementacja BDKZ na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię01 | Nazwisko01 | 6 | .a01 | 93 | 46848 | 46849 | 93 | 1 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5001 | 3125.625 | 1953.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2 | e | 5 | .z06_2_e_5 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_02 | 0 | 7 | .e02 | 94 | 46855 | 46857 | 95 | 2 | 200 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
3 | a | 1 | .z06_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 96 | 46869 | 46869 | 95 | 0 | 30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5003 | 1000.6 | 200.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | -2
4 | a | 0 | .z06_4_a_0 | 4.Połączenie BDKZ z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 46869 | 46869 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z06_4_a_1 | Zaimportowanie BDKZ w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 96 | 46869 | 46870 | 96 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | b | 2 | .z06_4_b_2 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 97 | 46876 | 46877 | 97 | 1 | 40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
4 | c | 3 | .z06_4_c_3 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDKZ zintegrowanej z platformą. | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 98 | 46883 | 46884 | 98 | 1 | 80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | a | 1 | .z06_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDKZ | Imię03 | Nazwisko03 | 9 | .a03 | 99 | 46890 | 46890 | 98 | 0 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
6 | a | 1 | .z06_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDKZ | Imię01 | Nazwisko01 | 10 | .a01 | 99 | 46890 | 46891 | 99 | 1 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5001 | 1875.375 | 703.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z06 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
.z07 |  |  |  | Zadanie_VII : Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu procesu kompletacji zamówień (PKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
1 | a | 0 | _1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu kompletacji zamówień (PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | _1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PKZ i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 100 | 46897 | 46903 | 105 | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | _1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | c | 1 | _1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | _1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 120 | 120 | 0
1 | e | 1 | _1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | f | 1 | _1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów kompletacji | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | 0 | -1 | _2__-1 | 2.Projektowanie i matematyczne modelowanie PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | _2_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 46939 | 46939 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | _2_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 106 | 46939 | 46941 | 107 | 2 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 2 | _2_a_2 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 108 | 46953 | 46955 | 109 | 2 | 80 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 3 | _2_a_3 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 110 | 46967 | 46971 | 113 | 4 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 4 | _2_a_4 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 114 | 46995 | 46999 | 117 | 4 | 160 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 5 | _2_a_5 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 118 | 47023 | 47025 | 119 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | a | 6 | _2_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 120 | 47037 | 47039 | 121 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | a | 7 | _2_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 122 | 47051 | 47053 | 123 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | a | 8 | _2_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | 0 | 0 | 5 | END | 124 | 47065 | 47067 | 125 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 1 | _2_b_1 | Zbadanie interakcji - Strefa Kompletacji (SK) vs inne strefy magazynu | 0 | 0 | 4 | ACT | 126 | 47079 | 47083 | 129 | 4 | 160 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | c | 1 | _2_c_1 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów na PKZ | 0 | 0 | 4 | ACT | 130 | 47107 | 47111 | 133 | 4 | 160 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 0 | _2_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 47135 | 47135 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 1 | _2_d_1 | Opracowanie architektur modeli | 0 | 0 | 4 | END | 134 | 47135 | 47137 | 135 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 2 | _2_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | 0 | 0 | 5 | END | 136 | 47149 | 47153 | 139 | 4 | 320 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
2 | d | 3 | _2_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | 0 | 0 | 5 | END | 140 | 47177 | 47179 | 141 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 4 | _2_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | 0 | 0 | 5 | END | 142 | 47191 | 47193 | 143 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 5 | _2_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 6 | END | 144 | 47205 | 47207 | 145 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 6 | _2_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | 0 | 0 | 6 | END | 146 | 47219 | 47221 | 147 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | e | 1 | _2_e_1 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 148 | 47233 | 47235 | 149 | 2 | 120 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | a | 0 | _3_a_0 | 3.Określenie możliwości zastosowania rozwiązań/narzędzi AI/ML do: | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 47247 | 47247 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | _3_a_1 | Optymalizacji rozmieszczenia towarów w SK i tras kartonów na przenośnikach (np. algorytmy genetyczne, me-taheurystyczne, sieci neuronowe) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 150 | 47247 | 47249 | 151 | 2 | 80 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | b | 1 | _3_b_1 | Predykcji zapotrzebowania i zarządzania zasobami – infrastruktura, opakowania, towary, personel (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 152 | 47261 | 47263 | 153 | 2 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | c | 1 | _3_c_1 | Automatyzacji – zarządzania ruchem przenośników, kontroli jakości (np. modele głębokiego uczenia CNN, komputerowego rozpoznawania obrazu CV, skanowanie 3D) | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 154 | 47275 | 47275 | 153 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | d | 1 | _3_d_1 | Symulacji PKZ (np. systemy symulacje Monte Carlo, oparte na AI oraz modele agentowe) | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 154 | 47275 | 47279 | 157 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | e | 1 | _3_e_1 | Testy i wybór platformy technologicznej (np. Amazon SageMake, Microsoft Azure Machine Learning, OpenCV) | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 158 | 47303 | 47303 | 157 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | -1 | _4_a_-1 | 4.Modelowanie symulacyjne PKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 47303 | 47303 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 0 | _4_a_0 | Określenie kluczowych zmiennych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 158 | 47303 | 47305 | 159 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | b | 0 | _4_b_0 | Budowa modeli dyskretnych i relacyjnych | 0 | 0 | 6 | END | 160 | 47317 | 47319 | 161 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | c | 0 | _4_c_0 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w PKZ | 0 | 0 | 6 | END | 162 | 47331 | 47333 | 163 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | d | 0 | _4_d_0 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian | 0 | 0 | 8 | END | 164 | 47345 | 47347 | 165 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 0 | _5_a_0 | 5.Symulacje i testy z CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 47359 | 47359 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | _5_a_1 | Symulacje etapów PKZ | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 166 | 47359 | 47361 | 167 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
5 | b | 1 | _5_b_1 | Testowanie algorytmów AI/ML w symulowanym środowisku | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 168 | 47373 | 47375 | 169 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
5 | c | 1 | _5_c_1 | Uczenie/trening modeli | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 170 | 47387 | 47389 | 171 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | 0 | 0 | _6__0 | 6.Analiza wyników symulacji i testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 47401 | 47401 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | _6_a_1 | Analiza wyników | 0 | 0 | 0 | ACT/END | 172 | 47401 | 47403 | 173 | 2 | 80 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | b | 1 | _6_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) | 0 | 0 | 6 | ACT/END | 174 | 47415 | 47417 | 175 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | c | 1 | _6_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów PKZ (aktualne obciążeniu zamówienia, dostępne zasoby) | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 176 | 47429 | 47431 | 177 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | d | 1 | _6_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności czasu kompletacji w zależności od sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności | 0 | 0 | 0 | ACT/END | 178 | 47443 | 47446 | 180 | 3 | 120 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
6 | e | 1 | _6_e_1 | Wybór Modelu rekomendującego optymalny sposób rozłożenia towarów, optymalizującego: czas realizacji za-mówień, trasy i czas przejazdu kartonów po przenośnikach, pracę personelu i przepustowości przenośników | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 181 | 47464 | 47466 | 182 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | a | 0 | _7_a_0 | 7.Walidacja i optymalizacja Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 47478 | 47478 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | _7_a_1 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywi-stych | 0 | 0 | 0 | ACT | 183 | 47478 | 47480 | 184 | 2 | 160 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
7 | b | 1 | _7_b_1 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skutecz-ności optymalizacji | 0 | 0 | 11 | ACT | 185 | 47492 | 47494 | 186 | 2 | 120 | 0.333 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | c | 1 | _7_c_1 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie Modelu do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], do-stosowanie parametrów Modelu i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) | 0 | 0 | 12 | END/ACT | 187 | 47506 | 47508 | 188 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
8 | a | 0 | _8_a_0 | 8.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 47520 | 47520 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | _8_a_1 | kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 10 | ACT | 189 | 47520 | 47526 | 194 | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | b | 1 | _8_b_1 | czasu i efektywności PKZ | 0 | 0 | 10 | ACT | 195 | 47562 | 47562 | 194 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | c | 1 | _8_c_1 | efektywności pracy pracowników | 0 | 0 | 10 | ACT | 195 | 47562 | 47562 | 194 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | d | 1 | _8_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | 0 | 0 | 10 | ACT | 195 | 47562 | 47562 | 194 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | e | 1 | _8_e_1 | rozmieszczenia towarów w SK | 0 | 0 | 10 | ACT | 195 | 47562 | 47568 | 200 | 6 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 120 | 120 | 0
8 | f | 1 | _8_f_1 | zużycia energii przez inteligentne zarządzanie przenośnikami i ruchem kartonów | 0 | 0 | 10 | ACT | 201 | 47604 | 47604 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | a | 0 | _9_a_0 | 9.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 47604 | 47604 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | _9_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez CB i AI/ML przed cyberatakami | 0 | 0 | 8 | ACT | 201 | 47604 | 47606 | 202 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | b | 1 | _9_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności CB oraz algorytmów AI/ML, testy awaryjne | 0 | 0 | 9 | ACT | 203 | 47618 | 47620 | 204 | 2 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
9 | c | 1 | _9_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja za-pobiegająca zakłóceniom PKZ) | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 205 | 47632 | 47634 | 206 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | d | 1 | _9_d_1 | gwarancja bezpieczeństwa współpracy ludzi z przenośnikami i systemami automatycznymi | 0 | 0 | 9 | ACT | 207 | 47646 | 47650 | 210 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | e | 1 | _9_e_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) | 0 | 0 | 10 | END | 211 | 47674 | 47676 | 212 | 2 | 160 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
10 | a | 0 | _10_a_0 | 10.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 47688 | 47688 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | _10_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na PKZ | 0 | 0 | 8 | END/ACT | 213 | 47688 | 47690 | 214 | 2 | 120 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
10 | b | 1 | _10_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI | 0 | 0 | 8 | ACT | 215 | 47702 | 47704 | 216 | 2 | 120 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | a | 0 | _11_a_0 | 11.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 47716 | 47716 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | a | 1 | _11_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu | 0 | 0 | 9 | END | 217 | 47716 | 47718 | 218 | 2 | 120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | b | 1 | _11_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warun-ków operacyjnych | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 219 | 47730 | 47730 | 218 | 0 | 80 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
12 | a | 1 | _12_a_1 | 12.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 13 | ACT | 219 | 47730 | 47731 | 219 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 | 40
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z07 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
.z08 |  |  |  | Zadanie_VIII : Opracowanie autorskiej bazy danych dla magazynu wysokiego składowania (BDMWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -4
1 | a | -1 | .z08_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych wejściowych dla MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 47016 | 47016 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 0 | .z08_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 47016 | 47016 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe ele-menty (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 117 | 47016 | 47018 | 118 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | B2B_Dariusz | 0 | 1 | .b03 | 119 | 47030 | 47030 | 118 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współ-pracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 119 | 47030 | 47030 | 118 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 119 | 47030 | 47030 | 118 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
1 | b | 0 | .z08_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w MWS i umożliwienia komplek-sowych analiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 47030 | 47030 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z08_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię05 | Nazwisko05 | 2 | .a05 | 119 | 47030 | 47030 | 118 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5005 | 1251.25 | 312.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
1 | b | 2 | .z08_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 119 | 47030 | 47031 | 119 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | b | 3 | .z08_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię05 | Nazwisko05 | 2 | .a05 | 120 | 47037 | 47038 | 120 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5005 | 1876.875 | 703.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
1 | b | 4 | .z08_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 121 | 47044 | 47045 | 121 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | c | 0 | .z08_1_c_0 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 47051 | 47051 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | c | 1 | .z08_1_c_1 | Ruchu wózków widłowych (trasy, czas przejazdu, częstotliwość) | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 122 | 47051 | 47051 | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | 5004 | 938.25 | 175.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
1 | c | 2 | .z08_1_c_2 | Umieszczania i pobierania palet z półek regałów | Imię05 | Nazwisko05 | 3 | .a05 | 122 | 47051 | 47051 | 121 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15625 | 5005 | 782.0312 | 122.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
1 | c | 3 | .z08_1_c_3 | Parametrów operacyjnych (np. załadunki, rozładunki, czas spędzony na poszczególnych operacjach) | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 122 | 47051 | 47051 | 121 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15625 | 5004 | 781.875 | 122.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
1 | d | 1 | .z08_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość ła-twego przetwarzania, | Imię05 | Nazwisko05 | 4 | .a05 | 122 | 47051 | 47052 | 122 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5005 | 2502.5 | 1251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 1 | .z08_2_a_1 | 2.Badanie technologii do śledzenia ruchu wózków widłowych i lokalizacji palet (np. GPS i RFID) pod kątem przechowywania inffromacjiw bazie danych. Przeprowadzenie analiz w celu optymalizacji tras wózków widłowych i efektywności składowania | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 123 | 47058 | 47060 | 124 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5004 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | a | 0 | .z08_3_a_0 | 3.Implementacja BDMWS w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 47072 | 47072 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z08_3_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię04 | Nazwisko04 | 6 | .a04 | 125 | 47072 | 47073 | 125 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | b | 1 | .z08_3_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDMWS | Imię05 | Nazwisko05 | 6 | .a05 | 126 | 47079 | 47079 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5005 | 312.8125 | 19.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
3 | c | 1 | .z08_3_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 6 | .a04 | 126 | 47079 | 47079 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5004 | 312.75 | 19.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2
3 | d | 1 | .z08_3_d_1 | Fizyczna implementacja BDMWS na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię05 | Nazwisko05 | 7 | .a05 | 126 | 47079 | 47080 | 126 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5005 | 3128.125 | 1955.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | e | 1 | .z08_3_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 8 | .e01 | 127 | 47086 | 47087 | 127 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
4 | a | 1 | .z08_4_a_1 | 4.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających au-tomatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekro-czy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktua-lizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 128 | 47093 | 47093 | 127 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | 5005 | 938.4375 | 175.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
5 | a | 0 | .z08_5_a_0 | 5.Połączenie BDMWS z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych me-tod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 47093 | 47093 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z08_5_a_1 | Zaimportowanie BDMWS w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 128 | 47093 | 47093 | 127 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5005 | 1251.25 | 312.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
5 | b | 1 | .z08_5_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię04 | Nazwisko04 | 9 | .a04 | 128 | 47093 | 47093 | 127 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
5 | c | 1 | .z08_5_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDMWS zintegrowanej z platformą. | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 128 | 47093 | 47094 | 128 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5005 | 2502.5 | 1251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 1 | .z08_6_a_1 | 6.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDMWS | Imię04 | Nazwisko04 | 10 | .a04 | 129 | 47100 | 47100 | 128 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5004 | 625.5 | 78.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
7 | a | 1 | .z08_7_a_1 | 7.Opracowanie dokumentacji BDMWS | Imię05 | Nazwisko05 | 11 | .a05 | 129 | 47100 | 47101 | 129 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5005 | 1876.875 | 703.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z08 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | -243
.z09 |  |  |  | Zadanie_IX : Opracowanie matematycznego modelu operacji w magazynie wysokiego składowania (MWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | -243
1 | a | 0 | .z09_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie operacji w MWS | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z09_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych operacji w MWS i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 130 | 47107 | 47113 | 135 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | .z09_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | c | 1 | .z09_1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | .z09_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | -120
1 | e | 1 | .z09_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | f | 1 | .z09_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/zjawisk/działań w MWS | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | -120
2 | a | -1 | .z09_2_a_-1 | 2.Projektowanie i matematyczne modelowanie procesów w MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | .z09_2_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 47149 | 47149 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z09_2_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 136 | 47149 | 47151 | 137 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 2 | .z09_2_a_2 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 138 | 47163 | 47165 | 139 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 3 | .z09_2_a_3 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 140 | 47177 | 47179 | 141 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 4 | .z09_2_a_4 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 142 | 47191 | 47193 | 143 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 5 | .z09_2_a_5 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 144 | 47205 | 47207 | 145 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 6 | .z09_2_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 146 | 47219 | 47223 | 149 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 7 | .z09_2_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 150 | 47247 | 47249 | 151 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | a | 8 | .z09_2_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 152 | 47261 | 47263 | 153 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | b | 0 | .z09_2_b_0 | Zbadanie interakcji - MWS vs inne strefy magazynu | 0 | 0 | 4 | ACT | 154 | 47275 | 47279 | 157 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | c | 0 | .z09_2_c_0 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów i zmiennych dynamicznych na pracę MWS | 0 | 0 | 4 | ACT | 158 | 47303 | 47307 | 161 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 0 | .z09_2_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych operacji w MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 47331 | 47331 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 1 | .z09_2_d_1 | Opracowanie architektur modeli | 0 | 0 | 4 | END | 162 | 47331 | 47333 | 163 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
2 | d | 2 | .z09_2_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | 0 | 0 | 5 | END | 164 | 47345 | 47349 | 167 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0
2 | d | 3 | .z09_2_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | 0 | 0 | 5 | END | 168 | 47373 | 47375 | 169 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 4 | .z09_2_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | 0 | 0 | 5 | END | 170 | 47387 | 47389 | 171 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 5 | .z09_2_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | 0 | 0 | 6 | END | 172 | 47401 | 47403 | 173 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | d | 6 | .z09_2_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | 0 | 0 | 6 | END | 174 | 47415 | 47417 | 175 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | e | 7 | .z09_2_e_7 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 176 | 47429 | 47431 | 177 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
3 | a | 0 | .z09_3_a_0 | 3.Określenie możliwości zastosowania rozwiązań/narzędzi AI/ML do: | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 47443 | 47443 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z09_3_a_1 | Przewidywanie czasów realizacji, optymalizacja tras dla wózków, rozmieszczenia towarów (np. algorytmy genetyczne, regresji i klasyfikacji, uczenie nadzorowane, metaheurystyka, sieci neuronowe) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 178 | 47443 | 47444 | 178 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
3 | b | 1 | .z09_3_b_1 | Rozpoznawanie wzorców w ruchu wózków (np. uczenie nienadzorowane, klasteryzacja) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 179 | 47450 | 47451 | 179 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
3 | c | 1 | .z09_3_c_1 | Prognozowanie zapotrzebowania i zarządzanie zasobami (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | 0 | 0 | 3 | END/ACT | 180 | 47457 | 47458 | 180 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
3 | d | 1 | .z09_3_d_1 | Automatyzacja zarządzania zadaniami i ruchem (np. modele głębokiego uczenia CNN, CV, skanowanie 3D) | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 181 | 47464 | 47466 | 182 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
3 | e | 1 | .z09_3_e_1 | Symulacja etapów procesów w systemach zarządzania MWS (np. symulacje Monte Carlo, modele agentowe) | 0 | 0 | 3 | ACT/END | 183 | 47478 | 47482 | 186 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
3 | f | 1 | .z09_3_f_1 | Ocena i wybór platformy technologicznej (np. Google AI Platform, Microsoft Azure ML, Amazon SageMaker) | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 187 | 47506 | 47507 | 187 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
4 | a | 0 | .z09_4_a_0 | 4.Modelowanie symulacyjne procesów w MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 47513 | 47513 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z09_4_a_1 | Określenie kluczowych zmiennych | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 188 | 47513 | 47515 | 189 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | b | 1 | .z09_4_b_1 | Budowa modeli dyskretnych, predykcyjnych i relacyjnych | 0 | 0 | 6 | END | 190 | 47527 | 47527 | 189 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4 | c | 1 | .z09_4_c_1 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w MWS | 0 | 0 | 6 | END | 190 | 47527 | 47529 | 191 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
4 | d | 1 | .z09_4_d_1 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian | 0 | 0 | 8 | END | 192 | 47541 | 47543 | 193 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
5 | a | 0 | .z09_5_a_0 | 5.Symulacje i testy z CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 47555 | 47555 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z09_5_a_1 | Symulacje etapów procesów MWS | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 194 | 47555 | 47557 | 195 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | b | 1 | .z09_5_b_1 | Testowanie algorytmów AI/ML w symulowanym środowisku | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 196 | 47569 | 47571 | 197 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
5 | c | 1 | .z09_5_c_1 | Uczenie/trening modeli | 0 | 0 | 5 | ACT/END | 198 | 47583 | 47583 | 197 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | a | 0 | .z09_6_a_0 | 6.Analiza wyników symulacji i testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 47583 | 47583 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z09_6_a_1 | Analiza wyników | 0 | 0 | 0 | ACT/END | 198 | 47583 | 47585 | 199 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | b | 1 | .z09_6_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) | 0 | 0 | 6 | ACT/END | 200 | 47597 | 47599 | 201 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
6 | c | 1 | .z09_6_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów w MWS (aktualne obciążeniu zamówienia, dostępne zasoby) | 0 | 0 | 7 | ACT/END | 202 | 47611 | 47615 | 205 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
6 | d | 1 | .z09_6_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności czasu kompletacji w zależności od sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności | 0 | 0 | 0 | ACT/END | 206 | 47639 | 47641 | 207 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
6 | e | 1 | .z09_6_e_1 | Wybór Modelu optymalizującego trasy, czasy przejazdu wózków widłowych i realizacji zadań, pracę personelu, rekomendującego optymalne ułożenie towarów w MWS | 0 | 0 | 4 | ACT/END | 208 | 47653 | 47655 | 209 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
7 | Walidacja i optymalizacja Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 47667 | 47667 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 0 | .z09_7_a_0 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych | 0 | 0 | 0 | ACT | 210 | 47667 | 47669 | 211 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
7 | b | 0 | .z09_7_b_0 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skuteczności optymalizacji | 0 | 0 | 11 | ACT | 212 | 47681 | 47683 | 213 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
7 | c | 0 | .z09_7_c_0 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], dostosowanie parametrów i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) | 0 | 0 | 12 | END/ACT | 214 | 47695 | 47697 | 215 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | -1
8 | a | 0 | .z09_8_a_0 | 8.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: | 0 | 0 | 12 | 0 | 216 | 47709 | 47709 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z09_8_a_1 | kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 10 | ACT | 216 | 47709 | 47715 | 221 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | b | 1 | .z09_8_b_1 | czasu i efektywności pracy wózków widłowych | 0 | 0 | 10 | ACT | 222 | 47751 | 47757 | 227 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | c | 1 | .z09_8_c_1 | efektywności pracy pracowników | 0 | 0 | 10 | ACT | 228 | 47793 | 47799 | 233 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | d | 1 | .z09_8_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | 0 | 0 | 10 | ACT | 234 | 47835 | 47838 | 236 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | e | 1 | .z09_8_e_1 | rozmieszczenia towarów w MWS i dostarczania do Strefy Kompletacji | 0 | 0 | 10 | ACT | 237 | 47856 | 47859 | 239 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
8 | f | 1 | .z09_8_f_1 | zużycia energii przez inteligentne zarządzanie wózkami | 0 | 0 | 10 | ACT | 240 | 47877 | 47880 | 242 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | a | 0 | .z09_9_a_0 | 9.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 47898 | 47898 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z09_9_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez CB i AI/ML przed cyberatakami | 0 | 0 | 8 | ACT | 243 | 47898 | 47902 | 246 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | b | 1 | .z09_9_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności CB oraz algorytmów AI/ML, testy awaryjne | 0 | 0 | 9 | ACT | 247 | 47926 | 47926 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | c | 1 | .z09_9_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja zapobiegająca zakłóceniom MWS) | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 247 | 47926 | 47926 | 246 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
9 | d | 1 | .z09_9_d_1 | gwarancji bezpieczeństwa współpracy ludzi z wózkami i systemami automatycznymi | 0 | 0 | 9 | ACT | 247 | 47926 | 47929 | 249 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
9 | e | 1 | .z09_9_e_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) | 0 | 0 | 10 | END | 250 | 47947 | 47949 | 251 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
10 | a | 0 | .z09_10_a_0 | 10.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 47961 | 47961 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | .z09_10_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na MWS | 0 | 0 | 8 | END/ACT | 252 | 47961 | 47963 | 253 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
10 | b | 1 | .z09_10_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI | 0 | 0 | 8 | ACT | 254 | 47975 | 47978 | 256 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | a | 0 | .z09_11_a_0 | 11.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 47996 | 47996 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | a | 1 | .z09_11_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu | 0 | 0 | 9 | END | 257 | 47996 | 47998 | 258 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
11 | b | 1 | .z09_11_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warunków operacyjnych | 0 | 0 | 9 | END/ACT | 259 | 48010 | 48010 | 258 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
12 | a | 1 | .z09_12_a_1 | 12.Dokumentacja i szkolenie | 0 | 0 | 13 | ACT | 259 | 48010 | 48010 | 258 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z09 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
.z10 |  |  |  | Zadanie_X : Opracowanie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
1 | a | 0 | .z10_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie operacji na Platformie | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z10_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych operacji na Platformie i ich interakcji | XXX | XXX | 1 | ACT/END | 259 | 48010 | 48011 | 259 | 1 | 120 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.65625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | b | 1 | .z10_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności Platformy | XXX | XXX | 2 | ACT | 260 | 48017 | 48018 | 260 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
1 | c | 1 | .z10_1_c_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | XXX | XXX | 3 | ACT/END | 261 | 48024 | 48025 | 261 | 1 | 120 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.65625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
1 | d | 1 | .z10_1_d_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 4 | ACT | 262 | 48031 | 48032 | 262 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
1 | e | 1 | .z10_1_e_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/zjawisk/działań na Platformie | XXX | XXX | 5 | ACT | 263 | 48038 | 48039 | 263 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | a | 0 | .z10_2_a_0 | 2.Projektowania Architektury Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 48045 | 48045 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z10_2_a_1 | Zdefiniowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych | XXX | XXX | 6 | ACT/END | 264 | 48045 | 48046 | 264 | 1 | 120 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 1 | .z10_2_b_1 | Opracowanie architektury systemu | XXX | XXX | 7 | ACT/END | 265 | 48052 | 48053 | 265 | 1 | 120 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | c | 1 | .z10_2_c_1 | Ocena i wybór platformy technologicznej/infrastrukturalnej | XXX | XXX | 8 | ACT/END | 266 | 48059 | 48060 | 266 | 1 | 120 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | d | 1 | .z10_2_d_1 | Wybór rozwiązań technologicznych | XXX | XXX | 9 | ACT/END | 267 | 48066 | 48067 | 267 | 1 | 120 | 0.116 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | e | 1 | .z10_2_e_1 | Opracowanie modelu przepływu danych | XXX | XXX | 10 | ACT/END | 268 | 48073 | 48074 | 268 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | f | 1 | .z10_2_f_1 | Zdefinowanie standarów wymiany danych i integracji | XXX | XXX | 11 | ACT/END | 269 | 48080 | 48081 | 269 | 1 | 120 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | g | 1 | .z10_2_g_1 | Zdefinowanie standardów bezpieczeństwa | XXX | XXX | 12 | ACT/END | 270 | 48087 | 48088 | 270 | 1 | 120 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.3875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
2 | h | 1 | .z10_2_h_1 | Zdefinowanie standardów monitoringu i logowania | XXX | XXX | 13 | ACT/END | 271 | 48094 | 48095 | 271 | 1 | 120 | 0.116 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1
2 | i | 1 | .z10_2_i_1 | Zdefinowanie funkcjonalności użytkownika (GUI) | XXX | XXX | 14 | ACT/END | 272 | 48101 | 48102 | 272 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
3 | a | 0 | .z10_3_a_0 | 3.Przygotowania Środowiska i Fundamentów Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z10_3_a_1 | Automatyzacja konfiguracja środowiska Kubernetes | XXX | XXX | 15 | END/ACT | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 120 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.2625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
3 | b | 1 | .z10_3_b_1 | Przygotowanie automatyzacji mechanizmów aktualizacji | XXX | XXX | 16 | END/ACT | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 120 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.2625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
3 | c | 1 | .z10_3_c_1 | Utworzenie repozytorum artefaktów | XXX | XXX | 17 | END/ACT | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 120 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.2625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
3 | d | 1 | .z10_3_d_1 | Automatyzacja zarządzania zadaniami | XXX | XXX | 18 | END/ACT | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 120 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.2625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
3 | e | 1 | .z10_3_e_1 | Przygotowanie procesu tworzenia artefaktow | XXX | XXX | 19 | END/ACT | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 120 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.2625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
4 | a | 0 | .z10_4_a_0 | 4.Przygotowania bazy danych Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 48108 | 48108 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z10_4_a_1 | Implementa bazy panelu administracyjnego | XXX | XXX | 20 | ACT/END | 273 | 48108 | 48109 | 273 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
4 | b | 1 | .z10_4_b_1 | Implementacja bazy użytkowników | XXX | XXX | 21 | ACT/END | 274 | 48115 | 48116 | 274 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
4 | c | 1 | .z10_4_c_1 | Implementacja bazy statystyk i wskaźnikow | XXX | XXX | 22 | ACT/END | 275 | 48122 | 48123 | 275 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
5 | a | 0 | .z10_5_a_0 | 5.Przygotowania oprogramowania Platformy | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 48129 | 48129 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z10_5_a_1 | Implementa panelu administracyjnego | XXX | XXX | 22 | ACT/END | 276 | 48129 | 48130 | 276 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
5 | b | 1 | .z10_5_b_1 | Implementacja panelu użytkownika | XXX | XXX | 23 | ACT/END | 277 | 48136 | 48137 | 277 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
5 | c | 1 | .z10_5_c_1 | Implementacja mechanizmow uwierzytelniania użytkownika | XXX | XXX | 24 | ACT/END | 278 | 48143 | 48144 | 278 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
5 | d | 1 | .z10_5_d_1 | Implementacja mechanizmow uprawnień użytkowników | XXX | XXX | 25 | ACT/END | 279 | 48150 | 48151 | 279 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | a | 0 | .z10_6_a_0 | 6.Analiza i optymalizacja działania platformy w zakresie: | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 48157 | 48157 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z10_6_a_1 | kosztów operacyjnych | XXX | XXX | 26 | ACT | 280 | 48157 | 48158 | 280 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | b | 1 | .z10_6_b_1 | potencjału przychodu | XXX | XXX | 26 | ACT | 281 | 48164 | 48165 | 281 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | c | 1 | .z10_6_c_1 | efektywności pracy pracowników | XXX | XXX | 26 | ACT | 282 | 48171 | 48172 | 282 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | d | 1 | .z10_6_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | XXX | XXX | 26 | ACT | 283 | 48178 | 48179 | 283 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | e | 1 | .z10_6_e_1 | zużycia energii | XXX | XXX | 26 | ACT | 284 | 48185 | 48186 | 284 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | f | 1 | .z10_6_f_1 | zarządzania ryzykiem biznesowym | XXX | XXX | 26 | ACT | 285 | 48192 | 48193 | 285 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
7 | a | 0 | .z10_7_a_0 | 7.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością platformy. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 48199 | 48199 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z10_7_a_1 | zabezpieczenia platformy przed cyberatakami | XXX | XXX | 26 | ACT | 286 | 48199 | 48200 | 286 | 1 | 120 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.3875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
7 | b | 1 | .z10_7_b_1 | informowania o awariach i pracach planowych | XXX | XXX | 26 | ACT | 287 | 48206 | 48207 | 287 | 1 | 120 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.3875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
7 | c | 1 | .z10_7_c_1 | opracowanie mechanizmów redundancji i przywracania operacyjności po awarii | XXX | XXX | 26 | END/ACT | 288 | 48213 | 48213 | 287 | 0 | 120 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.2625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
8 | a | 0 | .z10_8_a_0 | 8.Raportowanie i analizy | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 48213 | 48213 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z10_8_a_1 | Przygotowywanie procesu raportowania efektywności modeli | XXX | XXX | 27 | END/ACT | 288 | 48213 | 48214 | 288 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
8 | b | 1 | .z10_8_b_1 | Przygotowywanie szablonu wizualizacji wskazanych raportow/widokow wedłóg wymaganych KPI | XXX | XXX | 28 | END/ACT | 289 | 48220 | 48221 | 289 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
9 | a | 0 | .z10_9_a_0 | 9.Monitorowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 48227 | 48227 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z10_9_a_1 | Przygotowanie mechanizmow monitorowania platformy | XXX | XXX | 29 | END | 290 | 48227 | 48228 | 290 | 1 | 120 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.3875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
9 | b | 1 | .z10_9_b_1 | Regularne śledzenie wydajności Modeli na platformie | XXX | XXX | 30 | END | 291 | 48234 | 48235 | 291 | 1 | 120 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.3875 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | -2
10 | a | 0 | .z10_10_a_0 | 10.Dokumentacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 48241 | 48241 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 1 | .z10_10_a_1 | Przygotowanie dokumentacji integracji z systemami zewnętrznymi | XXX | XXX | 31 | ACT | 292 | 48241 | 48242 | 292 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
10 | b | 1 | .z10_10_b_1 | Przygotowanie dokumentacji administratora | XXX | XXX | 32 | ACT | 293 | 48248 | 48249 | 293 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
10 | c | 1 | .z10_10_c_1 | Przygotowanie dokumentacji użytkownika | XXX | XXX | 33 | ACT | 294 | 48255 | 48256 | 294 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
11 | a | 1 | .z10_11_a_1 | 11.Szkolenie | XXX | XXX | 34 | ACT | 295 | 48262 | 48263 | 295 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z10 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
.z11 |  |  |  | Zadanie_XI : Wdrożenie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1 | a | 0 | .z11_1_a_0 | 1.Planowanie | 0 | 0 | 0 | ACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z11_1_a_1 | Zdefiniowanie celów i zakresu wdrożenia | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 296 | 48269 | 48270 | 296 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5001 | 2563.0125 | 1313.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
1 | b | 1 | .z11_1_b_1 | Analiza potrzeb, zasobów i określenie wymagań technicznych | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 297 | 48276 | 48277 | 297 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
1 | c | 1 | .z11_1_c_1 | Określenie harmonogramu prac | Imię03 | Nazwisko03 | 3 | .a03 | 298 | 48283 | 48285 | 299 | 2 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
1 | d | 1 | .z11_1_d_1 | Identyfikacja potencjalnych ryzyk i planowanie działań zapobiegawczych | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 300 | 48297 | 48297 | 299 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2 | a | 0 | .z11_2_a_0 | 2.Przygotowanie techniczne i realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 48297 | 48297 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z11_2_a_1 | Wybór i instalacja niezbędnych narzędzi, technologii, systemów | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 300 | 48297 | 48299 | 301 | 2 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2 | b | 1 | .z11_2_b_1 | Konfiguracja i integracja nowych narzędzi platformy z wybranymi systemami (np. ERP/WMS), aby dane dotyczące operacji były automatycznie pobierane i aktualizowane w czasie rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem | Imię01 | Nazwisko01 | 6 | .a01 | 302 | 48311 | 48312 | 302 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5001 | 3688.2375 | 2720.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | c | 1 | .z11_2_c_1 | Przygotowanie danych i ich migracja z systemów na platformę | Imię02 | Nazwisko02 | 7 | .a02 | 303 | 48318 | 48319 | 303 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
2 | d | 1 | .z11_2_d_1 | Przygotowanie szczegółowych scenariuszy operacyjnych dla procesów pakowania, kompletacji i obsługi magazynu MWS, aby zoptymalizowane modele matematyczne były zgodne z rzeczywistością magazynową | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 304 | 48325 | 48326 | 304 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5003 | 3689.7125 | 2721.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
2 | e | 1 | .z11_2_e_1 | Wyznaczenie KPI, które będą monitorowane i optymalizowane przez wdrożone modele (np. czas kompletacji, pakowania, efektywność tras wózków widłowych) | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 305 | 48332 | 48333 | 305 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5001 | 2563.0125 | 1313.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
3 | a | 0 | .z11_3_a_0 | 3.Testowanie i symulacje w kontrolowanych warunkach (np. w ramach programu pilotażowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 48339 | 48339 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z11_3_a_1 | Wprowadzenie opracowanych modeli do systemu testowego, przetestowanie ich działania na przykładzie rzeczywistych danych z magazynu, a następnie ich kalibracja, uwzględniając wszelkie odstępstwa lub specyficzne warunki operacyjne | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 306 | 48339 | 48340 | 306 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5003 | 3689.7125 | 2721.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
3 | b | 1 | .z11_3_b_1 | Wykorzystanie modeli matematycznych do analizy i optymalizacji wybranych procesów logistycznych np. ruchu wózków widłowych w magazynie, minimalizując czas przejazdów, kolizje oraz maksymalizując efektywność tras, procesu pakowania czy kompletacji | Imię04 | Nazwisko04 | 11 | .a04 | 307 | 48346 | 48347 | 307 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5004 | 3690.45 | 2721.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
3 | c | 1 | .z11_3_c_1 | Przeprowadzenie testów (np. testy funkcjonalności, wydajności, użytkowe, bezpieczeństwa) celem upewnienia się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i czy użytkownicy potrafią efektywnie korzystać z nowego rozwiązania | Imię05 | Nazwisko05 | 12 | .a05 | 308 | 48353 | 48354 | 308 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5005 | 3691.1875 | 2722.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
4 | a | 0 | .z11_4_a_0 | 4.Szkolenie użytkowników, obejmujące zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne sesje, które uczą, jak obsługiwać nowy system i efektywnie z niego korzystać | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 48360 | 48360 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z11_4_a_1 | 4.Szkolenie użytkowników, obejmujące zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne sesje, które uczą, jak obsługiwać nowy system i efektywnie z niego korzystać | 0 | 0 | 0 | .a07 | 309 | 48360 | 48360 | 308 | 0 | 40 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | -1
5 | a | 0 | .z11_5_a_0 | 5.Uruchomienie (go-live. Po udanym przeprowadzeniu testów i szkoleń nastąpi faktyczne uruchomienie nowego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. Będzie to stopniowy proces, w którym nowy system działa równolegle ze starym („dual run”, aby ograniczyć ryzyko | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 48360 | 48360 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z11_5_a_1 | 5.Uruchomienie (go-live. Po udanym przeprowadzeniu testów i szkoleń nastąpi faktyczne uruchomienie nowego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. Będzie to stopniowy proces, w którym nowy system działa równolegle ze starym („dual run”, aby ograniczyć ryzyko | 0 | 0 | 0 | .a09 | 309 | 48360 | 48361 | 309 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
6 | a | 0 | .z11_6_a_0 | 6.Monitorowanie i wsparcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 48367 | 48367 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 1 | .z11_6_a_1 | Monitorowanie wskaźników KPI w celu identyfikacji obszarów do dalszej optymalizacji | Imię06 | Nazwisko06 | 15 | .a06 | 310 | 48367 | 48368 | 310 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5006 | 2565.575 | 1314.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | b | 1 | .z11_6_b_1 | Monitorowanie funkcjonowania platformy, zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego dla użytkowników | Imię07 | Nazwisko07 | 16 | .a07 | 311 | 48374 | 48375 | 311 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5007 | 2566.0875 | 1315.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | c | 1 | .z11_6_c_1 | Wprowadzanie ewentualnych korekt i usprawnień w oparciu o dane zebrane w trakcie rzeczywistej pracy magazynu, napotkane problemy, nowe potrzeby lub zmieniające się warunki operacyjne (np. sezonowe wahania w zamówieniach lub zmiany w dostępnych zasobach) | Imię05 | Nazwisko05 | 17 | .a05 | 312 | 48381 | 48382 | 312 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5005 | 2565.0625 | 1314.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
6 | d | 1 | .z11_6_d_1 | Regularne aktualizowanie i rozwijanie narzędzi platformy, tak aby były one zawsze aktualne i do symulacji oraz bieżącego zarządzania | Imię06 | Nazwisko06 | 18 | .a06 | 313 | 48388 | 48389 | 313 | 1 | 80 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5006 | 2565.575 | 1314.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | -2
7 | a | 0 | .z11_7_a_0 | 7.Ewaluacja i optymalizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 48395 | 48395 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z11_7_a_1 | Ocena efektywności wdrożenia (np. po 1 m-cu) i analiza osiągnięcia celów | Imię05 | Nazwisko05 | 19 | .a05 | 314 | 48395 | 48396 | 314 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5005 | 3691.1875 | 2722.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
7 | b | 1 | .z11_7_b_1 | Stopniowe rozszerzanie wdrożenia na kolejne strefy po udanych testach | Imię06 | Nazwisko06 | 20 | .a06 | 315 | 48402 | 48403 | 315 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5006 | 3691.925 | 2722.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
7 | c | 1 | .z11_7_c_1 | Prowadzenie dalszych usprawnień lub rozszerzenie systemu celem pełnego wdrożenia operacyjnego platformy w kolejnych etapach poza projektowych | Imię07 | Nazwisko07 | 21 | .a07 | 316 | 48409 | 48410 | 316 | 1 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5007 | 3692.6625 | 2723.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2
8 | a | 0 | .z11_8_a_0 | 8.Bezpieczeństwo i prywatność. W związku z wymianą dużych ilości danych w czasie rzeczywistym konieczne będzie wdrożenie i optymalizacja narzędzi/mechanizmów: | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 48416 | 48416 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z11_8_a_1 | ochrony danych przed cyberatakami oraz ochrona integralności systemów | Imię06 | Nazwisko06 | 22 | .a06 | 317 | 48416 | 48418 | 318 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5006 | 2503 | 1251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
8 | b | 1 | .z11_8_b_1 | anonimizacji danych oraz ochrony wrażliwych informacji w systemach | Imię07 | Nazwisko07 | 23 | .a07 | 319 | 48430 | 48430 | 318 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5007 | 2503.5 | 1251.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
9 | a | 0 | .z11_9_a_0 | 9.Analiza kosztów i ROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 48430 | 48430 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 1 | .z11_9_a_1 | Analiza kosztów wdrożenia, w tym koszty technologii, szkolenia, infrastruktury oraz bieżącej obsługi platformy | Imię06 | Nazwisko06 | 24 | .a06 | 319 | 48430 | 48431 | 319 | 1 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5006 | 1251.5 | 312.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
9 | b | 1 | .z11_9_b_1 | Określenie ROI na podstawie oszczędności operacyjnych (np. zmniejszenie liczby błędów, skrócenie czasu cyklu zamówienia, redukcja liczby potrzebnych zasobów) oraz wzrostu efektywności | Imię07 | Nazwisko07 | 25 | .a07 | 320 | 48437 | 48438 | 320 | 1 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5007 | 1251.75 | 312.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z11 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.z12 |  |  |  | Zadanie_XII : Zielono mi i spokojnie ;) | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0
.z12 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Listy
.a01 | Imię01 | Nazwisko01 | Janusz Strzelecki | 3575.72 | 5001 | 0.5 | 1.43 | Arkusz zablokowany - bez hasła |  |  |  |  | KodZatr | Lp. | Imię i nazwisko | Typ zatrudnienia | ilość godzin per m-c | ilość godzin per Tyg. | rola1 |  |  | T= | h=
.a02 | Imię02 | Nazwisko02 | Mariusz Cegliński | 3576.43 | 5002 | 0.5 | 1.43 | [5 empty] | .b01 | 1. | Janusz Strzelecki | B2B | 80 | 20 | Analityk/Programista |  | ACT Analityk Danych01
.a03 | Imię03 | Nazwisko03 | Wojciech Mazur | 3577.15 | 5003 | 0.5 | 1.43 | [5 empty] | .b02 | 2. | Mariusz Cegliński | B2B | 80 | 20 | Analityk/Programista |  | ACT Analityk Danych02
.a04 | Imię04 | Nazwisko04 | Tomasz Grzegorek | 3577.86 | 5004 | 0.5 | 1.43 | [5 empty] | .b03 | 3. | Wojciech Mazur | UP | 80 | 20 | Analityk/Programista |  | ACT Analityk Danych03
.a05 | Imię05 | Nazwisko05 | Sebastian Kaczmar | 3578.58 | 5005 | 0.5 | 1.43 | [6 empty] | 4. | Tomasz Grzegorek | UP | 80 | 20 | Analityk/Programista |  | ACT Analityk Danych04
.a06 | Imię06 | Nazwisko06 | Dorota Duży | 3579.29 | 5006 | 0.5 | 1.43 | [6 empty] | 5. | Sebastian Kaczmar | UP | 80 | 20 |  |  | ACT Analityk Danych05
.a07 | Imię07 | Nazwisko07 | Dariusz Gąsior | 3580.01 | 5007 | 0.5 | 1.43 | [6 empty] | 6. | Dorota Duży | UP | 80 | 20 |  |  | ACT Analityk Danych06
.a08 | Imię08 | Nazwisko08 | Prog_8 | 3580.72 | 5008 | 0.5 | 1.43 | [6 empty] | 7. | Dariusz Gąsior | B2B/Kontrakt men. | 80 | 20 | Analityk/Programista |  | ACT Analityk Danych07
.a09 | Imię09 | Nazwisko09 | Prog_9 | 3581.44 | 5009 | 0.5 | 1.43 | [6 empty] | 8. | Prog_8 |  | 80 | 20 |  |  | ACT Analityk Danych08
B_2_B Action | Firma |  | Rola w projekcie | Netto | [9 empty] | 9. | Prog_9 |  | 80 | 20 |  |  | ACT Analityk Danych09
.b01 | B2B_Janusz
.b02 | B2B_Mariusz | [12 empty] | 10. | Andrzej Walasek |  | 20 | 5
.b03 | B2B_Dariusz | [12 empty] | 11. | Włodzimierz Ossowski |  | 10 | 2.5
.b04 | B2B_4 | [12 empty] | 12. | Obsada magazynu | UP | prace weekendowe |  | W trakcie testów/ilość osób do ustalenia z Sebastianem Stępniewskim
.b05 | B2B_5 | [12 empty] | 13. | Sebastian Stępniewski | UP | 10 | 2.5
.b06 | B2B_6
.b07 | B2B_7 | [14 empty] | UP
.b08 | B2B_8 | [14 empty] | UP
.b09 | B2B_9
ENDAWA | Firma |  | Rola w projekcie | Netto | [12 empty] | 176 | średnia ilość godzin w miesiącu
.e01 | ENDAWA_01 |  | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | [13 empty] | 40 | 4.4
.e02 | ENDAWA_02 |  | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2
.e03 | ENDAWA_03 |  | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3
.e04 | ENDAWA_04 |  | END Inż. Automatyzacji | [10 empty] | 1 |  | 6
.e05 | ENDAWA_05 |  | Analityk_END_05 | [10 empty] | 2 |  | 12
.e06 | ENDAWA_06 |  | Analityk_END_06 | [10 empty] | 3 |  | 18
.e07 | ENDAWA_07 |  | Analityk_END_07 | [10 empty] | 4 |  | 24
.e08 | ENDAWA_08 |  | Analityk_END_08 | [10 empty] | 5 | 100 | 30
.e09 | ENDAWA_09 |  | Analityk_END_09 | [10 empty] | 6 | 120 | 36
AGH Kraków | Firma |  | Rola w projekcie | Netto | [9 empty] | 7 | 140 | 42
.g01 | AGH_01 |  | AGH - Profesor (max 50% etatu) | [10 empty] | 8 | 160 | 48
.g02 | AGH_02 |  | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | [10 empty] | 9 | 180 | 54
.g03 | AGH_03 |  | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | [10 empty] | 10 | 200
.g04 | AGH_04 |  | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | [10 empty] | 11
.g05 | AGH_05 |  | Analityk_AGH_05
.g06 | AGH_06 |  | Analityk_AGH_06
.g07 | AGH_07 |  | Analityk_AGH_07
.g08 | AGH_08 |  | Analityk_AGH_08
.g09 | AGH_09 |  | Analityk_AGH_09
ZADANIA GŁÓWNE |  | aktualne | [6 empty] | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | [8 empty] | było
.z01 | Zadanie_I | Opracowanie autorskiej, kompleksowej, jednorodnej, standaryzowanej, skalowalnej wzorcowej bazy danych (WBD) procesów magazynowych, gotowej do analiz i procesowania w kolejnych elementach technologii inteligentnej platformy ICT, na potrzeby optymalizacji procesu przygotowywania i realizacji zamówień z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 17 | 23 | 2645 | start | [7 empty] | Opracowanie autorskiej, kompleksowej, jednorodnej, standaryzowanej, skalowalnej wzorcowej bazy danych (WBD) procesów magazynowych, gotowej do analiz i procesowania w kolejnych elementach technologii inteligentnej platformy ICT, na potrzeby optymalizacji procesu przygotowywania i realizacji zamówień z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z02 | Zadanie_II | Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu pakowania (BDP) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 33 | 16 | 1266 | razem z01 | [7 empty] | Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu pakowania (BDP) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z03 | Zadanie_III | Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu pakowania towarów (PT) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 68 | 77 | 6600 | [8 empty] | Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu kompletacji zamówień (BDKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z04 | Zadanie_IV | Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu cyfrowego bliźniaka (BDCB) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 28 | 11 | 1266 | [8 empty] | Opracowanie autorskiej bazy danych dla magazynu wysokiego składowania (BDMWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z05 | Zadanie_V | Opracowanie cyfrowego bliźniaka do symulacji procesów magazynowych | [6 empty] | 82 | 54 | 7280 | [8 empty] | Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu cyfrowego bliźniaka (BDCB) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z06 | Zadanie_VI | Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu kompletacji zamówień (BDKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 85 | 16 | 1266 | [8 empty] | Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu pakowania towarów (PT) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z07 | Zadanie_VII | Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu procesu kompletacji zamówień (PKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 148 | 63 | 7600 | [8 empty] | Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu procesu kompletacji zamówień (PKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z08 | Zadanie_VIII | Opracowanie autorskiej bazy danych dla magazynu wysokiego składowania (BDMWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 95 | 13 | 1466 | [8 empty] | Opracowanie matematycznego modelu operacji w magazynie wysokiego składowania (MWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
.z09 | Zadanie_IX | Opracowanie matematycznego modelu operacji w magazynie wysokiego składowania (MWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [6 empty] | 188 | 93 | 7240 | [8 empty] | Opracowanie cyfrowego bliźniaka do symulacji procesów magazynowych
.z10 | Zadanie_X | Opracowanie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy | [6 empty] | 258 | 70 | 9640 | [8 empty] | Opracowanie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy
.z11 | Zadanie_XI | Wdrożenie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy | [6 empty] | 283 | 25 | 2280 | [8 empty] | Wdrożenie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy
.z12 | Zadanie_XII | Zielono mi i spokojnie ;)
48549
Miesiąc realizacji projektu (przewidywany okres = 30 miesięcy)
.t001 | 2026-08-01
.t002 | 2026-09-01
.t003 | 2026-10-01
.t004 | 2026-11-01
.t005 | 2026-12-01
.t006 | 2027-01-01
.t007 | 2027-02-01
.t008 | 2027-03-01
.t009 | 2027-04-01
.t010 | 2027-05-01
.t011 | 2027-04-01
.t012 | 2027-05-01
.t013 | 2027-06-01
.t014 | 2027-07-01
.t015 | 2027-08-01
.t016 | 2027-09-01
.t017 | 2027-10-01
.t018 | 2027-11-01
.t019 | 2027-12-01
.t020 | 2028-01-01
.t021 | 2028-02-01
.t022 | 2028-03-01
.t023 | 2028-04-01
.t024 | 2028-05-01
.t025 | 2028-06-01
.t026 | 2028-07-01
.t027 | 2028-08-01
.t028 | 2028-09-01
.t029 | 2028-10-01
.t030 | 2028-11-01
Note on E1: koszt pracodawcy
Note on F1: wynagrodzenie m-c brutto
Note on G1: część etatu B+R
Note on H1: współczymmik pracodawcy
Note on T1: Deklarowana ilość godzin w projekcie per miesiąc

## Schemat
Schemat |  | OsobyACT=9 |  |  |  |  | 2027-01-01 | Start |  | Ochrona bez hasła
17
| OsobyACT=4 |  |  | 18 | 18 |  | OsobyACT=5
| T=15 |  |  |  | 28 |  | T=10 |  | Warunek:
|  |  |  | 33 |  |  |  |  | Program musi zakończyć się we wrześniu 2029 bez względu kiedy się zacznie !!!
29
| OsobyACT=4 |  |  | 34 |  |  | OsobyACT=5
| T=34 |  |  | 68 |  |  | T=53
| OsobyACT=4 |  |  | 69 | 82
| T=16 |  |  | 85
[5 empty] | 83 |  | OsobyACT=5
|  |  |  | 86 | 95 |  | T=12
OsobyACT=4
| T=62 |  |  |  | 96
|  |  |  | 148 |  |  | OsobyACT=5
[5 empty] | 188 |  | T=92
189
OsobyACT=6
T=70
259
OsobyACT=6
|  |  | T=24 |  |  | 283 | 2032-05-29 | The End :)
I_Wzorcowa_BD
II_Baza_BDP
III_Model_PT
IV_Baza_BDCB
V_Model_CD
VI_Baza_BDKZ
VII_Model_PKZ
VIII_Baza BDMWS
IX_Model_MWS
X_Platforma WMS
XI_WDROŻENIE
Note on E2: koniec Zadania I

## I_Wzorcowa_BD
|  |  |  | ok |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 23 | 2645 | h= 301 | h= 301 | h= 277 | h= 287 | h= 286 | h= 279 | h= 279 | h= 280 | h= 278 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 301 | h= 301 | h= 277 | h= 287 | h= 286 | h= 279 | h= 279 | h= 280 | h= 278 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
.z01 |  |  |  | Zadanie_I : Opracowanie autorskiej, kompleksowej, jednorodnej, standaryzowanej, skalowalnej wzorcowej bazy danych (WBD) procesów magazynowych, gotowej do analiz i procesowania w kolejnych elementach technologii inteligentnej platformy ICT, na potrzeby optymalizacji procesu przygotowywania i realizacji zamówień z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | -1 | .z01_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej wzorcowej bazy danych |  | ACT |  | ACT
1 | a | 0 | .z01_1_a_0 | 1.a.Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność |  |  |  |  | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0
1 | a | 1 | .z01_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 4 | 4 | 320 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 5002 | 10004 | 20008 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 2 | .z01_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 5 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 3 | .z01_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | ACT | 1 | .a01 | 6 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 5 | 0 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 4 | .z01_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 6 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 6 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 0 | .z01_1_b_0 | 1.b.Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w magazynie i umożliwienia kompleksowych analiz |  |  |  |  | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0
1 | b | 1 | .z01_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 1 | 1 | 90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5625 | 5002 | 2813.625 | 1582.6641 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 2 | .z01_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię01 | ACT | 1 | .a01 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-10 | 3 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5001 | 5001 | 5001 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 3 | .z01_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię02 | ACT | 1 | .a02 | 4 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 4 | 1 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 4 | .z01_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię03 | ACT | 1 | .a03 | 5 | 2027-01-29 | 2027-01-31 | 6 | 2 | 180 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5003 | 5628.375 | 6331.9219 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z01_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu |  | ACT | 2 | .a01 | 7 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 7 | 1 | 180 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5001 | 5626.125 | 6329.3906 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z01_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania | Imię03 | ACT | 3 | .a03 | 8 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 8 | 1 | 180 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.125 | 5003 | 5628.375 | 6331.9219 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 0 | .z01_2_a_0 | 2.Implementacja WBD w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL |  |  |  |  | 9 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 8 | 0
2 | a | 1 | .z01_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | ACT | 4 | .a03 | 9 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 9 | 1 | 200 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5003 | 6253.75 | 7817.1875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 1 | .z01_2_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych WBD | Imię01 | ACT | 4 | .a01 | 10 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 9 | 0 | 45 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.28125 | 5001 | 1406.5312 | 395.5869 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 1 | .z01_2_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię03 | ACT | 4 | .a03 | 10 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 10 | 1 | 200 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5003 | 6253.75 | 7817.1875
2 | d | 1 | .z01_2_d_1 | Fizyczna implementacja WBD w infrastrukturze Wnioskodawcy | Imię05 | ACT | 5 | .a05 | 11 | 2027-03-12 | 2027-03-14 | 12 | 2 | 200 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | 5005 | 6256.25 | 7820.3125
2 | e | 1 | .z01_2_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię02 | ACT/END | 5 | .a02 | 13 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 12 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 40% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625
3 | a | 1 | .z01_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię01 | ACT | 6 | .a01 | 13 | 2027-03-26 | 2027-03-28 | 14 | 2 | 80 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25
4 | a | 0 | .z01_4_a_0 | 4.Połączenie WBD z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. |  |  |  |  | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 14 | 0
4 | a | 1 | .z01_4_a_1 | Zaimportowanie WBD w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię03 | ACT | 6 | .a03 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 14 | 0 | 45 | 0% | 0% | 17% | 14% | 11% | 14% | 14% | 15% | 15% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.28125 | 5003 | 1407.0938 | 395.7451
4 | b | 1 | .z01_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię01 | ACT | 6 | .a01 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 14 | 0 | 45 | 0% | 0% | 17% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.2875 | 5001 | 1437.7875 | 413.3639
4 | c | 1 | .z01_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych WBD zintegrowanej z platformą. | Imię02 | ACT | 6 | .a02 | 15 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 15 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066
5 | a | 1 | .z01_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania WBD | Imię03 | ACT | 7 | .a03 | 16 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 16 | 1 | 80 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5003 | 2564.0375 | 1314.0692
6 | a | 1 | .z01_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji WBD | Imię01 | ACT | 8 | .a01 | 17 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 17 | 1 | 120 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | [7 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5001 | 3688.2375 | 2720.0752
[32 empty] | 301 | 301 | 277 | 287 | 286 | 279 | 279 | 280 | 278 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568
[32 empty] | T=15,05 | T=15,05 | T=13,85 | T=14,35 | T=14,3 | T=13,95 | T=13,95 | T=14 | T=13,9 | T=4 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=128,4
Note on AO15: korekta
Note on AO16: korekta

## II_Baza_BDP
|  |  |  | ok | #REF! |  |  |  | 18 | równolegle z Zadaniem IV |  | 33 | 16 | 1266 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z02 |  |  |  | Zadanie_II : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu pakowania (BDP) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | 0 | .z02_1_a_0 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Pakowania |  |  |  | ACT
1 | a | 0 | .z02_1_a_0 | 1.a.Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 18 | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 19 | 2 | 160 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z02_1_a_1 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 0 | .z02_1_b_0 | 1.b.Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji dot. Pakowania i umożliwienia kompleksowych analiz |  |  |  |  | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0
1 | b | 1 | .z02_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 20 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 2 | .z02_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 21 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 21 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 3 | .z02_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 22 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 22 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0.375 | 5001 | 1875.375 | 703.2656 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 4 | .z02_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 23 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 23 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z02_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu. | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 24 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 24 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z02_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania, | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 25 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 0 | .z02_2_a_0 | 2.Implementacja BDP w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL |  |  |  |  | 26 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 25 | 0
2 | a | 1 | .z02_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 26 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 26 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 1 | .z02_2_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDP | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 5003 | 250.15 | 12.5075 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 1 | .z02_2_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 5004 | 250.2 | 12.51 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 1 | .z02_2_d_1 | Fizyczna implementacja BDP na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię02 | Nazwisko02 | 6 | .a02 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 27 | 1 | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.625 | 5002 | 3126.25 | 1953.9062 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | e | 1 | .z02_2_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 7 | .e01 | 28 | 2027-07-09 | 2027-07-11 | 29 | 2 | 200 | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 1 | .z02_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0 | 30 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0.2 | 5001 | 1000.2 | 200.04 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | a | 0 | .z02_4_a_0 | 4.Połączenie BDP z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. |  |  |  |  | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0
4 | a | 1 | .z02_4_a_1 | Zaimportowanie BDP w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 8 | .a04 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 30 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 1 | .z02_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 31 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 31 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | c | 1 | .z02_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDP zintegrowanej z platformą. | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 32 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 32 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 1 | .z02_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDP | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 33 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 32 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 1 | .z02_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDP | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 33 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 33 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | [6 empty] | 0
Łącznie | [31 empty] | 297 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188
[32 empty] | T=14,85 | T=14,85 | T=14,85 | T=14,85 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=4 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=59,4
Note on N29: było 1,5

## IV_Baza_BDCB
|  |  |  | ok 2026-01-04 |  |  |  |  | 18 | równolegle z Zadaniem II |  | 28 | 11 | 1266 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 238 | h= 238 | h= 238 | h= 238 | h= 238 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 238 | h= 238 | h= 238 | h= 238 | h= 238 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z04 |  |  |  | Zadanie_IV : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu cyfrowego bliźniaka (BDCB) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | -1 | .z04_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Cyfrowego Bliźniaka |  |  |  | ACT
1 | a | 0 | .z04_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z04_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe ele-menty (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 18 | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 19 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | 5003 | 5003 | 5003 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 2 | .z04_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 3 | .z04_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współ-pracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5002 | 625.25 | 78.1562 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 4 | .z04_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych |  | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719
1 | b | 0 | .z04_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w magazynie i umożliwienia kompleksowych analiz | XXX |  |  |  | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z04_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 19 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 2 | .z04_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP, SSI | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 20 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 20 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 3 | .z04_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 21 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 21 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 4 | .z04_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 22 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 22 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z04_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego pro-jektu | Imię02 | Nazwisko02 | 3 | .a02 | 23 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 22 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z04_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość ła-twego przetwarzania, |  |  | 4 |  | 23 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 23 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 0 | .z04_2_a_0 | 2.Implementacja BDCB w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Orac-le, MSSQL, MySQL | Imię01 | Nazwisko01 |  | .a01 | 24 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 23 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 1 | .z04_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 24 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 24 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 2 | .z04_2_b_2 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDCB | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 24 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.0625 | 5004 | 312.75 | 19.5469 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 3 | .z04_2_c_3 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 5 | .a02 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 24 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.0625 | 5002 | 312.625 | 19.5391 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 4 | .z04_2_d_4 | Fizyczna implementacja BDCB na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 6 | .e01 | 25 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 25 | 1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.625 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | e | 5 | .z04_2_e_5 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię01 | Nazwisko01 | 7 | .a01 | 26 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 26 | 1 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 40% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 1 | .z04_3_a_1 | Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających au-tomatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekro-czy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktua-lizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. |  |  | 8 |  | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A
4 | a | 0 | .z04_4_a_0 | 4.Połączenie BDCB z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych me-tod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. | Imię04 | Nazwisko04 |  | .a04 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5004 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | a | 1 | .z04_4_a_1 | Zaimportowanie BDCB w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 1 | .z04_4_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 26 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5003 | 1250.75 | 312.6875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | c | 1 | .z04_4_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDCB zintegrowanej z platformą. | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 27 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 27 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 1 | .z04_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDCB | Imię03 | Nazwisko03 | 9 | .a03 | 28 | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 27 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | [6 empty] | 0
6 | a | 1 | .z04_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDCB | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 28 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 28 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | [6 empty] | 0
Łącznie | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110
[32 empty] | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=11,9 | T=11,9 | T=11,9 | T=11,9 | T=11,9 | T=4 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=55,5
Note on J6: równolegle z Zadanie II

## III_Model_PT
|  |  |  | ok |  |  |  |  | 34 | równolegle z Zadaniem V |  | 68 | 77 | 6600 | h= 951 | h= 1012 | h= 900 | h= 950 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 730 | h= 690 | h= 690 | h= 680 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 951 | h= 1012 | h= 900 | h= 950 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 730 | h= 690 | h= 690 | h= 680 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z03 |  |  |  | Zadanie_III : Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu pakowania towarów (PT) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | 0 | .z03_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu pakowania towarów (PT |  |  |  | ACT
1 | a | 1 | .z03_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PT i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 34 | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 39 | 6 | 120 | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z03_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 |  | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z03_1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 |  |  | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z03_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z03_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0 | 120 |  |  | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z03_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-07 | 45 | 6 | 120 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 0 | .z03_2_a_0 | 2.Identyfikacja rozwiązań/narzędzi AI/ML i możliwości ich wdrożenia w modelach matematycznych w obszarach: |  |  |  | END/ACT | 46 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 45 | 0 | [49 empty] | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000
2 | a | 1 | .z03_2_a_1 | Optymalizacji sposobu układania towarów w opakowaniach, doboru rodzaju opakowań, przestrzeni pakowania (np. algorytmy genetyczne, metaheurystyczne, sieci neuronowe) | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 46 | 2027-11-12 | 2027-11-14 | 47 | 2 | 80 | 50% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 1 | .z03_2_b_1 | Predykcji zapotrzebowania i zarządzania zasobami rodzajów opakowań (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 47 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 1 | .z03_2_c_1 | Automatyzacji – zarządzania towarami, ruchem (np. modele głębokiego uczenia CNN, komputerowego rozpoznawania obrazu CV, skanowanie 3D) | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 47 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5003 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | skaner 3D |  | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 1 | .z03_2_d_1 | Symulacji procesów PT (np. systemy symulacje Monte Carlo, oparte na AI oraz modele agentowe). | Imię03 | Nazwisko03 |  | .a03 | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-30 | 51 | 4 | 160 | 0% | 0% | 50% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | 5003 | 5003 | 5003 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | e | 1 | .z03_2_e_1 | Testy i wybór platformy technologicznej (np. Amazon SageMake, Microsoft Azure Machine Learning, OpenCV) | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 52 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 52 | 1 | 80 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [5 empty] | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 0 | .z03_3_a_0 | 3.Projektowanie i matematyczne modelowanie procesu PT na podstawie zmapowanych mechanizmów/zjawisk/działań |  |  |  |  | 53 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 52 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | a | 0 | .z03_3_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych |  |  |  |  | 53 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 52 | 0 | [60 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych | XXX |  | 3 | ACT/END | 53 | 2027-12-31 | 2028-01-02 | 54 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych | XXX |  | 3 | ACT/END | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | 54 | 0 | 80 | 0% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Badania eksploracyjne dostepnych danych | ENDAWA_01 | END | 3 | .e01 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | 54 | 0 | 80 | 50% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych | ENDAWA_02 | END | 3 | .e02 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | 54 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | a | 1 | .z03_3_a_1 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych | ENDAWA_03 | END | 4 | .e03 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-16 | 56 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | a | 6 | .z03_3_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu | ENDAWA_01 | END | 4 | .e01 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 56 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | a | 7 | .z03_3_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu | ENDAWA_02 | END | 4 | .e02 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 56 | 0 | 80 | 0% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | a | 8 | .z03_3_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli | ENDAWA_03 | END | 5 | .e03 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | b | 1 | .z03_3_b_1 | Zbadanie interakcji: dział pakowania vs inne działy magazynu | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 160 | 50% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | 5001 | 5001 | 5001 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | c | 1 | .z03_3_c_1 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów i zmiennych dynamicznych na PT | Imię02 | Nazwisko02 | 4 | .a02 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 56 | 0 | 160 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | d | 0 | .z03_3_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych, uwzględniających KPI |  |  |  |  | 56 | 2028-01-21 | 2028-01-21 | 55 | 0 | [60 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | d | 1 | .z03_3_d_1 | Opracowanie architektur modeli | ENDAWA_01 | END | 4 | .e01 | 55 | 2028-01-14 | 2028-01-16 | 56 | 2 | 160 | 0% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | d | 2 | .z03_3_d_2 | Implementacja opracowanych modeli | ENDAWA_02 | END | 5 | .e02 | 56 | 2028-01-21 | 2028-01-25 | 59 | 4 | 320 | 25% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | d | 3 | .z03_3_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi | ENDAWA_03 | END | 5 | .e03 | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-11 | 58 | 0 | 120 | 0% | 0% | 33.3% | 0% | [5 empty] | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | d | 4 | .z03_3_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu | ENDAWA_04 | END | 5 | .e04 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | d | 5 | .z03_3_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu | ENDAWA_01 | END | 6 | .e01 | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 120 | 0% | 33.3% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | d | 6 | .z03_3_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu | ENDAWA_02 | END | 6 | .e02 | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 120 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | e | 1 | .z03_3_e_1 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego | XXX | XXX | 7 | ACT/END | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 120 | 0% | 0% | 25% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | a | 0 | .z03_4_a_0 | 4.Modelowanie symulacyjne PT |  |  |  |  | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | a | 1 | .z03_4_a_1 | Określenie kluczowych zmiennych |  |  | 4 | ACT/END | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-30 | 58 | 2 | 160 | 25% | 0% | 25% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 1 | .z03_4_b_1 | Budowa modeli dyskretnych, predykcyjnych i relacyjnych |  |  | 6 | END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 160 | 0% | 25% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | c | 1 | .z03_4_c_1 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w PT |  |  | 6 | END | 57 | 2028-01-28 | 2028-02-01 | 60 | 4 | 160 | 0% | 0% | 50% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | d | 1 | .z03_4_d_1 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian |  |  | 8 | END | 60 | 2028-02-18 | 2028-02-18 | 59 | 0 | 160 | 25% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 0 | .z03_5_a_0 | 5.Analiza wyników symulacji i testów |  |  |  |  | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-11 | 58 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | a | 1 | .z03_5_a_1 | Analiza wyników (np. czas pakowania, zużycie opakowań, liczba błędów, koszty operacyjne) |  |  | 9 | ACT/END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-06 | 59 | 2 | 80 | 50% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | b | 1 | .z03_5_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) |  |  | 10 | ACT/END | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-13 | 60 | 2 | 120 | 0% | 33.3% | 0% | 0% | [5 empty] | 33.3% | 0% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | c | 1 | .z03_5_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów PT opartych na aktualnym obciążeniu zamówieniami i dostępnych zasobach |  |  | 10 | ACT/END | 60 | 2028-02-18 | 2028-02-20 | 61 | 2 | 160 | 0% | 0% | 25% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | d | 1 | .z03_5_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności w predykcji zapotrzebowania, optymalizacji ilości i typów opakowań, sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności |  |  | 11 | ACT/END | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-27 | 62 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 50% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 1 | .z03_5_a_1 | Wybór Modelu optymalizującego liczbę, rodzaj i wielkość kartonów, rekomendującego optymalny sposób ułożenia towarów w opakowaniach, minimalizując pustą przestrzeń w kartonie, optymalizującego pracę personelu |  |  | 11 | ACT/END | 62 | 2028-03-03 | 2028-03-05 | 63 | 2 | 120 | 0% | 34% | 0% | 0% | [5 empty] | 33% | 33% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 0 | .z03_6_a_0 | 6.Walidacja i optymalizacja Modelu |  |  |  |  | 63 | 2028-03-10 | 2028-03-10 | 62 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | a | 1 | .z03_6_a_1 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych |  |  | 11 | ACT | 62 | 2028-03-03 | 2028-03-05 | 63 | 2 | 160 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | b | 1 | .z03_6_b_1 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skuteczności optymalizacji |  |  | 12 | ACT | 63 | 2028-03-10 | 2028-03-12 | 64 | 2 | 120 | 34% | 33% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 33% | 0% |  |  |  |  | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 81 | 0.50625 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | c | 1 | .z03_6_c_1 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie Modelu do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], dostosowanie parametrów Modelu i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) |  |  | 12 | END/ACT | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-19 | 65 | 2 | 120 | 0% | 34% | 0% | 0% | [5 empty] | 33% | 0% | 33% | 0% |  |  |  |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | a | 0 | .z03_7_a_0 | 7.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: |  |  |  |  | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 64 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | a | 1 | .z03_7_a_1 | kosztów operacyjnych |  |  | 10 | ACT | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-21 | 67 | 4 | 80 | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | b | 1 | .z03_7_b_1 | czasu i efektywności PT |  |  | 10 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | c | 1 | .z03_7_c_1 | efektywności pracy pracowników |  |  | 10 | ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-03 | 68 | 3 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | d | 1 | .z03_7_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi |  |  | 10 | ACT | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | e | 1 | .z03_7_e_1 | ułożenia towarów w opakowaniach |  |  | 10 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 80 | 0% | 0% | 50% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | a | 0 | .z03_8_a_0 | 8.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: |  |  |  |  | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | [49 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
8 | a | 1 | .z03_8_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez AI/ML przed cyberatakami |  |  | 8 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 160 | 0% | 25% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | b | 1 | .z03_8_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności, testy awaryjne |  |  | 9 | ACT | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 160 | 25% | 0% | 25% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | c | 1 | .z03_8_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja za-pobiegająca zakłóceniom PT) |  |  | 9 | END/ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 160 | 0% | 25% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | d | 1 | .z03_8_d_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) |  |  | 9 | END | 68 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 67 | 0 | 160 | 25% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 0 | .z03_9_a_0 | 9.Raportowanie i analizy |  |  |  |  | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | a | 1 | .z03_9_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na PT |  |  | 8 | END/ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-02 | 67 | 2 | 120 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 67% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | b | 1 | .z03_9_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI |  |  | 8 | ACT | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 | 0% | 50% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | a | 0 | .z03_10_a_0 | 10.Monitorowanie |  |  |  |  | 66 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 65 | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | a | 1 | .z03_10_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu |  |  | 11 | END | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 66 | 2 | 120 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.6% |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | b | 1 | .z03_10_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warunków operacyjnych |  |  | 11 | END/ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-01 | 66 | 1 | 80 | 0% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | 50% |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | a | 1 | .z03_11_a_1 | 11.Dokumentacja i szkolenie |  |  | 13 | ACT | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-02 | 67 | 2 | 200 | 20% | 20% | 0% | 0% | [5 empty] | 20% | 20% | 0% | 20% |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #N/A
[32 empty] | 951 | 1012 | 900 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 690 | 690 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813
[32 empty] | T=47,55 | T=50,6 | T=45 | T=47,5 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=36,5 | T=34,5 | T=34,5 | T=34 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=190,65

## V_Model_CB
|  |  |  | ok 2026-01-03 |  |  |  |  | 29 | równolegle z Zadaniem III |  | 82 | 54 | 7280 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 734 | h= 831 | h= 670 | h= 700 | h= 432 | h= 962 | h= 870 | h= 776 | h= 0 | h= 306 | h= 338 | h= 328 | h= 332 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 734 | h= 831 | h= 670 | h= 700 | h= 432 | h= 962 | h= 870 | h= 776 | h= 0 | h= 306 | h= 338 | h= 328 | h= 332 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
.z05 |  |  |  | Zadanie_V : Opracowanie cyfrowego bliźniaka do symulacji procesów magazynowych | [58 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | Łącznie [PLN]
1 | a | -1 | .z05_1_a_-1 | 1.Zbieranie i przetwarzanie danych
1 | a | 0 | .z05_1_a_0 | Cyfrowy bliźniak bazuje na danych pochodzących z rzeczywistego obiektu/systemu/procesu, dlatego wykorzystywane będą utworzone w ramach projektu autorskie bazy danych |  |  |  | END/ACT | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z05_1_a_1 | Weryfikacja kompletnosci danych | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 29 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 29 | 1 | 80 |  |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625
2 | a | -1 | .z05_2_a_-1 | 2.Modelowanie i symulacje |  |  |  |  | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0
2 | a | 0 | .z05_2_a_0 | Utworzenie cyfrowych kopii fizycznych obiektów przypisanych do procesów magazynowych (np. regały wysokiego składu i kompletacyjne, przenośniki rolkowe)we) |  |  |  |  | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 29 | 0
2 | a | 1 | .z05_2_a_1 | Inwentaryzacja obiektow magazynowych - magazyn MWS |  | Specjalista | 1 | .a01 | 30 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 30 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25
2 | a | 2 | .z05_2_a_2 | Inwentaryzacja obiektow magazynowych - magazyn kompletacji - do dyskusji |  | Specjalista | 1 | .a02 | 31 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 31 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5
2 | a | 3 | .z05_2_a_3 | Stworzenie listy typow obiektow i ich atrybutow koniecznych do symulacji |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 2 | END/AGH | 32 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 32 | 1 | 80 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
2 | a | 4 | .z05_2_a_4 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla obiektow (wyskaznie parametow fizycznych do implementacji) |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 3 | END/AGH | 33 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 33 | 1 | 80 |  |  |  |  | 13% | 13% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 13% | 12% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
2 | a | 5 | .z05_2_a_5 | Analiza wymagan szczegółowych i ich wpływu |  | Ekspert merytoryczny | 4 | AGH/END | 34 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 34 | 1 | 80 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
2 | a | 6 | .z05_2_a_6 | Implementacja zadania MWS |  | Developer | 5 | END/AGH | 35 | 2027-08-27 | 2027-08-29 | 36 | 2 | 480 |  |  |  |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% |  | 0% | 0% | 15% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 48 |  | 0 | 0 | 72 | 72 | 96 | 0.6 | #N/A | #N/A
2 | a | 7 | .z05_2_a_7 | Implementacja zadania Kompletacja |  | Developer | 6 | END/AGH | 37 | 2027-09-10 | 2027-09-12 | 38 | 2 | 480 |  |  |  |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% |  | 0% | 15% | 0% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 48 |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 96 | 0.6 | #N/A | #N/A
2 | a | 8 | .z05_2_a_8 | Implementacja zadania Kompletacja- odwzorowanie mechanizmu decyzyjny sterowania przekaznikami rolkowymi |  | Developer | 7 | END/AGH | 39 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 39 | 1 | 280 |  |  |  |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |  | 56 | 56 | 56 | 28 | 56 | 0.35 | #N/A | #N/A
2 | b | 0 | .z05_2_b_0 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi pozyskiwania i procesowania danych pozyskiwanych z aktualnego fizycznego systemu magazynowego |  |  |  |  | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 39 | 0
2 | b | 1 | .z05_2_b_1 | Inwentaryzacja procesow magazynowych |  | Ekspert merytoryczny | 8 | ACT | 40 | 2027-10-01 | 2027-10-03 | 41 | 2 | 120 |  |  |  |  | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A
2 | b | 2 | .z05_2_b_2 | Implementacja mechanizmów wczytywania konfiguracji obiektow na potrzeby symulacji zadania MWS |  | Developer | 9 |  | 42 | 2027-10-15 | 2027-10-16 | 42 | 1 | 120 |  |  |  |  | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |  | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A
2 | b | 3 | .z05_2_b_3 | Implementacja mechanizmów wczytywania konfiguracji obiektow na potrzeby symulacji zadania Kompletacja |  | Developer | 9 | END/AGH | 43 | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 43 | 1 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 17% | 16% | 0% | 0% | 33% | 0% |  | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0.24375 | #N/A | #N/A
2 | b | 4 | .z05_2_b_4 | Weryfikacja implementacji obiektow - przygotowanie testów jednostkowych |  | Developer | 10 | END/AGH | 44 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 44 | 1 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 16.3% | 17.3% | 0% | 0% | 34% |  | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A
2 | c | 0 | .z05_2_c_0 | Przeprowadzenie badań nad metodami prowadzenia symulacji w czasie rzeczywistym, które pozwolą przewidzieć zachowanie obiektu |  |  |  |  | 45 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 44 | 0
2 | c | 1 | .z05_2_c_1 | Inwentaryzacja reguł stosowanych do procesow |  | Ekspert merytoryczny | 11 | ACT | 45 | 2027-11-05 | 2027-11-07 | 46 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A
2 | c | 2 | .z05_2_c_2 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla symulacji zadania MWS |  | Ekspert merytoryczny | 12 | AGH/END | 47 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 47 | 1 | 60 |  |  |  |  | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
2 | c | 3 | .z05_2_c_3 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla symulacji zadania Kompletacja |  | Ekspert merytoryczny | 12 | AGH/END | 48 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 48 | 1 | 60 |  |  |  |  | 0% | 0% | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 34% |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
2 | c | 4 | .z05_2_c_4 | Analiza metod symulowania procesów |  | Ekspert merytoryczny | 13 | AGH | 49 | 2027-12-03 | 2027-12-03 | 48 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
2 | c | 5 | .z05_2_c_5 | Analiza dostępnych danych dostępnych z procesów logistycznych |  | Ekspert merytoryczny | 13 | AGH | 49 | 2027-12-03 | 2027-12-03 | 48 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
2 | c | 6 | .z05_2_c_6 | Ustalenie parametrów wejściowych dla symulacji zadania MWS |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 14 | AGH/END | 49 | 2027-12-03 | 2027-12-04 | 49 | 1 | 60 |  |  |  |  | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
2 | c | 7 | .z05_2_c_7 | Ustalenie parametrów wejściowych dla symulacji zadania Kompletacja |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 14 | AGH/END | 50 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 50 | 1 | 60 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | 34% | 0% | 0% |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
2 | c | 8 | .z05_2_c_8 | Ustalenie parametrów wyjściowych dla symulacji zadania MWS |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 15 | AGH/END | 51 | 2027-12-17 | 2027-12-18 | 51 | 1 | 60 |  |  |  |  | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
2 | c | 9 | .z05_2_c_9 | Ustalenie parametrów wyjściowych dla symulacji zadania Kompletacja |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 15 | AGH/END | 52 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 52 | 1 | 60 |  |  |  |  | 0% | 0% | 17% | 16% | 0% | 34% | 0% | 0% |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
2 | c | 10 | .z05_2_c_10 | Badania nad symulacjami zadania MWS |  | Ekspert merytoryczny | 16 | AGH/END | 53 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 53 | 1 | 200 |  |  |  |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A
2 | c | 11 | .z05_2_c_11 | Badania nad symulacjami zadania Kompletacja |  | Ekspert merytoryczny | 16 | AGH/END | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0 | 200 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A
3 | a | 0 | .z05_3_a_0 | 3.Integracja fizyczno-cyfrowa |  |  |  |  | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0
3 | a | 1 | .z05_3_a_1 | Opracowanie mechanizmów dwukierunkowej wymiany informacji między rzeczywistym obiektem a jego cyfrową kopią (badania nad sprzężeniem zwrotnym) |  |  |  |  | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0
3 | b | 0 | .z05_3_b_0 | Opracowanie mechanizmów synchronizacji zmian w czasie rzeczywistym, aby cyfrowy bliźniak mógł wiernie odzwierciedlać stan rzeczywisty (badania nad synchronizacją danych) |  |  |  |  | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-07 | 53 | 0
3 | b | 1 | .z05_3_b_1 | Analiza wykonalności integracji z systemami magazynowymi |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 17 | END | 54 | 2028-01-07 | 2028-01-09 | 55 | 2 | 120 |  |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A
3 | b | 2 | .z05_3_b_2 | Opracowanie wymagań szczegółowych dla mechanizmow synchronizacji |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 18 | END | 56 | 2028-01-21 | 2028-01-22 | 56 | 1 | 120 |  |  |  |  | 0% | 16% | 17% | 17% | 17% | 0% | 34% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A
3 | b | 3 | .z05_3_b_3 | Implementacja mechanizmu/mechanizmow synchronizacji danych na potrzeby symulacji zadania MWS |  | Developer | 19 | END | 57 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 57 | 1 | 160 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
3 | b | 4 | .z05_3_b_4 | Implementacja mechanizmu/mechanizmow synchronizacji danych na potrzeby symulacji zadania Kompletacja |  | Developer | 19 | END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 75% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
3 | c | 0 | .z05_3_c_0 | Opracowanie mechanizmów/narzędzi zapewniających ochronę danych przed atakami, a także zabezpieczenia przed błędami w transmisji i synchronizacji (badania nad bezpieczeństwem systemów) |  |  |  |  | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-04 | 57 | 0
3 | c | 1 | .z05_3_c_1 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa infrastruktury IT |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 58 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 58 | 1 | 80 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A
3 | c | 2 | .z05_3_c_2 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa danych |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 59 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 59 | 1 | 80 |  |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A
3 | c | 3 | .z05_3_c_3 | Opracowanie wymagań bezpieczenstwa mechanizmow synchronizacji |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 20 | END | 60 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 60 | 1 | 80 |  |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A
4 | a | -1 | .z05_4_a_-1 | 4.Zaawansowana analityka |  |  |  |  | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-25 | 60 | 0
4 | a | 0 | .z05_4_a_0 | Opracowanie algorytmów/modeli do optymalizacji procesów czy autonomicznych decyzji |  |  |  |  | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-25 | 60 | 0
4 | a | 1 | .z05_4_a_1 | Analiza rozpoznawcza zgromadzonych danych |  | Analityk danych | 21 | END | 61 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 61 | 1 | 80 |  |  |  |  | 0% | 12% | 13% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
4 | a | 2 | .z05_4_a_2 | Analiza danych dla istniejacego algorytmu trasowania przenośnikow |  | Analityk danych | 22 | END | 62 | 2028-03-03 | 2028-03-04 | 62 | 1 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 12% | 13% | 0% | 25% | 0% |  | 25% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
4 | a | 3 | .z05_4_a_3 | Implementacja nowego algorytmu trasowania wykorzystujacego predykcje modelu ML z zadania Kompletacja |  | Analityk danych/ Developer | 23 | END | 63 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 63 | 1 | 160 |  |  |  |  | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
4 | b | 0 | .z05_4_b_0 | Rozwój modeli predykcyjnych, które pozwolą przewidzieć przyszłe zdarzenia na podstawie aktualnych danych |  |  |  |  | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-17 | 63 | 0
4 | b | 1 | .z05_4_b_1 | Integracja z modelem ML stworzonym w ramach zadania Kompletacja |  | Developer | 24 | END | 64 | 2028-03-17 | 2028-03-18 | 64 | 1 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0% | 75% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A
4 | b | 2 | .z05_4_b_2 | Integracja z modelem ML stworzonym w ramach zadania MWS |  | Developer | 24 | END | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 64 | 0 | 120 |  |  |  |  | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A
4 | c | 0 | .z05_4_c_0 | Badania nad detekcją nieprawidłowości i anomalii, które mogłyby sygnalizować problemy w rzeczywistym systemie |  |  |  |  | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 64 | 0
4 | c | 1 | .z05_4_c_1 | Opracowanie wymagań dotyczacych monitoringu i wykrywania anomalii |  | Specjalista | 25 | ACT | 65 | 2028-03-24 | 2028-03-25 | 65 | 1 | 80 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A
4 | c | 2 | .z05_4_c_2 | Implementacja monitoringu infrastruktury IT |  | Developer/ Devops | 26 | END | 66 | 2028-03-31 | 2028-04-01 | 66 | 1 | 80 |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
4 | c | 3 | .z05_4_c_3 | Implementacja monitoringu parametrow pracy systemu |  | Developer/ Devops | 26 | END | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
4 | c | 4 | .z05_4_c_4 | Implementacja mechanizmu notyfikacji o anomaliach |  | Developer/ Devops | 26 | END | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0 | 80 |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
4 | d | 5 | .z05_4_d_5 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do detekcji nieprawidłowości i anomalii |  |  |  |  | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0
5 | a | -1 | .z05_5_a_-1 | 5.Interoperacyjność i integracja systemów |  |  |  |  | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0
5 | a | 0 | .z05_5_a_0 | Opracowanie mechanizmów/narzędzi do Integracja systemów WMS, ERP |  |  |  |  | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-07 | 66 | 0
5 | a | 1 | .z05_5_a_1 | Opracowanie wymagań interfejsów dla systemu WMS |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 27 | ACT/END | 67 | 2028-04-07 | 2028-04-09 | 68 | 2 | 160 |  |  |  |  | 19% | 19% | 0% | 12% | 13% | 0% | 12.5% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | #N/A | #N/A
5 | a | 2 | .z05_5_a_2 | Opracowanie wymagań interfejsów dla systemu ERP |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 27 | ACT/END | 69 | 2028-04-21 | 2028-04-21 | 68 | 0 | 160 |  |  |  |  | 0% | 12% | 12% | 19% | 19% | 12.5% | 0% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 30 | 30 | 20 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0.6125 | #N/A | #N/A
5 | a | 3 | .z05_5_a_3 | Implementacja interfejsów dla systemu WMS |  | Developer | 28 | END | 69 | 2028-04-21 | 2028-04-22 | 69 | 1 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 13% | 12% | 0% | 50% | 25% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 80 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
5 | a | 4 | .z05_5_a_4 | Implementacja interfejsów dla systemu ERP |  | Developer | 28 | END | 70 | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 69 | 0 | 160 |  |  |  |  | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
5 | b | 1 | .z05_5_b_1 | Opracowanie standardów wymiany danych między różnymi systemami i platformami, tak aby cyfrowy bliźniak mógł działać w różnych środowiskach |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 29 | ACT/END | 70 | 2028-04-28 | 2028-04-30 | 71 | 2 | 160 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | c | 1 | .z05_5_c_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do wymiany danych między różnymi systemami i platformami |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 30 | ACT/END | 72 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 72 | 1 | 160 |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | -1 | .z05_6_a_-1 | 6.Przetwarzanie na brzegu sieci i w chmurze (EDGE I CLOUD COMPUTING) |  |  |  |  | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 72 | 0
6 | a | 0 | .z05_6_a_0 | Badania nad przetwarzaniem danych na brzegu sieci |  |  |  |  | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 72 | 0
6 | a | 1 | .z05_6_a_1 | Opracowanie wymagan infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 31 | END | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 73 | 1 | 80 |  |  |  |  | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
6 | a | 2 | .z05_6_a_2 | Opracowanie wymagan infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 31 | END | 74 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 74 | 1 | 80 |  |  |  |  | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
6 | a | 3 | .z05_6_a_3 | Przygotowanie infrastruktury IT na potrzeby Cyfrowego Bliźniaka |  | Developer/ Devops | 32 | END | 75 | 2028-06-02 | 2028-06-03 | 75 | 1 | 80 |  |  |  |  | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A
6 | b | 1 | .z05_6_b_1 | Opracowanie i optymalizacja narzędzi/mechanizmów do zmniejszania opóźnienia i zwiększenia efektywności operacyjnej |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 33 |  | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-09 | 75 | 0 | 120 |  |  |  |  | 17.3% | 16.6% | 17% | 16% | 0% | 0% | 33.3% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | c | 1 | .z05_6_c_1 | Analiza optymalnych rozwiązań do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze, co pozwala na skalowalność cyfrowego bliźniaka |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 34 |  | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-09 | 75 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 17.3% | 16.3% | 17% | 16% | 0% | 33.3% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | d | 1 | .z05_6_d_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze/importu danych z wybrana platformą AI |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 35 |  | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-10 | 76 | 1 | 120 |  |  |  |  | 17.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | a | -1 | .z05_7_a_-1 | 7.Wizualizacja i interfejs użytkownika |  |  |  |  | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-16 | 76 | 0
7 | a | 0 | .z05_7_a_0 | Badania nad wykorzystaniem technologii cyfrowych do wizualizacji procesów magazynowych |  |  |  |  | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-16 | 76 | 0
7 | a | 1 | .z05_7_a_1 | Opracowanie wymagań szczegółowych odnośnie wizualizacji |  | Specjalista | 36 | ACT | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-17 | 77 | 1 | 160 |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 0% | 25% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A
7 | b | 0 | .z05_7_b_0 | Opracowanie i optymalizacja procedur wizualizacyjnych |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | b | 0 | .z05_7_b_0 | Opracowanie i optymalizacja intuicyjnych interfejsów do monitorowania i interakcji z cyfrowym bliźniakiem |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | a | -1 | .z05_8_a_-1 | 8.Bezpieczeństwo i prywatność |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0
8 | a | 0 | .z05_8_a_0 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi ochrony danych przed cyberatakami oraz ochrona integralności cyfrowego bliźniaka |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0
8 | a | 1 | .z05_8_a_1 | Implementacja modelu uprawnień dla roli administratora systemu |  | Developer/ Devops | 37 | END | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 40 |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 0% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
8 | a | 2 | .z05_8_a_2 | Implementacja modelu uprawnień dla roli operatora systemu |  | Developer/ Devops | 37 | END | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
8 | a | 3 | .z05_8_a_3 | Implementacja monitoringu parametrow pracy systemu |  | Developer/ Devops | 37 | END | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0% | 13% | 12% | 13% | 12% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A
8 | b | 1 | .z05_8_b_1 | Opracowanie i optymalizacja mechanizmów/narzędzi anonimizacji danych oraz ochrony wrażliwych informacji w cyfrowym bliźniaku |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0
9 | a | 0 | .z05_9_a_0 | 9.Dokumentacja i szkolenie |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0
9 | a | 1 | .z05_9_a_1 | Utworzenie dokumentacji technicznej cyfrowego blizniaka |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 38 | ACT | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-24 | 78 | 1 | 120 |  |  |  |  | 17.3% | 16.3% | 17% | 16% | 0% | 0% | 0% | 33.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 2 | .z05_9_a_2 | Szkolenie techniczne z technologii wykorzystanych w cyfrowym bliźniaku |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 39 | END | 79 | 2028-06-30 | 2028-07-02 | 80 | 2 | 200 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 3 | .z05_9_a_3 | Szkolenie techniczne z procesow operacyjnych cyfrowego bliźniaka |  | Ekspert merytoryczny/ Architekt rozwiazania | 39 | END | 81 | 2028-07-14 | 2028-07-16 | 82 | 2 | 200 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 831 | 670 | 700 | 432 | 962 | 870 | 776 | 0 | 306 | 338 | 328 | 332 | 3367
[32 empty] | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=36,7 | T=41,55 | T=33,5 | T=35 | T=21,6 | T=48,1 | T=43,5 | T=38,8 | T=0 | T=15,3 | T=16,9 | T=16,4 | T=16,6 | T=168,35

## VI_Baza_BDKZ
|  |  |  | ok 2026-01-04 |  |  |  |  | 69 | równolegle z Zadaniem VIII |  | 85 | 16 | 1266 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 297 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z06 |  |  |  | Zadanie_VI : Opracowanie autorskiej bazy danych dla procesu kompletacji zamówień (BDKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | -1 | .z06_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych Kompletacji Zamówień |  |  |  | ACT | [44 empty] | 5236.4688 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5236.4688
1 | a | 0 | .z06_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność | [55 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z06_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 69 | 2028-04-21 | 2028-04-23 | 70 | 2 | 160 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 2 | .z06_1_a_2 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 71 | 2028-05-05 | 2028-05-05 | 70 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 3 | .z06_1_a_3 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współpracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 71 | 2028-05-05 | 2028-05-05 | 70 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 4 | .z06_1_a_4 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 71 | 2028-05-05 | 2028-05-05 | 71 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5002 | 625.25 | 78.1562 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 0 | .z06_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji dot. kompletacji zamówień i umożliwienia kompleksowych analiz |  |  |  |  | 72 | 2028-05-12 | 2028-05-12 | 71 | 0
1 | b | 1 | .z06_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 72 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 72 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 2 | .z06_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 73 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 73 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 3 | .z06_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 74 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 74 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5003 | 1876.125 | 703.5469 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 4 | .z06_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię01 | Nazwisko01 | 2 | .a01 | 75 | 2028-06-02 | 2028-06-03 | 75 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z06_1_c_1 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. procesów omawianych w ramach niniejszego projektu. | Imię02 | Nazwisko02 | 3 | .a02 | 76 | 2028-06-09 | 2028-06-10 | 76 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z06_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość łatwego przetwarzania, | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 77 | 2028-06-16 | 2028-06-17 | 77 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 0 | .z06_2_a_0 | 2.Implementacja BDKZ w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL |  |  |  |  | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 77 | 0 | [60 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 1 | .z06_2_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię03 | Nazwisko03 | 5 | .a03 | 78 | 2028-06-23 | 2028-06-24 | 78 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 2 | .z06_2_b_2 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDKZ | Imię01 | Nazwisko01 | 5 | .a01 | 79 | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 78 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5001 | 250.05 | 12.5025 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 3 | .z06_2_c_3 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 5 | .a02 | 79 | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 78 | 0 | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.05 | 5002 | 250.1 | 12.505 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 4 | .z06_2_d_4 | Fizyczna implementacja BDKZ na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię01 | Nazwisko01 | 6 | .a01 | 79 | 2028-06-30 | 2028-07-01 | 79 | 1 | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5001 | 3125.625 | 1953.5156 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | e | 5 | .z06_2_e_5 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_02 | 0 | 7 | .e02 | 80 | 2028-07-07 | 2028-07-09 | 81 | 2 | 200 | 15% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 40% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 1 | .z06_3_a_1 | 3.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających automatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekroczy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktualizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 82 | 2028-07-21 | 2028-07-21 | 81 | 0 | 30 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 5003 | 1000.6 | 200.12 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | a | 0 | .z06_4_a_0 | 4.Połączenie BDKZ z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych metod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. |  |  |  |  | 82 | 2028-07-21 | 2028-07-21 | 81 | 0
4 | a | 1 | .z06_4_a_1 | Zaimportowanie BDKZ w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 82 | 2028-07-21 | 2028-07-22 | 82 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5002 | 1250.5 | 312.625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 2 | .z06_4_b_2 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię01 | Nazwisko01 | 8 | .a01 | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-29 | 83 | 1 | 40 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5001 | 1250.25 | 312.5625 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | c | 3 | .z06_4_c_3 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDKZ zintegrowanej z platformą. | Imię02 | Nazwisko02 | 8 | .a02 | 84 | 2028-08-04 | 2028-08-05 | 84 | 1 | 80 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5002 | 2501 | 1250.5 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 1 | .z06_5_a_1 | 5.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDKZ | Imię03 | Nazwisko03 | 9 | .a03 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 1 | .z06_6_a_1 | 6.Opracowanie dokumentacji BDKZ | Imię01 | Nazwisko01 | 10 | .a01 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-12 | 85 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5001 | 1875.375 | 703.2656 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[32 empty] | 297 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188
[32 empty] | T=14,85 | T=14,85 | T=14,85 | T=14,85 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=4 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=59,4

## VIII_Baza_BDWMS
|  |  |  | ok 2026-01-03 |  |  |  | ACT | 83 | równolegle z Zadaniem VI |  | 95 | 13 | 1466 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 278 | h= 278 | h= 278 | h= 278 | h= 278 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 278 | h= 278 | h= 278 | h= 278 | h= 278 | h= 80 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z08 |  |  |  | Zadanie_VIII : Opracowanie autorskiej bazy danych dla magazynu wysokiego składowania (BDMWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | -1 | .z08_1_a_-1 | 1.Opracowanie koncepcji standaryzowanej bazy danych wejściowych dla MWS |  |  |  |  | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 82 | 0
1 | a | 0 | .z08_1_a_0 | Projektowanie struktury bazy danych, która zapewni jej wydajność, spójność i skalowalność |  |  |  |  | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 82 | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych, uwzględniającego wszystkie kluczowe ele-menty (np. tabele, relacje, indeksy i klucze) | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 83 | 2028-07-28 | 2028-07-30 | 84 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5002 | 5002 | 5002
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie architektury systemu, zapewniającą obsługę rosnącej ilości danych celem szybkiego i efektywnego ich przetwarzania | B2B_Dariusz | 0 | 1 | .b03 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Opracowanie mechanizmów do administrowania, eksploatacji i monitorowania bazy danych oraz współ-pracy z modułami planowanej platformy ICT | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5001 | 625.125 | 78.1406 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | a | 1 | .z08_1_a_1 | Testowanie, walidacja i optymalizacja projektu struktury bazy danych | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5003 | 625.375 | 78.1719 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 0 | .z08_1_b_0 | Zbieranie i przygotowanie danych w celu uzyskania pełnego obrazu operacji w MWS i umożliwienia komplek-sowych analiz |  |  |  |  | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z08_1_b_1 | Stworzenie procedur zbierania, analizy i przetwarzania danych | Imię05 | Nazwisko05 | 2 | .a05 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-11 | 84 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5005 | 1251.25 | 312.8125
1 | b | 2 | .z08_1_b_2 | Pozyskanie danych z różnych źródeł, np. systemy WMS, ERP | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 85 | 2028-08-11 | 2028-08-12 | 85 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251
1 | b | 3 | .z08_1_b_3 | Identyfikacja aktualnie przypisywanych atrybutów do rekordów/obiektów w WMS/ERP | Imię05 | Nazwisko05 | 2 | .a05 | 86 | 2028-08-18 | 2028-08-19 | 86 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5005 | 1876.875 | 703.8281
1 | b | 4 | .z08_1_b_4 | Opracowanie założeń modeli, schematów, organizacji i prezentacji danych wejściowych | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 87 | 2028-08-25 | 2028-08-26 | 87 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251
1 | c | 0 | .z08_1_c_0 | Zgromadzenie danych historycznych (ostatnie 3 lata), dot. |  |  |  |  | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | c | 1 | .z08_1_c_1 | Ruchu wózków widłowych (trasy, czas przejazdu, częstotliwość) | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | 5004 | 938.25 | 175.9219
1 | c | 2 | .z08_1_c_2 | Umieszczania i pobierania palet z półek regałów | Imię05 | Nazwisko05 | 3 | .a05 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15625 | 5005 | 782.0312 | 122.1924
1 | c | 3 | .z08_1_c_3 | Parametrów operacyjnych (np. załadunki, rozładunki, czas spędzony na poszczególnych operacjach) | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | 87 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15625 | 5004 | 781.875 | 122.168
1 | d | 1 | .z08_1_d_1 | Oczyszczanie, normalizacja, konwersja i standaryzacja danych (procedury ETL), w tym usuwanie duplikatów i korekcji błędów, do jednolitego formatu na potrzeby dokładności analiz i predykcji, spójności i możliwość ła-twego przetwarzania, | Imię05 | Nazwisko05 | 4 | .a05 | 88 | 2028-09-01 | 2028-09-02 | 88 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5005 | 2502.5 | 1251.25
2 | a | 1 | .z08_2_a_1 | 2.Badanie technologii do śledzenia ruchu wózków widłowych i lokalizacji palet (np. GPS i RFID) pod kątem przechowywania inffromacjiw bazie danych. Przeprowadzenie analiz w celu optymalizacji tras wózków widłowych i efektywności składowania | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 89 | 2028-09-08 | 2028-09-10 | 90 | 2 | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 5004 | 5004 | 5004
3 | a | 0 | .z08_3_a_0 | 3.Implementacja BDMWS w infrastrukturze Wnioskodawcy w oparciu o wybrane platformy bazodanowe, np. Oracle, MSSQL, MySQL |  |  |  |  | 91 | 2028-09-22 | 2028-09-22 | 90 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z08_3_a_1 | Testowanie i walidacja platform bazodanowych (testy funkcjonalne i wydajnościowe, w tym obciążeniowe i regresyjne) jest kluczowe dla zapewnienia, że baza danych działa zgodnie z wymaganiami i jest gotowa do użycia | Imię04 | Nazwisko04 | 6 | .a04 | 91 | 2028-09-22 | 2028-09-23 | 91 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5004 | 2502 | 1251
3 | b | 1 | .z08_3_b_1 | Wybór platformy bazodanowej na podstawie testów wydajnościowych BDMWS | Imię05 | Nazwisko05 | 6 | .a05 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5005 | 312.8125 | 19.5508
3 | c | 1 | .z08_3_c_1 | Wybór odpowiedniej platformy technologicznej zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność analiz AI/ML | Imię04 | Nazwisko04 | 6 | .a04 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5004 | 312.75 | 19.5469
3 | d | 1 | .z08_3_d_1 | Fizyczna implementacja BDMWS na platformach technologicznych (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | Imię05 | Nazwisko05 | 7 | .a05 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-30 | 92 | 1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.625 | 5005 | 3128.125 | 1955.0781
3 | e | 1 | .z08_3_e_1 | Utworzenie mechanizmu do transferu danych między infrastrukturą Wnioskodawcy a platformami technologicznymi (np. Google Cloud, Microsoft Azure, NVidia AI) | ENDAWA_01 | 0 | 8 | .e01 | 93 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 93 | 1 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 40% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
4 | a | 1 | .z08_4_a_1 | 4.Opracowanie narzędzi do automatycznego monitorowania, wykrywających anomalie i nieprawidłowości w danych w czasie rzeczywistym, współpracujących z wybraną platformą bazodanową, przeprowadzających au-tomatyczne sprawdzanie kompletności rekordów. Flagowane będą rekordy z brakującymi danymi natychmiast po ich wprowadzeniu/aktualizacji i wysyłane powiadomienia do administratorów, gdy liczba tych rekordów przekro-czy próg 10 rekordów. Będą śledzić czas ostatniej aktualizacji każdego rekordu, flagując te, które nie były aktua-lizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 24h i generować odpowiednie alerty. |  | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-13 | 93 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | 5005 | 938.4375 | 175.957
5 | a | 0 | .z08_5_a_0 | 5.Połączenie BDMWS z wybranym systemem AI/ML, co pozwoli na zbadanie potencjału zaawansowanych me-tod analitycznych AI/ML w celu zwiększenia wydajności procesów magazynowych. |  |  |  |  | 94 |  |  | 93 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z08_5_a_1 | Zaimportowanie BDMWS w środowisku wybranej platformy AI/ML | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-13 | 93 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5005 | 1251.25 | 312.8125
5 | b | 1 | .z08_5_b_1 | Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności zaimplementowanych danych. Określenie zestawu danych testowych i referencyjnych do dalszych analiz | Imię04 | Nazwisko04 | 9 | .a04 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-13 | 93 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5004 | 1251 | 312.75
5 | c | 1 | .z08_5_c_1 | Stworzenie zautomatyzowanego systemu aktualizacji danych BDMWS zintegrowanej z platformą. | Imię05 | Nazwisko05 | 9 | .a05 | 94 | 2028-10-13 | 2028-10-14 | 94 | 1 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5005 | 2502.5 | 1251.25
6 | a | 1 | .z08_6_a_1 | 6.Opracowanie procedur/strategii bezpieczeństwa i zarządzania BDMWS | Imię04 | Nazwisko04 | 10 | .a04 | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-20 | 94 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | 5004 | 625.5 | 78.1875
7 | a | 1 | .z08_7_a_1 | 7.Opracowanie dokumentacji BDMWS | Imię05 | Nazwisko05 | 11 | .a05 | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-21 | 95 | 1 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | 5005 | 1876.875 | 703.8281
Łącznie | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390
[32 empty] | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=13,9 | T=13,9 | T=13,9 | T=13,9 | T=13,9 | T=4 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=69,5

## VII_Model_PKZ
[5 empty] | #REF! |  |  | ACT | 86 | równolegle z Zadaniem IX |  | 148 | 63 | 7600 | h= 1292 | h= 1348 | h= 988 | h= 904 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 779 | h= 799 | h= 799 | h= 685 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 1292 | h= 1348 | h= 988 | h= 904 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 779 | h= 799 | h= 799 | h= 685 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | [5 empty] | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
.z07 |  |  |  | Zadanie_VII : Opracowanie inteligentnego matematycznego modelu procesu kompletacji zamówień (PKZ) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | a | 0 | _1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu kompletacji zamówień (PKZ
1 | a | 1 | _1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PKZ i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 86 | 2028-08-18 | 2028-08-24 | 91 | 6 | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5001 | 3750.75 | 2813.0625 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | b | 1 | _1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5002 | 3751.5 | 2813.625 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | _1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875
1 | d | 1 | _1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | e | 1 | _1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 0% | 100% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5003 | 3752.25 | 2814.1875 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | _1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów kompletacji | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75
2 |  | -1 | _2__-1 | 2.Projektowanie i matematyczne modelowanie PKZ |  |  |  |  | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0
2 | a | 0 | _2_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych |  |  |  |  | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-29 | 91 | 0
2 | a | 1 | _2_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych |  |  | 3 | ACT/END | 92 | 2028-09-29 | 2028-09-30 | 92 | 1 | 80 | 25% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | a | 2 | _2_a_2 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych |  |  | 3 | ACT/END | 93 | 2028-10-06 | 2028-10-06 | 92 | 0 | 80 | 0% | 0% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | a | 3 | _2_a_3 | Badania eksploracyjne dostepnych danych |  |  | 4 | ACT/END | 93 | 2028-10-06 | 2028-10-08 | 94 | 2 | 160 | 20% | 20% | 20% | 15% | [5 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | a | 4 | _2_a_4 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych |  |  | 5 | ACT/END | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-20 | 94 | 0 | 160 | 20% | 20% | 15% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 32 | 32 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | a | 5 | _2_a_5 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych |  |  | 6 | ACT/END | 95 | 2028-10-20 | 2028-10-21 | 95 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 16% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | a | 6 | _2_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu |  |  | 7 | ACT/END | 96 | 2028-10-27 | 2028-10-27 | 95 | 0 | 120 | 17% | 17% | 16% | 16.3% | [5 empty] | 33.3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | a | 7 | _2_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu |  |  | 8 | ACT/END | 96 | 2028-10-27 | 2028-10-28 | 96 | 1 | 120 | 17% | 16% | 17% | 17% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 8 | _2_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli |  |  | 9 | END | 97 | 2028-11-03 | 2028-11-03 | 96 | 0 | 80 | 25% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | b | 1 | _2_b_1 | Zbadanie interakcji - Strefa Kompletacji (SK) vs inne strefy magazynu |  |  | 9 | ACT | 97 | 2028-11-03 | 2028-11-07 | 100 | 4 | 160 | 0% | 0% | 50% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | c | 1 | _2_c_1 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów na PKZ |  |  | 9 | ACT | 101 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 100 | 0 | 160 | 40% | 40% | 10% | 10% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 64 | 64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | d | 0 | _2_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych PKZ |  |  |  |  | 101 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 100 | 0
2 | d | 1 | _2_d_1 | Opracowanie architektur modeli |  |  | 10 | END | 101 | 2028-12-01 | 2028-12-02 | 101 | 1 | 160 | 13% | 12% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 2 | _2_d_2 | Implementacja opracowanych modeli |  |  | 11 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 320 | 0% | 0% | 13% | 12% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | d | 3 | _2_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi |  |  | 11 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 17% | 16% | 0% | 0% | [5 empty] | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.24375 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | d | 4 | _2_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu |  |  | 11 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 17% | 16.3% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | d | 5 | _2_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu |  |  | 12 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 17% | 16.5% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | d | 6 | _2_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu |  |  | 12 | END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 0% | 0% | 17% | 16.5% | [5 empty] | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | e | 1 | _2_e_1 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego |  |  | 13 | ACT/END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 | 13% | 12% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | a | 0 | _3_a_0 | 3.Określenie możliwości zastosowania rozwiązań/narzędzi AI/ML do: |  |  |  |  | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0
3 | a | 1 | _3_a_1 | Optymalizacji rozmieszczenia towarów w SK i tras kartonów na przenośnikach (np. algorytmy genetyczne, me-taheurystyczne, sieci neuronowe) |  |  | 14 | END/ACT | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-09 | 102 | 1 | 80 | 25% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | b | 1 | _3_b_1 | Predykcji zapotrzebowania i zarządzania zasobami – infrastruktura, opakowania, towary, personel (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) |  |  | 14 | END/ACT | 103 | 2028-12-15 | 2028-12-15 | 102 | 0 | 80 | 0% | 0% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | c | 1 | _3_c_1 | Automatyzacji – zarządzania ruchem przenośników, kontroli jakości (np. modele głębokiego uczenia CNN, komputerowego rozpoznawania obrazu CV, skanowanie 3D) |  |  | 14 | ACT/END | 103 | 2028-12-15 | 2028-12-15 | 102 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | d | 1 | _3_d_1 | Symulacji PKZ (np. systemy symulacje Monte Carlo, oparte na AI oraz modele agentowe) |  |  | 14 | ACT/END | 103 | 2028-12-15 | 2028-12-17 | 104 | 2 | 160 | 25% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | e | 1 | _3_e_1 | Testy i wybór platformy technologicznej (np. Amazon SageMake, Microsoft Azure Machine Learning, OpenCV) |  |  | 15 | ACT/END | 105 | 2028-12-29 | 2028-12-29 | 104 | 0 | 80 | 0% | 0% | 10% | 10% | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #N/A
4 | a | -1 | _4_a_-1 | 4.Modelowanie symulacyjne PKZ |  |  |  |  | 105 | 2028-12-29 | 2028-12-29 | 104 | 0
4 | a | 0 | _4_a_0 | Określenie kluczowych zmiennych |  |  | 16 | ACT/END | 105 | 2028-12-29 | 2028-12-30 | 105 | 1 | 160 | 17% | 16% | 0% | 0% | [5 empty] | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.33125 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 0 | _4_b_0 | Budowa modeli dyskretnych i relacyjnych |  |  | 17 | END | 106 | 2029-01-05 | 2029-01-06 | 106 | 1 | 120 | 16.3% | 17% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
4 | c | 0 | _4_c_0 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w PKZ |  |  | 17 | END | 107 | 2029-01-12 | 2029-01-13 | 107 | 1 | 160 | 0% | 0% | 17.3% | 16.3% | [5 empty] | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% |  |  |  |  | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.3375 | #N/A | #N/A | #N/A
4 | d | 0 | _4_d_0 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian |  |  | 18 | END | 108 | 2029-01-19 | 2029-01-20 | 108 | 1 | 160 | 12% | 13% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
5 | a | 0 | _5_a_0 | 5.Symulacje i testy z CB |  |  |  |  | 109 | 2029-01-26 | 2029-01-26 | 108 | 0
5 | a | 1 | _5_a_1 | Symulacje etapów PKZ |  |  | 19 | ACT/END | 109 | 2029-01-26 | 2029-01-27 | 109 | 1 | 120 | 17% | 16.3% | 0% | 0% | [5 empty] | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | b | 1 | _5_b_1 | Testowanie algorytmów AI/ML w symulowanym środowisku |  |  | 20 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-02 | 109 | 0 | 120 | 0% | 0% | 17% | 16.3% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
5 | c | 1 | _5_c_1 | Uczenie/trening modeli |  |  | 20 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-02 | 109 | 0 | 120 | 17% | 16.3% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A
6 |  | 0 | _6__0 | 6.Analiza wyników symulacji i testów |  |  |  |  | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-02 | 109 | 0
6 | a | 1 | _6_a_1 | Analiza wyników |  |  | 21 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-03 | 110 | 1 | 80 | 0% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #N/A
6 | b | 1 | _6_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) |  |  | 22 | ACT/END | 111 | 2029-02-09 | 2029-02-09 | 110 | 0 | 120 | 16.3% | 17.3% | 0% | 0% | [5 empty] | 33% | 0% | 33% | 0% |  |  |  |  | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | c | 1 | _6_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów PKZ (aktualne obciążeniu zamówienia, dostępne zasoby) |  |  | 23 | ACT/END | 111 | 2029-02-09 | 2029-02-11 | 112 | 2 | 160 | 0% | 0% | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A
6 | d | 1 | _6_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności czasu kompletacji w zależności od sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności |  |  | 24 | ACT/END | 113 | 2029-02-23 | 2029-02-26 | 115 | 3 | 120 | 50% | 50% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
6 | e | 1 | _6_e_1 | Wybór Modelu rekomendującego optymalny sposób rozłożenia towarów, optymalizującego: czas realizacji za-mówień, trasy i czas przejazdu kartonów po przenośnikach, pracę personelu i przepustowości przenośników |  |  | 24 | ACT/END | 116 | 2029-03-16 | 2029-03-18 | 117 | 2 | 120 | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | [5 empty] | 33.3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A
7 | a | 0 | _7_a_0 | 7.Walidacja i optymalizacja Modelu |  |  |  |  | 118 | 2029-03-30 | 2029-03-30 | 117 | 0
7 | a | 1 | _7_a_1 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywi-stych |  |  | 25 | ACT | 118 | 2029-03-30 | 2029-03-31 | 118 | 1 | 160 | 12% | 13% | 12% | 13% | [5 empty] | 0% | 25% | 0% | 25% |  |  |  |  | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A
7 | b | 1 | _7_b_1 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skutecz-ności optymalizacji |  |  | 26 | ACT | 119 | 2029-04-06 | 2029-04-07 | 119 | 1 | 120 | 16% | 17% | 17% | 17% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.3% |  |  |  |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A
7 | c | 1 | _7_c_1 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie Modelu do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], do-stosowanie parametrów Modelu i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) |  |  | 26 | END/ACT | 120 | 2029-04-13 | 2029-04-15 | 121 | 2 | 160 | 25% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | a | 0 | _8_a_0 | 8.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: |  |  |  |  | 122 | 2029-04-27 | 2029-04-27 | 121 | 0
8 | a | 1 | _8_a_1 | kosztów operacyjnych |  |  | 27 | ACT | 122 | 2029-04-27 | 2029-05-03 | 127 | 6 | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
8 | b | 1 | _8_b_1 | czasu i efektywności PKZ |  |  | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 120 | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
8 | c | 1 | _8_c_1 | efektywności pracy pracowników |  |  | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
8 | d | 1 | _8_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi |  |  | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | e | 1 | _8_e_1 | rozmieszczenia towarów w SK |  |  | 27 | ACT | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-11 | 130 | 3 | 120 | 50% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #N/A
8 | f | 1 | _8_f_1 | zużycia energii przez inteligentne zarządzanie przenośnikami i ruchem kartonów |  |  | 27 | ACT | 131 | 2029-06-29 | 2029-06-29 | 130 | 0 | 120 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 0 | _9_a_0 | 9.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: |  |  |  |  | 131 | 2029-06-29 | 2029-06-29 | 130 | 0
9 | a | 1 | _9_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez CB i AI/ML przed cyberatakami |  |  | 28 | ACT | 131 | 2029-06-29 | 2029-07-03 | 134 | 4 | 160 | 50% | 50% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
9 | b | 1 | _9_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności CB oraz algorytmów AI/ML, testy awaryjne |  |  | 29 | ACT | 135 | 2029-07-27 | 2029-07-31 | 138 | 4 | 160 | 0% | 50% | 50% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
9 | c | 1 | _9_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja za-pobiegająca zakłóceniom PKZ) |  |  | 29 | END/ACT | 139 | 2029-08-24 | 2029-08-27 | 141 | 3 | 160 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.3% |  |  |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.33125 | #N/A | #N/A | #N/A
9 | d | 1 | _9_d_1 | gwarancja bezpieczeństwa współpracy ludzi z przenośnikami i systemami automatycznymi |  |  | 29 | ACT | 142 | 2029-09-14 | 2029-09-16 | 143 | 2 | 80 | 0% | 0% | 50% | 50% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | e | 1 | _9_e_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) |  |  | 29 | END | 144 | 2029-09-28 | 2029-09-28 | 143 | 0 | 160 | 0% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | a | 0 | _10_a_0 | 10.Raportowanie i analizy |  |  |  |  | 144 | 2029-09-28 | 2029-09-28 | 143 | 0
10 | a | 1 | _10_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na PKZ |  |  | 30 | END/ACT | 144 | 2029-09-28 | 2029-10-01 | 146 | 3 | 120 | 50% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.375 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | b | 1 | _10_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI |  |  | 30 | ACT | 147 | 2029-10-19 | 2029-10-19 | 146 | 0 | 120 | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
11 | a | 0 | _11_a_0 | 11.Monitorowanie |  |  |  |  | 147 | 2029-10-19 | 2029-10-19 | 146 | 0
11 | a | 1 | _11_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu |  |  | 31 | END | 147 | 2029-10-19 | 2029-10-21 | 148 | 2 | 120 | 25% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1875 | #N/A | #N/A | #N/A
11 | b | 1 | _11_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warun-ków operacyjnych |  |  | 31 | END/ACT | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 80 | 0% | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | 50% |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.125 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | a | 1 | _12_a_1 | 12.Dokumentacja i szkolenie |  |  | 32 | ACT | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 200 | 0% | 0% | 10% | 10% | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Łącznie | [31 empty] | 1292 | 1348 | 988 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 799 | 799 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532
[32 empty] | T=64,6 | T=67,4 | T=49,4 | T=45,2 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=38,95 | T=39,95 | T=39,95 | T=34,25 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=226,6

## IX_Model_MWS
[9 empty] | 96 | równolegle z Zadaniem VII |  | 188 | 93 | 7240 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 1221 | h= 1042 | h= 1160 | h= 600 | h= 640 | h= 650 | h= 680 | h= 650 | h= 600 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 1221 | h= 1042 | h= 1160 | h= 600 | h= 640 | h= 650 | h= 680 | h= 650 | h= 600 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | Łącznie [PLN]
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Firma podwykonawcy | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
.z09 |  |  |  | Zadanie_IX : Opracowanie matematycznego modelu operacji w magazynie wysokiego składowania (MWS) z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML | [14 empty] | sprawdź czy ta piątka ACT
1 | a | 0 | .z09_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie operacji w MWS |  |  |  | ACT | [41 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | a | 1 | .z09_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych operacji w MWS i ich interakcji | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 96 | 2028-10-27 | 2028-11-02 | 101 | 6 | 120 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z09_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z09_1_c_1 | Analiza wydajności | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z09_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię04 | Nazwisko04 | 1 | .a04 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z09_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z09_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/zjawisk/działań w MWS | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | -1 | .z09_2_a_-1 | 2.Projektowanie i matematyczne modelowanie procesów w MWS |  |  |  |  | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | a | 0 | .z09_2_a_0 | Zdefiniowanie parametrów wej./wyj. i kluczowych zdarzeń dyskretnych |  |  |  |  | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 101 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 1 | .z09_2_a_1 | Zdefiniowanie parametrów wejściowych |  |  | 3 | ACT/END | 102 | 2028-12-08 | 2028-12-10 | 103 | 2 | 80 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 2 | .z09_2_a_2 | Zdefiniowanie parametrów wyjściowych |  |  | 3 | ACT/END | 104 | 2028-12-22 | 2028-12-24 | 105 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 3 | .z09_2_a_3 | Badania eksploracyjne dostepnych danych |  |  | 3 | ACT/END | 106 | 2029-01-05 | 2029-01-07 | 107 | 2 | 160 |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 4 | .z09_2_a_4 | Analiza jakościowa danych/określenie jakości danych |  |  | 3 | ACT/END | 108 | 2029-01-19 | 2029-01-21 | 109 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 5 | .z09_2_a_5 | Zdefiniowanie relacji i korelacji danych |  |  | 4 | ACT/END | 110 | 2029-02-02 | 2029-02-04 | 111 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 6 | .z09_2_a_6 | Wybór danych do procesu tworzenia modelu |  |  | 4 | ACT/END | 112 | 2029-02-16 | 2029-02-20 | 115 | 4 | 160 |  |  |  |  | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 7 | .z09_2_a_7 | Wybór danych do procesu ewaluacji modelu |  |  | 4 | ACT/END | 116 | 2029-03-16 | 2029-03-18 | 117 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 8 | .z09_2_a_8 | Modelowanie i przekształenie danych na potrzeby tworzenia modeli |  |  | 5 | ACT/END | 118 | 2029-03-30 | 2029-04-01 | 119 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 0 | .z09_2_b_0 | Zbadanie interakcji - MWS vs inne strefy magazynu |  |  | 4 | ACT | 120 | 2029-04-13 | 2029-04-17 | 123 | 4 | 160 |  |  |  |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 0 | .z09_2_c_0 | Zbadanie wpływu ograniczeń zasobów i zmiennych dynamicznych na pracę MWS |  |  | 4 | ACT | 124 | 2029-05-11 | 2029-05-15 | 127 | 4 | 160 |  |  |  |  | 0% | 50% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 0 | .z09_2_d_0 | Opracowanie modeli matematycznych/algorytmów symulacyjnych operacji w MWS |  |  |  |  | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-08 | 127 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 1 | .z09_2_d_1 | Opracowanie architektur modeli |  |  | 4 | END | 128 | 2029-06-08 | 2029-06-10 | 129 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 2 | .z09_2_d_2 | Implementacja opracowanych modeli |  |  | 5 | END | 130 | 2029-06-22 | 2029-06-26 | 133 | 4 | 320 |  |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 3 | .z09_2_d_3 | Stworzenie procesu zasilania danymi |  |  | 5 | END | 134 | 2029-07-20 | 2029-07-22 | 135 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 4 | .z09_2_d_4 | Stworzenie procesu trenowania/uczenia modelu |  |  | 5 | END | 136 | 2029-08-03 | 2029-08-05 | 137 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 5 | .z09_2_d_5 | Stworzenie procesu ewaluacji modelu |  |  | 6 | END | 138 | 2029-08-17 | 2029-08-17 | 137 | 0 | 120 |  |  |  |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | d | 6 | .z09_2_d_6 | Stworzenie procesu monitorowania modelu |  |  | 6 | END | 138 | 2029-08-17 | 2029-08-19 | 139 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 33.3% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | e | 7 | .z09_2_e_7 | Testy, walidacje i wybór Modelu optymalnego |  |  | 7 | ACT/END | 140 | 2029-08-31 | 2029-09-02 | 141 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 0 | .z09_3_a_0 | 3.Określenie możliwości zastosowania rozwiązań/narzędzi AI/ML do: |  |  |  |  | 142 | 2029-09-14 | 2029-09-14 | 141 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | a | 1 | .z09_3_a_1 | Przewidywanie czasów realizacji, optymalizacja tras dla wózków, rozmieszczenia towarów (np. algorytmy genetyczne, regresji i klasyfikacji, uczenie nadzorowane, metaheurystyka, sieci neuronowe) |  |  | 3 | END/ACT | 142 | 2029-09-14 | 2029-09-15 | 142 | 1 | 40 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | b | 1 | .z09_3_b_1 | Rozpoznawanie wzorców w ruchu wózków (np. uczenie nienadzorowane, klasteryzacja) |  |  | 3 | END/ACT | 143 | 2029-09-21 | 2029-09-22 | 143 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | c | 1 | .z09_3_c_1 | Prognozowanie zapotrzebowania i zarządzanie zasobami (np. sieci neuronowe, regresja, drzewa decyzyjne) |  |  | 3 | END/ACT | 144 | 2029-09-28 | 2029-09-29 | 144 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | d | 1 | .z09_3_d_1 | Automatyzacja zarządzania zadaniami i ruchem (np. modele głębokiego uczenia CNN, CV, skanowanie 3D) |  |  | 3 | ACT/END | 145 | 2029-10-05 | 2029-10-05 | 144 | 0 | 80 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | e | 1 | .z09_3_e_1 | Symulacja etapów procesów w systemach zarządzania MWS (np. symulacje Monte Carlo, modele agentowe) |  |  | 3 | ACT/END | 145 | 2029-10-05 | 2029-10-09 | 148 | 4 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | f | 1 | .z09_3_f_1 | Ocena i wybór platformy technologicznej (np. Google AI Platform, Microsoft Azure ML, Amazon SageMaker) |  |  | 4 | ACT/END | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | 80 |  |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 0 | .z09_4_a_0 | 4.Modelowanie symulacyjne procesów w MWS |  |  |  |  | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-02 | 148 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | a | 1 | .z09_4_a_1 | Określenie kluczowych zmiennych |  |  | 4 | ACT/END | 149 | 2029-11-02 | 2029-11-04 | 150 | 2 | 160 |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 1 | .z09_4_b_1 | Budowa modeli dyskretnych, predykcyjnych i relacyjnych |  |  | 6 | END | 151 | 2029-11-16 | 2029-11-16 | 150 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | c | 1 | .z09_4_c_1 | Opracowanie scenariuszy symulujących różne strategie w MWS |  |  | 6 | END | 151 | 2029-11-16 | 2029-11-18 | 152 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | d | 1 | .z09_4_d_1 | Testy, optymalizacja, implementacja zmian |  |  | 8 | END | 153 | 2029-11-30 | 2029-12-02 | 154 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 0 | .z09_5_a_0 | 5.Symulacje i testy z CB |  |  |  |  | 155 | 2029-12-14 | 2029-12-14 | 154 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | a | 1 | .z09_5_a_1 | Symulacje etapów procesów MWS |  |  | 4 | ACT/END | 155 | 2029-12-14 | 2029-12-16 | 156 | 2 | 80 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | b | 1 | .z09_5_b_1 | Testowanie algorytmów AI/ML w symulowanym środowisku |  |  | 5 | ACT/END | 157 | 2029-12-28 | 2029-12-30 | 158 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | c | 1 | .z09_5_c_1 | Uczenie/trening modeli |  |  | 5 | ACT/END | 159 | 2030-01-11 | 2030-01-11 | 158 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 0 | .z09_6_a_0 | 6.Analiza wyników symulacji i testów |  |  |  |  | 159 | 2030-01-11 | 2030-01-11 | 158 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | a | 1 | .z09_6_a_1 | Analiza wyników |  |  |  | ACT/END | 159 | 2030-01-11 | 2030-01-13 | 160 | 2 | 80 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | b | 1 | .z09_6_b_1 | Optymalizacja algorytmów (dopasowanie do zmieniających się warunków operacyjnych) |  |  | 6 | ACT/END | 161 | 2030-01-25 | 2030-01-25 | 160 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | c | 1 | .z09_6_c_1 | Opracowanie dynamicznych harmonogramów w MWS (aktualne obciążeniu zamówienia, dostępne zasoby) |  |  | 7 | ACT/END | 161 | 2030-01-25 | 2030-01-29 | 164 | 4 | 160 |  |  |  |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | d | 1 | .z09_6_d_1 | Porównanie wyników symulacji. Ocena efektywności czasu kompletacji w zależności od sezonowości, sytuacji nadzwyczajnych, oszczędności |  |  |  | ACT/END | 165 | 2030-02-22 | 2030-02-22 | 164 | 0 | 80 |  |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | e | 1 | .z09_6_e_1 | Wybór Modelu optymalizującego trasy, czasy przejazdu wózków widłowych i realizacji zadań, pracę personelu, rekomendującego optymalne ułożenie towarów w MWS |  |  | 4 | ACT/END | 165 | 2030-02-22 | 2030-02-24 | 166 | 2 | 120 |  |  |  |  | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Walidacja i optymalizacja Modelu | [7 empty] | 167 | 2030-03-08 | 2030-03-08 | 166 | 0 | [69 empty] | 0
7 | a | 0 | .z09_7_a_0 | Przeprowadzenie testów (np. krzyżowa walidacja, na nowych danych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych |  |  |  | ACT | 167 | 2030-03-08 | 2030-03-10 | 168 | 2 | 80 |  |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | b | 0 | .z09_7_b_0 | Monitorowanie i porównanie wyników Modelu z danymi operacyjnymi, ocena dokładności prognoz i skuteczności optymalizacji |  |  | 11 | ACT | 169 | 2030-03-22 | 2030-03-24 | 170 | 2 | 120 |  |  |  |  | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | c | 0 | .z09_7_c_0 | Iteracyjne kalibracje (dopasowanie do wybranych procesów rzeczywistych [na niewielką skalę], dostosowanie parametrów i wybór najlepszych algorytmów z przeprowadzonych testów) |  |  | 12 | END/ACT | 171 | 2030-04-05 | 2030-04-07 | 172 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | a | 0 | .z09_8_a_0 | 8.Optymalizacja kosztów i zasobów. Analiza modeli AI/ML w celu optymalizacji: |  |  | 12 |  | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | a | 1 | .z09_8_a_1 | kosztów operacyjnych |  |  | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | b | 1 | .z09_8_b_1 | czasu i efektywności pracy wózków widłowych |  |  | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | c | 1 | .z09_8_c_1 | efektywności pracy pracowników |  |  | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | d | 1 | .z09_8_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi |  |  | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-19 | 172 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | e | 1 | .z09_8_e_1 | rozmieszczenia towarów w MWS i dostarczania do Strefy Kompletacji |  |  | 10 | ACT | 173 | 2030-04-19 | 2030-04-22 | 175 | 3 | 120 |  |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | f | 1 | .z09_8_f_1 | zużycia energii przez inteligentne zarządzanie wózkami |  |  | 10 | ACT | 176 | 2030-05-10 | 2030-05-10 | 175 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 0 | .z09_9_a_0 | 9.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością systemu. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: |  |  |  |  | 176 | 2030-05-10 | 2030-05-10 | 175 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | a | 1 | .z09_9_a_1 | zabezpieczenia danych procesowanych przez CB i AI/ML przed cyberatakami |  |  | 8 | ACT | 176 | 2030-05-10 | 2030-05-14 | 179 | 4 | 160 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | b | 1 | .z09_9_b_1 | monitorowania wydajności i niezawodności CB oraz algorytmów AI/ML, testy awaryjne |  |  | 9 | ACT | 180 | 2030-06-07 | 2030-06-07 | 179 | 0 | [5 empty] | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | c | 1 | .z09_9_c_1 | zabezpieczenia systemów AI/ML (np. zgodność działania z założeniami, odporność na błędy, redundancja zapobiegająca zakłóceniom MWS) |  |  | 9 | END/ACT | 180 | 2030-06-07 | 2030-06-07 | 179 | 0 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | d | 1 | .z09_9_d_1 | gwarancji bezpieczeństwa współpracy ludzi z wózkami i systemami automatycznymi |  |  | 9 | ACT | 180 | 2030-06-07 | 2030-06-10 | 182 | 3 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | e | 1 | .z09_9_e_1 | automatyzacji procesu aktualizacji modelu (procesy CI/CD) |  |  | 10 | END | 183 | 2030-06-28 | 2030-06-30 | 184 | 2 | 160 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 0 | .z09_10_a_0 | 10.Raportowanie i analizy |  |  |  |  | 185 | 2030-07-12 | 2030-07-12 | 184 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | a | 1 | .z09_10_a_1 | Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących efektywności modelu i jego wpływu na MWS |  |  | 8 | END/ACT | 185 | 2030-07-12 | 2030-07-14 | 186 | 2 | 120 |  |  |  |  | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.3% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | b | 1 | .z09_10_b_1 | Analizowanie wyników działania Modelu i ich wpływu na KPI |  |  | 8 | ACT | 187 | 2030-07-26 | 2030-07-26 | 186 | 0 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | a | 0 | .z09_11_a_0 | 11.Monitorowanie |  |  |  |  | 187 | 2030-07-26 | 2030-07-26 | 186 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | a | 1 | .z09_11_a_1 | Regularne śledzenie wydajności Modelu |  |  | 9 | END | 187 | 2030-07-26 | 2030-07-28 | 188 | 2 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.6% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | b | 1 | .z09_11_b_1 | Wprowadzanie poprawek do Modelu, aktualizacje na podstawie nowych danych i zmieniających się warunków operacyjnych |  |  | 9 | END/ACT | 189 | 2030-08-09 | 2030-08-09 | 188 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | a | 1 | .z09_12_a_1 | 12.Dokumentacja i szkolenie |  |  | 13 | ACT | 189 | 2030-08-09 | 2030-08-09 | 188 | 0 | 160 |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | MWS
Łącznie | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1042 | 1160 | 600 | 640 | 650 | 680 | 650 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[32 empty] | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=61,05 | T=52,1 | T=58 | T=30 | T=32 | T=32,5 | T=34 | T=32,5 | T=30 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | [33 empty] | #REF!
Note on W8: było 100%
Note on X8: było 100%
Note on W10: było 100%
Note on X10: było 100%

## X_Platf_WMS
|  |  |  | ok 2026-01-05 |  |  |  |  | 189 | po zakończeniu Zadań |  | 258 | 70 | 9640 | h= 1434 | h= 1431 | h= 1422 | h= 1415 | h= 1410 | h= 1272 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 280 | h= 480 | h= 480 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 1434 | h= 1431 | h= 1422 | h= 1415 | h= 1410 | h= 1272 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 280 | h= 480 | h= 480 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z10 |  |  |  | Zadanie_X : Opracowanie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy
1 | a | 0 | .z10_1_a_0 | 1.Identyfikacja, analiza i mapowanie operacji na Platformie |  |  |  | ACT | [44 empty] | #N/A | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #N/A
1 | a | 1 | .z10_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych operacji na Platformie i ich interakcji | XXX | XXX | 1 | ACT/END | 189 | 2030-08-09 | 2030-08-10 | 189 | 1 | 160 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 12.5% |  |  |  | 12% | 0% | 0% | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 140 | 0.875 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z10_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności Platformy | XXX | XXX | 2 | ACT | 190 | 2030-08-16 | 2030-08-17 | 190 | 1 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.99375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z10_1_c_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | XXX | XXX | 3 | ACT/END | 191 | 2030-08-23 | 2030-08-24 | 191 | 1 | 160 | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% |  |  |  | 13% | 0% | 0% | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 138 | 0.8625 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z10_1_d_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 4 | ACT | 192 | 2030-08-30 | 2030-08-31 | 192 | 1 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.99375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z10_1_e_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/zjawisk/działań na Platformie | XXX | XXX | 5 | ACT | 193 | 2030-09-06 | 2030-09-07 | 193 | 1 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 0 | .z10_2_a_0 | 2.Projektowania Architektury Platformy |  |  |  |  | 194 | 2030-09-13 | 2030-09-13 | 193 | 0
2 | a | 1 | .z10_2_a_1 | Zdefiniowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych | XXX | XXX | 6 | ACT/END | 194 | 2030-09-13 | 2030-09-14 | 194 | 1 | 160 | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% |  |  |  | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 1 | .z10_2_b_1 | Opracowanie architektury systemu | XXX | XXX | 7 | ACT/END | 195 | 2030-09-20 | 2030-09-21 | 195 | 1 | 160 | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% |  |  |  | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 1 | .z10_2_c_1 | Ocena i wybór platformy technologicznej/infrastrukturalnej | XXX | XXX | 8 | ACT/END | 196 | 2030-09-27 | 2030-09-27 | 195 | 0 | 120 | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 0% | 33% | 0% | [5 empty] | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 1 | .z10_2_d_1 | Wybór rozwiązań technologicznych | XXX | XXX | 9 | ACT/END | 196 | 2030-09-27 | 2030-09-28 | 196 | 1 | 120 | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 33% | 0% | 0% | [5 empty] | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | e | 1 | .z10_2_e_1 | Opracowanie modelu przepływu danych | XXX | XXX | 10 | ACT/END | 197 | 2030-10-04 | 2030-10-05 | 197 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | f | 1 | .z10_2_f_1 | Zdefinowanie standarów wymiany danych i integracji | XXX | XXX | 11 | ACT/END | 198 | 2030-10-11 | 2030-10-12 | 198 | 1 | 160 | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% |  |  |  | 25% | 0% | 0% | [5 empty] | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | g | 1 | .z10_2_g_1 | Zdefinowanie standardów bezpieczeństwa | XXX | XXX | 12 | ACT/END | 199 | 2030-10-18 | 2030-10-19 | 199 | 1 | 160 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 0% | 25% | 25% | [5 empty] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | h | 1 | .z10_2_h_1 | Zdefinowanie standardów monitoringu i logowania | XXX | XXX | 13 | ACT/END | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-25 | 199 | 0 | 120 | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 0% | 0% | 33% | [5 empty] | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.49375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | i | 1 | .z10_2_i_1 | Zdefinowanie funkcjonalności użytkownika (GUI) | XXX | XXX | 14 | ACT/END | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-25 | 199 | 0 | 160 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 159 | 0.99375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 0 | .z10_3_a_0 | 3.Przygotowania Środowiska i Fundamentów Platformy |  |  |  |  | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-25 | 199 | 0
3 | a | 1 | .z10_3_a_1 | Automatyzacja konfiguracja środowiska Kubernetes | XXX | XXX | 15 | END/ACT | 200 | 2030-10-25 | 2030-10-26 | 200 | 1 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |  |  |  | 0% | 33% | 33% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | b | 1 | .z10_3_b_1 | Przygotowanie automatyzacji mechanizmów aktualizacji | XXX | XXX | 16 | END/ACT | 201 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | 200 | 0 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |  |  |  | 0% | 33% | 33% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | c | 1 | .z10_3_c_1 | Utworzenie repozytorum artefaktów | XXX | XXX | 17 | END/ACT | 201 | 2030-11-01 | 2030-11-02 | 201 | 1 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |  |  |  | 0% | 33% | 33% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | d | 1 | .z10_3_d_1 | Automatyzacja zarządzania zadaniami | XXX | XXX | 18 | END/ACT | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-08 | 201 | 0 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |  |  |  | 0% | 33% | 33% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | e | 1 | .z10_3_e_1 | Przygotowanie procesu tworzenia artefaktow | XXX | XXX | 19 | END/ACT | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-08 | 201 | 0 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |  |  |  | 0% | 33% | 33% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | a | 0 | .z10_4_a_0 | 4.Przygotowania bazy danych Platformy |  |  |  |  | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-08 | 201 | 0
4 | a | 1 | .z10_4_a_1 | Implementa bazy panelu administracyjnego | XXX | XXX | 20 | ACT/END | 202 | 2030-11-08 | 2030-11-11 | 204 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | b | 1 | .z10_4_b_1 | Implementacja bazy użytkowników | XXX | XXX | 21 | ACT/END | 205 | 2030-11-29 | 2030-12-02 | 207 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | c | 1 | .z10_4_c_1 | Implementacja bazy statystyk i wskaźnikow | XXX | XXX | 22 | ACT/END | 208 | 2030-12-20 | 2030-12-23 | 210 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 0 | .z10_5_a_0 | 5.Przygotowania oprogramowania Platformy |  |  |  |  | 211 | 2031-01-10 | 2031-01-10 | 210 | 0
5 | a | 1 | .z10_5_a_1 | Implementa panelu administracyjnego | XXX | XXX | 22 | ACT/END | 211 | 2031-01-10 | 2031-01-15 | 215 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | b | 1 | .z10_5_b_1 | Implementacja panelu użytkownika | XXX | XXX | 23 | ACT/END | 216 | 2031-02-14 | 2031-02-19 | 220 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | c | 1 | .z10_5_c_1 | Implementacja mechanizmow uwierzytelniania użytkownika | XXX | XXX | 24 | ACT/END | 221 | 2031-03-21 | 2031-03-26 | 225 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | d | 1 | .z10_5_d_1 | Implementacja mechanizmow uprawnień użytkowników | XXX | XXX | 25 | ACT/END | 226 | 2031-04-25 | 2031-04-30 | 230 | 5 | 560 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3.4937 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 0 | .z10_6_a_0 | 6.Analiza i optymalizacja działania platformy w zakresie: |  |  |  |  | 231 | 2031-05-30 | 2031-05-30 | 230 | 0
6 | a | 1 | .z10_6_a_1 | kosztów operacyjnych | XXX | XXX | 26 | ACT | 231 | 2031-05-30 | 2031-06-01 | 232 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | b | 1 | .z10_6_b_1 | potencjału przychodu | XXX | XXX | 26 | ACT | 233 | 2031-06-13 | 2031-06-15 | 234 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | c | 1 | .z10_6_c_1 | efektywności pracy pracowników | XXX | XXX | 26 | ACT | 235 | 2031-06-27 | 2031-06-29 | 236 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | d | 1 | .z10_6_d_1 | zarządzania zasobami ludzkimi | XXX | XXX | 26 | ACT | 237 | 2031-07-11 | 2031-07-13 | 238 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | e | 1 | .z10_6_e_1 | zużycia energii | XXX | XXX | 26 | ACT | 239 | 2031-07-25 | 2031-07-27 | 240 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | f | 1 | .z10_6_f_1 | zarządzania ryzykiem biznesowym | XXX | XXX | 26 | ACT | 241 | 2031-08-08 | 2031-08-10 | 242 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | a | 0 | .z10_7_a_0 | 7.Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością platformy. Opracowanie mechanizmów/narzędzi: |  |  |  |  | 243 | 2031-08-22 | 2031-08-22 | 242 | 0
7 | a | 1 | .z10_7_a_1 | zabezpieczenia platformy przed cyberatakami | XXX | XXX | 26 | ACT | 243 | 2031-08-22 | 2031-08-23 | 243 | 1 | 160 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | [5 empty] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | b | 1 | .z10_7_b_1 | informowania o awariach i pracach planowych | XXX | XXX | 26 | ACT | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-29 | 243 | 0 | 160 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | [5 empty] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | c | 1 | .z10_7_c_1 | opracowanie mechanizmów redundancji i przywracania operacyjności po awarii | XXX | XXX | 26 | END/ACT | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-29 | 243 | 0 | 120 | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% |  |  |  | 0% | 0% | 67% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  | 39 | 0.24375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | a | 0 | .z10_8_a_0 | 8.Raportowanie i analizy |  |  |  |  | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-29 | 243 | 0
8 | a | 1 | .z10_8_a_1 | Przygotowywanie procesu raportowania efektywności modeli | XXX | XXX | 27 | END/ACT | 244 | 2031-08-29 | 2031-08-31 | 245 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | b | 1 | .z10_8_b_1 | Przygotowywanie szablonu wizualizacji wskazanych raportow/widokow wedłóg wymaganych KPI | XXX | XXX | 28 | END/ACT | 246 | 2031-09-12 | 2031-09-14 | 247 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 0 | .z10_9_a_0 | 9.Monitorowanie |  |  |  |  | 248 | 2031-09-26 | 2031-09-26 | 247 | 0
9 | a | 1 | .z10_9_a_1 | Przygotowanie mechanizmow monitorowania platformy | XXX | XXX | 29 | END | 248 | 2031-09-26 | 2031-09-27 | 248 | 1 | 240 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 0% | 25% | 25% | [5 empty] | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | b | 1 | .z10_9_b_1 | Regularne śledzenie wydajności Modeli na platformie | XXX | XXX | 30 | END | 249 | 2031-10-03 | 2031-10-04 | 249 | 1 | 240 | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 0% | 25% | 25% | [5 empty] | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | a | 0 | .z10_10_a_0 | 10.Dokumentacja |  |  |  |  | 250 | 2031-10-10 | 2031-10-10 | 249 | 0
10 | a | 1 | .z10_10_a_1 | Przygotowanie dokumentacji integracji z systemami zewnętrznymi | XXX | XXX | 31 | ACT | 250 | 2031-10-10 | 2031-10-12 | 251 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | b | 1 | .z10_10_b_1 | Przygotowanie dokumentacji administratora | XXX | XXX | 32 | ACT | 252 | 2031-10-24 | 2031-10-26 | 253 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | c | 1 | .z10_10_c_1 | Przygotowanie dokumentacji użytkownika | XXX | XXX | 33 | ACT | 254 | 2031-11-07 | 2031-11-09 | 255 | 2 | 200 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | a | 1 | .z10_11_a_1 | 11.Szkolenie | XXX | XXX | 34 | ACT | 256 | 2031-11-21 | 2031-11-24 | 258 | 3 | 400 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Łącznie | [31 empty] | 1434 | 1431 | 1422 | 1415 | 1410 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 280 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625
[32 empty] | T=71,7 | T=71,55 | T=71,1 | T=70,75 | T=70,5 | T=63,6 | T=0 | T=0 | T=0 | T=14 | T=24 | T=24 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=381,25
Note on Y3: END Rozwiązania Architekt
Note on Z3: END Devops (Infra + K8s)
Note on AA3: END Devops / MLOps

## XI_Wdrożenie
|  |  |  | ok 2026-01-03 |  |  |  |  | 259 | po zakończeniu Zadania X |  | 283 | 25 | 2280 | h= 409 | h= 409 | h= 389 | h= 389 | h= 359 | h= 324 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 409 | h= 409 | h= 389 | h= 389 | h= 359 | h= 324 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | h= 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | 0
.z11 |  |  |  | Zadanie_XI : Wdrożenie inteligentnej platformy ICT w procesach pakowania, kompletacji i obsługi MWS, dla wybranych grup towarowych w magazynie Wnioskodawcy
1 | a | 0 | .z11_1_a_0 | 1.Planowanie |  |  |  | ACT | [44 empty] | 7943.1005 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7943.1005
1 | a | 1 | .z11_1_a_1 | Zdefiniowanie celów i zakresu wdrożenia | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | 259 | 2031-12-12 | 2031-12-13 | 259 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82 | 0.5125 | 5001 | 2563.0125 | 1313.5439 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z11_1_b_1 | Analiza potrzeb, zasobów i określenie wymagań technicznych | Imię02 | Nazwisko02 | 2 | .a02 | 260 | 2031-12-19 | 2031-12-20 | 260 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z11_1_c_1 | Określenie harmonogramu prac | Imię03 | Nazwisko03 | 3 | .a03 | 261 | 2031-12-26 | 2031-12-28 | 262 | 2 | 80 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5003 | 2501.5 | 1250.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z11_1_d_1 | Identyfikacja potencjalnych ryzyk i planowanie działań zapobiegawczych | Imię01 | Nazwisko01 | 4 | .a01 | 263 | 2032-01-09 | 2032-01-09 | 262 | 0 | 80 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5001 | 2500.5 | 1250.25 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | a | 0 | .z11_2_a_0 | 2.Przygotowanie techniczne i realizacja |  |  |  |  | 263 | 2032-01-09 | 2032-01-09 | 262 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | .z11_2_a_1 | Wybór i instalacja niezbędnych narzędzi, technologii, systemów | Imię04 | Nazwisko04 | 5 | .a04 | 263 | 2032-01-09 | 2032-01-11 | 264 | 2 | 120 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.75 | 5004 | 3753 | 2814.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | b | 1 | .z11_2_b_1 | Konfiguracja i integracja nowych narzędzi platformy z wybranymi systemami (np. ERP/WMS), aby dane dotyczące operacji były automatycznie pobierane i aktualizowane w czasie rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem | Imię01 | Nazwisko01 | 6 | .a01 | 265 | 2032-01-23 | 2032-01-24 | 265 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5001 | 3688.2375 | 2720.0752 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | c | 1 | .z11_2_c_1 | Przygotowanie danych i ich migracja z systemów na platformę | Imię02 | Nazwisko02 | 7 | .a02 | 266 | 2032-01-30 | 2032-01-31 | 266 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5002 | 2563.525 | 1313.8066 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | d | 1 | .z11_2_d_1 | Przygotowanie szczegółowych scenariuszy operacyjnych dla procesów pakowania, kompletacji i obsługi magazynu MWS, aby zoptymalizowane modele matematyczne były zgodne z rzeczywistością magazynową | Imię03 | Nazwisko03 | 8 | .a03 | 267 | 2032-02-06 | 2032-02-07 | 267 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5003 | 3689.7125 | 2721.163 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | e | 1 | .z11_2_e_1 | Wyznaczenie KPI, które będą monitorowane i optymalizowane przez wdrożone modele (np. czas kompletacji, pakowania, efektywność tras wózków widłowych) | Imię01 | Nazwisko01 | 9 | .a01 | 268 | 2032-02-13 | 2032-02-14 | 268 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5001 | 2563.0125 | 1313.5439 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | a | 0 | .z11_3_a_0 | 3.Testowanie i symulacje w kontrolowanych warunkach (np. w ramach programu pilotażowego |  |  |  |  | 269 | 2032-02-20 | 2032-02-20 | 268 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 1 | .z11_3_a_1 | Wprowadzenie opracowanych modeli do systemu testowego, przetestowanie ich działania na przykładzie rzeczywistych danych z magazynu, a następnie ich kalibracja, uwzględniając wszelkie odstępstwa lub specyficzne warunki operacyjne | Imię03 | Nazwisko03 | 10 | .a03 | 269 | 2032-02-20 | 2032-02-21 | 269 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5003 | 3689.7125 | 2721.163 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | b | 1 | .z11_3_b_1 | Wykorzystanie modeli matematycznych do analizy i optymalizacji wybranych procesów logistycznych np. ruchu wózków widłowych w magazynie, minimalizując czas przejazdów, kolizje oraz maksymalizując efektywność tras, procesu pakowania czy kompletacji | Imię04 | Nazwisko04 | 11 | .a04 | 270 | 2032-02-27 | 2032-02-28 | 270 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5004 | 3690.45 | 2721.7069 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | c | 1 | .z11_3_c_1 | Przeprowadzenie testów (np. testy funkcjonalności, wydajności, użytkowe, bezpieczeństwa) celem upewnienia się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i czy użytkownicy potrafią efektywnie korzystać z nowego rozwiązania | Imię05 | Nazwisko05 | 12 | .a05 | 271 | 2032-03-05 | 2032-03-06 | 271 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5005 | 3691.1875 | 2722.2508 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | a | 0 | .z11_4_a_0 | 4.Szkolenie użytkowników, obejmujące zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne sesje, które uczą, jak obsługiwać nowy system i efektywnie z niego korzystać |  |  |  |  | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-12 | 271 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | .z11_4_a_1 | 4.Szkolenie użytkowników, obejmujące zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne sesje, które uczą, jak obsługiwać nowy system i efektywnie z niego korzystać |  |  |  | .a07 | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-12 | 271 | 0 | 40 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.25625 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | a | 0 | .z11_5_a_0 | 5.Uruchomienie (go-live. Po udanym przeprowadzeniu testów i szkoleń nastąpi faktyczne uruchomienie nowego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. Będzie to stopniowy proces, w którym nowy system działa równolegle ze starym („dual run”, aby ograniczyć ryzyko |  |  |  |  | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-12 | 271 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 1 | .z11_5_a_1 | 5.Uruchomienie (go-live. Po udanym przeprowadzeniu testów i szkoleń nastąpi faktyczne uruchomienie nowego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. Będzie to stopniowy proces, w którym nowy system działa równolegle ze starym („dual run”, aby ograniczyć ryzyko |  |  |  | .a09 | 272 | 2032-03-12 | 2032-03-13 | 272 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 0 | .z11_6_a_0 | 6.Monitorowanie i wsparcie |  |  |  |  | 273 | 2032-03-19 | 2032-03-19 | 272 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | a | 1 | .z11_6_a_1 | Monitorowanie wskaźników KPI w celu identyfikacji obszarów do dalszej optymalizacji | Imię06 | Nazwisko06 | 15 | .a06 | 273 | 2032-03-19 | 2032-03-20 | 273 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5006 | 2565.575 | 1314.8572 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | b | 1 | .z11_6_b_1 | Monitorowanie funkcjonowania platformy, zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego dla użytkowników | Imię07 | Nazwisko07 | 16 | .a07 | 274 | 2032-03-26 | 2032-03-27 | 274 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5007 | 2566.0875 | 1315.1198 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | c | 1 | .z11_6_c_1 | Wprowadzanie ewentualnych korekt i usprawnień w oparciu o dane zebrane w trakcie rzeczywistej pracy magazynu, napotkane problemy, nowe potrzeby lub zmieniające się warunki operacyjne (np. sezonowe wahania w zamówieniach lub zmiany w dostępnych zasobach) | Imię05 | Nazwisko05 | 17 | .a05 | 275 | 2032-04-02 | 2032-04-03 | 275 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5005 | 2565.0625 | 1314.5945 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | d | 1 | .z11_6_d_1 | Regularne aktualizowanie i rozwijanie narzędzi platformy, tak aby były one zawsze aktualne i do symulacji oraz bieżącego zarządzania | Imię06 | Nazwisko06 | 18 | .a06 | 276 | 2032-04-09 | 2032-04-10 | 276 | 1 | 80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.5125 | 5006 | 2565.575 | 1314.8572 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | a | 0 | .z11_7_a_0 | 7.Ewaluacja i optymalizacja |  |  |  |  | 277 | 2032-04-16 | 2032-04-16 | 276 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 1 | .z11_7_a_1 | Ocena efektywności wdrożenia (np. po 1 m-cu) i analiza osiągnięcia celów | Imię05 | Nazwisko05 | 19 | .a05 | 277 | 2032-04-16 | 2032-04-17 | 277 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5005 | 3691.1875 | 2722.2508 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | b | 1 | .z11_7_b_1 | Stopniowe rozszerzanie wdrożenia na kolejne strefy po udanych testach | Imię06 | Nazwisko06 | 20 | .a06 | 278 | 2032-04-23 | 2032-04-24 | 278 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5006 | 3691.925 | 2722.7947 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | c | 1 | .z11_7_c_1 | Prowadzenie dalszych usprawnień lub rozszerzenie systemu celem pełnego wdrożenia operacyjnego platformy w kolejnych etapach poza projektowych | Imię07 | Nazwisko07 | 21 | .a07 | 279 | 2032-04-30 | 2032-05-01 | 279 | 1 | 120 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.7375 | 5007 | 3692.6625 | 2723.3386 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | a | 0 | .z11_8_a_0 | 8.Bezpieczeństwo i prywatność. W związku z wymianą dużych ilości danych w czasie rzeczywistym konieczne będzie wdrożenie i optymalizacja narzędzi/mechanizmów: |  |  |  |  | 280 | 2032-05-07 | 2032-05-07 | 279 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 1 | .z11_8_a_1 | ochrony danych przed cyberatakami oraz ochrona integralności systemów | Imię06 | Nazwisko06 | 22 | .a06 | 280 | 2032-05-07 | 2032-05-09 | 281 | 2 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5006 | 2503 | 1251.5 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | b | 1 | .z11_8_b_1 | anonimizacji danych oraz ochrony wrażliwych informacji w systemach | Imię07 | Nazwisko07 | 23 | .a07 | 282 | 2032-05-21 | 2032-05-21 | 281 | 0 | 80 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.5 | 5007 | 2503.5 | 1251.75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | a | 0 | .z11_9_a_0 | 9.Analiza kosztów i ROI |  |  |  |  | 282 | 2032-05-21 | 2032-05-21 | 281 | 0
9 | a | 1 | .z11_9_a_1 | Analiza kosztów wdrożenia, w tym koszty technologii, szkolenia, infrastruktury oraz bieżącej obsługi platformy | Imię06 | Nazwisko06 | 24 | .a06 | 282 | 2032-05-21 | 2032-05-22 | 282 | 1 | 40 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5006 | 1251.5 | 312.875 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | b | 1 | .z11_9_b_1 | Określenie ROI na podstawie oszczędności operacyjnych (np. zmniejszenie liczby błędów, skrócenie czasu cyklu zamówienia, redukcja liczby potrzebnych zasobów) oraz wzrostu efektywności | Imię07 | Nazwisko07 | 25 | .a07 | 283 | 2032-05-28 | 2032-05-29 | 283 | 1 | 40 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.25 | 5007 | 1251.75 | 312.9375 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[32 empty] | 409 | 409 | 389 | 389 | 359 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279
[32 empty] | T=20,45 | T=20,45 | T=19,45 | T=19,45 | T=17,95 | T=16,2 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=0 | T=113,95

## XII_Zielony
|  |  |  | S T O P | #REF! | [8 empty] | 720
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Firma podwykonawcy | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
.z12 |  |  |  | Zadanie_XII : Zielono mi i spokojnie ;)
1 | [7 empty] | ACT | [5 empty] | 720 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | a | 1 | .z12_1_a_1 |  | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | .m01 | #N/A | .m02 | #N/A | 3 | 120 | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 0.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z12_1_b_1 |  | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | .m01 | #N/A | .m03 | #N/A | 3 | 120 |  | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z12_1_c_1 |  | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | .m01 | #N/A | .m04 | #N/A | 3 | 120 |  |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z12_1_d_1 |  | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | .m01 | #N/A | .m12 | #N/A | 3 | 120 |  |  |  | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |  | 0.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z12_1_e_1 |  | Imię03 | Nazwisko03 | 1 | .a03 | .m01 | #N/A | .m13 | #N/A | 3 | 120 |  |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z12_1_f_1 |  | Imię04 | Nazwisko04 | 2 | .a04 | .m01 | #N/A | .m14 | #N/A | 3 | 120 |  |  |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Karta
|  |  |  | S T O P | [7 empty] | #N/A | 219 | 8760 | #REF! | [48 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | Łącznie [PLN]
Nr zadania | NrX | Nr XX | Kod działania | Nazwa zadania / działania | Imię | Nazwisko | Priorytet | wykonawca | Początek realizacji Tydzień | Początek realizacji MM | Koniec realizacji MM | Koniec realizacji Tydzień | Liczba tygodni | Liczba godzin | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | Analityk_END_05 | Analityk_END_06 | Analityk_END_07 | Analityk_END_08 | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Analityk_AGH_05 | Janusz Strzelecki | Mariusz Cegliński | Wojciech Mazur | Tomasz Grzegorek | Sebastian Kaczmar | Dorota Duży | Dariusz Gąsior | Prog_8 | Prog_9 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 1 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 2 | END Analityk Danych/ Inżynier ML 3 | END Inż. Automatyzacji | Analityk_END_05 | Analityk_END_06 | Analityk_END_07 | Analityk_END_08 | AGH - Profesor (max 50% etatu) | AGH - Pracownik naukowy 1 (max 50% etatu) | AGH Pracownik nukowy 2 (max 50% etatu) | AGH Pracownik naukowy 3 (max 50% etatu) | Analityk_AGH_05 | Razem [h] | Część Etat [h} | PLN/Etat | Razem | Razem | ENDAWA | Imię | Nazwisko | Termi realizacji | Liczba godzin | PLN/h | Razem | Nazwa sprzętu | Okres używania | Amortyzacja [PLN] | Nazwa budynku | Uzywana powierzchnia [m2] | Amortyzacja [PLN] | Nazwa nieruchomości | Okres używania | Czynsz dzierżawny [PLN] | Wieczyste uzytkowanie [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN] | Nazwa/rodzaj | Liczba [szt.] | Wartość jednostkowa [PLN] | Razem [PLN]
.z01 |  |  |  | Zadanie_I : Opracowanie autorskiej, kompleksowej, jednorodnej, standaryzowanej, skalowalnej wzorcowej bazy danych (WBD) procesów magazynowych, gotowej do analiz i procesowania w kolejnych elementach technologii inteligentnej platformy ICT, na potrzeby optymalizacji procesu przygotowywania i realizacji zamówień z wykorzystaniem mechanizmów AI i ML
1 | Identyfikacja, analiza i mapowanie procesu pakowania towarów (PT | [6 empty] | ACT | [61 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | a | 1 | .z01_1_a_1 | Identyfikacja i analiza kluczowych etapów PT i ich interakcji | B2B_Janusz | 0 | 1 | .b01 | .m01 | #N/A | .m02 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | b | 1 | .z01_1_b_1 | Określenie wskaźników KPI do oceny efektywności symulacji | B2B_Mariusz | 0 | 1 | .b02 | .m01 | #N/A | .m03 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | c | 1 | .z01_1_c_1 | Analiza wydajności | B2B_Dariusz | 0 | 2 | .b03 | .m01 | #N/A | .m04 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | d | 1 | .z01_1_d_1 | Identyfikacja wyzwań/„wąskich gardeł” | Imię01 | Nazwisko01 | 1 | .a01 | .m01 | #N/A | .m12 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię02 | Nazwisko02 | 1 | .a02 | .m01 | #N/A | .m13 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię03 | Nazwisko03 | 2 | .a03 | .m01 | #N/A | .m14 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię04 | Nazwisko04 | 3 | .a04 | .m01 | #N/A | .m15 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię05 | Nazwisko05 | 4 | .a05 | .m01 | #N/A | .m16 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię06 | Nazwisko06 | 5 | .a06 | .m01 | #N/A | .m17 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię07 | Nazwisko07 | 6 | .a07 | .m01 | #N/A | .m18 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | Imię08 | Nazwisko08 | 7 | .a08 | .m01 | #N/A | .m19 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | Imię09 | Nazwisko09 | 8 | .a09 | .m01 | #N/A | .m20 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 9 | .a10 | .m01 | #N/A | .m21 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 10 | .a11 | .m01 | #N/A | .m22 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 11 | .a12 | .m01 | #N/A | .m23 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 12 | .a13 | .m01 | #N/A | .m24 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 13 | .a14 | .m01 | #N/A | .m25 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 14 | .a15 | .m01 | #N/A | .m26 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 15 | .a16 | .m01 | #N/A | .m27 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 16 | .a17 | .m01 | #N/A | .m28 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 17 | .a18 | .m01 | #N/A | .m29 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 18 | .a19 | .m01 | #N/A | .m30 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 19 | .a20 | .m01 | #N/A | .m31 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 20 | .a21 | .m01 | #N/A | .m32 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 21 | .a22 | .m01 | #N/A | .m33 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 22 | .a23 | .m01 | #N/A | .m34 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 23 | .a24 | .m01 | #N/A | .m35 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 24 | .a25 | .m01 | #N/A | .m36 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 25 | .a26 | .m01 | #N/A | .m37 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 26 | .a27 | .m01 | #N/A | .m38 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 27 | .a28 | .m01 | #N/A | .m39 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 28 | .a29 | .m01 | #N/A | .m40 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 29 | .a30 | .m01 | #N/A | .m41 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 30 | .a31 | .m01 | #N/A | .m42 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 31 | .a32 | .m01 | #N/A | .m43 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 32 | .a33 | .m01 | #N/A | .m44 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 33 | .a34 | .m01 | #N/A | .m45 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 34 | .a35 | .m01 | #N/A | .m46 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 35 | .a36 | .m01 | #N/A | .m47 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 36 | .a37 | .m01 | #N/A | .m48 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 37 | .a38 | .m01 | #N/A | .m49 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 38 | .a39 | .m01 | #N/A | .m50 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 39 | .a40 | .m01 | #N/A | .m51 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 40 | .a41 | .m01 | #N/A | .m52 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 41 | .a42 | .m01 | #N/A | .m53 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 42 | .a43 | .m01 | #N/A | .m54 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 43 | .a44 | .m01 | #N/A | .m55 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 44 | .a45 | .m01 | #N/A | .m56 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 45 | .a46 | .m01 | #N/A | .m57 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 46 | .a47 | .m01 | #N/A | .m58 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 47 | .a48 | .m01 | #N/A | .m59 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 48 | .a49 | .m01 | #N/A | .m60 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 49 | .a50 | .m01 | #N/A | .m61 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 50 | .a51 | .m01 | #N/A | .m62 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 51 | .a52 | .m01 | #N/A | .m63 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 52 | .a53 | .m01 | #N/A | .m64 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 53 | .a54 | .m01 | #N/A | .m65 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 54 | .a55 | .m01 | #N/A | .m66 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 55 | .a56 | .m01 | #N/A | .m67 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 56 | .a57 | .m01 | #N/A | .m68 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 57 | .a58 | .m01 | #N/A | .m69 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 58 | .a59 | .m01 | #N/A | .m70 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 59 | .a60 | .m01 | #N/A | .m71 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 60 | .a61 | .m01 | #N/A | .m72 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 61 | .a62 | .m01 | #N/A | .m73 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 62 | .a63 | .m01 | #N/A | .m74 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 63 | .a64 | .m01 | #N/A | .m75 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 64 | .a65 | .m01 | #N/A | .m76 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 65 | .a66 | .m01 | #N/A | .m77 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 66 | .a67 | .m01 | #N/A | .m78 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 67 | .a68 | .m01 | #N/A | .m79 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | f | 1 | .z01_1_f_1 | Stworzenie mapy zidentyfikowanych algorytmów/etapów PT | XXX | XXX | 68 | .a69 | .m01 | #N/A | .m80 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | e | 1 | .z01_1_e_1 | Analiza wpływu zakłóceń dostępności infrastruktury technicznej | XXX | XXX | 69 | .a70 | .m01 | #N/A | .m81 | #N/A | 3 | 120 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Kalendarz
SymbolTyg | NrTyg | RokTyg | Początek_TT | Koniec_TT | RRRR.MM | ROK | MM+? | MM+1 | RRRR_MM | Start programu | 2027-01-01
.t001 | 1 | 2027 | 2027-01-01 | 2027-01-06 | 2027.01 | 2027 | 1 | 1 | 2027.01 |  |  | 1 | 1 | 2026-01-31 | 2026.01 | 7 | sobota | 1 | niedziela
.t002 | 2 | 2027 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 2027.01 | 2027 | 1 | 1 | 2027.01 |  |  | 2 | 2 | 2026-02-28 | 2026.02 | 7 | sobota | 2 | poniedziałek
.t003 | 3 | 2027 | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 2027.01 | 2027 | 1 | 1 | 2027.01 |  |  | 3 | 3 | 2026-03-31 | 2026.03 | 3 | wtorek | 3 | wtorek
.t004 | 4 | 2027 | 2027-01-22 | 2027-01-27 | 2027.01 | 2027 | 1 | 1 | 2027.01 |  |  | 4 | 4 | 2026-04-30 | 2026.04 | 5 | czwartek | 4 | środa
.t005 | 5 | 2027 | 2027-01-29 | 2027-02-03 | 2027.01 | 2027 | 1 | 2 | 2027.02 |  |  | 5 | 5 | 2026-05-31 | 2026.05 | 1 | niedziela | 5 | czwartek
.t006 | 6 | 2027 | 2027-02-05 | 2027-02-10 | 2027.02 | 2027 | 1 | 2 | 2027.02 |  |  | 6 | 6 | 2026-06-30 | 2026.06 | 3 | wtorek | 6 | piątek
.t007 | 7 | 2027 | 2027-02-12 | 2027-02-17 | 2027.02 | 2027 | 1 | 2 | 2027.02 |  |  | 7 | 7 | 2026-07-31 | 2026.07 | 6 | piątek | 7 | sobota
.t008 | 8 | 2027 | 2027-02-19 | 2027-02-24 | 2027.02 | 2027 | 1 | 2 | 2027.02 |  |  | 8 | 8 | 2026-08-31 | 2026.08 | 2 | poniedziałek
.t009 | 9 | 2027 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 2027.02 | 2027 | 1 | 3 | 2027.03 |  |  | 9 | 9 | 2026-09-30 | 2026.09 | 4 | środa
.t010 | 10 | 2027 | 2027-03-05 | 2027-03-10 | 2027.03 | 2027 | 0 | 3 | 2027.03 |  |  | 10 | 10 | 2026-10-31 | 2026.10 | 7 | sobota
.t011 | 11 | 2027 | 2027-03-12 | 2027-03-17 | 2027.03 | 2027 | 0 | 3 | 2027.03 |  |  | 11 | 11 | 2026-11-30 | 2026.11 | 2 | poniedziałek
.t012 | 12 | 2027 | 2027-03-19 | 2027-03-24 | 2027.03 | 2027 | 0 | 3 | 2027.03 |  |  | 12 | 12 | 2026-12-31 | 2026.12 | 5 | czwartek
.t013 | 13 | 2027 | 2027-03-26 | 2027-03-31 | 2027.03 | 2027 | 0 | 3 | 2027.03 |  |  | 13 | 1 | 2027-01-31 | 2027.01 | 1 | niedziela
.t014 | 14 | 2027 | 2027-04-02 | 2027-04-07 | 2027.04 | 2027 | 0 | 4 | 2027.04 |  |  | 14 | 2 | 2027-02-28 | 2027.02 | 1 | niedziela
.t015 | 15 | 2027 | 2027-04-09 | 2027-04-14 | 2027.04 | 2027 | 0 | 4 | 2027.04 |  |  | 15 | 3 | 2027-03-31 | 2027.03 | 4 | środa
.t016 | 16 | 2027 | 2027-04-16 | 2027-04-21 | 2027.04 | 2027 | 0 | 4 | 2027.04 |  |  | 16 | 4 | 2027-04-30 | 2027.04 | 6 | piątek
.t017 | 17 | 2027 | 2027-04-23 | 2027-04-28 | 2027.04 | 2027 | 0 | 4 | 2027.04 |  |  | 17 | 5 | 2027-05-31 | 2027.05 | 2 | poniedziałek
.t018 | 18 | 2027 | 2027-04-30 | 2027-05-05 | 2027.04 | 2027 | 0 | 4 | 2027.04 |  |  | 18 | 6 | 2027-06-30 | 2027.06 | 4 | środa
.t019 | 19 | 2027 | 2027-05-07 | 2027-05-12 | 2027.05 | 2027 | 1 | 5 | 2027.05 |  |  | 19 | 7 | 2027-07-31 | 2027.07 | 7 | sobota
.t020 | 20 | 2027 | 2027-05-14 | 2027-05-19 | 2027.05 | 2027 | 1 | 5 | 2027.05 |  |  | 20 | 8 | 2027-08-31 | 2027.08 | 3 | wtorek
.t021 | 21 | 2027 | 2027-05-21 | 2027-05-26 | 2027.05 | 2027 | 1 | 5 | 2027.05 |  |  | 21 | 9 | 2027-09-30 | 2027.09 | 5 | czwartek
.t022 | 22 | 2027 | 2027-05-28 | 2027-06-02 | 2027.05 | 2027 | 1 | 6 | 2027.06 |  |  | 22 | 10 | 2027-10-31 | 2027.10 | 1 | niedziela
.t023 | 23 | 2027 | 2027-06-04 | 2027-06-09 | 2027.06 | 2027 | 0 | 6 | 2027.06 |  |  | 23 | 11 | 2027-11-30 | 2027.11 | 3 | wtorek
.t024 | 24 | 2027 | 2027-06-11 | 2027-06-16 | 2027.06 | 2027 | 0 | 6 | 2027.06 |  |  | 24 | 12 | 2027-12-31 | 2027.12 | 6 | piątek
.t025 | 25 | 2027 | 2027-06-18 | 2027-06-23 | 2027.06 | 2027 | 0 | 6 | 2027.06 |  |  | 25 | 1 | 2028-01-31 | 2028.01 | 2 | poniedziałek
.t026 | 26 | 2027 | 2027-06-25 | 2027-06-30 | 2027.06 | 2027 | 0 | 6 | 2027.06 |  |  | 26 | 2 | 2028-02-28 | 2028.02 | 2 | poniedziałek
.t027 | 27 | 2027 | 2027-07-02 | 2027-07-07 | 2027.07 | 2027 | 0 | 7 | 2027.07 |  |  | 27 | 3 | 2028-03-31 | 2028.03 | 6 | piątek
.t028 | 28 | 2027 | 2027-07-09 | 2027-07-14 | 2027.07 | 2027 | 0 | 7 | 2027.07 |  |  | 28 | 4 | 2028-04-30 | 2028.04 | 1 | niedziela
.t029 | 29 | 2027 | 2027-07-16 | 2027-07-21 | 2027.07 | 2027 | 0 | 7 | 2027.07 |  |  | 29 | 5 | 2028-05-31 | 2028.05 | 4 | środa
.t030 | 30 | 2027 | 2027-07-23 | 2027-07-28 | 2027.07 | 2027 | 0 | 7 | 2027.07 |  |  | 30 | 6 | 2028-06-30 | 2028.06 | 6 | piątek
.t031 | 31 | 2027 | 2027-07-30 | 2027-08-04 | 2027.07 | 2027 | 0 | 7 | 2027.07 |  |  |  | 7 | 2028-07-31 | 2028.07 | 2 | poniedziałek
.t032 | 32 | 2027 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | 2027.08 | 2027 | 1 | 8 | 2027.08 |  |  |  | 8 | 2028-08-31 | 2028.08 | 5 | czwartek
.t033 | 33 | 2027 | 2027-08-13 | 2027-08-18 | 2027.08 | 2027 | 1 | 8 | 2027.08 |  |  |  | 9 | 2028-09-30 | 2028.09 | 7 | sobota
.t034 | 34 | 2027 | 2027-08-20 | 2027-08-25 | 2027.08 | 2027 | 1 | 8 | 2027.08 |  |  |  | 10 | 2028-10-31 | 2028.10 | 3 | wtorek
.t035 | 35 | 2027 | 2027-08-27 | 2027-09-01 | 2027.08 | 2027 | 1 | 9 | 2027.09 |  |  |  | 11 | 2028-11-30 | 2028.11 | 5 | czwartek
.t036 | 36 | 2027 | 2027-09-03 | 2027-09-08 | 2027.09 | 2027 | 0 | 9 | 2027.09 |  |  |  | 12 | 2028-12-31 | 2028.12 | 1 | niedziela
.t037 | 37 | 2027 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027.09 | 2027 | 0 | 9 | 2027.09 |  |  |  | 1 | 2029-01-31 | 2029.01 | 4 | środa
.t038 | 38 | 2027 | 2027-09-17 | 2027-09-22 | 2027.09 | 2027 | 0 | 9 | 2027.09 |  |  |  | 2 | 2029-02-28 | 2029.02 | 4 | środa
.t039 | 39 | 2027 | 2027-09-24 | 2027-09-29 | 2027.09 | 2027 | 0 | 9 | 2027.09 |  |  |  | 3 | 2029-03-31 | 2029.03 | 7 | sobota
.t040 | 40 | 2027 | 2027-10-01 | 2027-10-06 | 2027.10 | 2027 | 1 | 10 | 2027.10 |  |  |  | 4 | 2029-04-30 | 2029.04 | 2 | poniedziałek
.t041 | 41 | 2027 | 2027-10-08 | 2027-10-13 | 2027.10 | 2027 | 1 | 10 | 2027.10 |  |  |  | 5 | 2029-05-31 | 2029.05 | 5 | czwartek
.t042 | 42 | 2027 | 2027-10-15 | 2027-10-20 | 2027.10 | 2027 | 1 | 10 | 2027.10 |  |  |  | 6 | 2029-06-30 | 2029.06 | 7 | sobota
.t043 | 43 | 2027 | 2027-10-22 | 2027-10-27 | 2027.10 | 2027 | 1 | 10 | 2027.10 |  |  |  | 7 | 2029-07-31 | 2029.07 | 3 | wtorek
.t044 | 44 | 2027 | 2027-10-29 | 2027-11-03 | 2027.10 | 2027 | 1 | 11 | 2027.11 |  |  |  | 8 | 2029-08-31 | 2029.08 | 6 | piątek
.t045 | 45 | 2027 | 2027-11-05 | 2027-11-10 | 2027.11 | 2027 | 1 | 11 | 2027.11 |  |  |  | 9 | 2029-09-30 | 2029.09 | 1 | niedziela
.t046 | 46 | 2027 | 2027-11-12 | 2027-11-17 | 2027.11 | 2027 | 1 | 11 | 2027.11 |  |  |  | 10 | 2029-10-31 | 2029.10 | 4 | środa
.t047 | 47 | 2027 | 2027-11-19 | 2027-11-24 | 2027.11 | 2027 | 1 | 11 | 2027.11 |  |  |  | 11 | 2029-11-30 | 2029.11 | 6 | piątek
.t048 | 48 | 2027 | 2027-11-26 | 2027-12-01 | 2027.11 | 2027 | 1 | 12 | 2027.12 |  |  |  | 12 | 2029-12-31 | 2029.12 | 2 | poniedziałek
.t049 | 49 | 2027 | 2027-12-03 | 2027-12-08 | 2027.12 | 2027 | 0 | 12 | 2027.12 |  |  |  | 1 | 2030-01-31 | 2030.01 | 5 | czwartek
.t050 | 50 | 2027 | 2027-12-10 | 2027-12-15 | 2027.12 | 2027 | 0 | 12 | 2027.12 |  |  |  | 2 | 2030-02-28 | 2030.02 | 5 | czwartek
.t051 | 51 | 2027 | 2027-12-17 | 2027-12-22 | 2027.12 | 2027 | 0 | 12 | 2027.12 |  |  |  | 3 | 2030-03-31 | 2030.03 | 1 | niedziela
.t052 | 52 | 2027 | 2027-12-24 | 2027-12-29 | 2027.12 | 2027 | 0 | 12 | 2027.12 |  |  |  | 4 | 2030-04-30 | 2030.04 | 3 | wtorek
.t053 | 53 | 2027 | 2027-12-31 | 2028-01-05 | 2027.12 | 2027 | 0 | 12 | 2027.12 |  |  |  | 5 | 2030-05-31 | 2030.05 | 6 | piątek
.t054 | 54 | 2028 | 2028-01-07 | 2028-01-12 | 2028.01 | 2028 | 1 | 1 | 2028.01 |  |  |  | 6 | 2030-06-30 | 2030.06 | 1 | niedziela
.t055 | 55 | 2028 | 2028-01-14 | 2028-01-19 | 2028.01 | 2028 | 1 | 1 | 2028.01 |  |  |  | 7 | 2030-07-31 | 2030.07 | 4 | środa
.t056 | 56 | 2028 | 2028-01-21 | 2028-01-26 | 2028.01 | 2028 | 1 | 1 | 2028.01 |  |  |  | 8 | 2030-08-31 | 2030.08 | 7 | sobota
.t057 | 57 | 2028 | 2028-01-28 | 2028-02-02 | 2028.01 | 2028 | 1 | 2 | 2028.02 |  |  |  | 9 | 2030-09-30 | 2030.09 | 2 | poniedziałek
.t058 | 58 | 2028 | 2028-02-04 | 2028-02-09 | 2028.02 | 2028 | 1 | 2 | 2028.02 |  |  |  | 10 | 2030-10-31 | 2030.10 | 5 | czwartek
.t059 | 59 | 2028 | 2028-02-11 | 2028-02-16 | 2028.02 | 2028 | 1 | 2 | 2028.02 |  |  |  | 11 | 2030-11-30 | 2030.11 | 7 | sobota
.t060 | 60 | 2028 | 2028-02-18 | 2028-02-23 | 2028.02 | 2028 | 1 | 2 | 2028.02 |  |  |  | 12 | 2030-12-31 | 2030.12 | 3 | wtorek
.t061 | 61 | 2028 | 2028-02-25 | 2028-03-01 | 2028.02 | 2028 | 1 | 3 | 2028.03 |  |  |  | 1 | 2031-01-31 | 2031.01 | 6 | piątek
.t062 | 62 | 2028 | 2028-03-03 | 2028-03-08 | 2028.03 | 2028 | 0 | 3 | 2028.03 |  |  |  | 2 | 2031-02-28 | 2031.02 | 6 | piątek
.t063 | 63 | 2028 | 2028-03-10 | 2028-03-15 | 2028.03 | 2028 | 0 | 3 | 2028.03 |  |  |  | 3 | 2031-03-31 | 2031.03 | 2 | poniedziałek
.t064 | 64 | 2028 | 2028-03-17 | 2028-03-22 | 2028.03 | 2028 | 0 | 3 | 2028.03 |  |  |  | 4 | 2031-04-30 | 2031.04 | 4 | środa
.t065 | 65 | 2028 | 2028-03-24 | 2028-03-29 | 2028.03 | 2028 | 0 | 3 | 2028.03 |  |  |  | 5 | 2031-05-31 | 2031.05 | 7 | sobota
.t066 | 66 | 2028 | 2028-03-31 | 2028-04-05 | 2028.03 | 2028 | 0 | 3 | 2028.03 |  |  |  | 6 | 2031-06-30 | 2031.06 | 2 | poniedziałek
.t067 | 67 | 2028 | 2028-04-07 | 2028-04-12 | 2028.04 | 2028 | 1 | 4 | 2028.04 |  |  |  | 7 | 2031-07-31 | 2031.07 | 5 | czwartek
.t068 | 68 | 2028 | 2028-04-14 | 2028-04-19 | 2028.04 | 2028 | 1 | 4 | 2028.04 |  |  |  | 8 | 2031-08-31 | 2031.08 | 1 | niedziela
.t069 | 69 | 2028 | 2028-04-21 | 2028-04-26 | 2028.04 | 2028 | 1 | 4 | 2028.04 |  |  |  | 9 | 2031-09-30 | 2031.09 | 3 | wtorek
.t070 | 70 | 2028 | 2028-04-28 | 2028-05-03 | 2028.04 | 2028 | 1 | 5 | 2028.05 |  |  |  | 10 | 2031-10-31 | 2031.10 | 6 | piątek
.t071 | 71 | 2028 | 2028-05-05 | 2028-05-10 | 2028.05 | 2028 | 0 | 5 | 2028.05 |  |  |  | 11 | 2031-11-30 | 2031.11 | 1 | niedziela
.t072 | 72 | 2028 | 2028-05-12 | 2028-05-17 | 2028.05 | 2028 | 0 | 5 | 2028.05 |  |  |  | 12 | 2031-12-31 | 2031.12 | 4 | środa
.t073 | 73 | 2028 | 2028-05-19 | 2028-05-24 | 2028.05 | 2028 | 0 | 5 | 2028.05 |  |  |  | 1 | 2032-01-31 | 2032.01 | 7 | sobota
.t074 | 74 | 2028 | 2028-05-26 | 2028-05-31 | 2028.05 | 2028 | 0 | 5 | 2028.05 |  |  |  | 2 | 2032-02-29 | 2032.02 | 1 | niedziela
.t075 | 75 | 2028 | 2028-06-02 | 2028-06-07 | 2028.06 | 2028 | 0 | 6 | 2028.06 |  |  |  | 3 | 2032-03-31 | 2032.03 | 4 | środa
.t076 | 76 | 2028 | 2028-06-09 | 2028-06-14 | 2028.06 | 2028 | 0 | 6 | 2028.06 |  |  |  | 4 | 2032-04-30 | 2032.04 | 6 | piątek
.t077 | 77 | 2028 | 2028-06-16 | 2028-06-21 | 2028.06 | 2028 | 0 | 6 | 2028.06 |  |  |  | 5 | 2032-05-31 | 2032.05 | 2 | poniedziałek
.t078 | 78 | 2028 | 2028-06-23 | 2028-06-28 | 2028.06 | 2028 | 0 | 6 | 2028.06 |  |  |  | 6 | 2032-06-30 | 2032.06 | 4 | środa
.t079 | 79 | 2028 | 2028-06-30 | 2028-07-05 | 2028.06 | 2028 | 0 | 6 | 2028.06 |  |  |  | 7 | 2032-07-31 | 2032.07 | 7 | sobota
.t080 | 80 | 2028 | 2028-07-07 | 2028-07-12 | 2028.07 | 2028 | 1 | 7 | 2028.07 |  |  |  | 8 | 2032-08-31 | 2032.08 | 3 | wtorek
.t081 | 81 | 2028 | 2028-07-14 | 2028-07-19 | 2028.07 | 2028 | 1 | 7 | 2028.07 |  |  |  | 9 | 2032-09-30 | 2032.09 | 5 | czwartek
.t082 | 82 | 2028 | 2028-07-21 | 2028-07-26 | 2028.07 | 2028 | 1 | 7 | 2028.07 |  |  |  | 10 | 2032-10-31 | 2032.10 | 1 | niedziela
.t083 | 83 | 2028 | 2028-07-28 | 2028-08-02 | 2028.07 | 2028 | 1 | 8 | 2028.08 |  |  |  | 11 | 2032-11-30 | 2032.11 | 3 | wtorek
.t084 | 84 | 2028 | 2028-08-04 | 2028-08-09 | 2028.08 | 2028 | 0 | 8 | 2028.08 |  |  |  | 12 | 2032-12-31 | 2032.12 | 6 | piątek
.t085 | 85 | 2028 | 2028-08-11 | 2028-08-16 | 2028.08 | 2028 | 0 | 8 | 2028.08 |  |  |  | 1 | 2033-01-31 | 2033.01 | 2 | poniedziałek
.t086 | 86 | 2028 | 2028-08-18 | 2028-08-23 | 2028.08 | 2028 | 0 | 8 | 2028.08 |  |  |  | 2 | 2033-02-28 | 2033.02 | 2 | poniedziałek
.t087 | 87 | 2028 | 2028-08-25 | 2028-08-30 | 2028.08 | 2028 | 0 | 8 | 2028.08 |  |  |  | 3 | 2033-03-31 | 2033.03 | 5 | czwartek
.t088 | 88 | 2028 | 2028-09-01 | 2028-09-06 | 2028.09 | 2028 | 0 | 9 | 2028.09 |  |  |  | 4 | 2033-04-30 | 2033.04 | 7 | sobota
.t089 | 89 | 2028 | 2028-09-08 | 2028-09-13 | 2028.09 | 2028 | 0 | 9 | 2028.09 |  |  |  | 5 | 2033-05-31 | 2033.05 | 3 | wtorek
.t090 | 90 | 2028 | 2028-09-15 | 2028-09-20 | 2028.09 | 2028 | 0 | 9 | 2028.09 |  |  |  | 6 | 2033-06-30 | 2033.06 | 5 | czwartek
.t091 | 91 | 2028 | 2028-09-22 | 2028-09-27 | 2028.09 | 2028 | 0 | 9 | 2028.09 |  |  |  | 7 | 2033-07-31 | 2033.07 | 1 | niedziela
.t092 | 92 | 2028 | 2028-09-29 | 2028-10-04 | 2028.09 | 2028 | 0 | 9 | 2028.09 |  |  |  | 8 | 2033-08-31 | 2033.08 | 4 | środa
.t093 | 93 | 2028 | 2028-10-06 | 2028-10-11 | 2028.10 | 2028 | 1 | 10 | 2028.10 |  |  |  | 9 | 2033-09-30 | 2033.09 | 6 | piątek
.t094 | 94 | 2028 | 2028-10-13 | 2028-10-18 | 2028.10 | 2028 | 1 | 10 | 2028.10 |  |  |  | 10 | 2033-10-31 | 2033.10 | 2 | poniedziałek
.t095 | 95 | 2028 | 2028-10-20 | 2028-10-25 | 2028.10 | 2028 | 1 | 10 | 2028.10 |  |  |  | 11 | 2033-11-30 | 2033.11 | 4 | środa
.t096 | 96 | 2028 | 2028-10-27 | 2028-11-01 | 2028.10 | 2028 | 1 | 11 | 2028.11 |  |  |  | 12 | 2033-12-31 | 2033.12 | 7 | sobota
.t097 | 97 | 2028 | 2028-11-03 | 2028-11-08 | 2028.11 | 2028 | 0 | 11 | 2028.11 |  |  |  | 1 | 2034-01-31 | 2034.01 | 3 | wtorek
.t098 | 98 | 2028 | 2028-11-10 | 2028-11-15 | 2028.11 | 2028 | 0 | 11 | 2028.11 |  |  |  | 2 | 2034-02-28 | 2034.02 | 3 | wtorek
.t099 | 99 | 2028 | 2028-11-17 | 2028-11-22 | 2028.11 | 2028 | 0 | 11 | 2028.11 |  |  |  | 3 | 2034-03-31 | 2034.03 | 6 | piątek
.t100 | 100 | 2028 | 2028-11-24 | 2028-11-29 | 2028.11 | 2028 | 0 | 11 | 2028.11 |  |  |  | 4 | 2034-04-30 | 2034.04 | 1 | niedziela
.t101 | 101 | 2028 | 2028-12-01 | 2028-12-06 | 2028.12 | 2028 | 1 | 12 | 2028.12 |  |  |  | 5 | 2034-05-31 | 2034.05 | 4 | środa
.t102 | 102 | 2028 | 2028-12-08 | 2028-12-13 | 2028.12 | 2028 | 1 | 12 | 2028.12 |  |  |  | 6 | 2034-06-30 | 2034.06 | 6 | piątek
.t103 | 103 | 2028 | 2028-12-15 | 2028-12-20 | 2028.12 | 2028 | 1 | 12 | 2028.12 |  |  |  | 7 | 2034-07-31 | 2034.07 | 2 | poniedziałek
.t104 | 104 | 2028 | 2028-12-22 | 2028-12-27 | 2028.12 | 2028 | 1 | 12 | 2028.12 |  |  |  | 8 | 2034-08-31 | 2034.08 | 5 | czwartek
.t105 | 105 | 2028 | 2028-12-29 | 2029-01-03 | 2028.12 | 2028 | 1 | 13 | 2028.13 |  |  |  | 9 | 2034-09-30 | 2034.09 | 7 | sobota
.t106 | 106 | 2029 | 2029-01-05 | 2029-01-10 | 2029.01 | 2029 | 0 | 1 | 2029.01 |  |  |  | 10 | 2034-10-31 | 2034.10 | 3 | wtorek
.t107 | 107 | 2029 | 2029-01-12 | 2029-01-17 | 2029.01 | 2029 | 0 | 1 | 2029.01 |  |  |  | 11 | 2034-11-30 | 2034.11 | 5 | czwartek
.t108 | 108 | 2029 | 2029-01-19 | 2029-01-24 | 2029.01 | 2029 | 0 | 1 | 2029.01 |  |  |  | 12 | 2034-12-31 | 2034.12 | 1 | niedziela
.t109 | 109 | 2029 | 2029-01-26 | 2029-01-31 | 2029.01 | 2029 | 0 | 1 | 2029.01 |  |  |  | 1 | 2035-01-31 | 2035.01 | 4 | środa
.t110 | 110 | 2029 | 2029-02-02 | 2029-02-07 | 2029.02 | 2029 | 0 | 2 | 2029.02 |  |  |  | 2 | 2035-02-28 | 2035.02 | 4 | środa
.t111 | 111 | 2029 | 2029-02-09 | 2029-02-14 | 2029.02 | 2029 | 0 | 2 | 2029.02 |  |  |  | 3 | 2035-03-31 | 2035.03 | 7 | sobota
.t112 | 112 | 2029 | 2029-02-16 | 2029-02-21 | 2029.02 | 2029 | 0 | 2 | 2029.02 |  |  |  | 4 | 2035-04-30 | 2035.04 | 2 | poniedziałek
.t113 | 113 | 2029 | 2029-02-23 | 2029-02-28 | 2029.02 | 2029 | 0 | 2 | 2029.02 |  |  |  | 5 | 2035-05-31 | 2035.05 | 5 | czwartek
.t114 | 114 | 2029 | 2029-03-02 | 2029-03-07 | 2029.03 | 2029 | 0 | 3 | 2029.03 |  |  |  | 6 | 2035-06-30 | 2035.06 | 7 | sobota
.t115 | 115 | 2029 | 2029-03-09 | 2029-03-14 | 2029.03 | 2029 | 0 | 3 | 2029.03 |  |  |  | 7 | 2035-07-31 | 2035.07 | 3 | wtorek
.t116 | 116 | 2029 | 2029-03-16 | 2029-03-21 | 2029.03 | 2029 | 0 | 3 | 2029.03 |  |  |  | 8 | 2035-08-31 | 2035.08 | 6 | piątek
.t117 | 117 | 2029 | 2029-03-23 | 2029-03-28 | 2029.03 | 2029 | 0 | 3 | 2029.03 |  |  |  | 9 | 2035-09-30 | 2035.09 | 1 | niedziela
.t118 | 118 | 2029 | 2029-03-30 | 2029-04-04 | 2029.03 | 2029 | 0 | 3 | 2029.03 |  |  |  | 10 | 2035-10-31 | 2035.10 | 4 | środa
.t119 | 119 | 2029 | 2029-04-06 | 2029-04-11 | 2029.04 | 2029 | 1 | 4 | 2029.04 |  |  |  | 11 | 2035-11-30 | 2035.11 | 6 | piątek
.t120 | 120 | 2029 | 2029-04-13 | 2029-04-18 | 2029.04 | 2029 | 1 | 4 | 2029.04 |  |  |  | 12 | 2035-12-31 | 2035.12 | 2 | poniedziałek
.t121 | 121 | 2029 | 2029-04-20 | 2029-04-25 | 2029.04 | 2029 | 1 | 4 | 2029.04 |  |  |  | 1 | 2036-01-31 | 2036.01 | 5 | czwartek
.t122 | 122 | 2029 | 2029-04-27 | 2029-05-02 | 2029.04 | 2029 | 1 | 5 | 2029.05 |  |  |  | 2 | 2036-02-29 | 2036.02 | 6 | piątek
.t123 | 123 | 2029 | 2029-05-04 | 2029-05-09 | 2029.05 | 2029 | 0 | 5 | 2029.05 |  |  |  | 3 | 2036-03-31 | 2036.03 | 2 | poniedziałek
.t124 | 124 | 2029 | 2029-05-11 | 2029-05-16 | 2029.05 | 2029 | 0 | 5 | 2029.05 |  |  |  | 4 | 2036-04-30 | 2036.04 | 4 | środa
.t125 | 125 | 2029 | 2029-05-18 | 2029-05-23 | 2029.05 | 2029 | 0 | 5 | 2029.05 |  |  |  | 5 | 2036-05-31 | 2036.05 | 7 | sobota
.t126 | 126 | 2029 | 2029-05-25 | 2029-05-30 | 2029.05 | 2029 | 0 | 5 | 2029.05 |  |  |  | 6 | 2036-06-30 | 2036.06 | 2 | poniedziałek
.t127 | 127 | 2029 | 2029-06-01 | 2029-06-06 | 2029.06 | 2029 | 0 | 6 | 2029.06 |  |  |  | 7 | 2036-07-31 | 2036.07 | 5 | czwartek
.t128 | 128 | 2029 | 2029-06-08 | 2029-06-13 | 2029.06 | 2029 | 0 | 6 | 2029.06 |  |  |  | 8 | 2036-08-31 | 2036.08 | 1 | niedziela
.t129 | 129 | 2029 | 2029-06-15 | 2029-06-20 | 2029.06 | 2029 | 0 | 6 | 2029.06 |  |  |  | 9 | 2036-09-30 | 2036.09 | 3 | wtorek
.t130 | 130 | 2029 | 2029-06-22 | 2029-06-27 | 2029.06 | 2029 | 0 | 6 | 2029.06 |  |  |  | 10 | 2036-10-31 | 2036.10 | 6 | piątek
.t131 | 131 | 2029 | 2029-06-29 | 2029-07-04 | 2029.06 | 2029 | 0 | 6 | 2029.06 | Koniec programu | 2029-07-03 |  | 11 | 2036-11-30 | 2036.11 | 1 | niedziela
.t132 | 132 | 2029 | 2029-07-06 | 2029-07-11 | 2029.07 | 2029 | 1 | 7 | 2029.07 |  |  |  | 12 | 2036-12-31 | 2036.12 | 4 | środa
.t133 | 133 | 2029 | 2029-07-13 | 2029-07-18 | 2029.07 | 2029 | 1 | 7 | 2029.07 |  |  |  | 1 | 2037-01-31 | 2037.01 | 7 | sobota
.t134 | 134 | 2029 | 2029-07-20 | 2029-07-25 | 2029.07 | 2029 | 1 | 7 | 2029.07 |  |  |  | 2 | 2037-02-28 | 2037.02 | 7 | sobota
.t135 | 135 | 2029 | 2029-07-27 | 2029-08-01 | 2029.07 | 2029 | 1 | 8 | 2029.08 |  |  |  | 3 | 2037-03-31 | 2037.03 | 3 | wtorek
.t136 | 136 | 2029 | 2029-08-03 | 2029-08-08 | 2029.08 | 2029 | 0 | 8 | 2029.08 |  |  |  | 4 | 2037-04-30 | 2037.04 | 5 | czwartek
.t137 | 137 | 2029 | 2029-08-10 | 2029-08-15 | 2029.08 | 2029 | 0 | 8 | 2029.08 |  |  |  | 5 | 2037-05-31 | 2037.05 | 1 | niedziela
.t138 | 138 | 2029 | 2029-08-17 | 2029-08-22 | 2029.08 | 2029 | 0 | 8 | 2029.08 |  |  |  | 6 | 2037-06-30 | 2037.06 | 3 | wtorek
.t139 | 139 | 2029 | 2029-08-24 | 2029-08-29 | 2029.08 | 2029 | 0 | 8 | 2029.08 |  |  |  | 7 | 2037-07-31 | 2037.07 | 6 | piątek
.t140 | 140 | 2029 | 2029-08-31 | 2029-09-05 | 2029.08 | 2029 | 0 | 8 | 2029.08 |  |  |  | 8 | 2037-08-31 | 2037.08 | 2 | poniedziałek
.t141 | 141 | 2029 | 2029-09-07 | 2029-09-12 | 2029.09 | 2029 | 1 | 9 | 2029.09 |  |  |  | 9 | 2037-09-30 | 2037.09 | 4 | środa
.t142 | 142 | 2029 | 2029-09-14 | 2029-09-19 | 2029.09 | 2029 | 1 | 9 | 2029.09 |  |  |  | 10 | 2037-10-31 | 2037.10 | 7 | sobota
.t143 | 143 | 2029 | 2029-09-21 | 2029-09-26 | 2029.09 | 2029 | 1 | 9 | 2029.09 |  |  |  | 11 | 2037-11-30 | 2037.11 | 2 | poniedziałek
.t144 | 144 | 2029 | 2029-09-28 | 2029-10-03 | 2029.09 | 2029 | 1 | 10 | 2029.10 | Koniec programu | 2029-10-02 |  | 12 | 2037-12-31 | 2037.12 | 5 | czwartek
.t145 | 145 | 2029 | 2029-10-05 | 2029-10-10 | 2029.10 | 2029 | 0 | 10 | 2029.10 |  |  |  | 1 | 2038-01-31 | 2038.01 | 1 | niedziela
.t146 | 146 | 2029 | 2029-10-12 | 2029-10-17 | 2029.10 | 2029 | 0 | 10 | 2029.10 |  |  |  | 2 | 2038-02-28 | 2038.02 | 1 | niedziela
.t147 | 147 | 2029 | 2029-10-19 | 2029-10-24 | 2029.10 | 2029 | 0 | 10 | 2029.10 |  |  |  | 3 | 2038-03-31 | 2038.03 | 4 | środa
.t148 | 148 | 2029 | 2029-10-26 | 2029-10-31 | 2029.10 | 2029 | 0 | 10 | 2029.10 |  |  |  | 4 | 2038-04-30 | 2038.04 | 6 | piątek
.t149 | 149 | 2029 | 2029-11-02 | 2029-11-07 | 2029.11 | 2029 | 0 | 11 | 2029.11 |  |  |  | 5 | 2038-05-31 | 2038.05 | 2 | poniedziałek
.t150 | 150 | 2029 | 2029-11-09 | 2029-11-14 | 2029.11 | 2029 | 0 | 11 | 2029.11 |  |  |  | 6 | 2038-06-30 | 2038.06 | 4 | środa
.t151 | 151 | 2029 | 2029-11-16 | 2029-11-21 | 2029.11 | 2029 | 0 | 11 | 2029.11 |  |  |  | 7 | 2038-07-31 | 2038.07 | 7 | sobota
.t152 | 152 | 2029 | 2029-11-23 | 2029-11-28 | 2029.11 | 2029 | 0 | 11 | 2029.11 |  |  |  | 8 | 2038-08-31 | 2038.08 | 3 | wtorek
.t153 | 153 | 2029 | 2029-11-30 | 2029-12-05 | 2029.11 | 2029 | 0 | 11 | 2029.11 |  |  |  | 9 | 2038-09-30 | 2038.09 | 5 | czwartek
.t154 | 154 | 2029 | 2029-12-07 | 2029-12-12 | 2029.12 | 2029 | 1 | 12 | 2029.12 |  |  |  | 10 | 2038-10-31 | 2038.10 | 1 | niedziela
.t155 | 155 | 2029 | 2029-12-14 | 2029-12-19 | 2029.12 | 2029 | 1 | 12 | 2029.12 |  |  |  | 11 | 2038-11-30 | 2038.11 | 3 | wtorek
.t156 | 156 | 2029 | 2029-12-21 | 2029-12-26 | 2029.12 | 2029 | 1 | 12 | 2029.12 |  |  |  | 12 | 2038-12-31 | 2038.12 | 6 | piątek
.t157 | 157 | 2029 | 2029-12-28 | 2030-01-02 | 2029.12 | 2029 | 1 | 13 | 2029.13 |  |  |  | 1 | 2039-01-31 | 2039.01 | 2 | poniedziałek
.t158 | 158 | 2030 | 2030-01-04 | 2030-01-09 | 2030.01 | 2030 | 0 | 1 | 2030.01 |  |  |  | 2 | 2039-02-28 | 2039.02 | 2 | poniedziałek
.t159 | 159 | 2030 | 2030-01-11 | 2030-01-16 | 2030.01 | 2030 | 0 | 1 | 2030.01 |  |  |  | 3 | 2039-03-31 | 2039.03 | 5 | czwartek
.t160 | 160 | 2030 | 2030-01-18 | 2030-01-23 | 2030.01 | 2030 | 0 | 1 | 2030.01 |  |  |  | 4 | 2039-04-30 | 2039.04 | 7 | sobota
.t161 | 161 | 2030 | 2030-01-25 | 2030-01-30 | 2030.01 | 2030 | 0 | 1 | 2030.01 |  |  |  | 5 | 2039-05-31 | 2039.05 | 3 | wtorek
.t162 | 162 | 2030 | 2030-02-01 | 2030-02-06 | 2030.02 | 2030 | 0 | 2 | 2030.02 |  |  |  | 6 | 2039-06-30 | 2039.06 | 5 | czwartek
.t163 | 163 | 2030 | 2030-02-08 | 2030-02-13 | 2030.02 | 2030 | 0 | 2 | 2030.02 |  |  |  | 7 | 2039-07-31 | 2039.07 | 1 | niedziela
.t164 | 164 | 2030 | 2030-02-15 | 2030-02-20 | 2030.02 | 2030 | 0 | 2 | 2030.02 |  |  |  | 8 | 2039-08-31 | 2039.08 | 4 | środa
.t165 | 165 | 2030 | 2030-02-22 | 2030-02-27 | 2030.02 | 2030 | 0 | 2 | 2030.02 |  |  |  | 9 | 2039-09-30 | 2039.09 | 6 | piątek
.t166 | 166 | 2030 | 2030-03-01 | 2030-03-06 | 2030.03 | 2030 | 1 | 3 | 2030.03 |  |  |  | 10 | 2039-10-31 | 2039.10 | 2 | poniedziałek
.t167 | 167 | 2030 | 2030-03-08 | 2030-03-13 | 2030.03 | 2030 | 1 | 3 | 2030.03 |  |  |  | 11 | 2039-11-30 | 2039.11 | 4 | środa
.t168 | 168 | 2030 | 2030-03-15 | 2030-03-20 | 2030.03 | 2030 | 1 | 3 | 2030.03 |  |  |  | 12 | 2039-12-31 | 2039.12 | 7 | sobota
.t169 | 169 | 2030 | 2030-03-22 | 2030-03-27 | 2030.03 | 2030 | 1 | 3 | 2030.03 |  |  |  | 1 | 2040-01-31 | 2040.01 | 3 | wtorek
.t170 | 170 | 2030 | 2030-03-29 | 2030-04-03 | 2030.03 | 2030 | 1 | 4 | 2030.04 |  |  |  | 2 | 2040-02-29 | 2040.02 | 4 | środa
.t171 | 171 | 2030 | 2030-04-05 | 2030-04-10 | 2030.04 | 2030 | 1 | 4 | 2030.04 |  |  |  | 3 | 2040-03-31 | 2040.03 | 7 | sobota
.t172 | 172 | 2030 | 2030-04-12 | 2030-04-17 | 2030.04 | 2030 | 1 | 4 | 2030.04 |  |  |  | 4 | 2040-04-30 | 2040.04 | 2 | poniedziałek
.t173 | 173 | 2030 | 2030-04-19 | 2030-04-24 | 2030.04 | 2030 | 1 | 4 | 2030.04 |  |  |  | 5 | 2040-05-31 | 2040.05 | 5 | czwartek
.t174 | 174 | 2030 | 2030-04-26 | 2030-05-01 | 2030.04 | 2030 | 1 | 5 | 2030.05 |  |  |  | 6 | 2040-06-30 | 2040.06 | 7 | sobota
.t175 | 175 | 2030 | 2030-05-03 | 2030-05-08 | 2030.05 | 2030 | 0 | 5 | 2030.05 |  |  |  | 7 | 2040-07-31 | 2040.07 | 3 | wtorek
.t176 | 176 | 2030 | 2030-05-10 | 2030-05-15 | 2030.05 | 2030 | 0 | 5 | 2030.05 |  |  |  | 8 | 2040-08-31 | 2040.08 | 6 | piątek
.t177 | 177 | 2030 | 2030-05-17 | 2030-05-22 | 2030.05 | 2030 | 0 | 5 | 2030.05 |  |  |  | 9 | 2040-09-30 | 2040.09 | 1 | niedziela
.t178 | 178 | 2030 | 2030-05-24 | 2030-05-29 | 2030.05 | 2030 | 0 | 5 | 2030.05 |  |  |  | 10 | 2040-10-31 | 2040.10 | 4 | środa
.t179 | 179 | 2030 | 2030-05-31 | 2030-06-05 | 2030.05 | 2030 | 0 | 5 | 2030.05 |  |  |  | 11 | 2040-11-30 | 2040.11 | 6 | piątek
.t180 | 180 | 2030 | 2030-06-07 | 2030-06-12 | 2030.06 | 2030 | 1 | 6 | 2030.06 |  |  |  | 12 | 2040-12-31 | 2040.12 | 2 | poniedziałek
.t181 | 181 | 2030 | 2030-06-14 | 2030-06-19 | 2030.06 | 2030 | 1 | 6 | 2030.06 |  |  |  | 1 | 2041-01-31 | 2041.01 | 5 | czwartek
.t182 | 182 | 2030 | 2030-06-21 | 2030-06-26 | 2030.06 | 2030 | 1 | 6 | 2030.06 |  |  |  | 2 | 2041-02-28 | 2041.02 | 5 | czwartek
.t183 | 183 | 2030 | 2030-06-28 | 2030-07-03 | 2030.06 | 2030 | 1 | 7 | 2030.07 |  |  |  | 3 | 2041-03-31 | 2041.03 | 1 | niedziela
.t184 | 184 | 2030 | 2030-07-05 | 2030-07-10 | 2030.07 | 2030 | 0 | 7 | 2030.07 |  |  |  | 4 | 2041-04-30 | 2041.04 | 3 | wtorek
.t185 | 185 | 2030 | 2030-07-12 | 2030-07-17 | 2030.07 | 2030 | 0 | 7 | 2030.07 |  |  |  | 5 | 2041-05-31 | 2041.05 | 6 | piątek
.t186 | 186 | 2030 | 2030-07-19 | 2030-07-24 | 2030.07 | 2030 | 0 | 7 | 2030.07 |  |  |  | 6 | 2041-06-30 | 2041.06 | 1 | niedziela
.t187 | 187 | 2030 | 2030-07-26 | 2030-07-31 | 2030.07 | 2030 | 0 | 7 | 2030.07 |  |  |  | 7 | 2041-07-31 | 2041.07 | 4 | środa
.t188 | 188 | 2030 | 2030-08-02 | 2030-08-07 | 2030.08 | 2030 | 0 | 8 | 2030.08 |  |  |  | 8 | 2041-08-31 | 2041.08 | 7 | sobota
.t189 | 189 | 2030 | 2030-08-09 | 2030-08-14 | 2030.08 | 2030 | 0 | 8 | 2030.08 |  |  |  | 9 | 2041-09-30 | 2041.09 | 2 | poniedziałek
.t190 | 190 | 2030 | 2030-08-16 | 2030-08-21 | 2030.08 | 2030 | 0 | 8 | 2030.08 |  |  |  | 10 | 2041-10-31 | 2041.10 | 5 | czwartek
.t191 | 191 | 2030 | 2030-08-23 | 2030-08-28 | 2030.08 | 2030 | 0 | 8 | 2030.08 |  |  |  | 11 | 2041-11-30 | 2041.11 | 7 | sobota
.t192 | 192 | 2030 | 2030-08-30 | 2030-09-04 | 2030.08 | 2030 | 0 | 8 | 2030.08 |  |  |  | 12 | 2041-12-31 | 2041.12 | 3 | wtorek
.t193 | 193 | 2030 | 2030-09-06 | 2030-09-11 | 2030.09 | 2030 | 1 | 9 | 2030.09 |  |  |  | 1 | 2042-01-31 | 2042.01 | 6 | piątek
.t194 | 194 | 2030 | 2030-09-13 | 2030-09-18 | 2030.09 | 2030 | 1 | 9 | 2030.09 |  |  |  | 2 | 2042-02-28 | 2042.02 | 6 | piątek
.t195 | 195 | 2030 | 2030-09-20 | 2030-09-25 | 2030.09 | 2030 | 1 | 9 | 2030.09 |  |  |  | 3 | 2042-03-31 | 2042.03 | 2 | poniedziałek
.t196 | 196 | 2030 | 2030-09-27 | 2030-10-02 | 2030.09 | 2030 | 1 | 10 | 2030.10 |  |  |  | 4 | 2042-04-30 | 2042.04 | 4 | środa
.t197 | 197 | 2030 | 2030-10-04 | 2030-10-09 | 2030.10 | 2030 | 0 | 10 | 2030.10 |  |  |  | 5 | 2042-05-31 | 2042.05 | 7 | sobota
.t198 | 198 | 2030 | 2030-10-11 | 2030-10-16 | 2030.10 | 2030 | 0 | 10 | 2030.10 |  |  |  | 6 | 2042-06-30 | 2042.06 | 2 | poniedziałek
.t199 | 199 | 2030 | 2030-10-18 | 2030-10-23 | 2030.10 | 2030 | 0 | 10 | 2030.10 |  |  |  | 7 | 2042-07-31 | 2042.07 | 5 | czwartek
.t200 | 200 | 2030 | 2030-10-25 | 2030-10-30 | 2030.10 | 2030 | 0 | 10 | 2030.10 |  |  |  | 8 | 2042-08-31 | 2042.08 | 1 | niedziela
.t201 | 201 | 2030 | 2030-11-01 | 2030-11-06 | 2030.11 | 2030 | 0 | 11 | 2030.11 |  |  |  | 9 | 2042-09-30 | 2042.09 | 3 | wtorek
.t202 | 202 | 2030 | 2030-11-08 | 2030-11-13 | 2030.11 | 2030 | 0 | 11 | 2030.11 |  |  |  | 10 | 2042-10-31 | 2042.10 | 6 | piątek
.t203 | 203 | 2030 | 2030-11-15 | 2030-11-20 | 2030.11 | 2030 | 0 | 11 | 2030.11 |  |  |  | 11 | 2042-11-30 | 2042.11 | 1 | niedziela
.t204 | 204 | 2030 | 2030-11-22 | 2030-11-27 | 2030.11 | 2030 | 0 | 11 | 2030.11 |  |  |  | 12 | 2042-12-31 | 2042.12 | 4 | środa
.t205 | 205 | 2030 | 2030-11-29 | 2030-12-04 | 2030.11 | 2030 | 0 | 11 | 2030.11 |  |  |  | 1 | 2043-01-31 | 2043.01 | 7 | sobota
.t206 | 206 | 2030 | 2030-12-06 | 2030-12-11 | 2030.12 | 2030 | 1 | 12 | 2030.12 |  |  |  | 2 | 2043-02-28 | 2043.02 | 7 | sobota
.t207 | 207 | 2030 | 2030-12-13 | 2030-12-18 | 2030.12 | 2030 | 1 | 12 | 2030.12 |  |  |  | 3 | 2043-03-31 | 2043.03 | 3 | wtorek
.t208 | 208 | 2030 | 2030-12-20 | 2030-12-25 | 2030.12 | 2030 | 1 | 12 | 2030.12 |  |  |  | 4 | 2043-04-30 | 2043.04 | 5 | czwartek
.t209 | 209 | 2030 | 2030-12-27 | 2031-01-01 | 2030.12 | 2030 | 1 | 13 | 2030.13 |  |  |  | 5 | 2043-05-31 | 2043.05 | 1 | niedziela
.t210 | 210 | 2031 | 2031-01-03 | 2031-01-08 | 2031.01 | 2031 | 0 | 1 | 2031.01 |  |  |  | 6 | 2043-06-30 | 2043.06 | 3 | wtorek
.t211 | 211 | 2031 | 2031-01-10 | 2031-01-15 | 2031.01 | 2031 | 0 | 1 | 2031.01 |  |  |  | 7 | 2043-07-31 | 2043.07 | 6 | piątek
.t212 | 212 | 2031 | 2031-01-17 | 2031-01-22 | 2031.01 | 2031 | 0 | 1 | 2031.01 |  |  |  | 8 | 2043-08-31 | 2043.08 | 2 | poniedziałek
.t213 | 213 | 2031 | 2031-01-24 | 2031-01-29 | 2031.01 | 2031 | 0 | 1 | 2031.01 |  |  |  | 9 | 2043-09-30 | 2043.09 | 4 | środa
.t214 | 214 | 2031 | 2031-01-31 | 2031-02-05 | 2031.01 | 2031 | 0 | 1 | 2031.01 |  |  |  | 10 | 2043-10-31 | 2043.10 | 7 | sobota
.t215 | 215 | 2031 | 2031-02-07 | 2031-02-12 | 2031.02 | 2031 | 0 | 2 | 2031.02 |  |  |  | 11 | 2043-11-30 | 2043.11 | 2 | poniedziałek
.t216 | 216 | 2031 | 2031-02-14 | 2031-02-19 | 2031.02 | 2031 | 0 | 2 | 2031.02 |  |  |  | 12 | 2043-12-31 | 2043.12 | 5 | czwartek
.t217 | 217 | 2031 | 2031-02-21 | 2031-02-26 | 2031.02 | 2031 | 0 | 2 | 2031.02 |  |  |  | 1 | 2044-01-31 | 2044.01 | 1 | niedziela
.t218 | 218 | 2031 | 2031-02-28 | 2031-03-05 | 2031.02 | 2031 | 0 | 2 | 2031.02 |  |  |  | 2 | 2044-02-29 | 2044.02 | 2 | poniedziałek
.t219 | 219 | 2031 | 2031-03-07 | 2031-03-12 | 2031.03 | 2031 | 1 | 3 | 2031.03 |  |  |  | 3 | 2044-03-31 | 2044.03 | 5 | czwartek
.t220 | 220 | 2031 | 2031-03-14 | 2031-03-19 | 2031.03 | 2031 | 1 | 3 | 2031.03 |  |  |  | 4 | 2044-04-30 | 2044.04 | 7 | sobota
.t221 | 221 | 2031 | 2031-03-21 | 2031-03-26 | 2031.03 | 2031 | 1 | 3 | 2031.03 |  |  |  | 5 | 2044-05-31 | 2044.05 | 3 | wtorek
.t222 | 222 | 2031 | 2031-03-28 | 2031-04-02 | 2031.03 | 2031 | 1 | 4 | 2031.04 |  |  |  | 6 | 2044-06-30 | 2044.06 | 5 | czwartek
.t223 | 223 | 2031 | 2031-04-04 | 2031-04-09 | 2031.04 | 2031 | 0 | 4 | 2031.04 |  |  |  | 7 | 2044-07-31 | 2044.07 | 1 | niedziela
.t224 | 224 | 2031 | 2031-04-11 | 2031-04-16 | 2031.04 | 2031 | 0 | 4 | 2031.04 |  |  |  | 8 | 2044-08-31 | 2044.08 | 4 | środa
.t225 | 225 | 2031 | 2031-04-18 | 2031-04-23 | 2031.04 | 2031 | 0 | 4 | 2031.04 |  |  |  | 9 | 2044-09-30 | 2044.09 | 6 | piątek
.t226 | 226 | 2031 | 2031-04-25 | 2031-04-30 | 2031.04 | 2031 | 0 | 4 | 2031.04 |  |  |  | 10 | 2044-10-31 | 2044.10 | 2 | poniedziałek
.t227 | 227 | 2031 | 2031-05-02 | 2031-05-07 | 2031.05 | 2031 | 0 | 5 | 2031.05 |  |  |  | 11 | 2044-11-30 | 2044.11 | 4 | środa
.t228 | 228 | 2031 | 2031-05-09 | 2031-05-14 | 2031.05 | 2031 | 0 | 5 | 2031.05 |  |  |  | 12 | 2044-12-31 | 2044.12 | 7 | sobota
.t229 | 229 | 2031 | 2031-05-16 | 2031-05-21 | 2031.05 | 2031 | 0 | 5 | 2031.05 |  |  |  | 1 | 2045-01-31 | 2045.01 | 3 | wtorek
.t230 | 230 | 2031 | 2031-05-23 | 2031-05-28 | 2031.05 | 2031 | 0 | 5 | 2031.05 |  |  |  | 2 | 2045-02-28 | 2045.02 | 3 | wtorek
.t231 | 231 | 2031 | 2031-05-30 | 2031-06-04 | 2031.05 | 2031 | 0 | 5 | 2031.05 |  |  |  | 3 | 2045-03-31 | 2045.03 | 6 | piątek
.t232 | 232 | 2031 | 2031-06-06 | 2031-06-11 | 2031.06 | 2031 | 1 | 6 | 2031.06 |  |  |  | 4 | 2045-04-30 | 2045.04 | 1 | niedziela
.t233 | 233 | 2031 | 2031-06-13 | 2031-06-18 | 2031.06 | 2031 | 1 | 6 | 2031.06 |  |  |  | 5 | 2045-05-31 | 2045.05 | 4 | środa
.t234 | 234 | 2031 | 2031-06-20 | 2031-06-25 | 2031.06 | 2031 | 1 | 6 | 2031.06 |  |  |  | 6 | 2045-06-30 | 2045.06 | 6 | piątek
.t235 | 235 | 2031 | 2031-06-27 | 2031-07-02 | 2031.06 | 2031 | 1 | 7 | 2031.07 |  |  |  | 7 | 2045-07-31 | 2045.07 | 2 | poniedziałek
.t236 | 236 | 2031 | 2031-07-04 | 2031-07-09 | 2031.07 | 2031 | 0 | 7 | 2031.07 |  |  |  | 8 | 2045-08-31 | 2045.08 | 5 | czwartek
.t237 | 237 | 2031 | 2031-07-11 | 2031-07-16 | 2031.07 | 2031 | 0 | 7 | 2031.07 |  |  |  | 9 | 2045-09-30 | 2045.09 | 7 | sobota
.t238 | 238 | 2031 | 2031-07-18 | 2031-07-23 | 2031.07 | 2031 | 0 | 7 | 2031.07 |  |  |  | 10 | 2045-10-31 | 2045.10 | 3 | wtorek
.t239 | 239 | 2031 | 2031-07-25 | 2031-07-30 | 2031.07 | 2031 | 0 | 7 | 2031.07 |  |  |  | 11 | 2045-11-30 | 2045.11 | 5 | czwartek
.t240 | 240 | 2031 | 2031-08-01 | 2031-08-06 | 2031.08 | 2031 | 1 | 8 | 2031.08 |  |  |  | 12 | 2045-12-31 | 2045.12 | 1 | niedziela
.t241 | 241 | 2031 | 2031-08-08 | 2031-08-13 | 2031.08 | 2031 | 1 | 8 | 2031.08 |  |  |  | 1 | 2046-01-31 | 2046.01 | 4 | środa
.t242 | 242 | 2031 | 2031-08-15 | 2031-08-20 | 2031.08 | 2031 | 1 | 8 | 2031.08 |  |  |  | 2 | 2046-02-28 | 2046.02 | 4 | środa
.t243 | 243 | 2031 | 2031-08-22 | 2031-08-27 | 2031.08 | 2031 | 1 | 8 | 2031.08 |  |  |  | 3 | 2046-03-31 | 2046.03 | 7 | sobota
.t244 | 244 | 2031 | 2031-08-29 | 2031-09-03 | 2031.08 | 2031 | 1 | 9 | 2031.09 |  |  |  | 4 | 2046-04-30 | 2046.04 | 2 | poniedziałek
.t245 | 245 | 2031 | 2031-09-05 | 2031-09-10 | 2031.09 | 2031 | 1 | 9 | 2031.09 |  |  |  | 5 | 2046-05-31 | 2046.05 | 5 | czwartek
.t246 | 246 | 2031 | 2031-09-12 | 2031-09-17 | 2031.09 | 2031 | 1 | 9 | 2031.09 |  |  |  | 6 | 2046-06-30 | 2046.06 | 7 | sobota
.t247 | 247 | 2031 | 2031-09-19 | 2031-09-24 | 2031.09 | 2031 | 1 | 9 | 2031.09 |  |  |  | 7 | 2046-07-31 | 2046.07 | 3 | wtorek
.t248 | 248 | 2031 | 2031-09-26 | 2031-10-01 | 2031.09 | 2031 | 1 | 10 | 2031.10 |  |  |  | 8 | 2046-08-31 | 2046.08 | 6 | piątek
.t249 | 249 | 2031 | 2031-10-03 | 2031-10-08 | 2031.10 | 2031 | 0 | 10 | 2031.10 |  |  |  | 9 | 2046-09-30 | 2046.09 | 1 | niedziela
.t250 | 250 | 2031 | 2031-10-10 | 2031-10-15 | 2031.10 | 2031 | 0 | 10 | 2031.10 |  |  |  | 10 | 2046-10-31 | 2046.10 | 4 | środa
.t251 | 251 | 2031 | 2031-10-17 | 2031-10-22 | 2031.10 | 2031 | 0 | 10 | 2031.10 |  |  |  | 11 | 2046-11-30 | 2046.11 | 6 | piątek
.t252 | 252 | 2031 | 2031-10-24 | 2031-10-29 | 2031.10 | 2031 | 0 | 10 | 2031.10 |  |  |  | 12 | 2046-12-31 | 2046.12 | 2 | poniedziałek
.t253 | 253 | 2031 | 2031-10-31 | 2031-11-05 | 2031.10 | 2031 | 0 | 10 | 2031.10 |  |  |  | 1 | 2047-01-31 | 2047.01 | 5 | czwartek
.t254 | 254 | 2031 | 2031-11-07 | 2031-11-12 | 2031.11 | 2031 | 1 | 11 | 2031.11 |  |  |  | 2 | 2047-02-28 | 2047.02 | 5 | czwartek
.t255 | 255 | 2031 | 2031-11-14 | 2031-11-19 | 2031.11 | 2031 | 1 | 11 | 2031.11 |  |  |  | 3 | 2047-03-31 | 2047.03 | 1 | niedziela
.t256 | 256 | 2031 | 2031-11-21 | 2031-11-26 | 2031.11 | 2031 | 1 | 11 | 2031.11 |  |  |  | 4 | 2047-04-30 | 2047.04 | 3 | wtorek
.t257 | 257 | 2031 | 2031-11-28 | 2031-12-03 | 2031.11 | 2031 | 1 | 12 | 2031.12 |  |  |  | 5 | 2047-05-31 | 2047.05 | 6 | piątek
.t258 | 258 | 2031 | 2031-12-05 | 2031-12-10 | 2031.12 | 2031 | 0 | 12 | 2031.12 |  |  |  | 6 | 2047-06-30 | 2047.06 | 1 | niedziela
.t259 | 259 | 2031 | 2031-12-12 | 2031-12-17 | 2031.12 | 2031 | 0 | 12 | 2031.12 |  |  |  | 7 | 2047-07-31 | 2047.07 | 4 | środa
.t260 | 260 | 2031 | 2031-12-19 | 2031-12-24 | 2031.12 | 2031 | 0 | 12 | 2031.12 |  |  |  | 8 | 2047-08-31 | 2047.08 | 7 | sobota
.t261 | 261 | 2031 | 2031-12-26 | 2031-12-31 | 2031.12 | 2031 | 0 | 12 | 2031.12 |  |  |  | 9 | 2047-09-30 | 2047.09 | 2 | poniedziałek
.t262 | 262 | 2032 | 2032-01-02 | 2032-01-07 | 2032.01 | 2032 | 0 | 1 | 2032.01 |  |  |  | 10 | 2047-10-31 | 2047.10 | 5 | czwartek
.t263 | 263 | 2032 | 2032-01-09 | 2032-01-14 | 2032.01 | 2032 | 0 | 1 | 2032.01 |  |  |  | 11 | 2047-11-30 | 2047.11 | 7 | sobota
.t264 | 264 | 2032 | 2032-01-16 | 2032-01-21 | 2032.01 | 2032 | 0 | 1 | 2032.01 |  |  |  | 12 | 2047-12-31 | 2047.12 | 3 | wtorek
.t265 | 265 | 2032 | 2032-01-23 | 2032-01-28 | 2032.01 | 2032 | 0 | 1 | 2032.01 |  |  |  | 1 | 2048-01-31 | 2048.01 | 6 | piątek
.t266 | 266 | 2032 | 2032-01-30 | 2032-02-04 | 2032.01 | 2032 | 0 | 1 | 2032.01 |  |  |  | 2 | 2048-02-29 | 2048.02 | 7 | sobota
.t267 | 267 | 2032 | 2032-02-06 | 2032-02-11 | 2032.02 | 2032 | 1 | 2 | 2032.02 |  |  |  | 3 | 2048-03-31 | 2048.03 | 3 | wtorek
.t268 | 268 | 2032 | 2032-02-13 | 2032-02-18 | 2032.02 | 2032 | 1 | 2 | 2032.02 |  |  |  | 4 | 2048-04-30 | 2048.04 | 5 | czwartek
.t269 | 269 | 2032 | 2032-02-20 | 2032-02-25 | 2032.02 | 2032 | 1 | 2 | 2032.02 |  |  |  | 5 | 2048-05-31 | 2048.05 | 1 | niedziela
.t270 | 270 | 2032 | 2032-02-27 | 2032-03-03 | 2032.02 | 2032 | 1 | 3 | 2032.03 |  |  |  | 6 | 2048-06-30 | 2048.06 | 3 | wtorek
.t271 | 271 | 2032 | 2032-03-05 | 2032-03-10 | 2032.03 | 2032 | 0 | 3 | 2032.03 |  |  |  | 7 | 2048-07-31 | 2048.07 | 6 | piątek
.t272 | 272 | 2032 | 2032-03-12 | 2032-03-17 | 2032.03 | 2032 | 0 | 3 | 2032.03 |  |  |  | 8 | 2048-08-31 | 2048.08 | 2 | poniedziałek
.t273 | 273 | 2032 | 2032-03-19 | 2032-03-24 | 2032.03 | 2032 | 0 | 3 | 2032.03 |  |  |  | 9 | 2048-09-30 | 2048.09 | 4 | środa
.t274 | 274 | 2032 | 2032-03-26 | 2032-03-31 | 2032.03 | 2032 | 0 | 3 | 2032.03 |  |  |  | 10 | 2048-10-31 | 2048.10 | 7 | sobota
.t275 | 275 | 2032 | 2032-04-02 | 2032-04-07 | 2032.04 | 2032 | 0 | 4 | 2032.04 |  |  |  | 11 | 2048-11-30 | 2048.11 | 2 | poniedziałek
.t276 | 276 | 2032 | 2032-04-09 | 2032-04-14 | 2032.04 | 2032 | 0 | 4 | 2032.04 |  |  |  | 12 | 2048-12-31 | 2048.12 | 5 | czwartek
.t277 | 277 | 2032 | 2032-04-16 | 2032-04-21 | 2032.04 | 2032 | 0 | 4 | 2032.04 |  |  |  | 1 | 2049-01-31 | 2049.01 | 1 | niedziela
.t278 | 278 | 2032 | 2032-04-23 | 2032-04-28 | 2032.04 | 2032 | 0 | 4 | 2032.04 |  |  |  | 2 | 2049-02-28 | 2049.02 | 1 | niedziela
.t279 | 279 | 2032 | 2032-04-30 | 2032-05-05 | 2032.04 | 2032 | 0 | 4 | 2032.04 |  |  |  | 3 | 2049-03-31 | 2049.03 | 4 | środa
.t280 | 280 | 2032 | 2032-05-07 | 2032-05-12 | 2032.05 | 2032 | 1 | 5 | 2032.05 |  |  |  | 4 | 2049-04-30 | 2049.04 | 6 | piątek
.t281 | 281 | 2032 | 2032-05-14 | 2032-05-19 | 2032.05 | 2032 | 1 | 5 | 2032.05 |  |  |  | 5 | 2049-05-31 | 2049.05 | 2 | poniedziałek
.t282 | 282 | 2032 | 2032-05-21 | 2032-05-26 | 2032.05 | 2032 | 1 | 5 | 2032.05 |  |  |  | 6 | 2049-06-30 | 2049.06 | 4 | środa
.t283 | 283 | 2032 | 2032-05-28 | 2032-06-02 | 2032.05 | 2032 | 1 | 6 | 2032.06 |  |  |  | 7 | 2049-07-31 | 2049.07 | 7 | sobota
.t284 | 284 | 2032 | 2032-06-04 | 2032-06-09 | 2032.06 | 2032 | 0 | 6 | 2032.06 |  |  |  | 8 | 2049-08-31 | 2049.08 | 3 | wtorek
.t285 | 285 | 2032 | 2032-06-11 | 2032-06-16 | 2032.06 | 2032 | 0 | 6 | 2032.06 |  |  |  | 9 | 2049-09-30 | 2049.09 | 5 | czwartek
.t286 | 286 | 2032 | 2032-06-18 | 2032-06-23 | 2032.06 | 2032 | 0 | 6 | 2032.06 |  |  |  | 10 | 2049-10-31 | 2049.10 | 1 | niedziela
.t287 | 287 | 2032 | 2032-06-25 | 2032-06-30 | 2032.06 | 2032 | 0 | 6 | 2032.06 |  |  |  | 11 | 2049-11-30 | 2049.11 | 3 | wtorek
.t288 | 288 | 2032 | 2032-07-02 | 2032-07-07 | 2032.07 | 2032 | 0 | 7 | 2032.07 |  |  |  | 12 | 2049-12-31 | 2049.12 | 6 | piątek
.t289 | 289 | 2032 | 2032-07-09 | 2032-07-14 | 2032.07 | 2032 | 0 | 7 | 2032.07 |  |  |  | 1 | 2050-01-31 | 2050.01 | 2 | poniedziałek
.t290 | 290 | 2032 | 2032-07-16 | 2032-07-21 | 2032.07 | 2032 | 0 | 7 | 2032.07 |  |  |  | 2 | 2050-02-28 | 2050.02 | 2 | poniedziałek
.t291 | 291 | 2032 | 2032-07-23 | 2032-07-28 | 2032.07 | 2032 | 0 | 7 | 2032.07 |  |  |  | 3 | 2050-03-31 | 2050.03 | 5 | czwartek
.t292 | 292 | 2032 | 2032-07-30 | 2032-08-04 | 2032.07 | 2032 | 0 | 7 | 2032.07 |  |  |  | 4 | 2050-04-30 | 2050.04 | 7 | sobota
.t293 | 293 | 2032 | 2032-08-06 | 2032-08-11 | 2032.08 | 2032 | 1 | 8 | 2032.08 |  |  |  | 5 | 2050-05-31 | 2050.05 | 3 | wtorek
.t294 | 294 | 2032 | 2032-08-13 | 2032-08-18 | 2032.08 | 2032 | 1 | 8 | 2032.08 |  |  |  | 6 | 2050-06-30 | 2050.06 | 5 | czwartek
.t295 | 295 | 2032 | 2032-08-20 | 2032-08-25 | 2032.08 | 2032 | 1 | 8 | 2032.08 |  |  |  | 7 | 2050-07-31 | 2050.07 | 1 | niedziela
.t296 | 296 | 2032 | 2032-08-27 | 2032-09-01 | 2032.08 | 2032 | 1 | 9 | 2032.09 |  |  |  | 8 | 2050-08-31 | 2050.08 | 4 | środa
.t297 | 297 | 2032 | 2032-09-03 | 2032-09-08 | 2032.09 | 2032 | 0 | 9 | 2032.09 |  |  |  | 9 | 2050-09-30 | 2050.09 | 6 | piątek
.t298 | 298 | 2032 | 2032-09-10 | 2032-09-15 | 2032.09 | 2032 | 0 | 9 | 2032.09 |  |  |  | 10 | 2050-10-31 | 2050.10 | 2 | poniedziałek
.t299 | 299 | 2032 | 2032-09-17 | 2032-09-22 | 2032.09 | 2032 | 0 | 9 | 2032.09 |  |  |  | 11 | 2050-11-30 | 2050.11 | 4 | środa
.t300 | 300 | 2032 | 2032-09-24 | 2032-09-29 | 2032.09 | 2032 | 0 | 9 | 2032.09 |  |  |  | 12 | 2050-12-31 | 2050.12 | 7 | sobota
.t301 | 301 | 2032 | 2032-10-01 | 2032-10-06 | 2032.10 | 2032 | 1 | 10 | 2032.10
.t302 | 302 | 2032 | 2032-10-08 | 2032-10-13 | 2032.10 | 2032 | 1 | 10 | 2032.10
.t303 | 303 | 2032 | 2032-10-15 | 2032-10-20 | 2032.10 | 2032 | 1 | 10 | 2032.10
.t304 | 304 | 2032 | 2032-10-22 | 2032-10-27 | 2032.10 | 2032 | 1 | 10 | 2032.10
.t305 | 305 | 2032 | 2032-10-29 | 2032-11-03 | 2032.10 | 2032 | 1 | 11 | 2032.11
.t306 | 306 | 2032 | 2032-11-05 | 2032-11-10 | 2032.11 | 2032 | 1 | 11 | 2032.11
.t307 | 307 | 2032 | 2032-11-12 | 2032-11-17 | 2032.11 | 2032 | 1 | 11 | 2032.11
.t308 | 308 | 2032 | 2032-11-19 | 2032-11-24 | 2032.11 | 2032 | 1 | 11 | 2032.11
.t309 | 309 | 2032 | 2032-11-26 | 2032-12-01 | 2032.11 | 2032 | 1 | 12 | 2032.12
.t310 | 310 | 2032 | 2032-12-03 | 2032-12-08 | 2032.12 | 2032 | 0 | 12 | 2032.12
.t311 | 311 | 2032 | 2032-12-10 | 2032-12-15 | 2032.12 | 2032 | 0 | 12 | 2032.12
.t312 | 312 | 2032 | 2032-12-17 | 2032-12-22 | 2032.12 | 2032 | 0 | 12 | 2032.12
.t313 | 313 | 2032 | 2032-12-24 | 2032-12-29 | 2032.12 | 2032 | 0 | 12 | 2032.12
.t314 | 314 | 2032 | 2032-12-31 | 2033-01-05 | 2032.12 | 2032 | 0 | 12 | 2032.12
.t315 | 315 | 2033 | 2033-01-07 | 2033-01-12 | 2033.01 | 2033 | 1 | 1 | 2033.01
.t316 | 316 | 2033 | 2033-01-14 | 2033-01-19 | 2033.01 | 2033 | 1 | 1 | 2033.01
.t317 | 317 | 2033 | 2033-01-21 | 2033-01-26 | 2033.01 | 2033 | 1 | 1 | 2033.01
.t318 | 318 | 2033 | 2033-01-28 | 2033-02-02 | 2033.01 | 2033 | 1 | 2 | 2033.02
.t319 | 319 | 2033 | 2033-02-04 | 2033-02-09 | 2033.02 | 2033 | 1 | 2 | 2033.02
.t320 | 320 | 2033 | 2033-02-11 | 2033-02-16 | 2033.02 | 2033 | 1 | 2 | 2033.02
.t321 | 321 | 2033 | 2033-02-18 | 2033-02-23 | 2033.02 | 2033 | 1 | 2 | 2033.02
.t322 | 322 | 2033 | 2033-02-25 | 2033-03-02 | 2033.02 | 2033 | 1 | 3 | 2033.03
.t323 | 323 | 2033 | 2033-03-04 | 2033-03-09 | 2033.03 | 2033 | 0 | 3 | 2033.03
.t324 | 324 | 2033 | 2033-03-11 | 2033-03-16 | 2033.03 | 2033 | 0 | 3 | 2033.03
.t325 | 325 | 2033 | 2033-03-18 | 2033-03-23 | 2033.03 | 2033 | 0 | 3 | 2033.03
.t326 | 326 | 2033 | 2033-03-25 | 2033-03-30 | 2033.03 | 2033 | 0 | 3 | 2033.03
.t327 | 327 | 2033 | 2033-04-01 | 2033-04-06 | 2033.04 | 2033 | 0 | 4 | 2033.04
.t328 | 328 | 2033 | 2033-04-08 | 2033-04-13 | 2033.04 | 2033 | 0 | 4 | 2033.04
.t329 | 329 | 2033 | 2033-04-15 | 2033-04-20 | 2033.04 | 2033 | 0 | 4 | 2033.04
.t330 | 330 | 2033 | 2033-04-22 | 2033-04-27 | 2033.04 | 2033 | 0 | 4 | 2033.04
.t331 | 331 | 2033 | 2033-04-29 | 2033-05-04 | 2033.04 | 2033 | 0 | 4 | 2033.04
.t332 | 332 | 2033 | 2033-05-06 | 2033-05-11 | 2033.05 | 2033 | 1 | 5 | 2033.05
.t333 | 333 | 2033 | 2033-05-13 | 2033-05-18 | 2033.05 | 2033 | 1 | 5 | 2033.05
.t334 | 334 | 2033 | 2033-05-20 | 2033-05-25 | 2033.05 | 2033 | 1 | 5 | 2033.05
.t335 | 335 | 2033 | 2033-05-27 | 2033-06-01 | 2033.05 | 2033 | 1 | 6 | 2033.06
.t336 | 336 | 2033 | 2033-06-03 | 2033-06-08 | 2033.06 | 2033 | 0 | 6 | 2033.06
.t337 | 337 | 2033 | 2033-06-10 | 2033-06-15 | 2033.06 | 2033 | 0 | 6 | 2033.06
.t338 | 338 | 2033 | 2033-06-17 | 2033-06-22 | 2033.06 | 2033 | 0 | 6 | 2033.06
.t339 | 339 | 2033 | 2033-06-24 | 2033-06-29 | 2033.06 | 2033 | 0 | 6 | 2033.06
.t340 | 340 | 2033 | 2033-07-01 | 2033-07-06 | 2033.07 | 2033 | 1 | 7 | 2033.07
.t341 | 341 | 2033 | 2033-07-08 | 2033-07-13 | 2033.07 | 2033 | 1 | 7 | 2033.07
.t342 | 342 | 2033 | 2033-07-15 | 2033-07-20 | 2033.07 | 2033 | 1 | 7 | 2033.07
.t343 | 343 | 2033 | 2033-07-22 | 2033-07-27 | 2033.07 | 2033 | 1 | 7 | 2033.07
.t344 | 344 | 2033 | 2033-07-29 | 2033-08-03 | 2033.07 | 2033 | 1 | 8 | 2033.08
.t345 | 345 | 2033 | 2033-08-05 | 2033-08-10 | 2033.08 | 2033 | 0 | 8 | 2033.08
.t346 | 346 | 2033 | 2033-08-12 | 2033-08-17 | 2033.08 | 2033 | 0 | 8 | 2033.08
.t347 | 347 | 2033 | 2033-08-19 | 2033-08-24 | 2033.08 | 2033 | 0 | 8 | 2033.08
.t348 | 348 | 2033 | 2033-08-26 | 2033-08-31 | 2033.08 | 2033 | 0 | 8 | 2033.08
.t349 | 349 | 2033 | 2033-09-02 | 2033-09-07 | 2033.09 | 2033 | 0 | 9 | 2033.09
.t350 | 350 | 2033 | 2033-09-09 | 2033-09-14 | 2033.09 | 2033 | 0 | 9 | 2033.09
.t351 | 351 | 2033 | 2033-09-16 | 2033-09-21 | 2033.09 | 2033 | 0 | 9 | 2033.09
.t352 | 352 | 2033 | 2033-09-23 | 2033-09-28 | 2033.09 | 2033 | 0 | 9 | 2033.09
.t353 | 353 | 2033 | 2033-09-30 | 2033-10-05 | 2033.09 | 2033 | 0 | 9 | 2033.09
.t354 | 354 | 2033 | 2033-10-07 | 2033-10-12 | 2033.10 | 2033 | 1 | 10 | 2033.10
.t355 | 355 | 2033 | 2033-10-14 | 2033-10-19 | 2033.10 | 2033 | 1 | 10 | 2033.10
.t356 | 356 | 2033 | 2033-10-21 | 2033-10-26 | 2033.10 | 2033 | 1 | 10 | 2033.10
.t357 | 357 | 2033 | 2033-10-28 | 2033-11-02 | 2033.10 | 2033 | 1 | 11 | 2033.11
.t358 | 358 | 2033 | 2033-11-04 | 2033-11-09 | 2033.11 | 2033 | 0 | 11 | 2033.11
.t359 | 359 | 2033 | 2033-11-11 | 2033-11-16 | 2033.11 | 2033 | 0 | 11 | 2033.11
.t360 | 360 | 2033 | 2033-11-18 | 2033-11-23 | 2033.11 | 2033 | 0 | 11 | 2033.11
.t361 | 361 | 2033 | 2033-11-25 | 2033-11-30 | 2033.11 | 2033 | 0 | 11 | 2033.11
.t362 | 362 | 2033 | 2033-12-02 | 2033-12-07 | 2033.12 | 2033 | 0 | 12 | 2033.12
.t363 | 363 | 2033 | 2033-12-09 | 2033-12-14 | 2033.12 | 2033 | 0 | 12 | 2033.12
.t364 | 364 | 2033 | 2033-12-16 | 2033-12-21 | 2033.12 | 2033 | 0 | 12 | 2033.12
.t365 | 365 | 2033 | 2033-12-23 | 2033-12-28 | 2033.12 | 2033 | 0 | 12 | 2033.12
.t366 | 366 | 2033 | 2033-12-30 | 2034-01-04 | 2033.12 | 2033 | 0 | 12 | 2033.12
.t367 | 367 | 2034 | 2034-01-06 | 2034-01-11 | 2034.01 | 2034 | 1 | 1 | 2034.01
.t368 | 368 | 2034 | 2034-01-13 | 2034-01-18 | 2034.01 | 2034 | 1 | 1 | 2034.01
.t369 | 369 | 2034 | 2034-01-20 | 2034-01-25 | 2034.01 | 2034 | 1 | 1 | 2034.01
.t370 | 370 | 2034 | 2034-01-27 | 2034-02-01 | 2034.01 | 2034 | 1 | 2 | 2034.02
.t371 | 371 | 2034 | 2034-02-03 | 2034-02-08 | 2034.02 | 2034 | 1 | 2 | 2034.02
.t372 | 372 | 2034 | 2034-02-10 | 2034-02-15 | 2034.02 | 2034 | 1 | 2 | 2034.02
.t373 | 373 | 2034 | 2034-02-17 | 2034-02-22 | 2034.02 | 2034 | 1 | 2 | 2034.02
.t374 | 374 | 2034 | 2034-02-24 | 2034-03-01 | 2034.02 | 2034 | 1 | 3 | 2034.03
.t375 | 375 | 2034 | 2034-03-03 | 2034-03-08 | 2034.03 | 2034 | 0 | 3 | 2034.03
.t376 | 376 | 2034 | 2034-03-10 | 2034-03-15 | 2034.03 | 2034 | 0 | 3 | 2034.03
.t377 | 377 | 2034 | 2034-03-17 | 2034-03-22 | 2034.03 | 2034 | 0 | 3 | 2034.03
.t378 | 378 | 2034 | 2034-03-24 | 2034-03-29 | 2034.03 | 2034 | 0 | 3 | 2034.03
.t379 | 379 | 2034 | 2034-03-31 | 2034-04-05 | 2034.03 | 2034 | 0 | 3 | 2034.03
.t380 | 380 | 2034 | 2034-04-07 | 2034-04-12 | 2034.04 | 2034 | 1 | 4 | 2034.04
.t381 | 381 | 2034 | 2034-04-14 | 2034-04-19 | 2034.04 | 2034 | 1 | 4 | 2034.04
.t382 | 382 | 2034 | 2034-04-21 | 2034-04-26 | 2034.04 | 2034 | 1 | 4 | 2034.04
.t383 | 383 | 2034 | 2034-04-28 | 2034-05-03 | 2034.04 | 2034 | 1 | 5 | 2034.05
.t384 | 384 | 2034 | 2034-05-05 | 2034-05-10 | 2034.05 | 2034 | 0 | 5 | 2034.05
.t385 | 385 | 2034 | 2034-05-12 | 2034-05-17 | 2034.05 | 2034 | 0 | 5 | 2034.05
.t386 | 386 | 2034 | 2034-05-19 | 2034-05-24 | 2034.05 | 2034 | 0 | 5 | 2034.05
.t387 | 387 | 2034 | 2034-05-26 | 2034-05-31 | 2034.05 | 2034 | 0 | 5 | 2034.05
.t388 | 388 | 2034 | 2034-06-02 | 2034-06-07 | 2034.06 | 2034 | 0 | 6 | 2034.06
.t389 | 389 | 2034 | 2034-06-09 | 2034-06-14 | 2034.06 | 2034 | 0 | 6 | 2034.06
.t390 | 390 | 2034 | 2034-06-16 | 2034-06-21 | 2034.06 | 2034 | 0 | 6 | 2034.06
.t391 | 391 | 2034 | 2034-06-23 | 2034-06-28 | 2034.06 | 2034 | 0 | 6 | 2034.06
.t392 | 392 | 2034 | 2034-06-30 | 2034-07-05 | 2034.06 | 2034 | 0 | 6 | 2034.06
.t393 | 393 | 2034 | 2034-07-07 | 2034-07-12 | 2034.07 | 2034 | 1 | 7 | 2034.07
.t394 | 394 | 2034 | 2034-07-14 | 2034-07-19 | 2034.07 | 2034 | 1 | 7 | 2034.07
.t395 | 395 | 2034 | 2034-07-21 | 2034-07-26 | 2034.07 | 2034 | 1 | 7 | 2034.07
.t396 | 396 | 2034 | 2034-07-28 | 2034-08-02 | 2034.07 | 2034 | 1 | 8 | 2034.08
.t397 | 397 | 2034 | 2034-08-04 | 2034-08-09 | 2034.08 | 2034 | 0 | 8 | 2034.08
.t398 | 398 | 2034 | 2034-08-11 | 2034-08-16 | 2034.08 | 2034 | 0 | 8 | 2034.08
.t399 | 399 | 2034 | 2034-08-18 | 2034-08-23 | 2034.08 | 2034 | 0 | 8 | 2034.08
.t400 | 400 | 2034 | 2034-08-25 | 2034-08-30 | 2034.08 | 2034 | 0 | 8 | 2034.08
.t401 | 401 | 2034 | 2034-09-01 | 2034-09-06 | 2034.09 | 2034 | 0 | 9 | 2034.09
.t402 | 402 | 2034 | 2034-09-08 | 2034-09-13 | 2034.09 | 2034 | 0 | 9 | 2034.09
.t403 | 403 | 2034 | 2034-09-15 | 2034-09-20 | 2034.09 | 2034 | 0 | 9 | 2034.09
.t404 | 404 | 2034 | 2034-09-22 | 2034-09-27 | 2034.09 | 2034 | 0 | 9 | 2034.09
.t405 | 405 | 2034 | 2034-09-29 | 2034-10-04 | 2034.09 | 2034 | 0 | 9 | 2034.09
.t406 | 406 | 2034 | 2034-10-06 | 2034-10-11 | 2034.10 | 2034 | 1 | 10 | 2034.10
.t407 | 407 | 2034 | 2034-10-13 | 2034-10-18 | 2034.10 | 2034 | 1 | 10 | 2034.10
.t408 | 408 | 2034 | 2034-10-20 | 2034-10-25 | 2034.10 | 2034 | 1 | 10 | 2034.10
.t409 | 409 | 2034 | 2034-10-27 | 2034-11-01 | 2034.10 | 2034 | 1 | 11 | 2034.11
.t410 | 410 | 2034 | 2034-11-03 | 2034-11-08 | 2034.11 | 2034 | 0 | 11 | 2034.11
.t411 | 411 | 2034 | 2034-11-10 | 2034-11-15 | 2034.11 | 2034 | 0 | 11 | 2034.11
.t412 | 412 | 2034 | 2034-11-17 | 2034-11-22 | 2034.11 | 2034 | 0 | 11 | 2034.11
.t413 | 413 | 2034 | 2034-11-24 | 2034-11-29 | 2034.11 | 2034 | 0 | 11 | 2034.11
.t414 | 414 | 2034 | 2034-12-01 | 2034-12-06 | 2034.12 | 2034 | 1 | 12 | 2034.12
.t415 | 415 | 2034 | 2034-12-08 | 2034-12-13 | 2034.12 | 2034 | 1 | 12 | 2034.12
.t416 | 416 | 2034 | 2034-12-15 | 2034-12-20 | 2034.12 | 2034 | 1 | 12 | 2034.12
.t417 | 417 | 2034 | 2034-12-22 | 2034-12-27 | 2034.12 | 2034 | 1 | 12 | 2034.12
.t418 | 418 | 2034 | 2034-12-29 | 2035-01-03 | 2034.12 | 2034 | 1 | 13 | 2034.13
.t419 | 419 | 2035 | 2035-01-05 | 2035-01-10 | 2035.01 | 2035 | 0 | 1 | 2035.01
.t420 | 420 | 2035 | 2035-01-12 | 2035-01-17 | 2035.01 | 2035 | 0 | 1 | 2035.01
.t421 | 421 | 2035 | 2035-01-19 | 2035-01-24 | 2035.01 | 2035 | 0 | 1 | 2035.01
.t422 | 422 | 2035 | 2035-01-26 | 2035-01-31 | 2035.01 | 2035 | 0 | 1 | 2035.01
.t423 | 423 | 2035 | 2035-02-02 | 2035-02-07 | 2035.02 | 2035 | 0 | 2 | 2035.02
.t424 | 424 | 2035 | 2035-02-09 | 2035-02-14 | 2035.02 | 2035 | 0 | 2 | 2035.02
.t425 | 425 | 2035 | 2035-02-16 | 2035-02-21 | 2035.02 | 2035 | 0 | 2 | 2035.02
.t426 | 426 | 2035 | 2035-02-23 | 2035-02-28 | 2035.02 | 2035 | 0 | 2 | 2035.02
.t427 | 427 | 2035 | 2035-03-02 | 2035-03-07 | 2035.03 | 2035 | 0 | 3 | 2035.03
.t428 | 428 | 2035 | 2035-03-09 | 2035-03-14 | 2035.03 | 2035 | 0 | 3 | 2035.03
.t429 | 429 | 2035 | 2035-03-16 | 2035-03-21 | 2035.03 | 2035 | 0 | 3 | 2035.03
.t430 | 430 | 2035 | 2035-03-23 | 2035-03-28 | 2035.03 | 2035 | 0 | 3 | 2035.03
.t431 | 431 | 2035 | 2035-03-30 | 2035-04-04 | 2035.03 | 2035 | 0 | 3 | 2035.03
.t432 | 432 | 2035 | 2035-04-06 | 2035-04-11 | 2035.04 | 2035 | 1 | 4 | 2035.04
.t433 | 433 | 2035 | 2035-04-13 | 2035-04-18 | 2035.04 | 2035 | 1 | 4 | 2035.04
.t434 | 434 | 2035 | 2035-04-20 | 2035-04-25 | 2035.04 | 2035 | 1 | 4 | 2035.04
.t435 | 435 | 2035 | 2035-04-27 | 2035-05-02 | 2035.04 | 2035 | 1 | 5 | 2035.05
.t436 | 436 | 2035 | 2035-05-04 | 2035-05-09 | 2035.05 | 2035 | 0 | 5 | 2035.05
.t437 | 437 | 2035 | 2035-05-11 | 2035-05-16 | 2035.05 | 2035 | 0 | 5 | 2035.05
.t438 | 438 | 2035 | 2035-05-18 | 2035-05-23 | 2035.05 | 2035 | 0 | 5 | 2035.05
.t439 | 439 | 2035 | 2035-05-25 | 2035-05-30 | 2035.05 | 2035 | 0 | 5 | 2035.05
.t440 | 440 | 2035 | 2035-06-01 | 2035-06-06 | 2035.06 | 2035 | 0 | 6 | 2035.06
.t441 | 441 | 2035 | 2035-06-08 | 2035-06-13 | 2035.06 | 2035 | 0 | 6 | 2035.06
.t442 | 442 | 2035 | 2035-06-15 | 2035-06-20 | 2035.06 | 2035 | 0 | 6 | 2035.06
.t443 | 443 | 2035 | 2035-06-22 | 2035-06-27 | 2035.06 | 2035 | 0 | 6 | 2035.06
.t444 | 444 | 2035 | 2035-06-29 | 2035-07-04 | 2035.06 | 2035 | 0 | 6 | 2035.06
.t445 | 445 | 2035 | 2035-07-06 | 2035-07-11 | 2035.07 | 2035 | 1 | 7 | 2035.07
.t446 | 446 | 2035 | 2035-07-13 | 2035-07-18 | 2035.07 | 2035 | 1 | 7 | 2035.07
.t447 | 447 | 2035 | 2035-07-20 | 2035-07-25 | 2035.07 | 2035 | 1 | 7 | 2035.07
.t448 | 448 | 2035 | 2035-07-27 | 2035-08-01 | 2035.07 | 2035 | 1 | 8 | 2035.08
.t449 | 449 | 2035 | 2035-08-03 | 2035-08-08 | 2035.08 | 2035 | 0 | 8 | 2035.08
.t450 | 450 | 2035 | 2035-08-10 | 2035-08-15 | 2035.08 | 2035 | 0 | 8 | 2035.08
.t451 | 451 | 2035 | 2035-08-17 | 2035-08-22 | 2035.08 | 2035 | 0 | 8 | 2035.08
.t452 | 452 | 2035 | 2035-08-24 | 2035-08-29 | 2035.08 | 2035 | 0 | 8 | 2035.08
.t453 | 453 | 2035 | 2035-08-31 | 2035-09-05 | 2035.08 | 2035 | 0 | 8 | 2035.08
.t454 | 454 | 2035 | 2035-09-07 | 2035-09-12 | 2035.09 | 2035 | 1 | 9 | 2035.09
.t455 | 455 | 2035 | 2035-09-14 | 2035-09-19 | 2035.09 | 2035 | 1 | 9 | 2035.09
.t456 | 456 | 2035 | 2035-09-21 | 2035-09-26 | 2035.09 | 2035 | 1 | 9 | 2035.09
.t457 | 457 | 2035 | 2035-09-28 | 2035-10-03 | 2035.09 | 2035 | 1 | 10 | 2035.10
.t458 | 458 | 2035 | 2035-10-05 | 2035-10-10 | 2035.10 | 2035 | 0 | 10 | 2035.10
.t459 | 459 | 2035 | 2035-10-12 | 2035-10-17 | 2035.10 | 2035 | 0 | 10 | 2035.10
.t460 | 460 | 2035 | 2035-10-19 | 2035-10-24 | 2035.10 | 2035 | 0 | 10 | 2035.10
.t461 | 461 | 2035 | 2035-10-26 | 2035-10-31 | 2035.10 | 2035 | 0 | 10 | 2035.10
.t462 | 462 | 2035 | 2035-11-02 | 2035-11-07 | 2035.11 | 2035 | 0 | 11 | 2035.11
.t463 | 463 | 2035 | 2035-11-09 | 2035-11-14 | 2035.11 | 2035 | 0 | 11 | 2035.11
.t464 | 464 | 2035 | 2035-11-16 | 2035-11-21 | 2035.11 | 2035 | 0 | 11 | 2035.11
.t465 | 465 | 2035 | 2035-11-23 | 2035-11-28 | 2035.11 | 2035 | 0 | 11 | 2035.11
.t466 | 466 | 2035 | 2035-11-30 | 2035-12-05 | 2035.11 | 2035 | 0 | 11 | 2035.11
.t467 | 467 | 2035 | 2035-12-07 | 2035-12-12 | 2035.12 | 2035 | 1 | 12 | 2035.12
.t468 | 468 | 2035 | 2035-12-14 | 2035-12-19 | 2035.12 | 2035 | 1 | 12 | 2035.12
.t469 | 469 | 2035 | 2035-12-21 | 2035-12-26 | 2035.12 | 2035 | 1 | 12 | 2035.12
.t470 | 470 | 2035 | 2035-12-28 | 2036-01-02 | 2035.12 | 2035 | 1 | 13 | 2035.13
.t471 | 471 | 2036 | 2036-01-04 | 2036-01-09 | 2036.01 | 2036 | 0 | 1 | 2036.01
.t472 | 472 | 2036 | 2036-01-11 | 2036-01-16 | 2036.01 | 2036 | 0 | 1 | 2036.01
.t473 | 473 | 2036 | 2036-01-18 | 2036-01-23 | 2036.01 | 2036 | 0 | 1 | 2036.01
.t474 | 474 | 2036 | 2036-01-25 | 2036-01-30 | 2036.01 | 2036 | 0 | 1 | 2036.01
.t475 | 475 | 2036 | 2036-02-01 | 2036-02-06 | 2036.02 | 2036 | 0 | 2 | 2036.02
.t476 | 476 | 2036 | 2036-02-08 | 2036-02-13 | 2036.02 | 2036 | 0 | 2 | 2036.02
.t477 | 477 | 2036 | 2036-02-15 | 2036-02-20 | 2036.02 | 2036 | 0 | 2 | 2036.02
.t478 | 478 | 2036 | 2036-02-22 | 2036-02-27 | 2036.02 | 2036 | 0 | 2 | 2036.02
.t479 | 479 | 2036 | 2036-02-29 | 2036-03-05 | 2036.02 | 2036 | 0 | 2 | 2036.02
.t480 | 480 | 2036 | 2036-03-07 | 2036-03-12 | 2036.03 | 2036 | 1 | 3 | 2036.03
.t481 | 481 | 2036 | 2036-03-14 | 2036-03-19 | 2036.03 | 2036 | 1 | 3 | 2036.03
.t482 | 482 | 2036 | 2036-03-21 | 2036-03-26 | 2036.03 | 2036 | 1 | 3 | 2036.03
.t483 | 483 | 2036 | 2036-03-28 | 2036-04-02 | 2036.03 | 2036 | 1 | 4 | 2036.04
.t484 | 484 | 2036 | 2036-04-04 | 2036-04-09 | 2036.04 | 2036 | 0 | 4 | 2036.04
.t485 | 485 | 2036 | 2036-04-11 | 2036-04-16 | 2036.04 | 2036 | 0 | 4 | 2036.04
.t486 | 486 | 2036 | 2036-04-18 | 2036-04-23 | 2036.04 | 2036 | 0 | 4 | 2036.04
.t487 | 487 | 2036 | 2036-04-25 | 2036-04-30 | 2036.04 | 2036 | 0 | 4 | 2036.04
.t488 | 488 | 2036 | 2036-05-02 | 2036-05-07 | 2036.05 | 2036 | 0 | 5 | 2036.05
.t489 | 489 | 2036 | 2036-05-09 | 2036-05-14 | 2036.05 | 2036 | 0 | 5 | 2036.05
.t490 | 490 | 2036 | 2036-05-16 | 2036-05-21 | 2036.05 | 2036 | 0 | 5 | 2036.05
.t491 | 491 | 2036 | 2036-05-23 | 2036-05-28 | 2036.05 | 2036 | 0 | 5 | 2036.05
.t492 | 492 | 2036 | 2036-05-30 | 2036-06-04 | 2036.05 | 2036 | 0 | 5 | 2036.05
.t493 | 493 | 2036 | 2036-06-06 | 2036-06-11 | 2036.06 | 2036 | 1 | 6 | 2036.06
.t494 | 494 | 2036 | 2036-06-13 | 2036-06-18 | 2036.06 | 2036 | 1 | 6 | 2036.06
.t495 | 495 | 2036 | 2036-06-20 | 2036-06-25 | 2036.06 | 2036 | 1 | 6 | 2036.06
.t496 | 496 | 2036 | 2036-06-27 | 2036-07-02 | 2036.06 | 2036 | 1 | 7 | 2036.07
.t497 | 497 | 2036 | 2036-07-04 | 2036-07-09 | 2036.07 | 2036 | 0 | 7 | 2036.07
.t498 | 498 | 2036 | 2036-07-11 | 2036-07-16 | 2036.07 | 2036 | 0 | 7 | 2036.07
.t499 | 499 | 2036 | 2036-07-18 | 2036-07-23 | 2036.07 | 2036 | 0 | 7 | 2036.07
.t500 | 500 | 2036 | 2036-07-25 | 2036-07-30 | 2036.07 | 2036 | 0 | 7 | 2036.07
.t501 | 501 | 2036 | 2036-08-01 | 2036-08-06 | 2036.08 | 2036 | 1 | 8 | 2036.08
.t502 | 502 | 2036 | 2036-08-08 | 2036-08-13 | 2036.08 | 2036 | 1 | 8 | 2036.08
.t503 | 503 | 2036 | 2036-08-15 | 2036-08-20 | 2036.08 | 2036 | 1 | 8 | 2036.08
.t504 | 504 | 2036 | 2036-08-22 | 2036-08-27 | 2036.08 | 2036 | 1 | 8 | 2036.08
.t505 | 505 | 2036 | 2036-08-29 | 2036-09-03 | 2036.08 | 2036 | 1 | 9 | 2036.09
.t506 | 506 | 2036 | 2036-09-05 | 2036-09-10 | 2036.09 | 2036 | 1 | 9 | 2036.09
.t507 | 507 | 2036 | 2036-09-12 | 2036-09-17 | 2036.09 | 2036 | 1 | 9 | 2036.09
.t508 | 508 | 2036 | 2036-09-19 | 2036-09-24 | 2036.09 | 2036 | 1 | 9 | 2036.09
.t509 | 509 | 2036 | 2036-09-26 | 2036-10-01 | 2036.09 | 2036 | 1 | 10 | 2036.10
.t510 | 510 | 2036 | 2036-10-03 | 2036-10-08 | 2036.10 | 2036 | 0 | 10 | 2036.10
.t511 | 511 | 2036 | 2036-10-10 | 2036-10-15 | 2036.10 | 2036 | 0 | 10 | 2036.10
.t512 | 512 | 2036 | 2036-10-17 | 2036-10-22 | 2036.10 | 2036 | 0 | 10 | 2036.10
.t513 | 513 | 2036 | 2036-10-24 | 2036-10-29 | 2036.10 | 2036 | 0 | 10 | 2036.10
.t514 | 514 | 2036 | 2036-10-31 | 2036-11-05 | 2036.10 | 2036 | 0 | 10 | 2036.10
.t515 | 515 | 2036 | 2036-11-07 | 2036-11-12 | 2036.11 | 2036 | 1 | 11 | 2036.11
.t516 | 516 | 2036 | 2036-11-14 | 2036-11-19 | 2036.11 | 2036 | 1 | 11 | 2036.11
.t517 | 517 | 2036 | 2036-11-21 | 2036-11-26 | 2036.11 | 2036 | 1 | 11 | 2036.11
.t518 | 518 | 2036 | 2036-11-28 | 2036-12-03 | 2036.11 | 2036 | 1 | 12 | 2036.12
.t519 | 519 | 2036 | 2036-12-05 | 2036-12-10 | 2036.12 | 2036 | 0 | 12 | 2036.12
.t520 | 520 | 2036 | 2036-12-12 | 2036-12-17 | 2036.12 | 2036 | 0 | 12 | 2036.12
.t521 | 521 | 2036 | 2036-12-19 | 2036-12-24 | 2036.12 | 2036 | 0 | 12 | 2036.12
.t522 | 522 | 2036 | 2036-12-26 | 2036-12-31 | 2036.12 | 2036 | 0 | 12 | 2036.12
.t523 | 523 | 2037 | 2037-01-02 | 2037-01-07 | 2037.01 | 2037 | 0 | 1 | 2037.01
.t524 | 524 | 2037 | 2037-01-09 | 2037-01-14 | 2037.01 | 2037 | 0 | 1 | 2037.01
.t525 | 525 | 2037 | 2037-01-16 | 2037-01-21 | 2037.01 | 2037 | 0 | 1 | 2037.01
.t526 | 526 | 2037 | 2037-01-23 | 2037-01-28 | 2037.01 | 2037 | 0 | 1 | 2037.01
.t527 | 527 | 2037 | 2037-01-30 | 2037-02-04 | 2037.01 | 2037 | 0 | 1 | 2037.01
.t528 | 528 | 2037 | 2037-02-06 | 2037-02-11 | 2037.02 | 2037 | 0 | 2 | 2037.02
.t529 | 529 | 2037 | 2037-02-13 | 2037-02-18 | 2037.02 | 2037 | 0 | 2 | 2037.02
.t530 | 530 | 2037 | 2037-02-20 | 2037-02-25 | 2037.02 | 2037 | 0 | 2 | 2037.02
.t531 | 531 | 2037 | 2037-02-27 | 2037-03-04 | 2037.02 | 2037 | 0 | 2 | 2037.02
.t532 | 532 | 2037 | 2037-03-06 | 2037-03-11 | 2037.03 | 2037 | 1 | 3 | 2037.03
.t533 | 533 | 2037 | 2037-03-13 | 2037-03-18 | 2037.03 | 2037 | 1 | 3 | 2037.03
.t534 | 534 | 2037 | 2037-03-20 | 2037-03-25 | 2037.03 | 2037 | 1 | 3 | 2037.03
.t535 | 535 | 2037 | 2037-03-27 | 2037-04-01 | 2037.03 | 2037 | 1 | 4 | 2037.04
.t536 | 536 | 2037 | 2037-04-03 | 2037-04-08 | 2037.04 | 2037 | 0 | 4 | 2037.04
.t537 | 537 | 2037 | 2037-04-10 | 2037-04-15 | 2037.04 | 2037 | 0 | 4 | 2037.04
.t538 | 538 | 2037 | 2037-04-17 | 2037-04-22 | 2037.04 | 2037 | 0 | 4 | 2037.04
.t539 | 539 | 2037 | 2037-04-24 | 2037-04-29 | 2037.04 | 2037 | 0 | 4 | 2037.04
.t540 | 540 | 2037 | 2037-05-01 | 2037-05-06 | 2037.05 | 2037 | 1 | 5 | 2037.05
.t541 | 541 | 2037 | 2037-05-08 | 2037-05-13 | 2037.05 | 2037 | 1 | 5 | 2037.05
.t542 | 542 | 2037 | 2037-05-15 | 2037-05-20 | 2037.05 | 2037 | 1 | 5 | 2037.05
.t543 | 543 | 2037 | 2037-05-22 | 2037-05-27 | 2037.05 | 2037 | 1 | 5 | 2037.05
.t544 | 544 | 2037 | 2037-05-29 | 2037-06-03 | 2037.05 | 2037 | 1 | 6 | 2037.06
.t545 | 545 | 2037 | 2037-06-05 | 2037-06-10 | 2037.06 | 2037 | 1 | 6 | 2037.06
.t546 | 546 | 2037 | 2037-06-12 | 2037-06-17 | 2037.06 | 2037 | 1 | 6 | 2037.06
.t547 | 547 | 2037 | 2037-06-19 | 2037-06-24 | 2037.06 | 2037 | 1 | 6 | 2037.06
.t548 | 548 | 2037 | 2037-06-26 | 2037-07-01 | 2037.06 | 2037 | 1 | 7 | 2037.07
.t549 | 549 | 2037 | 2037-07-03 | 2037-07-08 | 2037.07 | 2037 | 0 | 7 | 2037.07
.t550 | 550 | 2037 | 2037-07-10 | 2037-07-15 | 2037.07 | 2037 | 0 | 7 | 2037.07
.t551 | 551 | 2037 | 2037-07-17 | 2037-07-22 | 2037.07 | 2037 | 0 | 7 | 2037.07
.t552 | 552 | 2037 | 2037-07-24 | 2037-07-29 | 2037.07 | 2037 | 0 | 7 | 2037.07
.t553 | 553 | 2037 | 2037-07-31 | 2037-08-05 | 2037.07 | 2037 | 0 | 7 | 2037.07
.t554 | 554 | 2037 | 2037-08-07 | 2037-08-12 | 2037.08 | 2037 | 1 | 8 | 2037.08
.t555 | 555 | 2037 | 2037-08-14 | 2037-08-19 | 2037.08 | 2037 | 1 | 8 | 2037.08
.t556 | 556 | 2037 | 2037-08-21 | 2037-08-26 | 2037.08 | 2037 | 1 | 8 | 2037.08
.t557 | 557 | 2037 | 2037-08-28 | 2037-09-02 | 2037.08 | 2037 | 1 | 9 | 2037.09
.t558 | 558 | 2037 | 2037-09-04 | 2037-09-09 | 2037.09 | 2037 | 0 | 9 | 2037.09
.t559 | 559 | 2037 | 2037-09-11 | 2037-09-16 | 2037.09 | 2037 | 0 | 9 | 2037.09
.t560 | 560 | 2037 | 2037-09-18 | 2037-09-23 | 2037.09 | 2037 | 0 | 9 | 2037.09
.t561 | 561 | 2037 | 2037-09-25 | 2037-09-30 | 2037.09 | 2037 | 0 | 9 | 2037.09
.t562 | 562 | 2037 | 2037-10-02 | 2037-10-07 | 2037.10 | 2037 | 0 | 10 | 2037.10
.t563 | 563 | 2037 | 2037-10-09 | 2037-10-14 | 2037.10 | 2037 | 0 | 10 | 2037.10
.t564 | 564 | 2037 | 2037-10-16 | 2037-10-21 | 2037.10 | 2037 | 0 | 10 | 2037.10
.t565 | 565 | 2037 | 2037-10-23 | 2037-10-28 | 2037.10 | 2037 | 0 | 10 | 2037.10
.t566 | 566 | 2037 | 2037-10-30 | 2037-11-04 | 2037.10 | 2037 | 0 | 10 | 2037.10
.t567 | 567 | 2037 | 2037-11-06 | 2037-11-11 | 2037.11 | 2037 | 1 | 11 | 2037.11
.t568 | 568 | 2037 | 2037-11-13 | 2037-11-18 | 2037.11 | 2037 | 1 | 11 | 2037.11
.t569 | 569 | 2037 | 2037-11-20 | 2037-11-25 | 2037.11 | 2037 | 1 | 11 | 2037.11
.t570 | 570 | 2037 | 2037-11-27 | 2037-12-02 | 2037.11 | 2037 | 1 | 12 | 2037.12
.t571 | 571 | 2037 | 2037-12-04 | 2037-12-09 | 2037.12 | 2037 | 0 | 12 | 2037.12
.t572 | 572 | 2037 | 2037-12-11 | 2037-12-16 | 2037.12 | 2037 | 0 | 12 | 2037.12
.t573 | 573 | 2037 | 2037-12-18 | 2037-12-23 | 2037.12 | 2037 | 0 | 12 | 2037.12
.t574 | 574 | 2037 | 2037-12-25 | 2037-12-30 | 2037.12 | 2037 | 0 | 12 | 2037.12
.t575 | 575 | 2038 | 2038-01-01 | 2038-01-06 | 2038.01 | 2038 | 1 | 1 | 2038.01
.t576 | 576 | 2038 | 2038-01-08 | 2038-01-13 | 2038.01 | 2038 | 1 | 1 | 2038.01
.t577 | 577 | 2038 | 2038-01-15 | 2038-01-20 | 2038.01 | 2038 | 1 | 1 | 2038.01
.t578 | 578 | 2038 | 2038-01-22 | 2038-01-27 | 2038.01 | 2038 | 1 | 1 | 2038.01
.t579 | 579 | 2038 | 2038-01-29 | 2038-02-03 | 2038.01 | 2038 | 1 | 2 | 2038.02
.t580 | 580 | 2038 | 2038-02-05 | 2038-02-10 | 2038.02 | 2038 | 1 | 2 | 2038.02
.t581 | 581 | 2038 | 2038-02-12 | 2038-02-17 | 2038.02 | 2038 | 1 | 2 | 2038.02
.t582 | 582 | 2038 | 2038-02-19 | 2038-02-24 | 2038.02 | 2038 | 1 | 2 | 2038.02
.t583 | 583 | 2038 | 2038-02-26 | 2038-03-03 | 2038.02 | 2038 | 1 | 3 | 2038.03
.t584 | 584 | 2038 | 2038-03-05 | 2038-03-10 | 2038.03 | 2038 | 0 | 3 | 2038.03
.t585 | 585 | 2038 | 2038-03-12 | 2038-03-17 | 2038.03 | 2038 | 0 | 3 | 2038.03
.t586 | 586 | 2038 | 2038-03-19 | 2038-03-24 | 2038.03 | 2038 | 0 | 3 | 2038.03
.t587 | 587 | 2038 | 2038-03-26 | 2038-03-31 | 2038.03 | 2038 | 0 | 3 | 2038.03
.t588 | 588 | 2038 | 2038-04-02 | 2038-04-07 | 2038.04 | 2038 | 0 | 4 | 2038.04
.t589 | 589 | 2038 | 2038-04-09 | 2038-04-14 | 2038.04 | 2038 | 0 | 4 | 2038.04
.t590 | 590 | 2038 | 2038-04-16 | 2038-04-21 | 2038.04 | 2038 | 0 | 4 | 2038.04
.t591 | 591 | 2038 | 2038-04-23 | 2038-04-28 | 2038.04 | 2038 | 0 | 4 | 2038.04
.t592 | 592 | 2038 | 2038-04-30 | 2038-05-05 | 2038.04 | 2038 | 0 | 4 | 2038.04
.t593 | 593 | 2038 | 2038-05-07 | 2038-05-12 | 2038.05 | 2038 | 1 | 5 | 2038.05
.t594 | 594 | 2038 | 2038-05-14 | 2038-05-19 | 2038.05 | 2038 | 1 | 5 | 2038.05
.t595 | 595 | 2038 | 2038-05-21 | 2038-05-26 | 2038.05 | 2038 | 1 | 5 | 2038.05
.t596 | 596 | 2038 | 2038-05-28 | 2038-06-02 | 2038.05 | 2038 | 1 | 6 | 2038.06
.t597 | 597 | 2038 | 2038-06-04 | 2038-06-09 | 2038.06 | 2038 | 0 | 6 | 2038.06
.t598 | 598 | 2038 | 2038-06-11 | 2038-06-16 | 2038.06 | 2038 | 0 | 6 | 2038.06
.t599 | 599 | 2038 | 2038-06-18 | 2038-06-23 | 2038.06 | 2038 | 0 | 6 | 2038.06
.t600 | 600 | 2038 | 2038-06-25 | 2038-06-30 | 2038.06 | 2038 | 0 | 6 | 2038.06
.t601 | 601 | 2038 | 2038-07-02 | 2038-07-07 | 2038.07 | 2038 | 0 | 7 | 2038.07
.t602 | 602 | 2038 | 2038-07-09 | 2038-07-14 | 2038.07 | 2038 | 0 | 7 | 2038.07
.t603 | 603 | 2038 | 2038-07-16 | 2038-07-21 | 2038.07 | 2038 | 0 | 7 | 2038.07
.t604 | 604 | 2038 | 2038-07-23 | 2038-07-28 | 2038.07 | 2038 | 0 | 7 | 2038.07
.t605 | 605 | 2038 | 2038-07-30 | 2038-08-04 | 2038.07 | 2038 | 0 | 7 | 2038.07
.t606 | 606 | 2038 | 2038-08-06 | 2038-08-11 | 2038.08 | 2038 | 1 | 8 | 2038.08
.t607 | 607 | 2038 | 2038-08-13 | 2038-08-18 | 2038.08 | 2038 | 1 | 8 | 2038.08
.t608 | 608 | 2038 | 2038-08-20 | 2038-08-25 | 2038.08 | 2038 | 1 | 8 | 2038.08
.t609 | 609 | 2038 | 2038-08-27 | 2038-09-01 | 2038.08 | 2038 | 1 | 9 | 2038.09
.t610 | 610 | 2038 | 2038-09-03 | 2038-09-08 | 2038.09 | 2038 | 0 | 9 | 2038.09
.t611 | 611 | 2038 | 2038-09-10 | 2038-09-15 | 2038.09 | 2038 | 0 | 9 | 2038.09
.t612 | 612 | 2038 | 2038-09-17 | 2038-09-22 | 2038.09 | 2038 | 0 | 9 | 2038.09
.t613 | 613 | 2038 | 2038-09-24 | 2038-09-29 | 2038.09 | 2038 | 0 | 9 | 2038.09
.t614 | 614 | 2038 | 2038-10-01 | 2038-10-06 | 2038.10 | 2038 | 1 | 10 | 2038.10
.t615 | 615 | 2038 | 2038-10-08 | 2038-10-13 | 2038.10 | 2038 | 1 | 10 | 2038.10
.t616 | 616 | 2038 | 2038-10-15 | 2038-10-20 | 2038.10 | 2038 | 1 | 10 | 2038.10
.t617 | 617 | 2038 | 2038-10-22 | 2038-10-27 | 2038.10 | 2038 | 1 | 10 | 2038.10
.t618 | 618 | 2038 | 2038-10-29 | 2038-11-03 | 2038.10 | 2038 | 1 | 11 | 2038.11
.t619 | 619 | 2038 | 2038-11-05 | 2038-11-10 | 2038.11 | 2038 | 1 | 11 | 2038.11
.t620 | 620 | 2038 | 2038-11-12 | 2038-11-17 | 2038.11 | 2038 | 1 | 11 | 2038.11
.t621 | 621 | 2038 | 2038-11-19 | 2038-11-24 | 2038.11 | 2038 | 1 | 11 | 2038.11
.t622 | 622 | 2038 | 2038-11-26 | 2038-12-01 | 2038.11 | 2038 | 1 | 12 | 2038.12
.t623 | 623 | 2038 | 2038-12-03 | 2038-12-08 | 2038.12 | 2038 | 0 | 12 | 2038.12
.t624 | 624 | 2038 | 2038-12-10 | 2038-12-15 | 2038.12 | 2038 | 0 | 12 | 2038.12
.t625 | 625 | 2038 | 2038-12-17 | 2038-12-22 | 2038.12 | 2038 | 0 | 12 | 2038.12
.t626 | 626 | 2038 | 2038-12-24 | 2038-12-29 | 2038.12 | 2038 | 0 | 12 | 2038.12
.t627 | 627 | 2038 | 2038-12-31 | 2039-01-05 | 2038.12 | 2038 | 0 | 12 | 2038.12
.t628 | 628 | 2039 | 2039-01-07 | 2039-01-12 | 2039.01 | 2039 | 1 | 1 | 2039.01
.t629 | 629 | 2039 | 2039-01-14 | 2039-01-19 | 2039.01 | 2039 | 1 | 1 | 2039.01
.t630 | 630 | 2039 | 2039-01-21 | 2039-01-26 | 2039.01 | 2039 | 1 | 1 | 2039.01
.t631 | 631 | 2039 | 2039-01-28 | 2039-02-02 | 2039.01 | 2039 | 1 | 2 | 2039.02
.t632 | 632 | 2039 | 2039-02-04 | 2039-02-09 | 2039.02 | 2039 | 1 | 2 | 2039.02
.t633 | 633 | 2039 | 2039-02-11 | 2039-02-16 | 2039.02 | 2039 | 1 | 2 | 2039.02
.t634 | 634 | 2039 | 2039-02-18 | 2039-02-23 | 2039.02 | 2039 | 1 | 2 | 2039.02
.t635 | 635 | 2039 | 2039-02-25 | 2039-03-02 | 2039.02 | 2039 | 1 | 3 | 2039.03
.t636 | 636 | 2039 | 2039-03-04 | 2039-03-09 | 2039.03 | 2039 | 0 | 3 | 2039.03
.t637 | 637 | 2039 | 2039-03-11 | 2039-03-16 | 2039.03 | 2039 | 0 | 3 | 2039.03
.t638 | 638 | 2039 | 2039-03-18 | 2039-03-23 | 2039.03 | 2039 | 0 | 3 | 2039.03
.t639 | 639 | 2039 | 2039-03-25 | 2039-03-30 | 2039.03 | 2039 | 0 | 3 | 2039.03
.t640 | 640 | 2039 | 2039-04-01 | 2039-04-06 | 2039.04 | 2039 | 0 | 4 | 2039.04
.t641 | 641 | 2039 | 2039-04-08 | 2039-04-13 | 2039.04 | 2039 | 0 | 4 | 2039.04
.t642 | 642 | 2039 | 2039-04-15 | 2039-04-20 | 2039.04 | 2039 | 0 | 4 | 2039.04
.t643 | 643 | 2039 | 2039-04-22 | 2039-04-27 | 2039.04 | 2039 | 0 | 4 | 2039.04
.t644 | 644 | 2039 | 2039-04-29 | 2039-05-04 | 2039.04 | 2039 | 0 | 4 | 2039.04
.t645 | 645 | 2039 | 2039-05-06 | 2039-05-11 | 2039.05 | 2039 | 1 | 5 | 2039.05
.t646 | 646 | 2039 | 2039-05-13 | 2039-05-18 | 2039.05 | 2039 | 1 | 5 | 2039.05
.t647 | 647 | 2039 | 2039-05-20 | 2039-05-25 | 2039.05 | 2039 | 1 | 5 | 2039.05
.t648 | 648 | 2039 | 2039-05-27 | 2039-06-01 | 2039.05 | 2039 | 1 | 6 | 2039.06
.t649 | 649 | 2039 | 2039-06-03 | 2039-06-08 | 2039.06 | 2039 | 0 | 6 | 2039.06
.t650 | 650 | 2039 | 2039-06-10 | 2039-06-15 | 2039.06 | 2039 | 0 | 6 | 2039.06
.t651 | 651 | 2039 | 2039-06-17 | 2039-06-22 | 2039.06 | 2039 | 0 | 6 | 2039.06
.t652 | 652 | 2039 | 2039-06-24 | 2039-06-29 | 2039.06 | 2039 | 0 | 6 | 2039.06
Formulas:
Początek_TT = [Koniec_TT, row above]+2
Koniec_TT = [Początek_TT]+5