## Harmonogram
HARMONOGRAM B+R — PROJEKT AI/ML LOGISTYKA
Start: 01.01.2027 │ Koniec: wrzesień 2029 │ Kompresja: −40% na każde zadanie │ Nowe osoby: AGH +4 badaczy • Endava +5 inżynierów ML
ID | Nazwa zadania | Tyg. start | Tyg. koniec | Oryg. T | Nowe T | Skrót. (tyg.) | Skrót. (%) | Data start | Data koniec | Ścieżka | Zespoły realizujące | Oryg. godz. | Uwagi / korekty
I | I — Wzorcowa BD | 1 | 10 | 17 | 10 | −7 | −41% | 01.01.2027 | 09.03.2027 | BAZOWE | Wszyscy + AGH przygotowanie (subzadanie pod I) | –
| └ AGH: Przygotowanie i architektura CB | 1 | 16 | – | 16 | – | – | 01.01.2027 | 20.04.2027 | AGH | AGH — 8 badaczy | – | ⭐ NOWE SUBZADANIE dodane formalnie
II | II — Baza_BDP | 11 | 19 | 15 | 9 | −6 | −40% | 12.03.2027 | 11.05.2027 | LEWA | ACT Team A + Endava Sub-A (minor) | –
IV | IV — Baza_BDCB | 11 | 16 | 10 | 6 | −4 | −40% | 12.03.2027 | 20.04.2027 | PRAWA | ACT Team B + Endava Sub-B (minor) | –
III | III — Model_PT | 20 | 39 | 34 | 20 | −14 | −41% | 14.05.2027 | 28.09.2027 | LEWA | ACT Team A + Endava Sub-A | –
V | V — Model_CB (AGH) | 17 | 48 | 53 | 32 | −21 | −40% | 23.04.2027 | 30.11.2027 | PRAWA | ACT Team B + Endava Sub-B + AGH | –
| └ Endava Sub-A: wsparcie V | 40 | 48 | – | 9 | – | – | 01.10.2027 | 30.11.2027 | END-A | Endava Sub-A (5 os.) — wypełnienie luki tyg. 40–48 | – | ⭐ FORMALNY ZAPIS — Endava Sub-A wspiera V po zakończeniu III
VI | VI — Baza_BDKZ | 40 | 49 | 16 | 10 | −6 | −38% | 01.10.2027 | 07.12.2027 | LEWA | ACT Team A + Endava Sub-A (minor) | –
VIII | VIII — Baza_BDMWS | 49 | 55 | 12 | 7 | −5 | −42% | 03.12.2027 | 18.01.2028 | PRAWA | ACT Team B + Endava Sub-B | –
VII | VII — Model_PKZ | 50 | 86 | 62 | 37 | −25 | −40% | 10.12.2027 | 22.08.2028 | LEWA | ACT Team A + Endava Sub-A | –
IX | IX — Model_MWS | 56 | 97 | 92 | 42 | −50 | −54% | 21.01.2028 | 07.11.2028 | PRAWA | ACT Team B + Endava Sub-A + Endava Sub-B | – | 2 równoległe sub-teamy Endava; oszczędność 21 tyg. ze struktury
X_1 | X — Platforma WMS (faza 1) | 87 | 97 | – | 11 | – | – | 25.08.2028 | 07.11.2028 | PLATF. | ACT Team A (4 os.) + Endava Sub-A (5 os.) = 9 osób | – | ⭐ FORMALNY ZAPIS — zmniejszony start; Team B dołącza w tyg. 98
X_2 | X — Platforma WMS (faza 2) | 98 | 128 | – | 31 | – | – | 10.11.2028 | 12.06.2029 | PLATF. | ACT Team A+B (9 os.) + Endava Sub-A+B (10 os.) = 19 osób | – | Team B dołącza po zakończeniu IX
XI | XI — Wdrożenie | 129 | 142 | 24 | 14 | −10 | −42% | 15.06.2029 | 18.09.2029 | WDROŻ. | ACT Team A + ACT Team B | –

## Gantt
GANTT — HARMONOGRAM SKOMPRESOWANY (01.01.2027 – wrzesień 2029)
Zadanie | Jan 2027 |  |  |  |  | Feb 2027 |  |  |  | Mar 2027 |  |  |  | Apr 2027 |  |  |  |  | May 2027 |  |  |  | Jun 2027 |  |  |  | Jul 2027 |  |  |  |  | Aug 2027 |  |  |  | Sep 2027 |  |  |  | Oct 2027 |  |  |  |  | Nov 2027 |  |  |  | Dec 2027 |  |  |  |  | Jan 2028 |  |  |  | Feb 2028 |  |  |  | Mar 2028 |  |  |  |  | Apr 2028 |  |  |  | May 2028 |  |  |  | Jun 2028 |  |  |  |  | Jul 2028 |  |  |  | Aug 2028 |  |  |  | Sep 2028 |  |  |  |  | Oct 2028 |  |  |  | Nov 2028 |  |  |  | Dec 2028 |  |  |  |  | Jan 2029 |  |  |  | Feb 2029 |  |  |  | Mar 2029 |  |  |  |  | Apr 2029 |  |  |  | May 2029 |  |  |  | Jun 2029 |  |  |  |  | Jul 2029 |  |  |  | Aug 2029 |  |  |  |  | Sep 2029
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142
I — Wzorcowa BD |  |  |  |  | 10t
└ AGH: Przygotowanie i architektura CB | [7 empty] | 16t
II — Baza_BDP | [14 empty] | 9t
IV — Baza_BDCB | [12 empty] | 6t
III — Model_PT | [28 empty] | 20t
V — Model_CB (AGH) | [31 empty] | 32t
└ Endava Sub-A: wsparcie V | [43 empty] | 9t
VI — Baza_BDKZ | [43 empty] | 10t
VIII — Baza_BDMWS | [51 empty] | 7t
VII — Model_PKZ | [67 empty] | 37t
IX — Model_MWS | [75 empty] | 42t
X — Platforma WMS (faza 1) | [91 empty] | 11t
X — Platforma WMS (faza 2) | [112 empty] | 31t
XI — Wdrożenie | [134 empty] | 14t

## Zespoły i przejścia
PRZYPISANIA ZESPOŁÓW — CIĄGŁOŚĆ PRACY (WERYFIKACJA LOGICZNA)
Zespół | Zadanie | Szczegóły | Zadanie | Szczegóły | Zadanie | Szczegóły | Status ciągłości
ACT Team A (Strzelecki, Cegliński Mazur, Grzegorek — 4 os.) | I tyg. 1–10 | Wzorcowa BD — cały zespół | II tyg. 11–19 | Baza_BDP — bezpośrednio po I | III tyg. 20–39 | Model_PT — bezpośrednio po II | ✓ CIĄGŁOŚĆ IDEALNA — brak przerw, brak oczekiwania
ACT Team B (Kaczmar, Duży, Gąsior Prog_8, Prog_9 — 5 os.) | I tyg. 1–10 | Wzorcowa BD — cały zespół | IV tyg. 11–16 | Baza_BDCB — bezpośrednio po I | V tyg. 17–48 | Model_CB / Cyfrowy Bliźniak — bezpośrednio po IV | ⚠ DROBNA KWESTIA: do X dołącza tyg. 98 (nie 87). Tygodnie 87–97 X = Team A + Endava Sub-A
Endava Sub-Team A (ML1, ML2, ML6, ML7 ML8 — 5 os.) | I tyg. 1–10 | Wzorcowa BD — cały zespół | II (minor) tyg. 11–19 | Baza_BDP — wsparcie lekkie | III tyg. 20–39 | Model_PT (część ML) — bezpośrednio po II | ⭐ NOWY ZAPIS: luka tyg. 40–48 wypełniona formalnym wsparciem Zadania V
Endava Sub-Team B (ML3, ML4, ML5, ML9 ML10 — 5 os.) | I tyg. 1–10 | Wzorcowa BD — cały zespół | IV (minor) tyg. 11–16 | Baza_BDCB — wsparcie lekkie | V tyg. 17–48 | Model_CB / Cyfrowy Bliźniak — bezpośrednio po IV | ✓ CIĄGŁOŚĆ IDEALNA — brak przerw, ścieżka prawa równoległa do Team B
AGH Kraków (Profesor + 7 badaczy — 8 os.) | I (subzad.) tyg. 1–16 | ⭐ NOWE: Przygotowanie i architektura CB (subzadanie pod I) | V tyg. 17–48 | Cyfrowy Bliźniak — bezpośrednio po przygotowaniu | — tyg. 49+ | Dostarczenie Cyfrowego Bliźniaka, koniec zaangażowania AGH | ⭐ NOWY ZAPIS: subzadanie przygotowawcze tyg. 1–16 (pod Zadanie I) — formalizuje pracę AGH

## Mapa zasobów
MAPA ZASOBÓW — ZESTAWIENIE NOWYCH ETATÓW I OBSADY
Organizacja | Rola / stanowisko | Obecna liczba | Nowe etaty | Łącznie | Zadania / uwagi
ACT — Team A | Analitycy/Programiści (B2B/UP) | 4 | 0 | 4 | I,II,III,VI,VII,X,XI — ścieżka lewa PT/KZ
ACT — Team B | Analitycy/Programiści (B2B/UP) | 5 | 0 | 5 | I,IV,V,VIII,IX,X,XI — ścieżka prawa CB/MWS
ENDAVA — Sub-A | Inżynierowie ML (nowi: ML6–ML8) | 3 (ML1-ML3) | 2 | 5 | I,III,V(wsparcie),VII,X — ślad lewy Endava
ENDAVA — Sub-B | Inżynierowie ML (nowi: ML9–ML10) | 2 (ML4-ML5) | 3 | 5 | I,IV,V,VIII,IX,X — ślad prawy Endava
AGH Kraków | Pracownicy naukowi (nowi) | 4 (Profesor+3) | 4 | 8 | I(prep.),V — Cyfrowy Bliźniak; pytanie do AGH
| SUMA NOWYCH ETATÓW |  | 9 | 27 | ACT bez nowych — reorganizacja w sub-teamy
KLUCZOWE USTALENIA: (1) AGH subzadanie pod I tyg.1-16 ✓ (2) X faza 1 (tyg.87-97) = Team A + Endava Sub-A = 9 osób ✓ (3) Endava Sub-A wspiera V tyg.40-48 (formalny zapis) ✓