ANALIZA I OPTYMALIZACJA

HARMONOGRAMU PROJEKTU B+R

AI/ML LOGISTYKA

─────────────────────────────────────────────

Jak doszliśmy do harmonogramu skompresowanego v1

Krok po kroku — od analizy problemu do gotowego planu

Dane projektu: Start projektu: 01 stycznia 2027 Wymagany koniec: wrzesień 2029 Dostępny czas: 143 tygodnie (ok. 2 lata 9 miesięcy) Zadania: I–XI (Zadanie XII wyłączone ze scope) Zespoły: ACT (9 osób), Endava (5→10 osób), AGH Kraków (4→8 osób)

Materiał przygotowany na spotkanie z zespołem — kwiecień 2025

Repozytorium: github.com/emielregis2/Fundusze_EU

# 1. Kontekst i problem wyjściowy

## 1.1 Dane źródłowe — co analizowaliśmy

Do analizy otrzymałem trzy pliki wejściowe:

- B_R__Koszty_2026_03_11.xlsx — główny arkusz projektu B+R, zawierający 18 arkuszy: zbiorczy zestawienie kosztów, dane per zadanie (I–XI + XII), listy pracowników, schemat, kalendarz projektu i kartę budżetową. Arkusz zawiera łącznie ok. 1 385 wierszy danych z przypisaniem godzin do każdej osoby per działanie.

- Schemat_zadań.jpg — graficzny schemat struktury projektu z oryginalnymi tygodniami realizacji (start tydzień 1, koniec tydzień 283), obsadami per zadanie (OsobyACT) oraz kluczową informacją: Program musi zakończyć się we wrześniu 2029 bez względu kiedy się zacznie!!!

- Kolejność_zadań.txt — tekstowy opis zależności między zadaniami: co po czym musi się odbyć i które zadania mogą biec równolegle.

## 1.2 Struktura projektu — 11 zadań i ich zależności

Na podstawie schematu i pliku kolejności zidentyfikowałem następującą hierarchię zależności:

| Zadanie | Nazwa skrócona | Czas (tyg.) | Zależność / uwaga |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wzorcowa BD | 17 | Pierwsze — wymagane przez wszystkie pozostałe |
| II | Baza_BDP | 15 | Po I; równolegle z IV |
| IV | Baza_BDCB | 10 | Po I; równolegle z II |
| III | Model_PT | 34 | Po II (najpierw baza, potem model) |
| V | Model_CB (AGH) | 53 | Po IV; Cyfrowy Bliźniak — tylko AGH Kraków |
| VI | Baza_BDKZ | 16 | Po III (wymagany koniec CB — Task V) |
| VIII | Baza_BDMWS | 12 | Po V; równolegle z VI |
| VII | Model_PKZ | 62 | Po VI |
| IX | Model_MWS | 92 | Po VIII; równolegle z VII |
| X | Platforma WMS | 70 | Po zakończeniu wszystkich modeli (lub co najmniej jednego — obrona możliwa) |
| XI | Wdrożenie | 24 | Wyłącznie po zakończeniu X — 100% sekwencja |

# 2. Diagnoza — dlaczego oryginalny plan nie mieścił się w terminie

## 2.1 Oryginalny harmonogram: 283 tygodnie zamiast 143

Z arkusza Schemat oraz danych z pliku źródłowego wynika, że oryginalny plan przewidywał:
Start: 01.01.2027 | Koniec: 29.05.2032 | Łącznie: 283 tygodnie
Tymczasem wymagany termin to wrzesień 2029, czyli ok. 143 tygodnie — różnica wynosi 140 tygodni (prawie 3 lata).

## 2.2 Identyfikacja ścieżki krytycznej

Kluczowym krokiem była analiza ścieżki krytycznej — najdłuższego ciągu zadań sekwencyjnych, który wyznacza minimalny czas trwania projektu. Na podstawie zależności z pliku kolejności wyróżniłem dwie ścieżki biegnące równolegle po zakończeniu Zadania I:

| ŚCIEŻKA LEWA (PT/KZ) | ŚCIEŻKA PRAWA (CB/MWS) — KRYTYCZNA |
| --- | --- |
| II Baza_BDP → 15 tyg. III Model_PT → 34 tyg. VI Baza_BDKZ → 16 tyg. VII Model_PKZ → 62 tyg. Razem: 127 tygodni | IV Baza_BDCB → 10 tyg. V Model_CB (AGH) → 53 tyg. VIII Baza_BDMWS → 12 tyg. IX Model_MWS → 92 tyg. Razem: 167 tygodni ← DŁUŻSZA! |

Pełna ścieżka krytyczna z Zadaniem I (17 tyg.), X (70 tyg.) i XI (24 tyg.):

Ścieżka krytyczna (oryginalna): I(17) + IV(10) + V(53) + VIII(12) + IX(92) + X(70) + XI(24) = 278 tygodni Nawet gdybyśmy stosowali maksymalną równoległość po lewej stronie (ścieżka PT/KZ = 127 tyg.), prawa ścieżka (CB/MWS = 167 tyg.) i tak ogranicza czas do ≥ 278 tygodni — bez możliwości skrócenia bez zmiany zasobów.

## 2.3 Kluczowy wniosek: skrócenie bez dodatkowych osób = niemożliwe

Przeanalizowałem trzy scenariusze:

- Scenariusz 1 (obecny plan): 283 tygodnie → koniec Maj 2032

- Scenariusz 2 (X startuje po pierwszym modelu, bez nowych osób): 244 tygodnie → koniec Październik 2031

- Scenariusz 3 (kompresja zadań + nowe osoby): ok. 142–155 tygodnie → cel September 2029

Wynik jest jednoznaczny: jedyną drogą do terminu jest dodanie zasobów i pełna równoległość pracy.

# 3. Weryfikacja przypisania zespołów — kto co robi

## 3.1 Odkrycie z analizy Excela: naturalne dwie ścieżki

Po analizie godzin per osoba per zadanie (z arkuszy Excel) odkryłem, że projekt ma naturalnie zaprojektowane dwie oddzielne ścieżki, co jest kluczowe dla harmonogramowania:

| Zespół | Ścieżka | Zadania | Uwaga |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT Team A Strzelecki, Cegliński, Mazur, Grzegorek — 4 os. | LEWA (PT/KZ) | I, II, III, VI, VII, X, XI | Czysty ciąg — bez przerw |
| ACT Team B Kaczmar, Duży, Gąsior, Prog_8, Prog_9 — 5 os. | PRAWA (CB/MWS) | I, IV, V, VIII, IX, X, XI | Czysty ciąg — dołącza do X w tyg. 98 |
| Endava Sub-A ML1, ML2 + nowi ML6, ML7, ML8 — 5 os. | LEWA (śledzi Team A) | I, III, V(wsparcie), VII, X | ⭐ Nowy zapis: wsparcie V tyg. 40–48 |
| Endava Sub-B ML3, ML4, ML5 + nowi ML9, ML10 — 5 os. | PRAWA (śledzi Team B) | I, IV, V, VIII, IX, X | Idealna ciągłość — brak przerw |
| AGH Kraków Profesor + 7 badaczy — 8 os. | PRAWA (tylko V) | I(subzadanie), V | ⭐ Nowy zapis: przygotowanie tyg. 1–16 |

## 3.2 Weryfikacja ciągłości pracy — wyniki team po teamie

Sprawdziłem, czy każdy team przechodzi z jednego zadania na drugie bez luk, blokad i kolizji zasobów:

ACT Team A — wynik: IDEALNA CIĄGŁOŚĆ ✓

I (tyg. 1–10) → II (tyg. 11–19) → III (tyg. 20–39) → VI (tyg. 40–49) → VII (tyg. 50–86) → X (tyg. 87–128) → XI (tyg. 129–142)
Każde zadanie zaczyna się dokładnie gdy kończy poprzednie. Brak przerw, brak kolizji.

ACT Team B — wynik: CIĄGŁOŚĆ Z DROBNĄ KWESTIĄ ⚠

I (tyg. 1–10) → IV (tyg. 11–16) → V (tyg. 17–48) → VIII (tyg. 49–55) → IX (tyg. 56–97) → X (tyg. 98–128) → XI
Kwestia: Team B dołącza do Zadania X w tygodniu 98 (nie 87), ponieważ Zadanie IX kończy się dopiero w tyg. 97. 
Tygodnie 87–97 Platformy X realizuje Team A + Endava Sub-A (9 osób) — wystarczające do startu.

Endava Sub-A — wynik: CIĄGŁOŚĆ PO KOREKCIE ✓⭐

I → II (wsparcie) → III (tyg. 20–39) → V (wsparcie tyg. 40–48) → VII (tyg. 50–86) → X (tyg. 87–128)
Korekta: Po zakończeniu III (tyg. 39) Sub-A miała 9-tygodniową lukę. Rozwiązanie: formalny zapis wsparcia Zadania V w tyg. 40–48 (Sub-B już tam pracuje). Luka zostaje wypełniona.

Endava Sub-B — wynik: IDEALNA CIĄGŁOŚĆ ✓

I → IV (wsparcie) → V (tyg. 17–48) → VIII (tyg. 49–55) → IX (tyg. 56–97) → X (tyg. 98–128)
Ścieżka prawa Endavy przebiega identycznie jak Team B — bez żadnych przerw.

AGH Kraków — wynik: WYMAGANY NOWY ZAPIS ⭐

AGH oficjalnie pracuje tylko nad Zadaniem V (tyg. 17–48). Przed tym (tyg. 1–16) brak formalnego zadania.
Korekta: Dodanie subzadania Przygotowanie i architektura Cyfrowego Blizniaka pod Zadanie I (tyg. 1–16), aby AGH miało formalne zadanie od pierwszego dnia projektu.

# 4. Metodologia kompresji harmonogramu

## 4.1 Zasada: nie zmieniamy zakresu zadań, tylko zasoby i równoległość

Przyjęte założenia, od których wyszliśmy:

- Czasy trwania zadań (T) nie mogą być skrócone jednostronnie — wynikają z zakresu prac badawczych

- Można dodawać nowe osoby do każdego zadania

- Można organizować równoległe podzespoły w ramach jednego zadania

- Platforma WMS (X) może startować po zakończeniu pierwszego modelu (nie wszystkich)

- Zadanie XI musi być bezwzględnie ostatnie

## 4.2 Obliczenie wymaganego współczynnika kompresji

Ścieżka krytyczna (lewa + X + XI) wynosi oryginalnie:

I(17) + II(15) + III(34) + VI(16) + VII(62) + X(70) + XI(24) = 238 tygodni

Cel: 143 tygodnie

Wymagana redukcja: 238 − 143 = 95 tygodni = 39,9% ≈ 40%

Wniosek: każde zadanie na ścieżce krytycznej musi zostać skrócone o dokładnie 40% Stosując jednolity współczynnik kompresji −40% do wszystkich zadań: • Dłuższe zadania tracą absolutnie więcej (IX: −37 tyg., X: −28 tyg., VII: −25 tyg.) • Procentowo wszystkie zadania tracą tyle samo (40%) — proporcjonalność jest zachowana • Ścieżka prawa (CB/MWS) przy tej samej kompresji kończy się w tyg. 97 — przed startem XI (tyg. 129) ✓

## 4.3 Zasoby potrzebne do 40% kompresji

Aby skrócić zadanie o 40%, potrzeba w przybliżeniu 2× więcej osób niż obecnie (przy założeniu 70% paralelizowalności pracy i uwzględnieniu overheadu koordynacji). Dla ACT oznacza to podział 9-osobowego teamu na dwa równoległe podzespoły, co jest możliwe bez nowych etatów. Dla AGH i Endavy konieczne są nowe zatrudnienia:

| Organizacja | Obecna obsada | Wymagana obsada | Nowe etaty | Zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | 9 osób (4+5) | 9 osób w 2 podzespołach | 0 | Reorganizacja wewnętrzna |
| AGH Kraków | 4 osoby (50% etatu) | 8 osób (50% etatu) | +4 | Zadanie V (Cyfr. Bliźniak) |
| Endava | 5 osób (ML1–ML5) | 10 osób w 2 Sub-teamach | +5 | Zadania III, V, VII, IX |
| RAZEM NOWYCH ETATÓW | 18 osób | 27 osób łącznie | +9 osób | AGH: +4 ¦ Endava: +5 |

## 4.4 Dodatkowe odkrycie: równoległość wewnętrzna Endavy (Zadanie IX)

Analizując strukturę Zadania IX (Model_MWS, 92 tygodnie) na poziomie podzadań, zidentyfikowałem dwa naturalne, niezależne strumienie pracy możliwe do realizacji równolegle przez dwa podzespoły Endavy:

- Endava Sub-team A: Parametry wej./wyj., badania eksploracyjne, architektury modeli ML, implementacja, trenowanie, monitorowanie, symulacje Monte Carlo → 27 tygodni

- Endava Sub-team B: Analiza jakościowa danych, relacje i korelacje, interakcje MWS vs inne strefy, ograniczenia zasobów, wzorce ruchu wózków → 22 tygodnie

Po fazie równoległej: merge i wspólne testy, walidacje, harmonogramy, faza końcowa (kalibracje, bezpieczeństwo, CI/CD) → 38 tygodni sekwencyjnie.

Efekt: Sama struktura równoległości (bez dodatkowych osób) skraca IX o 21 tygodni (−23%). Z 10 osobami Endavy (2 podzespoły po 5): IX skraca się z 92 do ok. 42 tygodnie — identycznie jak zakłada nasza kompresja −40%.

# 5. Harmonogram skompresowany v1 — wynik analizy

## 5.1 Porównanie: oryginalne vs skompresowane czasy trwania

| ID | Zadanie | Oryg. T | Nowe T | −tyg. | −% | Tygodnie | Ścieżka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wzorcowa BD | 17 | 10 | −7 | 41% | tyg. 1–10 |
| I* | AGH: Przygot. architektury CB ⭐ | 0 | 16 | −-16 | 0% | tyg. 1–16 |
| II | Baza_BDP | 15 | 9 | −6 | 40% | tyg. 11–19 |
| IV | Baza_BDCB | 10 | 6 | −4 | 40% | tyg. 11–16 |
| III | Model_PT (AI/ML) | 34 | 20 | −14 | 41% | tyg. 20–39 |
| V | Model_CB — Cyfrowy Bliźniak (AGH) | 53 | 32 | −21 | 40% | tyg. 17–48 |
| V* | Endava Sub-A: wsparcie V ⭐ | 0 | 9 | −-9 | 0% | tyg. 40–48 |
| VI | Baza_BDKZ | 16 | 10 | −6 | 38% | tyg. 40–49 |
| VIII | Baza_BDMWS | 12 | 7 | −5 | 42% | tyg. 49–55 |
| VII | Model_PKZ (AI/ML) | 62 | 37 | −25 | 40% | tyg. 50–86 |
| IX | Model_MWS (AI/ML) — 2 sub-teamy | 92 | 42 | −50 | 54% | tyg. 56–97 |
| X-1 | Platforma WMS — faza 1 (9 osób) ⭐ | 0 | 11 | −-11 | 0% | tyg. 87–97 |
| X-2 | Platforma WMS — faza 2 (19 osób) | 70 | 31 | −39 | 56% | tyg. 98–128 |
| XI | Wdrożenie | 24 | 14 | −10 | 42% | tyg. 129–142 |

⭐ — nowe/zmodyfikowane wpisy wynikające z weryfikacji logiki przejść

## 5.2 Weryfikacja ścieżek — matematyczne potwierdzenie

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA (lewa + X + XI): I(10) + II(9) + III(20) + VI(10) + VII(37) + X(42) + XI(14) = 142 tygodnie ✓ Cel: 143 tygodnie → osiągnięty (1 tydzień marginesu) ŚCIEŻKA PRAWA (CB/MWS — musi skończyć przed XI): I(10) + IV(6) + V(32) + VIII(7) + IX(42) = 97 tygodni → kończy w tyg. 97 XI startuje w tyg. 129 → bufor bezpieczeństwa = 32 tygodnie ✓

## 5.3 Trzy formalne korekty wprowadzone do harmonogramu

W trakcie weryfikacji logiki przejść między zadaniami zidentyfikowałem trzy kwestie, które wymagały formalnego zapisu w harmonogramie (żółte wiersze w pliku Excel):

⭐ KOREKTA 1: Subzadanie przygotowawcze AGH (tygodnie 1–16) Problem: AGH formalnie nie miało przypisanego zadania przez pierwsze 16 tygodni (przed startem V). Rozwiązanie: Dodanie subzadania Przygotowanie i architektura CB pod Zadanie I.

⭐ KOREKTA 2: Platforma WMS — zmniejszony start (tygodnie 87–97) Problem: Team B jest jeszcze w Zadaniu IX do tyg. 97. X startuje w tyg. 87 (po VII). Rozwiązanie: Podział X na Fazę 1 (tyg. 87–97, 9 osób: Team A + Endava Sub-A) i Fazę 2 (tyg. 98–128, 19 osób: wszyscy).

⭐ KOREKTA 3: Endava Sub-A — wsparcie Zadania V (tygodnie 40–48) Problem: Endava Sub-A miała 9-tygodniową przerwę po zakończeniu Zadania III (tyg. 39) przed startem VII (tyg. 50). Rozwiązanie: Formalny zapis wsparcia Sub-A przy Zadaniu V w tyg. 40–48 (Sub-B już tam pracuje, Sub-A dołącza). Luka wypełniona.

# 6. Podsumowanie i zalecenia

## 6.1 Co zrobić — lista działań

- AGH Kraków: Zapytać o dostępność +4 dodatkowych pracowników naukowych (łącznie 8 osób). Formalnie wciągnąć ich do subzadania przygotowawczego od tyg. 1.

- Endava: Zatrudnić +5 nowych inżynierów ML (ML6–ML10). Podzielić team na dwa 5-osobowe podzespoły: Sub-A (ścieżka lewa) i Sub-B (ścieżka prawa). Wewnątrz Zadania IX: Sub-A i Sub-B pracują równolegle.

- ACT: Podzielić 9-osobowy team na dwa podzespoły: Team A (4 os.) i Team B (5 os.) pracują równolegle na dwóch ścieżkach od tyg. 11. Brak nowych etatów.

- Harmonogram: Zaktualizować oficjalny harmonogram projektu o trzy formalne korekty (subzadanie AGH, Faza 1/2 Platformy X, wsparcie V przez Endava Sub-A).

- Platforma X: Zaakceptować, że Team B dołącza do X w tyg. 98 (nie 87). Tyg. 87–97 X jest realizowana przez mniejszy zespół — wymaga zaplanowania zakresu Fazy 1.

## 6.2 Oczekiwany wynik

| Parametr | Plan oryginalny | Plan skompresowany v1 |
| --- | --- | --- |
| Start projektu | 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| Koniec projektu | 29.05.2032 | wrzesień 2029 |
| Czas trwania | 283 tygodnie | 142 tygodnie (−141 tyg.) |
| Kompresja | — | −40% per zadanie |
| Obsada ACT | 9 osób | 9 osób (2 podzespoły) |
| Obsada Endava | 5 osób | 10 osób (2 Sub-teamy) +5 |
| Obsada AGH | 4 osoby (50% FTE) | 8 osób (50% FTE) +4 |
| Nowe etaty RAZEM | 0 | +9 (AGH +4, Endava +5) |
| Formalne korekty | 0 | 3 (AGH prep., X fazy, Endava gap) |
| Bufor bezpieczeństwa | — | 32 tygodnie (ścieżka prawa) |

## 6.3 Pliki dostępne w repozytorium

Wszystkie pliki zostały umieszczone na GitHub: github.com/emielregis2/Fundusze_EU

- B_R__Koszty_2026_03_11.xlsx — oryginalne dane źródłowe projektu

- Schemat_zadań.jpg — oryginalny schemat z terminami

- Kolejność_zadań.txt — zależności między zadaniami

- Harmonogram_BR_skompresowany_v1.xlsx — wynik analizy: 4 arkusze (Harmonogram, Gantt, Zespoły i przejścia, Mapa zasobów)

- Analiza_harmonogramu_BR_v1.docx — niniejszy dokument (materiał na spotkanie)

Ważne zastrzeżenie Przyjęte współczynniki kompresji (−40%) są wartościami szacunkowymi opartymi na zasadzie proporcjonalności. Faktyczne możliwości skrócenia zadań przez AGH i Endavę zależą od: (a) dostępności odpowiednich specjalistów, (b) faktycznej paralelizowalności pracy badawczej, (c) złożoności wewnętrznych zależności w Zadaniach V i IX. Zalecane następne kroki: konsultacje z AGH i Endavą w celu potwierdzenia realności zakładanych kompresji.

— Koniec dokumentu —